## Лист1
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Фунтиковского сельского Совета депутатов Топчихинского района Алтайского края седьмого созыва
|  | День голосования* |  |  |  | 2022-09-11
|  | Принятие представительным органом муниципального образования решения о назначении выборов |  |  |  | (не ранее
2022-06-12
и не позднее
[6 empty] | 2022-06-22 | )
2022-06-21
|  | Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  | (не позднее чем через пять дней со дня его принятия)
(не позднее
[6 empty] | 2022-06-26 | )
2022-06-24
№ п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения |  |  | Исполнители
Избирательные участки. Списки избирателей
1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п. 6 ст. 13 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве (далее – Кодекс) | Не позднее |  |  | Главы местных администраций муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, а при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения – главы местных администраций поселений
2022-08-01
(не позднее чем за 40 дней до дня голосования)
2. | Определение избирательных участков для голосования, подлежащих оснащению специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеней и информационными материалами для избирателей, являющихся инвалидами по зрению (п. 2.1 ст. 92 Кодекса) по необходимости | При необходимости, по отдельному плану |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
3. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей (п.6 ст. 15 Кодекса) | Сразу после назначения дня голосования |  |  | Главы местных администраций муниципальных районов, муницпальных округов, городских округов, командиры воинских частей
4. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п.2 ст.15 Кодекса) | Не позднее |  |  | Территориальная избирательная комиссия
2022-08-28
(не позднее чем за 13 дней до дня голосования)
5. | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям (п.10 ст.15 Кодекса) | Не позднее |  |  | Территориальная избирательная комиссия
2022-08-31
(не позднее чем за 10 дней до дня голосования)
6. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (п.1 ст.17 Кодекса) | С | 2022-08-31 |  | Участковые избирательные комиссии
7. | Уточнение списков избирателей (п. 1 ст. 17 Кодекса) | С | 2022-08-31 |  | Участковые избирательные комиссии
и до окончания времени голосования (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования)
8. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии (п.12 ст.15 Кодекса) | 2022-09-10 |  |  | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий
(не позднее дня, предшествующего дню голосования)
9. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (п. 11 ст. 15 Кодекса) | После подписания списка избирателей, но не позднее |  |  | Председатели участковых избирательных комиссий
2022-09-10
(не позднее дня, предшествующего дню голосования)
Избирательные комиссии
10. | Официальное опубликование сообщения о начале выдвижения кандидатур в новый состав окружных избирательных комиссий по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований (далее – окружные избирательные комиссии) (п.4 ст.29 Кодекса) | Не ранее опубликования схемы избирательных округов |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
| Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов представительных органов муниципального образования могут не формироваться по решению организующей выборы избирательной комиссии. В этих случаях их полномочия возлагаются на территориальную избирательную комиссию, соответствующую участковую комиссию (п.7 ст.18 Кодекса) | Решение о возложении полномочий окружной избирательной комиссии может быть принято одновременно с решением о назначении выборов |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
11. | Прием предложений по кандидатурам в составы окружных избирательных комиссий (п.4 ст.29 Кодекса) | 10 дней после дня официального опубликования сообщения |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
12. | Формирование окружных избирательных комиссий (п.3 ст.29 Кодекса) | Не позднее |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
2022-07-12
(не позднее чем за 60 дней до дня голосования)
13. | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (п.12 Постановления ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-6) | С | 2022-07-22 |  | Территориальная избирательная комиссия
|  | по | 2022-08-11
(Сбор предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования)
14. | Принятие решений о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий (п.22 Постановления ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-6) | Не позднее чем через 15 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий |  |  | Территориальная избирательная комиссия
Выдвижение и регистрация кандидатов
15. | Составление, опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение в сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, а также направление указанного списка в избирательные комиссии муниципальных образований (п.1 ст.45 Кодекса) | (не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  |  | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю
Не позднее
2022-06-27
16. | Утверждение формы списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (п.1.1 ст.158, пп.1 п. 3 ст.160 Кодекса) | После официального опубликования решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
17. | Утверждение формы протокола об итогах сбора подписей избирателей (п.1 ст.48 Кодекса) | После официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
18. | Утверждение образца заполнения подписного листа на основании форм подписных листов, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ (п.8.1 ст.37 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | После официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
19. | Непосредственное выдвижение кандидатов по одномандатным, многомандатным избирательным округам или по единому избирательному округу (в случае проведения выборов главы муниципального образования) (ст.158, ст.159, ст.160, ст. 173 Кодекса) | (после официального опубликования решения о назначении выборов) |  |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения
|  | С | 2022-06-24
20. | Выдача лицам, представившим документы о выдвижении кандидатов, письменного подтверждения их получения (п.3 ст.159, п.10 ст.160, п. 6 ст. 160.1, п. 2 ст.174, п.5 ст.175 Кодекса) | В день поступления документов |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
21. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении (п. 5 ст. 160 Кодекса) | В течение трёх дней со дня приёма документов |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
22. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, с копией заверенного списка, либо мотивированного решения об отказе в его заверении (п.7 ст.160 Кодекса) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
23. | Направление решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и заявлениями каждого кандидата о согласии баллотироваться в соответствующие окружные избирательные комиссии (п.7 ст. 160 Кодекса) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований
24. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов (п.4 ст.161, п.4 ст.176 Кодекса) | Со дня следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  |  | Граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет и не признанные судом недееспособными
25. | Представление в избирательную комиссию подписных листов и других документов для регистрации кандидата (п.5 ст.48, п.5 ст.161, п.5 ст.176 Кодекса) | Не позднее |  |  | Кандидаты
2022-08-01
(не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени)
26. | Выдача лицам, представившим подписные листы, иные документы, письменного подтверждения их получения с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени приема документов (п.6 ст.48 Кодекса) | В день поступления документов |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления (окружная избирательная комиссия - в случае формирования)
27. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата (п.п.1, 10 ст.49 Кодекса) | В течение 10 дней со дня приема документов |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления (окружная избирательная комиссия - в случае формирования)
28. | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации с указанием ее даты и времени (п.11 ст.162, п.10 ст.177 Кодекса) | После принятия решения о регистрации кандидата |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления (окружная избирательная комиссия - в случае формирования)
29. | Изменение с согласия кандидата избирательного округа, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут (п.4 ст. 160) | Не позднее |  |  | Избирательное объединение
2022-07-27
(не позднее чем за 45 дней до дня голосования)
30. | Передача решений о регистрации кандидатов, отказе в регистрации об отмене регистрации и выбытии зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации для опубликования | В течение 48 часов после принятия решений |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления (окружная избирательная комиссия - в случае формирования)
Статус кандидатов
31. | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения - не более 20 человек (п. 1 ст. 62 Кодекса) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Избирательные объединения
|  | C | 2022-06-24
32. | Регистрация уполномоченных представителей избирательных объединений (п. 1, п. 3 ст. 62 Кодекса) | В течение 3 дней со дня представления соответствующих документов |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
33. | Представление документов для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам (в случае его назначения, не более 5 человек) (п.1 ст.62 Кодекса) | С момента выдвижения кандидата |  |  | Кандидат
34. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов (п.1, п.3 ст.62 Кодекса) | В течение 3 дней со дня представления соответствующих документов |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления (окружная избирательная комиссия - в случае формирования)
35. | Назначение доверенных лиц (п.1 ст.60 Кодекса) | После выдвижения кандидата |  |  | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов в депутаты или на должность главы муниципального образования
36. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений (п.2 ст.60 Кодекса) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов о назначении доверенных лиц вместе с заявлением самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления (окружная избирательная комиссия - в случае формирования)
37. | Представление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (п.1 ст.57 Кодекса) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации
38. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу кандидата по основаниям, предусмотренным Федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения (п.4 ст.59 Кодекса) | Не позднее |  |  | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам
2022-09-05
(не позднее чем за 5 дней до дня голосования)
39. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (п.1 ст.59 Кодекса) | Не позднее |  |  | Кандидат, выдвинутый непосредственно
2022-09-05
(не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования)
40. | Назначение наблюдателей в участковые избирательные комиссии, территориальную и окружную избирательную комиссию (п.1, п.4 ст.61 Кодекса) | После регистрации кандидата |  |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, общественное объединение в порядке, установленном п. 1 ст.61 Кодекса, субъекты общественного контроля
41. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка назначенных наблюдателей (п.3.1 ст. 61 Кодекса) | Не позднее |  |  | Политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат, субъекты общественного контроля, назначившие наблюдателей
2022-08-27
|  | и | 2022-09-07
(не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования)
42. | Представление направления наблюдателя в избирательную комиссию, в которую он назначен (п. 4 ст. 61 Кодекса) | 2022-08-30 |  |  | Наблюдатель
|  | или | 2022-08-31 | ;
2022-09-10
|  | или | 2022-09-11
(в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования)
Информирование избирателей и предвыборная агитация
43. | Определение объема подлежащих доведению до сведения избирателей данных о кандидатах, представленных при их выдвижении (п. 4 ст. 65 Кодекса) | По отдельному плану |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
44. | Размещение информации о зарегистрированных кандидатах на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением (п.3 ст.90 Кодекса) | Не позднее |  |  | Участковые избирательные комиссии
2022-08-31
(не позднее чем за 10 дней до дня голосования)
45. | Внесение в информацию, размещенную на информационном стенде, поступивших изменений и дополнений о кандидатах (п.6 ст.90 Кодекса) | До | 2022-09-11 |  | Участковые избирательные комиссии
46. | Агитационный период для избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (п.1 ст.70 Кодекса) | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и |  |  | Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет на день голосования, кандидаты, избирательные объединения
до 24.00 часов
2022-09-09
47. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением (п.1 ст.70 Кодекса) | Со дня представления в соответствующую избирательную комиссию документов, предусмотренных в п.п. 3 и 9 ст. 158 Кодекса и |  |  | Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет на день голосования, кандидаты, избирательные объединения
до 24.00 часов
2022-09-09
48. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (п.1 ст.70 Кодекса) | Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться |  |  | Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет на день голосования, кандидаты, избирательные объединения
и до 24.00 часов
2022-09-09
49. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (п.2 ст.70, п.1 ст.71 Кодекса) | С | 2022-08-13 |  | Зарегистрированные кандидаты
до 24.00 часов
2022-09-09
(за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования)
50. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст.75 Кодекса) | Не позднее |  |  | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии
2022-08-11
(не позднее чем за 30 дней до дня голосования)
51. | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения агитации (п.7, п.8 ст.67 Кодекса) | (не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  |  | Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
|  | До | 2022-07-04
52. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения агитации (п.7 ст.67 Кодекса) | (не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
|  | До | 2022-07-09
53. | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в избирательную комиссию, организующую выборы (п.6 ст.71 Кодекса) | (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий
Не позднее
2022-07-24
54. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени (дата и время выхода в эфир) и печатной площади в муниципальных организациях телерадиовещания и редакциях муниципальных периодических печатных изданий между зарегистрированными кандидатами (п.9 ст.71 Кодекса) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления, с участием соответствующих организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий
2022-08-10
(не позднее чем за два дня до срока, установленного в п.2 ст.70 Кодекса)
55. | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки графика распределения эфирного времени и печатной площади (п.9 ст.71 Кодекса) | Сразу после проведения жеребьевки |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
56. | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади (п.11 ст.71 Кодекса) | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки – в день жеребьевки, и за 5 дней до дня публикации |  |  | Зарегистрированный кандидат
57. | Предоставление бесплатной печатной площади, бесплатного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания зарегистрированным кандидатам (п.2 ст.70, п.2 ст.72, п.2 ст.73 Кодекса) | С | 2022-08-13 |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий и организации телерадиовещания
(за 28 дней до дня голосования)
до 24.00 часов
2022-09-09
58. | Установление времени безвозмездного предоставления собственником, владельцем помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности, каждому зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу (п. 3 ст. 74 Кодекса) | По отдельному плану |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
59. | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (п.5 ст.74 Кодекса) | В течение трех дней со дня подачи заявки |  |  | Собственники, владельцы помещений, указанных в п.3 и 4 ст.74 Кодекса
60. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (п.4 ст.74 Кодекса) | Не позднее дня, следующего за днём предоставления помещения |  |  | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст.74 Кодекса
61. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или доведение иным способом информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, (п.4.1 ст.74 Кодекса) | В течение двух суток с момента получения уведомления |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
62. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами (п.2 ст.74 Кодекса, пп.2 п.1 ст.12 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения) |  |  | Орган местного самоуправления
63. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») (п.3 ст.66 Кодекса) | В период с |  |  | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов
2022-09-06
|  | по | 2022-09-11
включительно
(в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования)
64. | Запрет рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (п.4 ст.77 Кодекса) | 2022-09-10 |  |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица и уполномоченные представители, организации, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых являются указанные лица и организации и иные лица, осуществляющие рекламную деятельность
|  | и | 2022-09-11
(в день голосования и в день, предшествующий дню голосования)
Финансирование выборов
65. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов (п.1 ст.57 Федерального закона, п.1 ст.79 Кодекса) | (не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  |  | Соответствующие финансовые органы местного самоуправления
|  | До | 2022-07-03
66. | Подготовка и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, включая расходы за нижестоящие избирательные комиссии | По отдельному плану |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления (окружная избирательная комиссия - в случае формирования)
67. | Установление порядка распределения денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления между участковыми избирательными комиссиями | По отдельному плану |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
68. | Распределение денежных средств нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | По отдельному плану |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
69. | Направление специалистов, по запросу избирательной комиссии, для создания контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии (ст.89 Кодекса) | (не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов) |  |  | Учреждения, указанные в пункте 2 статьи 89 Кодекса
|  | До | 2022-07-25
70. | Создание избирательного фонда кандидата для финансирования избирательной кампании, за исключением случаев, установленных в пункте 1 статьи 163, пункте 1 статьи 178 Кодекса (п.1 ст.80, п.1 ст.163, п.1 ст.178 Кодекса) | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидатов до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией |  |  | Кандидаты
71. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда, за исключением случая, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 163 Кодекса (п.1 ст.81 Кодекса) | После получения разрешения соответствующей избирательной комиссии на открытие счета |  |  | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам
72. | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 82 Кодекса, либо в размерах, превышающих максимальный размер пожертвований, установленный Кодексом (п.3 ст.82 Кодекса) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  |  | Кандидат
73. | Перечисление в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями (п.4 ст.82 Кодекса) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет |  |  | Кандидат
74. | Предоставление по требованию избирательной комиссии, кандидата информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете данного кандидата (п.6 ст.83 Кодекса) | Периодически |  |  | Кредитная организация-держатель специального избирательного счета
75. | Предоставление по требованию избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (п.7 ст.63 Кодекса) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно |  |  | Кредитная организация-держатель специального избирательного счета
76. | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов (п.1 ст.85, п.1 ст.162, п.1 ст.177 Кодекса):
| первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации |  |  | Кандидаты
| итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  | Кандидаты
77. | Направление в Избирательную комиссию Алтайского края сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов для их размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Алтайского края (п.6 ст.163, п.6 ст.178 Кодекса) | Незамедлительно |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
78. | Размещение сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на официальном сайте Избирательной комиссии Алтайского края (п.6 ст.163, п.6 ст.178 Кодекса) | По мере поступления |  |  | Избирательная комиссия Алтайского края
79. | Направление в средства массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов для их опубликования (п.5 ст.65 Кодекса) | Периодически, до дня голосования |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
80. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (п.5 ст.65 Кодекса) | В течение 3 дней со дня получения |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий
81. | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (п.1 ст.85 Кодекса) | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
82. | Перечисление в доход соответствующего бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, и закрытие этих счетов (п.1 ст.86 Кодекса) | По истечении 60 дней со дня голосования |  |  | Кредитные организации
|  | С | 2022-11-10
83. | Представление в вышестоящие избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п.2 ст.88 Кодекса) | Не позднее, чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  | Участковые избирательные комиссии
84. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п.3 ст.88 Кодекса) | Не позднее, чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  | Окружные избирательные комиссии (в случае формирования)
85. | Передача в средства массовой информации и представление в представительный орган муниципального образования отчета об использовании средств местного бюджета на проведение выборов (п.5 ст.88 Кодекса) | Не позднее, чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
Голосование и определение результатов выборов
86. | Утверждение формы, текста и общего числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением. Принятие решения об изготовлении избирательных бюллетеней (п.2, п.4 ст.92 Кодекса) | Не позднее |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
2022-08-16
(не позднее чем за 25 дней до дня голосования)
87. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (п.1 ст.94 Кодекса) | Не позднее |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления, участковые избирательные комиссии
2022-08-25
(не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования)
88. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (п.7 ст.92 Кодекса) | Не позднее |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
2022-08-29
(не позднее чем за один день до дня досрочного голосования)
89. | Проведение досрочного голосования** (ст. 96 Кодекса) | С | 2022-08-31 |  | Участковые избирательные комиссии
|  | по | 2022-09-10
(не ранее чем за 10 дней до дня голосования)
90. | Проведение голосования (п.4 ст.10 Кодекса) | С 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени |  |  | Участковые избирательные комиссии
2022-09-11
91. | Подача заявлений (устных обращений) о проведении голосования вне помещений для голосования (п.5 ст.98 Кодекса) | С | 2022-09-01 |  | Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования
до 14.00 часов
2022-09-11
(в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования)
92. | Объявление о том, что будет проводиться голосование вне помещения для голосования (п.6 ст.98 Кодекса) | Не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования вне помещения для голосования |  |  | Председатель участковой избирательной комиссии
93. | Объявление, что получить избирательные бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования (п.1 ст.101 Кодекса) | По истечении времени голосования |  |  | Председатель участковой избирательной комиссии
94. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (п.1 ст.101 Кодекса) | Сразу по истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  |  | Участковые избирательные комиссии
95. | Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей, поступивших до окончания подсчета голосов избирателей (п.4, п.5 ст.103 Кодекса) | В день голосования во время проведения итогового заседания до подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования |  |  | Участковые избирательные комиссии
96. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в пункте 2 статьи 38 Кодекса (п.8 ст.103 Кодекса) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  |  | Участковые избирательные комиссии
97. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию (п.9 ст.103 Кодекса) | Незамедлительно после подписания всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  |  | Участковые избирательные комиссии
98. | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в п. 2 ст. 38 Кодекса, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления (п.9 ст.103 Кодекса) | После подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голоса |  |  | Участковая избирательная комиссия
99. | Определение результатов выборов главы муниципального образования (пп. 3 п.1 ст.106 Кодекса) | Не позднее |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
2022-09-13
(в течение 3 дней со дня голосования)
100. | Определение результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам (пп.4 п.1 ст.106 Кодекса) | Не позднее |  |  | Окружные избирательные комиссии
2022-09-12
(в течение 2 дней со дня голосования)
101. | Выдача заверенных копий протоколов избирательных комиссий о результатах выборов по требованию лиц, указанных в пункте 2 статьи 38 Кодекса (п.5 ст.104 Кодекса) | Немедленно после подписания протокола о результатах выборов |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
102. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования о результатах выборов (п.1 ст.166, п.1 ст.182 Кодекса) | После определения результатов выборов |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
103. | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования (п.2 ст.108 Кодекса) | Не позднее |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
2022-09-13
(в течение 3 дней со дня голосования)
104. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п.1 ст.166 Кодекса) | В пятидневный срок со дня извещения об избрании |  |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования
105. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности главы муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п.1 ст.182 Кодекса) | В пятидневный срок со дня извещения об избрании |  |  | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования
106. | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ (п.2 ст.110 Кодекса) | В течение одних суток после определения результатов выборов |  |  | Избирательные комиссии, проводившие регистрацию кандидатов
107. | Регистрация избранных депутатов представительных органов муниципальных образований и выдача им удостоверений об избрании (п.3 ст.166 Кодекса) | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного п.1 ст.166 Кодекса |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований
108. | Регистрация избранного главы муниципального образования и выдача удостоверения об избрании (п.3 ст. 182 Кодекса) | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным главой муниципального образования, требования, предусмотренного п.1 ст.182 Кодекса |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
109. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (п.3 ст.110 Кодекса) | Не позднее |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
2022-09-20
(в течение 10 дней со дня голосования, а в случае проведения на отдельных участках для голосования, территориях повторного подсчета голосов, результаты которого поступили в соответствующую избирательную комиссию после этого срока, - в течение 7 дней после принятия на их основании соответствующего решения)
110. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов (которые содержатся в протоколах комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов), и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях), а также данных обо всех избранных депутатах и выборных должностных лицах (п.4 ст.110 Кодекса) | Не позднее |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления
2022-11-10
(в течение двух месяцев со дня голосования)
111. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления (ст.109 Кодекса) | В соответствии со сроками, установленными статьей 109 Кодекса |  |  | Соответствующие избирательные комиссии
Примечания. * В случае принятия Избирательной комиссией Алтайского края решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд, предусмотренного пунктом 1 статьи 63.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 93.1 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, днями голосования на выборах являются ___, ___ и ___ сентября 20___ года. ** В случае принятия Избирательной комиссией Алтайского края решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд досрочное голосование, предусмотренное пунктом 1 статьи 96 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, не проводится.
Note on E228: Введите дату официального опубликования результатов выборов
Note on K9: Введите дату принятия представительным органом муниципального образования решения о назначении выборов
Note on K13: Введите дату опубликования решения о назначении выборов