АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022                                                                                                                    № 96

с. Топчиха

Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы

В связи с переходом на формирование бюджета сельсовета на трехлетний период, в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышения комфортности условий проживания на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Топчихинского сельсовета от 24.12.2013г. № 267, руководствуясь Уставом муниципального образования Топчихинский сельсовет, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры на территории  муниципального образования  Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2025 годы.

2. Признать утратившим силу следующее постановление Администрации Топчихинского сельсовета:

от 18.12.2019г. № 211 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории  Топчихинского сельсовета на 2020-2022 годы»;

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации сельсовета                                  Н. С. Краскова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Топчихинского сельсовета

# От 14.10.2022 № 96

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2023-2025 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Топчихинского сельсовета |
| --- | --- |
| соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Топчихинского сельсовета, МБУК «Топчихинский ЦДК» (по согласованию), Центральная районная библиотека (по согласованию), МКУДО «Топчихинский ДЮЦ» (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организаций культуры |
| Задачи программы | - развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества; - создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - численность участников культурно-досуговых мероприятий; - доля детей - участников культурно-досуговых мероприятий, в общей численности детей сельсовета; - доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского сельсовета |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023-2025 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | Объем финансирования Программы из бюджета сельсовета составляет 450 тыс. рублей, в том числе: - в 2023 году – 150 тыс. рублей; - в 2024 году – 150 тыс. рублей; - в 2025 году – 150 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%; - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%; - увеличение уровня удовлетворенности жителей Топчихинского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%, - увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского сельсовета |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни села. Районная библиотека, Центральный дом культуры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2023-2025 годы» является нормативным документом, способствующим развитию культуры на территории сельсовета, укреплению единого культурного пространства, обеспечению выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных категорий граждан, проживающих на территории  Топчихинского сельсовета.

Программа определяет приоритеты в решении задач по сохранению и развитию культуры на 2023-2025 годы.

Реализация мероприятий программы будет способствовать созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры.

На территории  сельсовета  функционируют  МБУК «Топчихинский Центральный дом культуры», центральная районная библиотека, МКУ ДО «Топчихинский детско-юношеский центр».

Важнейшая их функция – организация досуговой деятельности людей, создание постоянной, устойчивой и целевой аудитории, т.е. целенаправленная работа с определёнными группами населения, а именно:

- организуют досуг различных групп населения: детей, молодёжи, людей пожилого возраста, семьи, проведение вечеров отдыха, танцев,  дискотек, балов, карнавалов, детских утренников и других культурно-развлекательных программ;

- создают и организуют работу коллективов, студий, кружков художественного творчества и других клубных формирований;

- создают благоприятные условия для неформального общения посетителей учреждений культуры, организуют различного рода гостиные, игротеки, кафе, клубы общения;

- стимулируют развитие народного творчества;

- предоставляет в рамках возможностей учреждений разнообразные платные услуги социально-культурного характера населению с учётом его запросов и потребностей.

Основные направления работы – возрождение национальных традиций, праздников, обрядов, гражданско-патриотическое воспитание, экологическое просвещение, воспитание правовой культуры и пропаганда здорового образа жизни, возрождение литературно-музыкальных композиций, тематических часов, вечеров, викторин, которые могут посетить все желающие.

Реализация программы позволит преодолеть существующие трудности в подготовке и проведении социально значимых мероприятий, обеспечить целенаправленную работу по сохранению культурного наследия и развитию культурного потенциала сельсовета, повысить общий уровень качества жизни селян.

2. Приоритетные направления  реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритетные направления реализации программы

Развитие культуры является одним из приоритетных направлений социальной политики Топчихинского сельсовета.

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения Топчихинского сельсовета, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

создание культурного пространства сельсовета (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности);

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан;

поддержка самодеятельных художественных коллективов;

создание устойчивого культурного образа Топчихинского сельсовета как территории культурных традиций и творческих инноваций.

# 2.2. Цель и задачи программы

Целью программы является  создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

- развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества;

- создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению.

2.3. Конечные результаты реализации программы

В результате реализации программы к 2025 году предполагается:

- ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%;

- увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета,  до 5%;

- увеличение уровня удовлетворенности жителей Топчихинского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%;

- увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского сельсовета, до 5%.

2.4. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в период с 2023 по 2025 годы без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении № 1.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета в соответствии с решением сельского Совета депутатов о  бюджете сельсовета  на очередной финансовый год.

Общий объем финансирования программы составляет 450 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 150 тыс. рублей;

2024 год – 150 тыс. рублей;

2025 год – 150 тыс. рублей;

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением сельского Совета депутатов о бюджете сельсовета  на очередной финансовый год.

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления

рисками реализации программы

При реализации настоящей программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные и прочие риски.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы, разработки дополнительных мер, своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей программы.

6. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования финансовых средств.

Мониторинг реализации программы осуществляется 1 раз в год.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие культуры на территории

Топчихинского сельсовета на 2023-2025 годы»

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений

на территории Топчихинского сельсовета»  на  2023 – 2025 годы

| Источники и направления расходования | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 год | 2025 год | Всего |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Всего финансовых затрат: | 150 | 150 | 150 | 450 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования Топчихинский сельсовет | 150 | 150 | 150 | 450 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие культуры на территории

Топчихинского сельсовета на 2023-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2023-2025 годы»

| № п/п | Задачи, Мероприятия | Участники программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача 1: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей села услугами организаций культуры | Администрация сельсовета, МБУК «Топчихинский ЦДК» (по согласованию), Центральная районная библиотека (по согласованию), МКУДО «Топчихинский ДЮЦ» (по согласованию) | 150 | 150 | 150 | 450 | бюджет сельсовета |
|  | Мероприятие 1: Ремонт и реставрация памятников истории и культуры Топчихинского сельсовета | Администрация сельсовета, МБУК «Топчихинский ЦДК» (по согласованию), Центральная районная библиотека (по согласованию), МКУДО «Топчихинский ДЮЦ» (по согласованию) | 50 | 60 | 70 | 180 | бюджет сельсовета |
|  | Мероприятие 2: Организация и проведение общественно-значимых и праздничных мероприятий: «День Победы», «День села», «Масленица», «Месячник пожилого человека», «Новый год» и т.д. | Администрация сельсовета, МБУК «Топчихинский ЦДК» (по согласованию), Центральная районная библиотека (по согласованию), МКУДО «Топчихинский ДЮЦ» (по согласованию) | 95 | 85 | 75 | 255 | бюджет сельсовета |
|  | Задача 2: Популяризация деятельности в области сохранения культурного наследия и развития культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Организация и проведение тематических выставок, конкурсов | Администрация сельсовета, МБУК «Топчихинский ЦДК» (по согласованию), Центральная районная библиотека (по согласованию), МКУДО «Топчихинский ДЮЦ» (по согласованию) | - | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2: Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры | Администрация сельсовета, МБУК «Топчихинский ЦДК» (по согласованию), Центральная районная библиотека (по согласованию), МКУДО «Топчихинский ДЮЦ» (по согласованию) | 5 | 5 | 5 | 15 | Бюджет сельсовета |

Приложение  № 2

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие культуры на территории

Топчихинского сельсовета на 2023-2025 годы»

Значения целевых индикаторов

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета на 2023-2025 годы»

| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, % | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского сельсовета, % | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета, % | 3 | 4 | 5 |