АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2022                                                                                                                   № 352

с. Топчиха

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»

В целях актуализации программных мероприятий, руководствуясь пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации района от 05.07.2016 № 253, Уставом муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского  района Алтайского края» (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации района от 02.03.2020 № 87 (в ред. от 09.03.2022 № 55), следующие изменения:

1.1. Изложить позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» паспорта Программы в следующей редакции:

| «Целевые индикаторы и показатели Программы | количество семей, улучшивших жилищные условия (построили и приобрели жилье с использованием социальных выплат); количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях; протяженность реконструированных водопроводов; протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции |
| --- | --- |

»;

1.2. Изложить позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы в следующей редакции:

| «Объемы финансирования Программы | Объём финансирования Программы составляет 196603,6823 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета: 132040,543 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 1820,643 тыс. рублей, 2021 год - 0 тыс. руб., 2022 год - 84769,0 тыс. рублей, 2023 год - 45450,9 тыс. рублей, 2024 год - 0 тыс. рублей, 2025 год - 0 тыс. рублей, средства краевого бюджета: 59395,455 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 20846,51 тыс. рублей, 2021 год - 2907,745 тыс. рублей, 2022 год - 14410,9 тыс. рублей, 2023 год - 21230,3 тыс. рублей, 2024 год - 0 тыс. рублей, 2025 год - 0 тыс. рублей, средства районного бюджета: 3357,8103 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 583,131 тыс. рублей, 2021 год - 320,526 тыс. рублей, 2022 год - 2387,4721 тыс. рублей, 2023 год - 66,6812 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников: 1809,874 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 356,641 тыс. рублей, 2021 год - 680,378 тыс. рублей, 2022 год - 772,855 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из федерального и краевого бюджетов. |
| --- | --- |

»;

1.3. Изложить раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» в следующей редакции:

«4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

районного бюджета в соответствии с решением районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования Топчихинский район на очередной финансовый год и плановый период;

краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

федерального бюджета – в соответствии с федеральным законом                  о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

внебюджетных источников – в соответствии с заявленными проектами.

Средства на реализацию Программы из федерального, краевого                       и местных бюджетов выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.

Объём финансирования Программы   составляет 196603,6823 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета: 132040,543 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 1820,643 тыс. рублей,

2021 год - 0 тыс. руб.,

2022 год - 84769,0 тыс. рублей,

2023 год - 45450,9 тыс. рублей,

2024 год - 0 тыс. рублей,

2025 год - 0 тыс. рублей,

средства краевого бюджета: 59395,455 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 20846,51 тыс. рублей,

2021 год -  2907,745 тыс. рублей,

2022 год -  14410,9 тыс. рублей,

2023 год - 21230,3 тыс. рублей,

2024 год - 0 тыс. рублей,

2025 год - 0 тыс. рублей,

средства районного бюджета: 3357,8103 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 583,131 тыс. рублей,

2021 год - 320,526 тыс. рублей,

2022 год – 2387,4721 тыс. рублей,

2023 год - 66,6812 тыс. рублей,

2024 год - 0,0 тыс. рублей,

2025 год - 0,0 тыс. рублей,

средства внебюджетных источников: 1809,874 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 356,641 тыс. рублей,

2021 год - 680,378 тыс. рублей,

2022 год - 772,855 тыс. рублей,

2023 год - 0,0 тыс. рублей,

2024 год - 0,0 тыс. рублей,

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в приложении 3 к Программе.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования Топчихинский район на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из федерального и краевого бюджетов».

1.4. Изложить строки 1., 3. Приложения 1 «Сведения об индикаторах Программы и ее значениях» к Программе в следующей редакции                    (Приложение 1).

1.5. Изложить Приложение 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» в новой редакции (Приложение 2).

1.6. Изложить Приложение 3 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» в новой редакции (Приложение 3).

2. Признать утратившими силу подпункты 1.1.,1.2.,1.4.,1.5. постановления Администрации района от 09.03.2022 № 55 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края».

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике и инвестиционной политике Администрации района.

Глава района                                                                                         Д.С. Тренькаев

Приложение 1

к постановлению Администрации

Топчихинского района

от 07.07.2022 № 352

Сведения об индикаторах Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора и показатели | Ед. измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год факт | 2019 год оценка | Реализация муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| «1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) | ед. | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

»;

| «3. | Протяженность реконструированных водопроводов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

Приложение 2

к постановлению Администрации

Топчихинского района

От 07.07. 2022 № 352

«Приложение 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий

Топчихинского  района Алтайского края»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»

| № п/п | Цели, задачи, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 13 | 14 |
|  | Цель: повышение качества жизни сельского населения, создания благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития сельских территорий | 2020-2025 годы |  | 23606,925 | 3908,649 | 102340,2271 | 66747,8812 | - | - | 196603,6823 | всего по Программе |
|  |  |  |  | 1820,643 | - | 84769,0 | 45450,9 | - | - | 132040,543 | федеральный бюджет (далее - ФБ) |
|  |  |  |  | 20846,51 | 2907,745 | 14410,9 | 21230,3 | - | - | 59395,455 | краевой бюджет (далее - КБ) |
|  |  |  |  | 583,131 | 320,526 | 2387,4721 | 66,6812 | - | - | 3357,8103 | районный бюджет (далее –РБ) |
|  |  |  |  | 356,641 | 680,378 | 772,855 | - | - | - | 1809,874 | внебюджетные источники (далее –ВИ) |
| 2. | Задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | 2020-2025 годы |  | - | 1498,56 | 1690,0 | - | - | - | 3188,56 | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | - | 1049,0 | 1300,0 |  |  |  | 2349,0 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
|  |  |  |  | - | 449,56 | 390,0 | - | - | - | 839,56 | ВИ |
| 3. | Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат | 2020-2025 годы | Отдел по строительству, архитектуре и благоустройству Администрации района, граждане (по согласованию) | - | 1498,56 | 1690,0 | - | - | - | 3188,56 | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | - | 1049,0 | 1300,0 | - | - | - | 2349,0 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
|  |  |  |  | - | 449,56 | 390,0 | - | - | - | 839,56 | ВИ |
| 4. | Мероприятие 1.2. Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием жилищных (ипотечных) кредитов по льготной ставке | 2020-2025 годы | Кредитные организации (по согласованию), отдел по строительству, архитектуре и благоустройству Администрации района, граждане (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | КБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 5. | Мероприятие 1.3. Предоставление гражданам, проживающим на сельских территориях, льготных потребительских кредитов (займов) на обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием | 2020-2025 годы | Кредитные организации (по согласованию), отдел по строительству, архитектуре и благоустройству Администрации района, граждане (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | КБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 6. | Задача 2. Придание современного облика сельским территориям | 2020-2025 годы |  | 2778,805 | 2410,089 | 5656,375 | - | - | - | 10845,269 | всего |
|  |  |  |  | 1820,643 | - | - | - | - | - | 1820,643 | ФБ |
|  |  |  |  | 18,39 | 1858,745 | 3900,0 | - | - | - | 5777,135 | КБ |
|  |  |  |  | 583,131 | 320,526 | 1373,52 | - | - | - | 2277,177 | РБ |
|  |  |  |  | 356,641 | 230,818 | 382,855 | - | - | - | 970,314 | ВИ |
| 7. | Мероприятие 2.1. Обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: Алтайский край Топчихинский район поселок Победим ул. Ленина, 20 | 2020 год | Отдел по строительству, архитектуре и благоустройству Администрации района, Администрация Победимского сельсовета, АО «ПР «Чистюньский» | 1458,141 | - | - | - | - | - | 1458,141 | всего |
|  |  |  |  | 900,82 | - | - | - | - | - | 900,82 | ФБ |
|  |  |  |  | 9,099 | - | - | - | - | - | 9,099 | КБ |
|  |  |  |  | 198,222 | - | - | - | - | - | 198,222 | РБ |
|  |  |  |  | 350,0 | - | - | - | - | - | 350,0 | ВИ |
| 8. | Мероприятие 2.2. Обустройство пешеходной зоны от железнодорожных путей до улицы Ленина в с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края | 2020 год | Администрация Топчихинского сельсовета, отдел по строительству, архитектуре и благоустройству Администрации района | 1320,664 | - | - | - | - | - | 1320,664 | всего |
|  |  |  |  | 919,823 | - | - | - | - | - | 919,823 | ФБ |
|  |  |  |  | 9,291 | - | - | - | - | - | 9,291 | КБ |
|  |  |  |  | 384,909 | - | - | - | - | - | 384,909 | РБ |
|  |  |  |  | 6,641 | - | - | - | - | - | 6,641 | ВИ |
| 9. | Мероприятие 2.3. Благоустройство кладбища в с. Красноярка Красноярского сельсовета Топчихинского района | 2021 год | Администрация района, Администрация Красноярского сельсовета | - | 1045,465 | - | - | - | - | 1045,465 | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | - | 863,605 | - | - | - | - | 863,605 | КБ |
|  |  |  |  | - | 104,56 | - | - | - | - | 104,56 | РБ |
|  |  |  |  | - | 77,3 | - | - | - | - | 77,3 | ВИ |
| 10. | Мероприятие 2.4. Благоустройство кладбища в с. Сидоровка Сидоровского сельсовета Топчихинского района | 2021 год | Администрация района, Администрация Сидоровского сельсовета | - | 1364,624 | - | - | - | - | 1364,624 | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | - | 995,140 | - | - | - | - | 995,140 | КБ |
|  |  |  |  | - | 215,966 | - | - | - | - | 215,966 | РБ |
|  |  |  |  | - | 153,518 | - | - | - | - | 153,518 | ВИ |
| 11. | Мероприятие 2.5. Благоустройство кладбища в с. Макарьевка Макарьевского сельсовета Топчихинского района | 2022 год | Администрация района, Администрация Макарьевского сельсовета | - | - | 2029,578 | - | - | - | 2029,578 | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | - | - | 1300,0 | - | - | - | 1300,0 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | 610,578 | - | - | - | 610,578 | РБ |
|  |  |  |  | - | - | 119,0 | - | - | - | 119,0 | ВИ |
| 12. | Мероприятие 2.6. Благоустройство кладбища в пос. Ульяновский Парфёновского сельсовета Топчихинского района | 2022 год | Администрация района, Администрация Парфёновского сельсовета | - | - | 1897,105 | - | - | - | 1897,105 | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | - | - | 1300,0 | - | - | - | 1300,0 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | 482,250 | - | - | - | 482,250 | РБ |
|  |  |  |  | - | - | 114,855 | - | - | - | 114,855 | ВИ |
| 13. | Мероприятие 2.7. Благоустройство кладбища в с. Покровка Покровского сельсовета Топчихинского района | 2022 год | Администрация района, Администрация Покровского сельсовета | - | - | 1729,692 | - | - | - | 1729,692 | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | - | - | 1300,0 | - | - | - | 1300,0 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | 280,692 | - | - | - | 280,692 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 149,0 | - | - | - | 149,0 | ВИ |
| 14. | Задача 3. Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | 2020-2025 годы |  | 20828,12 | - | 94993,8521 | 66747,8812 | - | - | 182569,8533 | всего |
|  |  |  |  | - | - | 84769,0 | 45450,9 | - | - | 130219,9 | ФБ |
|  |  |  |  | 20828,12 | - | 9210,9 | 21230,3 | - | - | 51269,32 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | 1013,9521 | 66,6812 | - | - | 1080,6333 | РБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 15. | Мероприятие 3.1. Строительство подъезда к племенному репродуктору на 2750 голов ОАО «Племрепродуктор «Чистюньский» | 2020 год | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района, отдел сельского хозяйства и природопользования Администрации района | 20828,12 | - | - | - | - | - | 20828,12 | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | 20828,12 | - | - | - | - | - | 20828,12 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 16. | Мероприятие 3.2. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с. Парфёново по улицам Садовая, Тихая Поляна, Советская, Короленко, Школьная, Майская, Францева, Комсомольская, Садовая, 40 лет Октября, Партизанская, Береговая | 2022 -2023 годы | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района | - | - | 35956,0201 | 66747,8812 | - | - | 102703,9013 | всего |
|  |  |  |  | - | - | 35560,8 | 45450,9 | - | - | 81011,7 | ФБ |
|  |  |  |  | - | - | 359,3 | 21230,3 | - | - | 21589,6 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | 35,9201 | 66,6812 | - | - | 102,6013 | РБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 17. | Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт Парфёновского сельского Дома культуры структурного подразделения МБУК «Топчихинский ЦДК», расположенного по адресу: с. Парфёново, ул. Кирова, д.6 | 2022 год | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района, отдел культуры, молодёжи и спорта | - | - | 49755,055 | - | - | - | 49755,055 | всего |
|  |  |  |  | - | - | 49208,2 | - | - | - | 49208,2 | ФБ |
|  |  |  |  | - | - | 497,1 | - | - | - | 497,1 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | 49,755 | - | - | - | 49,755 | РБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 18. | Мероприятие 3.4. Проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, 33 км | 2022 год | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района | - | - | 9282,777 | - | - | - | 9282,777 | всего |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
|  |  |  |  | - | - | 8354,5 | - | - | - | 8354,5 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | 928,277 | - | - | - | 928,277 | РБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |

».

Приложение 3

к постановлению Администрации

Топчихинского района

от 07.07.2022 № 352

«Приложение 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий

Топчихинского  района Алтайского края»

ОБЪЕМ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| Всего финансовых затрат | 23606,925 | 3908,649 | 102340,2271 | 66747,8812 | - | - | 196603,6823 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 1820,643 | - | 84769,0 | 45450,9 | - | - | 132040,543 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 20846,51 | 2907,745 | 14410,9 | 21230,3 | - | - | 59395,455 |
| из районного бюджета | 583,131 | 320,526 | 2387,4721 | 66,6812 | - | - | 3357,8103 |
| из внебюджетных источников | 356,641 | 680,378 | 772,855 | - | - | - | 1809,874 |
| Капитальные вложения | 20828,12 | 1498,56 | 46928,7971 | 66747,8812 | - | - | 136003,3583 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | 35560,8 | 45450,9 | - | - | 81011,7 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 20828,12 | 1049,0 | 10013,6 | 21230,3 | - | - | 53121,22 |
| из районного бюджета | - | - | 964,1971 | 66,6812 | - | - | 1030,8783 |
| из внебюджетных источников | - | 449,56 | 390,0 | - | - | - | 839,56 |
| Прочие расходы | 2778,805 | 2410,089 | 55411,43 | - | - | - | 60600,324 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 1820,643 | - | 49208,2 | - | - | - | 51028,843 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 18,39 | 1858,745 | 4397,1 | - | - | - | 6274,235 |
| из районного бюджета | 583,131 | 320,526 | 1423,275 | - | - | - | 2326,932 |
| из внебюджетных источников | 356,641 | 230,818 | 382,855 | - | - | - | 970,314 |

».