# АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИСТЮНЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# ТОПЧИХИНСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2022                                                                                                                   № 61

с. Чистюнька

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Чистюньский сельсовета Топчихинского района Алтайского края

В целях совершенствования механизма программно-целевого планирования, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Чистюньский сельсовет, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации сельсовета:

- от 25.12.2013 № 94 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет»;

- от 26.06.2019 № 56 «О внесении изменения в порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет, утвержденный постановление Администрации сельсовета от 25.12.2013 № 94»;

- от 12.11.2019 № 77 «О внесении изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет, утвержденный постановлением Администрации сельсовета от 25.12.2013 № 94».

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета                                                                       Д.М. Ишенин

Утвержден постановлением Администрации сельсовета

от 21.12.2022 № 61

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края (далее - Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процесс разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края (далее - муниципальная программа), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования Чистюньский сельсовет (далее - муниципальное образование), разрабатывается сроком на 5 лет.

1.3. Муниципальная программа может включать в себя:

а) подпрограммы.

1.4.	Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач. Требования к содержанию и оформлению подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию и оформлению муниципальных программ.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется Администрацией сельсовета, к компетенции которой относится реализация политики в определенной сфере.

1.6. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в форме размещения на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район в сети Интернет (далее-сайт района).

1.6.1. Срок проведения общественного обсуждения - не менее 10 календарных дней.

1.6.2. Для проведения общественного обсуждения Администрация сельсовета размещает в разделе «Муниципалитеты» - «Чистюньский сельсовет» -«Муниципальные программы» сайта района соответствующее извещение в произвольной форме, к которому прилагается проект муниципальной программы, в отношении которого проводится общественное обсуждение. В извещении о начале общественного обсуждения указывается способ направления участниками своих предложений, а также срок проведения общественного обсуждения. По решению Администрации сельсовета срок проведения общественного обсуждения может быть продлен, но на срок не более 30 рабочих дней. При этом на сайте района размещается информация об основаниях и сроке продления. О начале общественного обсуждения Администрация сельсовета извещает (с указанием источника такого размещения) всех заинтересованных лиц.

1.6.3. Дополнительно могут использоваться один или несколько видов общественного обсуждения: заседания общественных советов при заинтересованных органах местного самоуправления; опросы бизнес-сообществ, экономического совета, экспертных групп.

1.6.4. Администрация сельсовета обязана рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок в связи с проведением общественного обсуждения проекта муниципальной программы и не позднее 5 рабочих дней после окончания срока общественного обсуждения составить сводный отчет о поступивших замечаниях и предложениях (приложение 1 к Порядку), который подписывается руководителем (далее – сводный отчет). В сводный отчет включаются сведения о сроках проведения общественного обсуждения, о лицах, представивших предложения, а также об учете или причинах отклонения каждого поступившего предложения.

1.6.5. По результатам обработки предложений, полученных в ходе проведения общественного обсуждения, проект муниципальной программы (при необходимости) дорабатывается. Доработанный проект муниципальной программы и сводный отчет используется Администрацией сельсовета для подготовки заключения о проведении общественного обсуждения (далее - заключение).

1.6.6. Администрация сельсовета в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в подпункте 1.6.5. Порядка на рассмотрение, готовит в произвольной форме заключение.

1.7. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации сельсовета.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования.

2.1.1. При формировании муниципальных программ учитываются цели и задачи национальных проектов, реализуемых в соответствующих сферах.

2.2. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

1) паспорт муниципальной программы согласно приложению 2 к настоящему Порядку (таблица 1);

2) текстовая часть, которая включает в себя следующие разделы:

а) общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;

б) приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, индикаторы и описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации;

в) обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

г) общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

д) анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

е) таблицы согласно приложению 2 к настоящему Порядку (таблицы 2-4);

ж) подпрограммы муниципальной программы.

2.3. В разделе «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» должен содержаться анализ текущего состояния данной сферы, включая основные показатели уровня социально-экономического развития соответствующей сферы.

2.3.1. В данный раздел включается информация:

а) основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы;

б) прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

2.4. В раздел «Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, индикаторы и описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации» включаются подразделы:

а) приоритетные направления реализации муниципальной программы;

б) цели и задачи муниципальной программы;

в) индикаторы и конечные результаты реализации муниципальной программы;

г) сроки и этапы реализации муниципальной программы.

2.4.1. Подраздел «Приоритетные направления реализации муниципальной программы» должен содержать информацию о приоритетных направлениях, определенных в стратегических документах муниципального образования.

2.4.2. Подраздел «Цели и задачи муниципальной программы» должен содержать формулировку целей и задач муниципальной программы, направленных на достижение целей муниципальной программы.

2.4.2.1. Цели должны соответствовать следующим требованиям:

а) конкретность (использование формулировок, не допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

б) измеримость (достижение цели можно проверить);

в) достижимость (цель должна быть достижима в период реализации);

г) релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам).

2.4.2.2. Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей муниципальной программы.

2.4.3. Подраздел «Индикаторы и конечные результаты реализации муниципальной программы» должен содержать в количественном и качественном выражении основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, характеризующие изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, безопасности жизнедеятельности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

2.4.3.1. За основу качественных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся индикаторы (показатели), характеризующие конечные общественно значимые результаты, уровень удовлетворенности потребителей муниципальными услугами, их объемом и качеством.

2.4.3.2. Подраздел включает сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях по форме согласно приложению 2 к Порядку (таблица 2).

2.4.3.3. Индикаторы должны:

а) характеризовать количественно ход реализации муниципальной программы и достижение ее целей;

б) отражать специфику развития конкретной сферы;

в) зависеть от решения основных задач;

г) соотноситься с показателями (индикаторами) других документов стратегического планирования муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный период;

д) определяться на основе данных государственного статистического наблюдения.

2.4.3.4. Итоговые значения индикаторов муниципальной программы, накопленные за период реализации или на дату окончания реализации муниципальной программы, берутся за основу количественных результатов реализации муниципальной программы.

2.4.4. Подраздел «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» должен содержать информацию о сроках и этапах реализации муниципальной программы. При наличии этапов указывается обоснование разделения муниципальной программы на этапы.

2.5. Раздел «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы» должен содержать обобщенную информацию о мероприятиях, включенных в перечень мероприятий, и о связи реализации отдельных мероприятий с достижением целей муниципальной программы (далее - мероприятия).

2.5.1. Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограмм.

2.5.2. Перечень мероприятий муниципальной программы, обеспеченных финансированием, по подпрограммам приводится по форме согласно приложению 2 к Порядку (таблица 3). Кроме того, в таблицу могут быть включены мероприятия региональных проектов, финансирование которых не предусмотрено.

2.6.	Раздел «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» должен содержать в вводной части аналитическую информацию об объеме расходов федерального, краевого, районного, местного бюджетов и внебюджетных источников, направляемых (планируемых) на реализацию муниципальной программы на основании данных года разработки муниципальной программы.

2.6.1. Объемы финансовых ресурсов приводятся в ценах каждого года реализации муниципальной программы с учетом проекта решения о бюджете муниципального образования на соответствующий период.

2.6.2. Информация об общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приводится по годам реализации, по подпрограммам, по источникам финансирования, в том числе:

а) из средств федерального бюджета;

б) из средств краевого бюджета;

в) из средств районного бюджета;

г) из средств местного бюджета;

д) из внебюджетных источников.

2.6.3. Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы по годам её реализации приводится по форме согласно приложению 2 к Порядку (таблица 4).

2.7.	Раздел «Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы» предусматривает:

а) идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

б) качественную и по возможности количественную оценку факторов рисков;

в) обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

2.8. Раздел «Подпрограммы муниципальной программы» содержит описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу.

2.8.1. Подпрограмма имеет паспорт и текстовую часть.

2.8.2. Паспорт подпрограммы разрабатывается согласно приложению 2 к настоящему Порядку (таблица 5).

2.8.3. Текстовая часть подпрограммы состоит из следующих разделов:

а) характеристика сферы реализации подпрограммы;

б) приоритетные направления реализации подпрограммы, цели, задачи и мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы;

в) объем финансирования подпрограммы;

г) механизм реализации подпрограммы.

2.8.5. Требования к разделам «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы», «Приоритетные направления реализации подпрограммы», «Цели и задачи подпрограммы», «Индикаторы и конечные результаты реализации подпрограммы», «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию соответствующих разделов муниципальной программы.

2.8.6. Раздел «Механизм реализации подпрограммы» должен содержать информацию:

а) о наличии рабочих групп, координирующих ход реализации подпрограммы;

б) о механизмах взаимодействия соисполнителя с участниками подпрограммы;

в) о механизмах взаимодействия соисполнителя с органами исполнительной власти (при наличии);

г) о механизмах взаимодействия соисполнителя с органами местного самоуправления Чистюньского сельсовета;

д) о механизмах взаимодействия соисполнителя с иными организациями;

е) о механизмах определения участниками подпрограммы исполнителей программных мероприятий подпрограммы;

ж) о персонализации ответственности по реализации мероприятий подпрограммы.

2.9. При отсутствии в составе муниципальной программы подпрограммы (подпрограмм) в содержание муниципальной программы дополнительно включается раздел «Механизм реализации муниципальной программы», требования, к содержанию которого аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию соответствующего раздела подпрограммы.

2.9.1. Если в составе муниципальной программы содержатся подпрограммы и отсутствуют соисполнители, то в содержание муниципальной программы может быть включен раздел «Механизм реализации муниципальной программы» без дублирования аналогичного раздела в подпрограммах.

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1.	Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ (далее перечень).

3.1.1. Перечень формируется Администрацией сельсовета и утверждается постановлением Администрации сельсовета.

3.2. Перечень содержит:

а) наименования муниципальных программ;

б) наименования ответственных исполнителей.

3.3. Изменения в перечень вносятся постановлением Администрации сельсовета:

3.3.1. при включении муниципальных программ, подлежащих реализации с очередного финансового года - до 01 мая года, предшествующему очередному финансовому году и году начала реализации муниципальных программ;

3.3.2. при включении муниципальных программ, предлагаемых к реализации с текущего финансового года в целях использования средств федерального и краевого бюджетов, доведенных в текущем финансовом году - до 01 ноября текущего финансового года;

3.3.3. при изменении сведений о включенных в перечень муниципальных программах - в течение года.

3.4. Разработка проекта муниципальной программы производится Администрацией сельсовета.

3.5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению не позднее, чем за 1 месяц до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в Чистюньский сельский Совет депутатов.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета сельсовета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

4.2. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

4.2.1. Внесение изменений в муниципальные программы в текущем финансовом году является основанием для подготовки проекта решения о внесении изменений в бюджет сельсовета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта решения о бюджете и планирование бюджетных ассигнований.

5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Текущее управление и мониторинг реализации муниципальной программы, осуществляет ответственный исполнитель и соисполнители в соответствии с полномочиями, указанными в пунктах 7.1. и 7.2. раздела 7 настоящего Порядка.

5.2.	В целях управления и контроля реализации муниципальной
программы осуществляется:

а) текущий мониторинг реализации муниципальной программы на постоянной основе в течение всего срока реализации муниципальной программы (далее - мониторинг);

б) подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) и его размещение на официальном сайте муниципального образования;

в) подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад).

5.3. Мониторинг осуществляет Администрация сельсовета.

5.3.1. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированных параметров, включая выполнение мероприятий муниципальной программы в течение года.

5.4. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании муниципальной программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

5.5. Годовой отчет о реализации программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 15 февраля года, следующего за отчетным.

5.6. Ежегодно, до 25 марта года, следующего за отчетным, на основании годовых отчетов разрабатывается сводный годовой доклад.

5.7. Сводный годовой доклад включает результаты оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования, соответствующих целям муниципальной программы и (или) целям ее структурных элементов.

5.8. Годовой отчет и сводный годовой доклад подлежат размещению на сайте района.

5.9. По результатам оценки эффективности муниципальной программы принимается решение об объемах бюджетных ассигнований на ее реализацию на очередной финансовый год и на плановый период или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

6. Порядок внесения изменений, прекращения

действия муниципальной программы

6.1. При реализации муниципальной программы Администрация сельсовета вправе принимать решение о внесении изменений в перечень мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

6.2. Указанные решения принимаются при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

6.3. В муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях:

а) уточнения объемов и источников финансирования муниципальной программы (подпрограммы);

б) актуализации программных мероприятий - исключения или уточнения мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), а также включения новых мероприятий;

в) продления или изменения сроков реализации программных мероприятий, муниципальной программы, подпрограммы.

6.4. Внесение изменений в муниципальную программу, подпрограмму утверждается постановлением Администрации сельсовета.

6.5. Внесение изменений в муниципальные программы в текущем финансовом году является основанием для подготовки проекта о внесении изменений в бюджет сельсовета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

6.6. Действие муниципальной программы может быть досрочно прекращено в следующих случаях:

6.6.1. достижения целей муниципальной программы;

6.6.2. невозможности достижения целей муниципальной программы, в том числе в силу наступления форс-мажорных обстоятельств;

6.6.3. принятия новой муниципальной программы, соответствующей установленным целям и задачам, в том числе путем включения мероприятий одной муниципальной программы в другую или объединения муниципальных программ;

6.6.4. определения низкого уровня эффективности реализации муниципальной программы по результатам проведенной оценки её эффективности и дальнейшей нецелесообразности её реализации;

6.6.5. установления органами государственного и (или) муниципального финансового контроля фактов неэффективного и (или) нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

6.7. Досрочное прекращение муниципальной программы обязательно в случаях:

6.7.1. исключения всех полномочий, в рамках которых реализуется муниципальная программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции муниципального образования.

6.7.2. ликвидации Администрации сельсовета и невозможности возложения его обязанностей на другого исполнителя.

7. Полномочия Администрации сельсовета, соисполнителей

и участников муниципальной программы при разработке

и реализации муниципальных программ

7.1. Администрация сельсовета:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и утверждение в установленном порядке;

б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

в) обеспечивает размещение утвержденной муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования;

г) координирует деятельность соисполнителей;

д) организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы), а также конечных результатов ее реализации;

е) принимает решения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим порядком требованиями;

ж) проводит оценку эффективности муниципальной программы согласно разделу 8 настоящего Порядка;

з) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

и) рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов их реализации;

к) подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты.

7.2. Соисполнители:

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

в) представляют Администрации сельсовета информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.

7.3. Участники муниципальной программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

б) представляют Администрации сельсовета и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

в) представляют Администрации сельсовета и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.

# Методика оценки эффективности муниципальной программы

# 8.1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

а) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

б) оценки кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

в) оценки деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ.

8.2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  ((Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.

    - Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

8.2.2. В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

8.3. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году определяется по формуле:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

8.4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

8.5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - комплексная оценка) производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

8.6. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

а) высоким уровнем эффективности;

б) средним уровнем эффективности;

в) низким уровнем эффективности.

8.6.1. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 90% и более.

8.6.2. Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50% до 90%.

8.6.3. Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Приложение 1

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края

Сводный отчет

о поступивших замечаниях и предложениях

к проекту муниципальной программы муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края

(далее - Программа)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование Программы)

________________________________________________________________________________(ответственный исполнитель Программы)

Срок проведения общественного обсуждения проекта Программы________________

| № п/п | Дата поступления замечаний, предложений к проекту Программы | Ф.И.О. участника обсуждения | Формулировка замечания, предложения участника обсуждения к проекту Программы | Результат рассмотрения замечания, предложения (принято/отклонено) | Причина, по которой отклонено замечание, предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| … |  |  |  |  |  |

Руководитель                                  _________________                     ФИО

Исполнитель                                   _________________                      ФИО

Приложение 2

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края

Таблица 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель Программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы |  |
| Участники Программы |  |
| Подпрограммы Программы |  |
| Цели Программы |  |
| Задачи Программы |  |
| Индикаторы и показатели Программы |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  |
| Объемы финансирования Программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  |

Таблица 2

Сведения об индикаторах муниципальной программы

(показателях подпрограммы) и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | Год разработки муниципальной программы (оценка) | Реализации муниципальной программы |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | … | n-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование муниципальной программы |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (наименование) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (наименование) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | … | n-ый год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 (наименование) |
| 1. | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма N (наименование) |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | 1-й год | … | n-ый год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из районного бюджета |  |  |  |  |
| из местного бюджета |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (наименование) Всего финансовых затрат |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из районного бюджета |  |  |  |  |
| из местного бюджета |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Подпрограмма … Всего финансовых затрат… |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Таблица 5

ПАСПОРТ
подпрограммы _____________________________________________________

(наименование подпрограммы муниципальной программы)

| Соисполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы * |  |
| Показатели подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| Объемы финансирования подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

* При необходимости