**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Развитие культуры на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2022 год

##### Отчетный период 2022 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 13 355 тыс. руб. В рамках программы на 2022 год на реализацию мероприятий было заложено 26 тыс. руб.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

Задачами программы является: развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению

**Индикаторы муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.  измерения | план 2022 | факт 2022 |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 10 | 8 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 5 | 4 |
| 3 | Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей | % | 5 | 4 |
| 4 | Уровень удовлетворенности жителей Парфёновского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 90 | 75 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы Развитие культуры на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2022 год

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi) \*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

S1=8/10\*100% =80%

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей

S2=4/5 \*100% = 80 (100 %)

3. Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей

S3=4/5 \*100%= 80 (100 %)

4. Уровень удовлетворенности жителей Парфёновского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур

S4=75/90\*100%= 83,34 % (100%)

m

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4)\*(80+80+80+83,34)=80,84%**

**i=1**

**2.Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

Fin = К / L \*100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы;

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 13335/26000\*100% =51,29%

**3.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2022 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Участие в фольклорных фестивалях, конкурсах, выставках, национальных праздниках, праздников народного календаря, ярмарках народных промыслов и ремесел | 0 |
| 2 | Участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 0 |
| 3 | Организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 4 | Обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения | 1 |
| 5 | Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 |
| 6 | Организация и проведение праздника «День Победы» | 1 |
| 7 | Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 |
| 8 | Организация и проведение праздника «День села» | 1 |
| 9 | Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 |
| 10 | Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 |
| 11 | Вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы | 1 |
| 12 | Участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 1 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer =11/13\*0,9 x 100%= 76,16%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25

О= (80,84 x 0,5+ 51,29 x 0,25 + 76,16 x 0,25) = (40,42+12,82+19,04) =72,28%

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 72,28% (от 50% до 90%).***

Глава Администрации сельсовета В.И.Субочев