**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2022 год

##### Отчетный период 2022 год

 На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 5,9 тыс. руб. В рамках программы на 2022 год на реализацию мероприятий было заложено 7,0 тыс. руб.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

Задачами программы является: развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению

**Индикаторы муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.измерения | план 2022 | факт 2022 |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,2 | 7,2 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 45 | 40 |
| 3 | Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 16 | 12 |
| 4 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед.  | 23 | 20 |
| 5 | Уровень удовлетворенности жителей Кировского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 90 | 82 |

 Оценка эффективности целевой муниципальной программы Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2022 год

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %.:

S1 = (7,2/7,2)\*100% = 100 %

 2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, %.:

S2 = (40/45)\*100% = 88,9 %

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год), посещений .:

S3 = (12/16)\*100% = 75%

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год,%

S4 = (20/23)\*100% = 86,9 %

5. Уровень удовлетворенности жителей Кировского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %.:

S5 = (82/90)\*100% = 91,1 %

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5)\* (100+88,9+75+86,9+91,1)= 88,4%**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 5,9/7,0\*100% = 84,3%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 | 0 |
| 2 | Организация и проведение праздника «День Победы» | 1 | 1 |
| 3 | Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 1 |
| 4 | Организация и проведение праздника «День села» | 1 | 0 |
| 5 | Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 0 |
| 6 | Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 0 |
| 7 | Приобретение для библиотек периодических изданий | 1 | 0 |

 **Mer = Mf/Mp\* kl\* 100%= 2/7\*0,9\*100%= 25,7%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel \*0,5+ Fin\*0,25 + Mer\*0,25)=88,4\*0,5+84,3\*0,25+25,7\*0,25=71,4%**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 71,4% (*от 50% до 90 %.)**

ИП главы Администрации сельсовета Д.Ю. Горбачев