Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Хабазинского сельсовета» на 2014-2022 годы»

за 2022 год

На финансирование мероприятий программы развития предпринимательства из бюджета сельсовета средства в 2022 году не направлялись. На реализацию программы в 2022 году было запланировано к освоению 1 тыс. руб. средств бюджета сельсовета.

Целью программы является содействие в развитии СМП, направленное на формирование конкурентоспособной среды в экономике сельсовета.

Реализация мероприятий программы позволила решить следующие задачи:

- нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности предпринимательства;

- пропаганда предпринимательства.

Программа не содержит индикаторов в виде конкретных ежегодных целевых показателей, а только описание ожидаемых результатов от реализации программы, поэтому оценить степень выполнения индикатора за год не представляется возможным.

Сведения об индикаторах муниципальной программы  к 2022 году

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 (план) | 2022 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество СМСП на территории сельсовета | единиц | 5 | 2 |
| 2. | Численность занятых в малом и среднем бизнесе | единиц | 5 | 2 |
| 3. | Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 108,0 | 107,5 |
| 4 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 0 | 0 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Хабазинского сельсовета» на 2014-2022 годы» по итогам 2022 года

- Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Количество СМСП на территории сельсовета

S1 = (2/5)*100% = 40 % (100%) , где план 5, факт – 2, не достигнут целевой показатель;

2.Численность занятых в малом бизнесе

S2 = (2/5)*100% = 40% (100%) , где план 5, факт – 2, не достигнут целевой показатель;

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)

S3 = (108,0/107,5)*100% =  99,5%( 100%)

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

S4 = (0/0)*100% = 0% ( 100%)

m

Cel = (1/m)*å(Si) = (1/4 )* (40+40+99,5+0)=44,8%

i=4

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

å- сумма значений.

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = 0/1,0*100% = 0%.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| № | Наименование мероприятий | Мероприятия, запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства | 1 | 0 |
| 2 | привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП | 0 | 0 |
| 3 | координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства | 1 | 0 |
| 4 | проведение «круглых столов» по актуальным проблемам предпринимательства | 1 | 0 |
| 5 | проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района | 1 | 0 |
| 6 | информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности | 1 | 0 |
| 7 | расширение деловых возможностей СМП посредством их участия в районных съездах предпринимателей, выставках и развития межмуниципального сотрудничества | 1 | 0 |
| 8 | проведение информационной работы с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности | 1 | 0 |
| 9 | проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства | 1 | 0 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%  ,  где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer  =  0/9 х 0,9  х 100% = 0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel х 0,5 + Fin х 0,25 + Mer х 0,25)= (44,8 х 0,5+0 х 0,25+ 0 х 0,25) = 22,4%.

Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 22,4%  (до 50 %).

Исполняющий полномочия главы

Администрации сельсовета                                                                В.А. Разин