Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие физической культуры школьного спорта и массового спорта  территории Покровского сельсовета на 2019-2023годы» за 2022 год

##### За отчетный период 2022 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Покровского сельсовета на 2019-2023 годы» из бюджета сельсовета денежные средства не направлялись, плановый показатель финансирования по программе на 2022 год составил 8тысяч рублей.

Главной целью программы является создание условий для развития массовой физической культуры и школьного спорта на территории Покровского сельсовета.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

- обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта;

- повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении;

- осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением Покровского сельсовета.

Основные мероприятия программы направлялись на поддержку молодых спортсменов, поддержку участия в спортивных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы за 12 месяцев 2022 года проводились спортивные мероприятия, социально-значимые для сельсовета.

Индикаторы муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Наименование индикатора | Значения целевых индикаторов 2022г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения, % | 18 | 15 |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, % | 65 | 45 |
| 3 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, % | 10 | 6 |

##### Оценка эффективности  муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Покровского сельсовета на 2019-2023 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si =(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения

S1=13/18*100%= 83,33%;

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

S2=45/65*100%=69,23%;

3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

S3=6/10*100%=60%;

m=3

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (83,33+69,23+60)= 70,85%

i=3

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin =0 /8 *100% = 0%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 1 | 0 |
| 2 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 1 | 0 |
| 3 | Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 1 | 0 |
| 4 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 | 0 |
| 5 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 | 0 |
|  | Итого | 5 | 0 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=0/5*0,9*100%=0%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(70,85*0,5+0+0*0,25)=35,43%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с низким  уровнем эффективности 35,43%

И.п. главы Администрации сельсовета                                            С.В. Козицин