Годовой отчет

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

##### «Развитие культуры на территории Володарского сельсовета»

##### на 2017-2022 годы

##### Отчетный период 2022 год

##### За отчетный период 2022 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Володарского сельсовета» на 2017-2022 годы из бюджета сельсовета израсходовано 1,5 тыс. руб. при плановом показателе финансирования по программе на 2022 год – 1,5 тыс. руб. (суммы финансирования взяты из актуальной редакции бюджета муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, утвержденного решением Володарского сельского Совета депутатов от 23.12.2022 № 22).

##### В связи с ковидными ограничениями часть культурно-массовых мероприятий была переведена в онлайн-режим и регулярно обновлялась в социальных сетях.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества; создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению; повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела.

Основные мероприятия программы направлялись на поддержку молодых дарований, самодеятельного художественного творчества, поддержку участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета.

Индикаторы муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов 2022г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | 7,2 | 7 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | 45 | 45 |
| 3 | Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | 16 | 20,0 |
| 4 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | 23 | 24,5 |
| 5 | Уровень удовлетворенности жителей Володарского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | 90 | 90 |

Оценка эффективности

Муниципальной программы

##### «Развитие культуры на территории Володарского сельсовета»

на 2017-2022 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si =(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

S1 = (7/7,2)*100% = 97,2 %

- Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей:

S2 = (45/45)*100%=100 %

- Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год):

S3 = (20,0/16)*100% = 125(100)%

- Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год:

S4 = (24,5/23)*100%= 106,5(100)%

- Уровень удовлетворенности жителей Володарского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S5 = (90/90)*100% = 100 %

m

Cel = (1/m)*((Si) = (1/5)*(97,2+100+100+100+100) = 99,4%

i=5

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 1,5/1,5*100% = 100%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День Победы», 23 февраля | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День села» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 1 |
| Приобретение для библиотек периодических изданий | 1 | 0 |
| Итого: | 7 | 6 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100% = 6/7*1*100% = 85,7%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (99,4*0,5+100*0,25+85,7*0,25)=96,1%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  96,1 %  (90% и более).

Заместитель главы

Администрации сельсовета                                                              И.В. Черепанова

Готовил: Черепанова И.В., заместитель главы Администрации сельсовета