Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 – 2022 годы

за 2022 год

За отчетный период 2022 на финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 – 2022 годы направлено 4305,6 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета: 4016,7 тыс. руб., из средств районного бюджета: 288,9 тыс.руб.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022 года за счет средств краевого и районного бюджетов выполнены следующие мероприятия:

оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных организациях, а также на объектах дополнительного образования;

оборудование системами охранного видеонаблюдения муниципальных объектов и прилегающих к ним территорий, мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий

Всего в отчетном периоде на территории Топчихинского района зарегистрировано 299 преступлений (2021 – 285). Уровень преступности в расчете на 10 тыс. жителей составил 140,5 фактов (2021 – 132,6). Зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 85 (2021 – 124). Сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет – 8 (2021 – 21). Увеличился уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) 20,7 (2021 - 11,6 фактов).

Одним из важных направлений деятельности является привлечение граждан к охране общественного порядка. Количество членов общественной организации «Народная дружина Топчихинского района Алтайского края» в 2022 году составило 165 человек. В 2022 году с участием народных дружинников выявлено 26 административных правонарушения, раскрыто 1 преступление.

Ежегодно Администрацией района осуществляется страхование народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка.

Изучение уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения в образовательных организациях в течение 2022 года проходили в форме: бесед с привлечением представителей органов внутренних дел, анкетирования, игр, олимпиад, единых дней профилактики.

Организованы круглые столы по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе, с приглашением представителей органов внутренних дел, профилактические беседы, организованные социальными педагогами, родительские собрания.

В рамках проведения разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий в течение года буклеты, памятки, статьи по различным видам мошенничества размещены на официальном сайте муниципального образования, информационных стендах сельских поселений, в социальных организациях района.

В течение 2022 года органами системы профилактики проведено 412 совместных рейдовых мероприятий по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края».

Профилактическая работа осуществляется посредством размещения на официальном сайте муниципального образования, в районной газете «Наше слово», на сайте районной газеты moyaokruga.ru, на информационных стендах сельских поселений, в социальной сети. В течение года размещено 110 методических, информационных и пропагандистских материалов, 47 материалов размещено на официальном сайте МО.

Отчеты по реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в Топчихинском районе (этап с 2021 по 2024 годы) и Плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Топчихинском районе на 2021-2025 годы рассмотрены на заседании межведомственных комиссий в декабре 2022.

В 2022 4 специалиста приняли участие в краевом семинаре - совещании «Профилактика экстремизма и распространение радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма в молодежной среде» и получили сертификаты.

Сведения об индикаторах

муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 - 2022 годы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2022г. Pi (плановое значение i-го индикатора) | 2022г. Fi (фактическое значение i-го индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 125 | 140,5 |
|  | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 46 | 40 |
|  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет | фактов | 11 | 8 |
|  | Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 34 | 20,7 |
|  | Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов | 56 | 46 |
|  | Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 |
|  | Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 50 | 9,0 |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений   в Топчихинском районе» на 2016 – 2022   годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы):

Si =(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S1 = (125/140,5)*100% = 89 %, где план - 125, факт – 140,5, не достигнут целевой показатель;

2. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S2 = (46/40)*100% = 115 % (100%), где план - 46, факт – 40, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (фактов):

S3 = (11/8)*100% = 137,5% (100%), где план - 11, факт - 8, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S4 = (34/20,7)*100% = 164,3% (100%), где план - 34, факт – 20,7 показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

5. Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (фактов):

S5 = (56/46)*100% = 121,7 % (100%), где план-56, факт- 46, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

6.Исключение фактов совершения террористических актов (фактов):

S5 = 100%

7. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений (%):

S7 = (9/50)*100% = 18 %

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/7 )* (89+100+100+100+100+ 100+18 )= 86,7 %

i=7

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы):

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 4305,6/4345,5*100% = 99,08 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Выполнение финансирования в 2022 году (да, нет) |
| --- | --- |
| 1. Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленных в подведомственных организациях | да |
| 2. Оборудование системами охранного видеонаблюдения муниципальных объектов и прилегающих к ним территорий, мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий | да |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=2/2*1*100%=100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O =(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)= (86,7*0,5+99,08*0,25+100*0,25)= 93,12 %

Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 93,12 % (более 90%).

| Консультант по взаимодействию с правоохранительными органами | Е.С. Кладова |
| --- | --- |

06.02.2023