**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на 2019-2022 годы по итогам 2022 года**

На финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на 2019-2022 (далее – Программа) в 2022 году направлено 6 426,9 тыс. руб. средств РБ.

Целью муниципальной программы является предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в Топчихинском районе и совершенствование системы защиты населения и территорий Топчихинского района от чрезвычайных ситуаций.

Задачами Программы является: развитие системы информационного обеспечения населения, систем связи и оповещения при чрезвычайных ситуациях; разработка и реализация системы мер по снижению рисков, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; обеспечение материально-технической и кадровой основы ЕДДС с учётом внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; совершенствование системы пожарной безопасности в муниципальных образованиях района.

В рамках программы за отчетный период должны быть обучены 6 диспетчеров, обеспечивающих функционирование "Системы-112". Фактически обученных - 6. Техническое оснащение ЕДДС с учетом внедрения "Системы-112" составляет 70%. Состав и структура ЕДДС соответствует требованиям НПА.

|  |
| --- |
| **Выполнение индикаторов муниципальной программы за 2022 год** |
| №п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицаизмерения | Плановое значение показателя на 2022 г. | Фактическое значение показателя на 2022 г. | Факт к плану, % |
| 1. | Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения до 30 минут. | мин | 30 | 30 | 100 |
| 2. | Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормам оповещения до 95 % общего числа жителей района. | % | 95 | 66,1 | 69,6 |
| 3. | Техническое оснащение ЕДДС с учётом внедрения «Системы -112». | % | 100 | 70 | 70 |
| 4. | Количество обученных диспетчеров, обеспечивающих функционирование «Системы-112». | чел. | 7 | 6 | 85,7 |

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2022 ГОД**

**«Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края»**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

 **m**

 **Cel = (1/m)\***∑**(Si) = (1/4)\*(100+69,6+70+85,7)=78,8%**

**i=1**

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

S1) Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения до 30 минут:

S1= (30/30) \*100%=100%;

S2) Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормам оповещения до 95 % общего числа жителей района:

S2= (66,1/95) \*100%=69,6%;

S3) Техническое оснащение ЕДДС с учётом внедрения «Системы -112».

S3= (70/100) \*100%=70%;

S4) Количество обученных диспетчеров, обеспечивающих функционирование «Системы-112».

S4= (6/7) \*100%= 85,7%

**2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin =K/L= 6 426,9/6 824,7\*100% = 94,17%**

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов - 6 426,9;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по

состоянию на 31 декабря отчетного года - 6 824,7.

**3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:**

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%=12/12\*0,9х100%=90%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, запланированного к финансированию** **в отчетном году** | **Отметка о финансировании программы в 2022 г**  **Да (1) Нет (0)** |
| 1 | Приобретение аппаратуры оповещения населения | 1 |
| 2 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (изготовление запрещающих аншлагов) | 1 |
| 3 | Проведение противопаводковых мероприятий в населенных пунктах | 1 |
| 4 | Оснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления | 1 |
| 5 | Обновление вышедшей из строя и устаревшей оргтехники, средств связи и оповещения | 1 |
| 6 | Обеспечение личного состава форменной одеждой | 1 |
| 7 | Обеспечение деятельности ЕДДС | 1 |
| 8 | Установка УКВ радиостагций в ЕДДС | 1 |
| 9 | Ремонт неисправных пожарных гидрантов в населенных пунктах района | 1 |
| 10 | Дооснащение патрульно-маневренных групп средствами первичного пожаротушения | 1 |
| 11 | Обеспечение пожарной безопасности в местах массового пребывания людей (пропитка конструкций зданий объектов социальной сферы противопожарной смесью, приобретение средств пожаротушения, оплата расходов за установку, обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации) | 1 |
| 12 | Подготовка населенных пунктов к пожароопасному периоду | 1 |

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25=78,8х0,5+94,17х0,25+90х0,25=85,4%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 85,4 % (от 50% до 90%).***

Подготовил:

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

и мобилизационной работе С.В. Зинченко