Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020 -2024 годы

за 2022 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из районного бюджета направлено 79551,6 тыс. руб.

Услугами дошкольного образования охвачено 685 детей. В 3 общеобразовательных организациях открыты группы кратковременного пребывания, реализующие программы дошкольного образования. На базе 7 общеобразовательных организаций работают детские сады. Работает группа раннего развития «Росток» (ДЮЦ). Администрацией района реализованы мероприятия по ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных организациях. Охват детей предшкольного возраста услугами дошкольного образования с 3 до 7 лет составляет 100 %. 
 В системе работает 174 человек, их них 73 педагогических работника.

Родителям на воспитание и обучение детей-инвалидов (детей с ОВЗ, дошкольников и обучающихся) на дому выплачивается компенсация (в ДОУ - 3, в ОУ – 7).

Количество обучающихся стабильно. С целью получения объективной оценки качества знаний выпускников 9 и 11 классов,  проводится государственная итоговая аттестация (далее ГИА). Для проведения ГИА (ЕГЭ) организовано работа пункта проведения экзамена на базе Топчихинской СОШ № 1 им. Героя России Дмитрия Ерофеева. Нарушений при проведении экзаменов не выявлено.

Сдали  ОГЭ и получили аттестат об основном общем образовании  - 84,54 % обучающихся 9-х классов. Прошли ЕГЭ  и получили аттестат о среднем общем образовании 87 человек (98,9 %). Все выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку (88 -100%), Математику (профиль) сдали 29 из 30 (96,7%), математику (база) сдали 58 из 59 учеников (98,3%). Предметы по выбору: литературу, географию, историю, физику, информатику – сдали 100% учащихся. Выше краевых показатели по информатике и ИКТ.

Кадровый потенциал системы общего образования района составляет 445 чел., из них 247 педагогических работника. Количество молодых педагогов, работающих в школе – 52, это 21,1 % от общего числа педагогов. 5 педагогов получили единовременное пособие из краевого бюджета в размере 300 тыс. руб. каждый, 1 педагог в размере 200 тыс. руб. 9 педагогов получили муниципальные подъемные по 20 тыс. руб.

Проведены муниципальные конкурсы «Учитель года», «Педагогический дебют».

На летний отдых, оздоровление и трудоустройство из муниципального бюджета направлено более 683 тыс. руб. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, составила 99,7%. Летом работали 6 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнули 255 обучающихся, из них 100 детей за счет муниципального бюджета, трудоустроено через центр занятости 60 обучающихся.

Уделяется внимание здоровью подрастающего поколения. Питанием охвачено 90% обучающихся. Обучающиеся с 5 по 11 класс получали компенсацию за горячее питание из районного бюджета. Всего на эти цели направлено из федерального бюджета более 10,8 млн. руб., из краевого бюджета более 3 млн. руб., из районного бюджета –  более 82 тыс.руб.

Новогодние подарки за счет муниципального бюджета получили
178 обучающихся из малообеспеченных семей с 5 по 6 класс на сумму
45034 тыс. руб. Доля детей, охваченных дополнительным образованием составила 74,19%.

Дополнительное образование в районе является одним из звеньев воспитания подрастающего поколения района. Это направление достаточно успешно реализуют ДЮЦ, ДЮСШ, ДШИ. В детских объединениях различной направленности занимается 2394 чел., что соответствует уровню прошлого года. Доля детей, занимающихся в детских объединениях различной направленности - 75%.

Педагогические работники проходят курсы в АИРО, АГУ, также повышают квалификацию через дистанционные курсы.

Все работники ОО ежегодно проходят профилактические осмотры, гигиеническую аттестацию.

В течение года проводилась оплата услуг связи, транспортных расходов, содержания зданий, коммунальных услуг, налогов, сборов ОО.

За отчетный период в рамках мероприятий муниципальной программы на условиях софинансирования проведён капитальный ремонт в Хабазинской СОШ, Тополинской ООШ.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020 -2024 годы за 2022 год:

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

m

Cel = (1/m)*(Si)

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Si = (Fi /Pi)*100 %,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100 % (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Оценка выполнения индикаторов муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Наименование индикатора и показатели | Единица измерения | План 2022 Pi | Факт 2022 Fi | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 94,6 | 95,2 | 100,6 % (100 %) |
| 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 % |
| В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | ед. | 4 | 4 | 80 % |
| В сфере общего образования |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 95,8 | 100 | 104,3 % (100 %) |
| 5 | Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 52 | 52 | 100 % |
| В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | 4 | 6 | 150 % (100 %) |
| 7 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 1945 | 1875 | 96,4 % |
| В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | ед. | 3 | 4 | 133,3 % (100 %) |
| В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | ед. | 9 | 12 | 133,3 % (100 %) |
| В сфере дополнительного образования и сфере отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 70,6 | 99,7 | 141,2 % (100 %) |
| 11 | Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет районного бюджета | % | 75,6 | 74,19 | 98,1 % |
| 12 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного образования | % | 5,4 | 100 | 185,2 % (100 %) |
| В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |
| 13 | Число детей, охваченных проектами, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | чел. | 1945 | 1875 | 96,4 % |
| 14 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | чел. | 2121 | 5119 | 241,3 % (100 %) |
| 15 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 33 | 49 | 148,5 % (100 %) |
| 16 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем числе детей Топчихинского района | % | 8,0 | 8,0 | 100 % |
| В сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и развития кадрового потенциала |  |  |  |  |  |
| 17 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 22,6 | 19,3 | 85,4 % |
| В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» |  |  |  |  |  |
| 18 | Численность педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | чел. | 15 | 48 | 320 % (100 %) |
| В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| 19 | Численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») | чел. | 70 | 54 | 77,1 % |
| В сфере совершенствования управления системой образования Топчихинского района |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 45 | 100 | 222,2 % (100 %) |
| - В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| 21 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 50 | 65 | 130 % (100 %) |
| 22 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 23 | 33 | 143,5 % (100 %) |
| В сфере создания новых мест в образовательных организациях, приведения инфраструктуры в соответствие современным требованиям в Топчихинском районе |  |  |  |  |  |
| 23 | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | ед. | 85 | 85 | 100 % |
| 24 | Доля ОО, соответствующих нормативным требованиям, в том числе за счёт капитального ремонта | % | 78 | 95 | 121,8 % (100 %) |
| В сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 25 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи | % | 18 | 8,3 | 46,1 % |

Cel = (1/25 ) x (100+100+80+100+100+100+96,4+100 +100+100+98,1+100+

+96,4+100+100+100+85,4+100+77,1+100+100+100+100+100+46,1) = 2379,5/25 = 95,18 %

- Оценка кассового исполнения муниципальной программы в отчетном году.

Fin = K/ L x 100 %= (525536,0 /566621,6) x 100=92,75 %.

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

- Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

Mer = Mf / Mp x kl x 100 %= 44 / 44 x 0,9 x 100%= 90 %

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

IV.  Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - комплексная оценка).

8 = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25

О = 95,18*0,5+92,75*0,25+90*0,25 = 47,59+23,19+22,5= 93,28%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 93,28% (от 90 %)

Председатель комитета                                                                                       Н.А. Рибзам