**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета на 2020-2022 годы»

##### Отчетный период 2022 год

##### За отчетный период 2022года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета на 2020-2022 годы» из бюджета сельсовета было направлено 9776 рублей, плановый показатель финансирования по программе на 2022 год составил 9776 рублей.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества; создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению; повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела.

Основные мероприятия программы направлялись на поддержку молодых дарований, самодеятельного художественного творчества, поддержку участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета.

**Индикаторы муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора | |
| 2022 (план) | 2022(факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,2 | 7,1 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 35,0 | 30,0 |
| 3 | Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 20, | 13,0 |
| 4 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед. | 25,0 | 23,0 |
| 5 | Уровень удовлетворенности жителей Ключевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 80 | 70 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета на 2020-2022 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

S1=7,1/7,2\*100%=98,6 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях, от общей численности детей

S2=30,0/35,0\*100%=85,7%

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год)

S3=13,0/20,0\*100% =65,0%

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год

S4=23/25,0\*100%=92%

5. Уровень удовлетворенности жителей Ключевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур

S5=70/80\*100%=87,5 %

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (98,6+85,7+65,0+92,00+87,5)= 85,76%**

**i=1**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 9776/9776\*100% = 100%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году: «1» - профинансировано «0» - не профинансировано |
| 1 | организация и проведение праздника «Масленица» | 1 |
| 2 | организация и проведение праздника «День Победы» | 0 |
| 3 | организация и проведение праздника «День защиты детей» | 0 |
| 4 | организация и проведение праздника «День села» | 0 |
| 5 | организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 0 |
| 6 | приобретение для библиотек периодических изданий | 0 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%=1 / 6 х 0,9 х 100%=15%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25=85,76х0,5 + 100х0,25 + 15х0,25 = 71,6%.**

**Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 71,6% (от 50% до 90%).**

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета Д.С.Савичев