Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2020 - 2024 годы

##### Отчетный период 2022 год

На финансирование мероприятий программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2020 - 2024 годы из бюджета сельсовета в 2022 году было направлено 2 тысячи рублей, как и планировалось. Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого предпринимательства на территории Ключевского сельсовета

Реализация мероприятий программы позволила решить следующие задачи:

- создание правовых и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого предпринимательства;

- сохранение и увеличение количественных и качественных показателей развития субъектов малого предпринимательства (далее СМП), формирования конкурентной среды в экономике сельсовета;

- повышение уровня информированности СМП и популяризация предпринимательской деятельности в Ключевском сельсовете.

Индикаторы муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 (план) | 2022 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество СМСП на территории сельсовета | единиц | 8,0 | 4 |
| 2 | Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике сельсовета | % | 20,3 | 18,0 |
| 3 | Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 107,1 | 101,6 |
| 4 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 3 | 0 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ключевского сельсовета»

на 2020 - 2024 годы по итогам 2022 года

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Количество СМП на территории сельсовета

S1 =4/8*100%=50%;

2. Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике сельсовета

S2 =18/20,3*100%=88,67%;

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)

S3 =106,9/107,1*100%=99,81%;

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

S4 =0/2*100%=0%;

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (50+88,67+99,81+0)= 59,62%

i=1

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = 2,0/2,0*100% =100%.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году: «1» - профинансировано «0» - не профинансировано |
| --- | --- | --- |
| 6 | Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 |

Mer  =  Mf  / Mp x kl x 100%=1 / 1 х 1 х 100%=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25= 59,62 х 0,5 + 100 х 0,25 + 100 х 0,25 = 79,81 %

Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 79,81% (от 50 до 90%).

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                       Д.С.Савичев