**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белояровского сельсовета» на 2020-2023 годы

##### Отчетный период 2022 год

##### За отчетный период 2022г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белояровского сельсовета» на 2022 год из бюджета сельсовета израсходовано 0тыс. руб. при плановом показателе финансирования по программе на 2022 год -5 тыс.руб.

 Главной целью программы является обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Белояровского сельсовета от пожаров и сопутствующим их факторов.

 В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

 1. Формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета.

2. Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров.

3. Совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам пожарной безопасности.

Основные мероприятия программы направлялись наминимизацию возникновения пожаров на территории Белояровского сельсовета; уменьшение материального и экологического вреда, причиненного пожарами; закрепление у населения элементарных навыков предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; повышение  пожарной  безопасности  на объектах социальной и жилой сферы.

Индикаторы муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов2022г. |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Количество пожаров на территории Белояровского сельсовета, шт. в год | 0 | 1 |
| 2 | Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год | 0 | 0 |
| 3 | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, % | 90 | 80 |
| 4 | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, % | 100 | 100 |

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si=(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество пожаров на территории Белояровского сельсовета:

S1 = (0/1)\*100% = 0 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре:

 S2 = (0/0)\*100% = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения:

S3 = (80/90)\*100% = 88,9%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий:

S4 = (100/100)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (0+100+88,9+100)= 72,2%**

**i=4**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 0/15\*100%=0%**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Текущее содержание, ремонт, обслуживание пожарного депо, в том числе приобретение расходных материалов | 1 | 1 |
| Приобретение и заправка огнетушителей | 1 | 1 |
| Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов, в том числе установка указателей | 1 | 1 |
| Установка и текущее содержание пожарной сигнализации в здании Администрации | 1 | 1 |
| Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 | 1 |
| Итого: | 6 | 6 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=6/6\*0,9\*100%=90%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(72,2\*0,5+0\*0,25+90\*0,25)=58,6%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 58,6 % (в интервале от 50% до 90%).***

Глава Администрации сельсовета Е.А. Ремпель

Готовил: Валяева Л.В., заместитель главы Администрации сельсовета