**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

##### «Развитие культуры на территории Белояровского сельсовета»

##### на 2020-2022 годы

##### Отчетный период 2022 год

##### За отчетный период 2022 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Белояровского сельсовета» на 2020-2022 годы из бюджета сельсовета израсходовано 0 тыс. руб. при плановом показателе финансирования по программе на 2022 год -10,0 тыс.руб.

##### В связи с ковидными ограничениями часть культурно-массовых мероприятий была переведена в онлайн-режим и регулярно обновлялась в социальных сетях.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

- развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества;

- создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению;

- повышение доступности и качества услуг в сфере библиотечного обслуживания.

Основные мероприятия программы направлялись насоздание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, проведение социально значимых мероприятий, обеспечение доступности и качества услуг библиотечного обслуживания.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета, в том числе и в режиме онлайн.

Индикаторы муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2022г. | |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, % | 7,2 | 6,5 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, % | 40 | 40 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей Белояровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | 85 | 80 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

##### *Развитие культуры на территории Белояровского сельсовета»*

***на 2020-2022 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si=(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

S1 = 6,5/7,2\*100% = 90% ;

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей: S2 = 40/40\*100%=100 % .

3. Уровень удовлетворенности жителей Белояровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S3 = 80/85\*100%=94 % ;

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (90+100+94)= 94,7%**

**i=3**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 0/10\*100%=0 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 | 0 |
| Организация и проведение праздника «День Победы», 23 февраля | 1 | 0 |
| Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 0 |
| Организация и проведение праздника «День села» | 1 | 0 |
| Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 0 |
| Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 0 |
| Итого: | 6 | 0 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=0/6\*0,9\*100%=0%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(94,7\*0,5+0\*0,25+0\*0,25)=94,7%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 94,7 % (90% и более).***

Глава Администрации сельсовета Е.А. Ремпель

Готовил: Валяева Л.В., заместитель главы Администрации сельсовета