**Годовой отчет**

##### о ходереализации мероприятиймуниципальной программы

##### «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Победимского сельсовета» на 2020-2022 годы

##### Отчетный период2022 год

##### За отчетный период 2022г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Победимского сельсовета» на 2022 год направлено 0 тыс. руб, при плановом показателе финансирования по программе на 2022 год -13,0 тыс.руб.

#####  Главной целью программы является обеспечение условий для развития на территории Победимского сельсовета физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

 В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

 -популяризация массового спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- содействие развитию школьного и детско-юношеского спорта;

- обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта, текушее содержание объектов.

Основные мероприятия программы направлялись наустойчивое развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Индикаторы муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов2022г. |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения,% | 34 | 34 |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов,% | 45 | 45 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения,% | 5 | 2 |
| 4 | Эффективность использования спортивных сооружений | 80 | 80 |

**Оценка эффективности**

***Муниципальной программы***

***«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Победимского сельсовета» на 2020-2022 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si=(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения:S1 = (34/34)\*100% = 100 %

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов:S2 = (45/45)\*100% = 100%

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения: S3 = (2/5)\*100% = 40%

4. Эффективность использования спортивных сооружений: S4 = (80/80)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+40+100)= 85%**

**i=4**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 0/13,0\*100%=0,0 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Участие в районных летних и зимних Олимпиадах спортсменов района, районных спортивных соревнованиях, проведение турнира по футболу памяти земляка В.М. Шаршова | 1 | 1 |
| Приобретение наградного материала для поощрения сельских спортсменов | 1 | 1 |
| Оплата потребленной электроэнергии, воды, замена светильников, приобретение угля, расходных материалов | 1 | 1 |
| Содержание работника по отоплению помещения раздевалки на хоккейной коробке и заливке льда | 1 | 1 |
| Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для сельской команды | 1 | 1 |
| Обустройство новых спортивных объектов, ремонт и реконструкция уже имеющихся | 1 | 1 |
| Итого: | 6 | 6 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=6/6\*1\*100%=100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(85\*0,5+0\*0,25+100\*0,25)=67,5%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 67,5 % ((находится в интервале от 50% до 90%).***

Заместитель главы Администрации сельсовета М.П. Дудченко

Готовил: Дудченко М.П., заместитель главы Администрации сельсовета