План создания в Топчихинском районе объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на 2021-2026 годы

(актуализация по факту освоения финансовых средств в 2022 году/по состоянию на 01.01.2023)

| № п/п | Наименование объекта (проекта) | Источники финансирования | Полная стоимость строительства, тыс. руб. | Профинансировано с начала реализации проекта, тыс. руб. | Объем финансирования за прошлый период, тыс. руб. | Планируемый объем финансирования в текущем году, тыс. руб. | Планируемые сроки строительства | Степень готовности (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: строительство объекта капитального строительства «Автоматизированная угольная котельная в с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | краевой, районный бюджеты | 167 128456,2 | 68 145056,0 | 32 758321,0 | 98 983400,2 | 2021-2023 | 41% |
| 2. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: строительство объекта капитального строительства «Реконструкция теплосети в с.Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | краевой, районный бюджеты | 225 205,54 | 0 | 0 | 225 205,54 | 2022-2023 | - |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реализация мероприятий в рамках реализации концессионного соглашения: модернизация оборудования | внебюджетные средства (средства концессионера) | 16 320,6 | 0 | 0 | 0 | 2022-2031 | - |
| 4. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», краевой адресной инвестиционной программы, муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» (реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, 33 км (проектные и изыскательские работы) | краевой, районный бюджеты | 9712,5 | 250 | 9462,5 | 0 | 2019-2022 | 100% |
| 5. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», краевой адресной инвестиционной программы, муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» (реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Парфёново, 15 км (проектные и изыскательские работы) | краевой, районный бюджеты | 4 845,192 | 4845,192 | 4845,192 | 0 | 2019-2022 | 100% |
| 6. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», краевой адресной инвестиционной программы, муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» (реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Чистюнька, 15 км (проектные и изыскательские работы) | краевой, районный бюджеты | 5 831,672 | 5831,672 | 5831,672 | 0 | 2019-2022 | 100% |
| 7. | Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: реконструкция водопроводной сети по адресу: Топчихинский район, пос. Кировский | краевой, районный бюджет | 2 412,781 | 2412,781 | 2412,781 | 0 | 2021 | 100% |
| 8. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», краевой адресной инвестиционной программы, муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» (реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Парфёново, 15 км (строительно-монтажные работы) | федеральный, краевой, районный бюджеты | 79 858,5 | 30 566,26 | 30 566,26 | 46 373,8 | 2022-2023 | 38,3% |
| 9. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», краевой адресной инвестиционной программы, муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» (реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, 33 км (строительно-монтажные работы) | федеральный, краевой, районный бюджеты | 461 923,22 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | - |
| 10. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», краевой адресной инвестиционной программы, муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» (реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Чистюнька, 15 км (строительно-монтажные работы) | федеральный, краевой, районный бюджеты | 96 948,058 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 | - |
| 11. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: с. Топчиха, ул. Мира, 11а | краевой, районный бюджет | 9 401,5 | 9 401,5 | 9 401,5 | 0 | 2021-2022 | 100% |

| Согласовано: | М.С. Исупов, заместитель главы Администрации района, вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи |
| --- | --- |
| 20.01.2023 | Л.А. Фатеева, председатель комитета по экономике и инвестиционной политике Администрации района |