Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Покровский сельсовет

Отчётный период  2022 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год подготовлен Администрацией Покровского  сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 20.12.2022 № 38 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Покровский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2022 году на территории сельсовета реализовалось 6 муниципальных программ.

| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Покровского сельсовета на 2020-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета № 62 от 21.10.2019 |
| 2. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Покровского сельсовета на 2020-2022 годы | Постановление Администрации сельсовета №65 от 21.10.2019 |
| 3. | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Покровского сельсовета» на 2017-2022 годы | Постановление Администрации сельсовета № 68 от 13.11.2019 |
| 4. | Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Покровского сельсовета на 2019-2023 годы | Постановление Администрации сельсовета № 61от 17.10.2019 |
| 5. | Благоустройство территории муниципального образования Покровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019-2022 годы». | Постановление Администрации сельсовета № 67 от 13.11.2019 |
| 6 | Развитие культуры на территории Покровского сельсовета на 2020-2022 годы | Постановление Администрации сельсовета № 64 от 21.10.2019 |

Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод: 3 муниципальных программы (или 50% всех программ), участвующих в оценке – низкий уровень эффективности;

2 муниципальная программа (или 33% всех программ), участвующая в оценке – высокий уровень эффективности;

1 муниципальная программа (или 17% всех программ), участвующая в оценке – средний уровень эффективности.

- Выполнение индикаторов муниципальных программ:

| ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2022 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Покровского сельсовета» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | единиц | 2 | 1 | 50 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Исключение фактов совершения террористических актов | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 19 | 18 | 94.74 |
| Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования | % | 20 | 18 | 90 |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Покровского сельсовета на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |
| Количество пожаров на территории Покровского сельсовета | шт. в год | 0 | 0 | 100 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | чел. в год | 0 | 0 | 0 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 90 | 80 | 88,89 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 80 | 70 | 87,5 |
| «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Покровского сельсовета» на 2017-2022 годы» |  |  |  |  |
| Доля занятых в МП в общей численности экономически активного населения сельсовета; | % | 2,8 | 3,0 | 107,1 |
| ##### Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Покровского сельсовета на 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 18 | 15 | 83,33 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 65 | 45 | 69,23 |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 10 | 6 | 60 |
| «Благоустройство территории муниципального образования Покровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019- 2022 годы |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 80 | 80 | 100 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 100 | 90 | 90 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 70 | 70 | 100 |
| «Развитие культуры на территории Покровского сельсовета на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,2 | 7,0 | 97,22 |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 35 | 30 | 85,71 |
| Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 20 | 15 | 75 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед. | 25 | 20 | 80 |
| Уровень удовлетворенности жителей Покровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 78 | 75 | 96,15 |

| - Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2022 году (факт) |
| 1. | - Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Покровского сельсовета» на 2020-2022 годы | Реализация программы обеспечит: - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; - формирование действенной системы профилактики правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма на территории сельсовета; - повышение доверия общества к правоохранительным органам; - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц; - организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма; - выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; - исключение фактов совершения террористических актов. - повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения в муниципальном образовании. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022 года выполнены следующие мероприятия: 1) проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий; 2) реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения; - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма; - изготовление листовок, плакатов, стендов; 3) изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения; 4) организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП; 5) организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП; 6) организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий; 7) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 8) проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей; 9) проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края"; 10) содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; 11) пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков; 12) уничтожение очагов дикорастущей конопли. |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Покровского сельсовета на 2020-2022 годы» | Реализация Программы позволит: - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Покровского сельсовета; - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами; - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; - повысить пожарную безопасность на объектах социальной и жилой сферы; - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022 года выполнены следующие мероприятия: 1) разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости; 2) разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов; 3) поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов; 4) обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.); 5) обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам; 6) поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации; 7) организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения; 8) устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия; 9) оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания; 10) оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности; 11) обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения; 12) активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях. |
| 4. | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Покровского сельсовета» на 2017-2022 годы» | К 2022 году: -улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета; -увеличение числа субъектов малого предпринимательства до 8 единиц, -увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства до 22 человек; -введение не менее 3 дополнительных рабочих мест. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022 года выполнены следующие мероприятия: 1) обеспечивалась координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства; 2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно-разъяснительного семинара для СМП, с участием информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района; 3) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности путем размещения информации на сайте района; 4) участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства; 5) проведение информационной работы учреждений образования с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности. |
| 5. | Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Покровского сельсовета на 2019-2023 годы | К 2021 году: - увеличение числа жителей сельсовета, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; - улучшение физической подготовленности детей, юношества, молодежи; - сохранение кадрового потенциала физической культуры и спорта; - уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних; - укрепление материально-спортивной базы физической культуры и спорта; | В рамках программы проведены следующие мероприятия: - созданы необходимые правовые, организационные и финансовые предпосылки для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории сельсовета; - увеличено количество жителей сельсовета, систематически занимающихся физкультурой и спортом по следующим категориям: учащиеся, студенты, трудящиеся, сельское население; - участие спортсменов сельсовета в районных соревнованиях и достижение высоких показателей. |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Покровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019- 2022 годы | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Покровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края. Улучшение внешнего облика села. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) Увеличение доли освещенных территорий (улиц). Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022 года выполнены следующие мероприятия: 1) обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов; 2) комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях; 3) капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения. |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Покровского сельсовета на 2020-2022 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%; - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%; - увеличение уровня удовлетворенности жителей Покровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 80%, | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022 года выполнены следующие мероприятия: 1) участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня; 2) организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров; 3) обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения; 4) пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе; 5) организация и проведение праздника «Масленица»; 6) организация и проведение праздника «День Победы»; 7) организация и проведение праздника «День защиты детей»; 8) организация и проведение праздника «День села»; 9) организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» 10) организация и проведение праздника «Новый год»; 11) вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы. |

- Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  | План по программе на 2022 г. |  |  |  |  |  |  | Фактически освоено за 12 месяцев 2022 г. |  |  |  |  |  |  | Выполнение за 12 месяцев 2022 г. от плана по программе, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Покровского сельсовета» на 2020- 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1125,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Покровского сельсовета на 2020-2022 годы» за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 10967,84 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Покровского сельсовета» на 2017-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Покровского сельсовета на 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Покровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 161,8 |  |  |  |  |  |  | 1878,495 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Покровского сельсовета на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 5960,0 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2022 году составило 50 % от запланированного уровня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальных программ

- Муниципальная программа

Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Покровского сельсовета» на 2020- 2022 годы

Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Покровского сельсовета» на 2020- 2022 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si =(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год)

S1 = 1/2*100%=50%;

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)

S2 = 0/0*100%= 0%

3. Исключение фактов совершения террористических актов

S3 = 0/0*100%= 0%

4. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений

S4 = 18/19*100%=94,74%

5. Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования

S5 = 18/20*100%=90%

m=5

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (50 +0+0+94,74+90)= 46,95%

i=5

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin =1125/5000*100% = 22,5%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения; - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма; - изготовление листовок, плакатов, стендов | 1 | 0 |
| 2 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения экстремистской деятельности, обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 | 0 |
| 3 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 | 0 |
| 4 | Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 | 0 |
| 5 | Уничтожение очагов дикорастущей конопли | 1 | 1 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/5*0,9*100%=18%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(46,95*0,5+22,5*0,25+18*0,25)=33,61%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с низким  уровнем эффективности 33,61%

- Муниципальная программа

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Покровского сельсовета на 2020-2022 годы»

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Покровского сельсовета на 2020-2022 годы» за 2022 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si =(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество пожаров на территории Покровского сельсовета (%):

S1 = (0/0)*100% = 100 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре (%):

S2 = (0/0)*100% = 0%

3. Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения (%):

S3 = (80/90)*100% = 88,89%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий (%):

S4 = (70/80)*100% = 87,5%

m=4

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (100+100+88,89+87,5)=94,09%

i=4

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 10968/3*100=100%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 | 1 |
| 2 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 1 | 1 |
| 3 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 | 0 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=2/3*0,9*100%=60%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

IV. Комплексная оценка эффективности реализации

муниципальной программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(94,09*0,5+100*0,25+60*0,25)=87,04%

где:

O - комплексная оценка.

В 2022 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности  87,04% (от 50% до 90%).

- Муниципальная программа

«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Покровского сельсовета» на 2017-2022 годы»

Оценка эффективности муниципальной программы ««Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Покровского сельсовета» на 2017-2022 годы»

Оценка эффективности муниципальной программы ««Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Покровского сельсовета» на 2017-2022 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si =(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество СМП:

S1 = (7/8)*100% = 87,5 % (100%)

2. Численность занятых в МП

S2 = (18/20)*100% = 90,0%

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)

S3 =108/108*100%=100% (100%);

4 Количество вновь созданных рабочих мест.:

S4 = (2/3)*100% = 66,67% (100%)

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (87,5+90,0+100+66,67)=86,04%

i=4

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin =0 /1 *100% = 0%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 0 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=0/1*0,9*100%=0%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(86,04*0,5+0+0*0,25)=43,02%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с низким  уровнем эффективности 43,02%  (ниже 50 ).

- Муниципальная программа

Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Покровского сельсовета на 2019-2023 годы

Оценка эффективности  муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Покровского сельсовета на 2019-2023 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si =(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения

S1=13/18*100%= 83,33%;

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

S2=45/65*100%=69,23%;

3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

S3=6/10*100%=60%;

m=3

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (83,33+69,23+60)= 70,85%

i=3

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin =0 /8 *100% = 0%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 1 | 0 |
| 2 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 1 | 0 |
| 3 | Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 1 | 0 |
| 4 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 | 0 |
| 5 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 | 0 |
|  | Итого | 5 | 0 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=0/5*0,9*100%=0%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(70,85*0,5+0+0*0,25)=35,43%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с низким  уровнем эффективности 35,43%

- Муниципальная программа

Благоустройство территории  муниципального образования  Покровский сельсовет Топчихинского района  Алтайского края  на  2019- 2022 годы

- Оценка эффективности  муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Покровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019- 2022 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si =(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

S1 =80/80*100%=100%

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования

S2 =90/100*100%=90%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

S3 =70/70*100%=100%

m=3

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )*(100+90+100)= 96,67%

i=3

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 1878,495/161,8*100% = 100%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 | 1 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 | 1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 | 1 |
| 4 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 | 0 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=3/4*0,9*100%=67,5%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(96,67*0,5+100*0,25+67,5*0,25)=90,45%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 90,21% (от 90%).

6. Муниципальная программа

«Развитие культуры на территории Покровского сельсовета на 2020-2022 годы»

- Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Развитие культуры на территории Покровского сельсовета на 2018-2022 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si =(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

S1=7,0/7,2*100%=97,22 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей

S2=30/35*100%=85,71%

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год)

S3=15/20*100% =75 %

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год

S4=20/25*100%= 80%

5. Уровень удовлетворенности жителей Покровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур

S5=75/78*100%=96,15 %

m=5

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (97,22+85,71+75+80+96,15)= 86,82%

i=5

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 5960/2000*100%= 100 %

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | организация и проведение праздника «День Победы» | 1 | 1 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/1*1*100%=100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(86,82*0,5+100*0,25+100*0,25)=93,41%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким  уровнем эффективности  93,41%  (от 90% и более).

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

В 2021 ГОДУ

| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Покровского сельсовета» на 2020- 2022 годы | 33,61 | низкий |
| 2 | «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Покровского сельсовета на 2018-2022 годы | 87,04 | средний |
| 3 | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Покровского сельсовета» на 2017-2022 годы» | 43,2 | низкий |
| 4 | Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Покровского сельсовета на 2019-2023 годы | 35,43 | низкий |
| 5 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Покровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы» | 90,21 | высокий |
| 6 | «Развитие культуры на территории Покровского сельсовета на 2020-2022 годы» | 93,41 | высокий |

Вывод:

3 муниципальных программы (или 50% всех программ), участвующих в оценке – низкий уровень эффективности;

2 муниципальная программа (или 33% всех программ), участвующая в оценке – высокий уровень эффективности;

1 муниципальная программа (или 17% всех программ), участвующая в оценке – средний уровень эффективности.

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                          С.В. Козицин