**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**муниципального образования Топчихинский район**

**Отчетный период 2022 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год подготовлен комитетом по экономике и инвестиционной политике Администрации Топчихинского района в соответствии с постановлением Администрации района от 29.09.2022 № 469 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2022 году на территории района реализовалось 14 муниципальных программ:

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» на 2020-2022 годы |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020-2024 годы |
| 3. | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы |
| 4. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 – 2022 годы |
| 5. | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» на 2016-2022 годы |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» на 2016 – 2022 годы |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016 – 2022 годы |
| 8. | Муниципальная программа «Молодежь Топчихинского района» на 2020-2022 годы |
| 9. | [Муниципальная программа «Развитие культуры Топчихинского района» на 2016-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx) |
| 10. | Муниципальная программа «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2022 годы |
| 11. | [Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/425%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D0%B0.doc) |
| 12. | Муниципальная программа «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы |
| 13. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» |
| 14. | [Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2022 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/694%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%94%D0%94.rar) |

Мероприятия 14 муниципальных программ были направлены на решение ключевых задач, определенных Стратегией социально-экономического развития и Планом её реализации.

Реализация программных мероприятий позволила обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с актуализацией мероприятий, а также приведением плановых объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 8 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 6 программ реализованы с высоким уровнем эффективности.

В целом финансирование мероприятий за счет средств районного бюджета в рамках муниципальных программ в 2022 году составило 93,15 %, за счет средств федерального бюджета 99,5%, за счет средств краевого бюджета 93,4% от запланированного уровня.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2022 года** | | | |  |  |  |  |
| Наименование | | | | Единица измере-ния | План | Факт | Факт к плану или план/факт ( в зависимости от желаемой тенденции развития) , % |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» на 2020-2022 годы** | | | | | | | |
| 1. Доля оснащенности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии) | | | | % | 100 | 40 | 40 |
| 2. Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади) | | | | кВт/ м2 | 19,06 | 22,55 | 84,5 |
| 3. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (в расчете на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | | | | кВт/ м2 | 1,83 | 0,985 | 185,8 |
| 4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади) | | | | Гкал/ м2 | 0,23 | 0,23 | 100 |
| 5. Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека) | | | | м3/ человек | 6,935 | 10 | 69,35 |
| **«Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» на 2016-2022 годы** | | | | | | | |
| 1.Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | | | | семья | 1 | 1 | 100 |
| **«Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами» на 2015-2022 годы** | | | | | | | |
| 1.Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | | | | % | 0 | 12,5 | 0 |
| 2.Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей | | | | % | 50 | 52,1 | 96 |
| 3.Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | | | | % | 17,6 | 20,1 | 87 |
| 4. Число аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения в текущем периоде к уровню 2014 года | | | | % | 50 | 55,1 | 91 |
| **«Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» на 2016 - 2022 годы** | | | | | | | |
| 1. Доля обучающихся в образовательных организациях, принимающих участие в мероприятиях в общей численности обучающихся | | | | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания | | | | человек | 3 | 3 | 100 |
| 3.Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных | | | | единиц | 9 | 9 | 100 |
| 4.Количество мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых в районе | | | | единиц | 20 | 20 | 100 |
| **«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» на 2018-2022 годы** | | | | | | | |
| 1.Число лиц, погибших в ДТП | | | | человек | 3 | 1 | 300 |
| 2.Число детей, пострадавших в ДТП | | | | человек | 0 | 1 | 0 |
| 3.Социальный риск | | | | число погибших на 100тыс.населения | 14 | 4,7 | 298 |
| 4.Транспортный риск | | | | число погибших на 10тыс.трансп средств | 4 | 1,2 | 333 |
| 5.Тяжесть последствий | | | | число погибших на 100постра-давших | 15 | 5,3 | 283 |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015- 2022 годы** | | | | | | | |
| 1.Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района | | | | единиц | 22 | 36,9 | 167,7 |
| 2.Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района | | | | % | 20,5 | 25,6 | 125,8 |
| 3.Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню предыдущего года) | | | | % | 104,4 | 112,7 | 108 |
| 4.Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню предыдущего года) | | | | % | 108,5 | 115 | 106 |
| 5.Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку | | | | единиц | 290 | 292 | 100,7 |
| 6.Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | | | | единиц | 154 | 375 | 158,4 |
| 7.Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | | % | 25 | 45,4 | 181,6 |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 - 2022 годы** | | | | | | | |
| 1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | | | | фактов | 125 | 140,5 | 89 |
| 2.Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей | | | | фактов | 46 | 40 | 115 |
| 3.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет | | | | фактов | 11 | 8 | 137,5 |
| 4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | | | | фактов | 34 | 20,7 | 164,3 |
| 5.Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | | | | фактов | 56 | 46 | 121,7 |
| 6.Исключение фактов совершения террористических актов | | | | фактов | 0 | 0 | 100 |
| 7.Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | | | | % | 50 | 9 | 18 |
| **«Развитие культуры Топчихинского района» на 2016 - 2022 годы** | | | | | | | |
| 1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района | | | | % | 73 | 32 | 43,8 |
| 2. Количество посещений Музея | | | | тыс. ед. | 12,3 | 13,5 | 109,7 |
| 3. Количество посещений библиотек | | | | тыс. ед. | 233,17 | 248,8 | 106,7 |
| 4. Количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | | | | тыс. ед. | 203,3 | 271,4 | 133,5 |
| 5. Количество участников клубных формирований | | | | тыс. чел. | 3,73 | 3,73 | 100 |
| 6. Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | | | | тыс. ед. | 733 | 712 | 97,1 |
| 7. Средняя численность участников клубных формирований на 1 тыс. чел. населения | | | | чел. | 168 | 174 | 103,6 |
| 8. Количество посещений организации культуры по отношению к уровню 2010 года | | | | % | 123 | 146 | 118,7 |
| 9. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея | | | | % | 30 | 28 | 93,3 |
| 10. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района и средней заработной платы в Алтайском крае | | | | % | 100 | 100 | 100 |
| 11. Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | | | | % | 90 | 95 | 105,5 |
| 12. Количество объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны, на которых произведен текущий и капитальный ремонт, благоустройство территории | | | | единиц | 3 | 0 | 0 |
| 13. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий учреждений культуры (Домов культуры) | | | | % | 25 | 22 | 113,6 |
| **«Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020 - 2024 годы** | | | | | | | |
| *В сфере дошкольного образования* | | | |  |  |  |  |
| 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | | | | % | 94,6 | 95,2 | 100,6 |
| 2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | | | | % | 100 | 100 | 100 |
| В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | | | |  |  |  |  |
| 3. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | | | | ед. | 4 | 4 | 100 |
| *В сфере общего образования* | | | |  |  |  |  |
| 4. Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | | | | % | 95,8 | 100 | 104,3 |
| 5. Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | % | 52 | 52 | 100 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Современная школа»* | | | |  |  |  |  |
| 6. Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | | | | ед. | 4 | 6 | 150 |
| 7. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | | | | чел. | 1945 | 1875 | 96,4 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»* | | | |  |  |  |  |
| 8. Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | | | ед. | 3 | 4 | 133,3 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»* | | | |  |  |  |  |
| 9. Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | | | | ед. | 9 | 12 | 133,3 |
| *В сфере дополнительного образования и сфере отдыха и оздоровления детей* | | | |  |  |  |  |
| 10. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | | | | % | 70,6 | 99,7 | 141,2 |
| 11. Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет районного бюджета | | | | % | 75,6 | 74,19 | 98,1 |
| 12. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного образования | | | | % | 5,4 | 100 | 185,2 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»* | | | |  |  |  |  |
| 13. Число детей, охваченных проектами, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | | | | чел. | 1945 | 1875 | 96,4 |
| 14. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | | | | чел. | 2121 | 5119 | 241,3 |
| 15. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | % | 33 | 49 | 148,5 |
| 16. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем числе детей Топчихинского района | | | | % | 8 | 8 | 100 |
| *В сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и развития кадрового потенциала* | | | |  |  |  |  |
| 17. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | | | | % | 22,6 | 19,3 | 85,4 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»:* | | | |  |  |  |  |
| *18.* Численность педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | | | | чел. | 15 | 48 | 320 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»* | | | |  |  |  |  |
| 19. Численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») | | | | чел. | 70 | 54 | 77,1 |
| *В сфере совершенствования управления системой образования Топчихинского района* | | | |  |  |  |  |
| 20. Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | | | | % | 45 | 100 | 222,2 |
| *В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»* | | | | | | | |
| 21. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | | | | % | 50 | 65 | 130 |
| 22. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | | | | % | 23 | 33 | 143,5 |
| *В сфере создания новых мест в ОО, приведения инфраструктуры в соответствие современным требованиям в Топчихинском районе* | | | |  |  |  |  |
| 23. Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | | | | ед. | 85 | 85 | 100 |
| 24. Доля ОО, соответствующих нормативным требованиям, в том числе за счёт капитального ремонта | | | | % | 78 | 95 | 121,8 |
| В сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | |  |  |  |  |
| 25. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи | | | | % | 18 | 8,3 | 46,1 |
| **«Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»** | | | | | | | |
| 1. Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) | | | | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2. Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях | | | | ед. | 3 | 3 | 100 |
| 3. Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | | | | км | 0 | 0 | - |
| 4. Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | | | | км | 0 | 0 | - |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2022 годы** | | | | | | | |
| 1. Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте 3 - 79 лет | | | | % | 53 | 54,8 | 103,4 |
| 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | | | | % | 23,3 | 23,3 | 100 |
| 3. Доля населения Топчихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | | % | 51 | 51 | 100 |
| из них учащихся и студентов | | | | % | 63 | 60 | 95,2 |
| 4. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | | | | % | 93,5 | 78,5 | 83,9 |
| 5. Доля населения среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста | | | | % | 45 | 38 | 84,4 |
| 6. Доля населения старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста | | | | % | 17 | 14 | 82,3 |
| 7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | % | 57 | 50 | 87,7 |
| 8. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | | | | % | 78,4 | 10 | 12,8 |
| **«Молодежь Топчихинского района» на 2020-2022 годы** | | | | | | | |
| 1. Увеличение численности молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе | | | | % | 18 | 19,4 | 107,8 |
| 2. Увеличение доли молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) | | | | % | 72 | 72 | 100 |
| 3. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе | | | | % | 66 | 66 | 100 |
| 4. Увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе | | | | % | 39 | 39 | 100 |
| **«Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на 2019-2022 годы** | | | | | | | |
| 1. Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения до 30 минут | | | | мин | 30 | 30 | 100 |
| 2.Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормам оповещения до 95 % общего числа жителей района | | | | % | 95 | 66,1 | 69,6 |
| 3.Техническое оснащение ЕДДС с учётом внедрения «Системы -112» | | | | % | 100 | 70 | 70 |
| 4.Количество обученных диспетчеров, обеспечивающих функционирование «Системы-112» | | | | чел. | 7 | 6 | 85,7 |
| **«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы** | | | | | | | |
| 1.Доля обеспечения деятельности ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения | | | | % | 65 | 27 | 41,5 |
| 2.Количество рабочих мест в ОМСУ оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации, персональных данных | | | | ед. | 85 | 61 | 72 |
| 3.Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | | | | % | 65 | 96 | 147,69 |
| 4.Количество комплектов программного обеспечения ОМСУ, для выполнения различных задач обработки данных | | | | шт. | 4 | 2 | 50 |
| 5.Среднее значение количества посетителей в день для официального интернет сайта Топчихинского района | | | | шт. | 120 | 240 | 200 |
| **2. Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2022 году (факт) | | | | | |
| 1. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» на 2020-2022 годы | 1. Увеличение доли оснащенности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии) к 2023 году до 100%;  2. сокращение удельного расхода электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади) к 2023 году до 19,06 кВт/м2  3. Сокращение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (в расчете на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) к 2023 году до 1,83 кВт/м2;  4. Сокращение удельного расхода тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади) к 2023 году до 0,23 Гкал/ м2;  5. Сокращение удельного расхода холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека) к 2023 году до 6,935 м3/человек. | За 2022 год установлены и заменены приборы учета тепловой энергии в зданиях Администрации Макарьевского сельсовета, Макарьевского СДК, Администрации Топчихинского района, ЦДК, центральной библиотеки, МКУ ДО «Топчихинская ДЮСШ», МКУ ДО «Топчихинская ДШИ», МКДОУ «Солнышко» с. Топчиха, ул. Ленина 64, ул. Яблочная 20, Администрации Чистюньского сельсовета, д/с «Ласточка» с. Чистюнька, Чистьского СДК. Выполнен капитальный ремонт зданий детского сада «Солнышко», МКОУ Топчихинской СОШ №1 имени Героя России Д. Ерофеева, МКОУ Кировской СОШ, капитальный ремонт кровли с утеплением в Кировском СДК, Покровской СОШ, Переясловской ООШ, Дружбинской ООШ,Красноярской СОШ, МКОУ Парфёновской СОШ, Песчановской СОШ, МКОУ Победимской СОШ, МКОУ Чаузовской ООШ, Володарской СОШ. Утепление фасада МКОУ Кировской СОШ, центральной библиотеки. Выполнена замена котельного оборудования в Ключевской СОШ, Переясловской ООШ, МКОУ Чаузовской ООШ, Чаузовского СК. Проведена реконструкция сетей электроснабжения уличного освещения с применением СИП в с. Чистюнька, с. Фунтики, с. Парфёново. Восстановлена изоляция тепловых сетей с. Топчиха с использованием высокотехнологичных материалов. | | | | | |
| 2. | "Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2022 годы | 1.Обеспечение к 2023 году жильем не менее 8 молодых семей Топчихинского района. | В 2022 году 1 молодая семья получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. | | | | | |
| 3. | "Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2022 годы. | 1. Снижение показателей удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 100 % в 2014 до 0% к 2023 году;  2. Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 80 % в 2014 году до 50 % к 2023 году;  3. Уменьшение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с  50 % в 2014 году до 17,6% к 2023 году;  4. Снижение числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения к 2023 году по сравнению с 2014 годом до 50 % | В рамках реализации программы за 2022 год за счет средств краевого и районного бюджета выполнены следующие мероприятия:  1)Техническое перевооружение водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Топчиха, ул. Мира, д.11 а.  2)Текущий ремонт водопроводных сетей с. Парфёново, п. Топольный, п. Кировский  3) Продолжается строительствоавтоматизированной угольной котельной. | | | | | |
| 4. | "Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2022 годы | 1. Сохранение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, на уровне 100%;  2. Сохранение количества подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания до 3;  3. Сохранение количества действующих патриотических объединений, клубов, центров, кружков, в том числе детских и молодёжных до 9;  4. Увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых в районе, до 20. | В 2022 реализованы мероприятия:  - Краевые соревнования по спортивному туризму «Гонки молодых экипажей», посвященные Дню защитника Отечества;  - Патриотическая акция «Служу России»;  - Открытое первенство Топчихинского района по военно-прикладным видам спорта, посвященное Дню Защитника Отечества;  - Краевые соревнования по военному пятиборью, посвященные Дню ракетных войск стратегического назначения;  - Мероприятия в рамках проведения месячника оборонно-массовой работы;  - Проведение молодежных акций по благоустройству аллей, мемориалов, памятников;  - Мероприятие, посвященное Дню Памяти и скорби 22.06.2022  - Мероприятие «Георгиевская ленточка»;  - Организация и проведение учебно-полевых сборов с юношами-учащихся 10-х классов на базе Топчихинского гарнизона;  - Участие мотоклуба «Триал» в краевых соревнованиях по спортивному туризму, дистанция на средствах передвижения;  - Проведение торжественной церемонии вступления школьников в ряды военно-патриотического движения «Юнармия»;  - Мероприятие, посвященное Дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС;  - Проведение молодежных акций, праздников, посвященных Дню Государственного флага;  - Мероприятие, посвященное Дню Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;  - Проведение «Дня открытых дверей» в муниципальном архиве;  -Уроки мужества во всех образовательных организациях;  - Открытие мемориальной доски в Песчановской СОШ- филиале МКОУ Парфёновской СОШ; | | | | | |
| 5. | "Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2022 годы" | 1. Сокращение числа лиц, погибших в ДТП к 2023 году до 3 человек;  2. Сокращение числа детей, пострадавших в ДТП к 2023 году до 0 человек;  3. Сокращение социального риска к 2023 году на 50% в сравнении с 2017 годом;  4. Сокращение транспортного риска к 2023 году на 50% в сравнении с 2017 годом;  5. Снижение тяжести последствий с 18% до 15% в сравнении с 2017 годом. | Всего на территории района за 12 месяцев 2022 года произошло 16 ДТП, погиб 1 человек, ранено 19 человека, из них 1 ребёнок. Проведено тематических бесед-150, в том числе в общеобразовательных учреждениях-115, в автотранспортных предприятиях-35. Подготовлено материалов в СМИ-185, в информационных агентствах-178, телевидение 0, печать-7, оформлено информационных окон ГИБДД- 2. | | | | | |
| 6. | "Развитие малого и среднего предпринимательст-  ва в Топчихинском районе" на 2015- 2022 годы. | К концу 2022 года:  1. Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района достигнет показателя 22,0 единицы;  2. Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района составит 20,5%;  3. Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню предыдущего года) составит 104,4%;  4. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню предыдущего года) составит 108,5 %;  5. Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку, составит не менее 285 ежегодно;  6. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), составит не менее 152 ежегодно;  7. Доля закупок товаров (работ, услуг) у СПМ, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», составит не менее 25 % | В 2022 году 80 субъектов МСП Топчихинского района воспользовались финансовыми мерами государственной поддержки на общую сумму 23,61 млн. руб, из них 75 субъектов воспользовались поддержкой в виде субсидий и грантов Министерства сельского хозяйства Алтайского края на общую сумму 22,66 млн. руб, 1 субъект грантовой поддержкой управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры на сумму 0,91 млн. руб. ИКЦ предпринимателям и гражданам района предоставлено 292 информационно-консультационные услуги. В отчетном периоде продолжено проведение расширенных заседаний общественного совета, встреч и совещаний по насущным предпринимательским вопросам. Обеспечивалось функционирование на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район специализированных страниц для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. | | | | | |
| 7. | "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2022 годы | 1. Снижение уровня преступности к 2022 году до 134 преступлений на 10 тыс. жителей;  2. Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 49 на 10 тыс. жителей;  3. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет до 13 фактов в год;  4. Снижение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах до 39 на 10 тыс. жителей;  5. Снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами до 58 фактов в год;  6. Исключение фактов совершения террористических актов;  7. Увеличение удельного веса преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений, до 50 %  8. Исключение фактов совершения террористических актов | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022 года за счет средств районного и краевого бюджета выполнены следующие мероприятия:  оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных организациях, а также на объектах дополнительного образования;  оборудование системами охранного видеонаблюдения муниципальных обьектов и прилегающих к ним территорий, мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий.  Всего в отчетном периоде на территории Топчихинского района зарегистрировано 299 преступлений (2021 – 285). Уровень преступности в расчете на 10 тыс. жителей составил 140,5 фактов (2021 – 132,6). Зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 85 (2021–124). Сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет – (2021 – 21). Увеличился уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) 20,7 (2021 – 11,6 фактов).  Одним из важных направлений деятельности является привлечение граждан к охране общественного порядка. Количество членов общественной организации «Народная дружина Топчихинского района Алтайского края» в 2022 году составило 165 человек. В 2022 году с участием народных дружинников выявлено 26 административных правонарушений, раскрыто 1 преступление.  Ежегодно Администрацией района осуществляется страхование народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка.  Изучение уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения в образовательных организациях в течение 2022 года проходили в форме бесед с привлечением представителей органов внутренних дел, анкетирования, игр, олимпиад, единых дней профилактики.  Организованы круглые столы по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе с приглашением представителей органов внутренних дел, профилактические беседы, организованные социальными педагогами, родительские собрания.  В рамках проведения разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий, в течение года размещены буклеты, памятки, статьи по различным видам мошенничества на официальном сайте муниципального образования, информационных стендах сельских поселений, в социальных организациях района.  В течение 2022 года органами системы профилактики проведено 412 совместных рейдовых мероприятий по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края».  Профилактическая работа осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте муниципального образования, в районной газете «Наше слово», на сайте районной газеты moyaokruga.ru, на информационных стендах сельских поселений. В течение года размещено 110 методических, информационных и пропагандистских материалов, из них 47 материалов размещено на официальном сайте МО.  Отчеты по реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в Топчихинском районе (этап с 2021 по 2024 годы) и Плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Топчихинском районе на 2021-2025 годы рассмотрены на заседании межведомственных комиссий в декабре 2022 года.  В 2022 четыре специалиста приняли участие в краевом семинаре - совещании «Профилактика экстремизма и распространение радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма в молодежной среде» получили сертификаты. | | | | | |
| 8. | "Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2022 годы | К концу 2022 года увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района до 73 %;  число посещений Музея – 12,3 тыс. ед.;  число посещений библиотек – 233,17 тыс. ед.;  количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях – 203,38 тыс. ед.;  количество участников клубных формирований –3,73 тыс. чел.;  число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ-73 тыс. ед.;  средняя численность участников клубных формирований на 1 тыс. чел. населения - 168  увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года до 123 %;  увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея до 30 %;  повышение средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района до уровня средней заработной платы в Алтайском крае до 100 %;  увеличение уровня удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90 %;  количество объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны, на которых произведен текущий и капитальный ремонт, благоустройство территории в 2022 году составит 3 единицы;  уменьшение доли зданий учреждений культуры находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий учреждений культуры (Домов культуры) до 25 %. | За отчетный период 2022 года были проведены мероприятия:  1. Торжественное мероприятие «Героям Чернобыля –вечная память»;  2. Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» (апрель-май);  3. Дискотека в Международный день солидарности молодежи «Возьмемся за руки друзья»;  3. «Библионочь-2022», «Библиосумерки»;  4. Участие в краевом фестивале «Я решусь на все не известное» посвящённом 90-летию со дня рождения «Р.И Рождественского»;  5. Акция «Цветы и песни ветерану» поздравления ВОВ и тружеников тыла на дому в преддверии Дня Победы;  6. Участие в краевом патриотическом флешмобе «Связь поколений не прервется! «Ленинград и Сталинград –бессмертные символы героизма»;  7. Театрализованный митинг в день 77-летия Победы в ВОВ;  8. Участие в краевой акции для детей «Путешествие в Российскую историю»;  9. Всероссийская акция «Георгиевская лента»;  10. День семьи, любви и верности;  11. Митинг, посвященный Дню военного братства «Такая нами выбрана дорога»;  12. XX районные Дельфийские игры творческой молодежи «Вместе лучше»;  13. Праздничный концерт в День России «Мой дом Россия»;  14. Народные гулянья в День молодежи России «Мы молодость твоя Алтай»;  15. Час информации «Российский триколор»;  16. Мероприятия, посвященные 90-летию Топчихинского района;  17. Экскурсии по выставке художника земляка В.И. Говорова «Я в Сибири рожденный»;  18. Цикл детских мероприятий «Познавай-ка» праздник в подготовительной группе: «День знаний с Мери Поппинс»;  19. Мероприятие, посвященное политическим репрессиям в Топчихинском районе, а также истории Чистюньского ОЛП Сиблага «Забыть нельзя, помнить!»;  20. Открытие памятной доски Д.В. Сатушко с.Песчаное;  21. Праздничный концерт, посвященный Дню матери: «Прекрасен мир любовью материнской»;  22. Праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства, «Возрождайся Россия!»;  23. Информационный час «Конституция-основной закон государства»4  24. Показ новогоднего спектакля по сказке О. Пичурина «Как в Новый год Баба Яга готовила пакости!». | | | | | |
| 9. | "Развитие образования в Топчихинском районе" на 2020 - 2024 годы | К концу 2024 года в сфере дошкольного образования:  1.Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, до 95%;  2. Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»:  1. Увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, до 6 единиц.  В сфере общего образования:  1. Увеличение доли обучающихся ООО по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, до 100%;  2. Увеличение доли обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, до 54%.  В рамках реализации регионального проекта «Современная школа»:  1. Увеличение числа ООО, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 4 единиц;  2. Увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 1995 человек.  В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»:  1. Увеличение количества ООО, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, до 5 единиц.  В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:  1. Увеличение количества ООО, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, до 9.  В сфере дополнительного образования детей и взрослых и сфере отдыха и оздоровления детей  1. Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, до 71,6%;  2. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование, с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получивших дополнительное образование за счет средств районного бюджета, до 76%;  3. Увеличение доли детей, в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного образования, до 5,6%.  В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»:  1. Увеличение числа детей, охваченных проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, до 1995 чел.;  2. Увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», до 2140 чел.;  3. Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 35%;  4. Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем числе детей Топчихинского района на уровне 8%.  В сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и развития кадрового потенциала:  1. Увеличение удельного веса численности учителей ООО в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 22,8 %.  В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»:  1. Увеличение численности педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, до 17 чел.  В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:  1. Увеличение численности педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), до 80 чел.  В сфере совершенствования управления системой образования Топчихинского района:  1. Увеличение доли ОО, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), до 89%.  В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:  1. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, до 80%;  2. Увеличение доли ОО, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе ОО, до 68%.  В сфере создания новых мест в ОО, приведения инфраструктуры в соответствие современным требованиям в Топчихинском районе:  1. Создание 85 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;  2. Увеличение доли ОО, соответствующих нормативным требованиям, в том числе за счёт капитального ремонта, до 89%.  В сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  1. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 20%. | Услугами дошкольного образования охвачено 685 детей. В 3 общеобразовательных организациях открыты группы кратковременного пребывания, реализующие программы дошкольного образования. На базе 7 общеобразовательных организаций работают детские сады. Работает группа раннего развития «Росток» (ДЮЦ). Администрацией района реализованы мероприятия по ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных организациях. Охват детей предшкольного возраста услугами дошкольного образования с 3 до 7 лет составляет 100 %. В системе работает 174 человек, из них 73 педагогических работника.  Родителям на воспитание и обучение детей-инвалидов (детей с ОВЗ, дошкольников и обучающихся) на дому выплачивается компенсация (в ДОУ - 3, в ОУ – 7).  Количество обучающихся стабильно*.* С целью получения объективной оценки качества знаний выпускников 9-11 классов, проводится государственная итоговая аттестация (далее ГИА). Для проведения ГИА (ЕГЭ) организовано работа пункта проведения экзамена на базе МКОУ Топчихинской СОШ № 1 им. Героя России Дмитрия Ерофеева. Нарушений при проведении экзаменов не выявлено.  Сдали ОГЭ и получили аттестат об основном общем образовании- 84,54% обучающихся 9-х классов. Прошли ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем образований 87 человек (98,9%). Все выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку (88-100%), математику (профиль) сдали 29 из 30 (96,7%), математику (база) сдали 58 из 59 учеников (98,3%). Предметы по выбору: литературу, географию, историю, физику, информатику-сдали 100% учащихся. Выше краевых показатели по информатике и ИКТ.  Кадровый потенциал системы общего образования района составляет 445 чел., из них 247 педагогических работников. Количество молодых педагогов, работающих в школе -52, это 19,3% от общего числа педагогов, 5 педагогов получили единовременное пособие из краевого бюджета в размере 300 тыс. руб. каждый, 1 педагог в размере 200 тыс. руб., 9 педагогов получили муниципальные подъемные по 20 тыс. руб.  Проведены муниципальные конкурсы «Учитель года», «Педагогический дебют».  На летний отдых, оздоровление и трудоустройство из муниципального бюджета направлено более 683 тыс.руб. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, составила 99,7%. Летом работали 6 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнули 255 обучающихся, из них 100 детей за счет муниципального бюджета, трудоустроено через центр занятости 60 обучающихся.  Уделяется внимание здоровью подрастающего поколения. Питанием охвачено 90% обучающихся. Обучающиеся с 5 по 11 класс получили компенсацию за горячее питание из районного бюджета. Всего на эти цели направлено из федерального бюджета более 10,8 млн. руб., из краевого бюджета- более 3 млн.руб., из районного бюджета – более 82 тыс. руб.  Новогодние подарки за счет районного бюджета получили 178 обучающихся из малообеспеченных семей с 5 по 6 класс на сумму 45034 тыс. руб. Доля детей, охваченных дополнительным образованием составила 74,19%.  Дополнительное образованиев районе является одним из звеньев воспитания подрастающего поколения района. Это направление достаточно успешно реализуют ДЮЦ, ДЮСШ, ДШИ. В детских объединениях различной направленности занимается 2394 чел., что соответствует уровню прошлого года. Доля детей, занимающихся в детских объединениях различной направленности-75%.  Педагогические работники проходят курсы в АКИПКРО, АГУ, также повышают квалификацию через дистанционные курсы.  Все работники ОО ежегодно проходят профилактические осмотры, гигиеническую аттестацию.  В течение года проводилась оплата услуг связи, транспортных расходов, содержания зданий, коммунальных услуг, налогов, сборов ОО.  За отчетный период в рамках мероприятий муниципальной программы на условиях софинансирования проведен капитальный ремонт в Хабазинской СОШ, Тополинской ООШ.. | | | | | |
| 10. | "Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края" | К концу 2025 года:  1. Улучшение жилищных условий не менее 12 сельских семей, которые построят (приобретут) жилье с использованием социальных выплат;  2. Ввод в действие ежегодно не менее 1 проекта по благоустройству, реализованного на сельских территориях;  3. Ввод в действие 0,8 км локальных водопроводов;  4. Ввод в действие 0,4 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. | Всего на реализацию Программы за 2022 год израсходовано 84728,4 тыс. руб. бюджетных средств, в т.ч. ФБ – 57477,4 тыс руб., КБ – 14191,8 тыс. руб., РБ – 2236,345 тыс. руб., а также ВИ – 10822,855 тыс. руб.  Для решения задачи Программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» в отчётном периоде реализованы за счет средств районного бюджетов, внебюджетных источников социально-значимые для района мероприятие (проект) «Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат.  В рамках мероприятий 1 семья получила социальную выплату, освоено всего 1690,0 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета-1300,0 тыс. руб., средства внебюджетных источников-390,0 тыс. руб.  Для решения задачи Программы «Придание современного облика сельским территориям» в отчётном периоде реализованы за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов, внебюджетных источников социально-значимые для района мероприятия:  - «Благоустройство кладбища в с. Макарьевка Макарьевского сельсовета Топчихинского района», освоено всего 1984,283 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 1254,705 тыс. руб., средства районного бюджета - 610,578 тыс. руб., средства внебюджетных источников - 119,0 тыс. руб.;  - «Благоустройство кладбища в пос. Ульяновский Парфёновского сельсовета Топчихинского района», освоено всего 1897,105 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 1300,0 тыс. руб., средства районного бюджета - 482,25 тыс. руб., средства внебюджетных источников - 114,855 тыс. руб.;  - «Благоустройство кладбища в с. Покровка Покровского сельсовета Топчихинского района», освоено всего 1670,021 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 1240,329 тыс. руб., средства районного бюджета - 280,692 тыс. руб., средства внебюджетных источников - 149 тыс. руб.  Для решения задачи Программы «Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры» в отчётном периоде реализованы за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов, внебюджетных источников социально-значимые проекты:  - «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с. Парфёново по улицам Садовая, Тихая Поляна, Советская, Короленко, Школьная, Майская, Францева, Комсомольская, Садовая, 40 лет Октября, Партизанская, Береговая», освоено всего 30566,26 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 20338,0 тыс. руб., краевого бюджета -205,434 тыс. руб., средства районного бюджета - 22,826 тыс. руб., средства внебюджетных источников -10000,0 тыс. руб.;  - «Капитальный ремонт Парфёновского сельского Дома культуры структурного подразделения МБУК «Топчихинский ЦДК», расположенного по адресу: с. Парфёново, ул. Кирова, д.6», освоено всего 37606,2 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 37139,4 тыс. руб., средства краевого бюджета - 375,1 тыс. руб., средства районного бюджета - 41,7 тыс. руб., средства внебюджетных источников - 50,0 тыс. руб.;  *-* «Проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, 33 км», освоено всего 9314,5 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 8516,22 тыс. руб., средства районного бюджета - 798,3 тыс. руб., средства внебюджетных источников - 0 тыс. руб. | | | | | |
| 11. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2022 годы | К концу 2022 года:  1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет, до 53 %;  2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, до 23.3 %;  3. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 51 %;  4. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, до 93,5 %;  5. Доля населения среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста, до 45 %;  6. Доля населения старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60- 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста, до 17 %;  7. Уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 57 %;  8. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, до 78,4 % | Из бюджета района на реализацию мероприятий программы в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 740,8 тыс. руб. По итогам года освоено 721,2 тыс. руб. Из КБ выделено на исполнение мероприятий 11,3 тыс.руб., РБ- 709,9 тыс. руб.  Программой предусмотрена реализация 14 мероприятий. Из предусмотренных к реализации в 2022 году, выполнено в полном объеме 12 мероприятий, что составляет 85,7 % исполнения запланированных мероприятий.  В 2022 году проведены мероприятия:  - Краевые соревнования ШБЛ «КЭС-Баскет»  - Отборочные соревнования ХХХVI зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края по хоккею с. Фунтики;  - Рыболовный спорт - финал XXXVI зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края;  - Первенство Алтайского края по волейболу среди девушек 2008−2009 годов рождения. Финал г. Заринск;  - Первенство Алтайского края по пауэрлифтингу среди юношей и девушек;  - "Женская волейбольная Лига-2021/22";  - Финальный этап в ДЮФЛ "СОЮЗ" по мини-футболу среди юношей 2006-2007 г.р. г. Барнаул;  - Олимпиада школьников в рамках проекта «Шахматы в школах»;  - Отборочные соревнования по пляжному волейболу ХХХVIII летней Олимпиады спортсменов района;  - ХХХVIII летняя Олимпиада спортсменов Топчихинского района;  - Чемпионат Алтайского края по футболу – 2022. Вторая лига. Рубцовский дивизион. с. Топчиха;  Спортивные мероприятия среди детского населения района;  - Межрайонный турнир по мини-футболу среди юношей 2007-2008 г.р. с. Мамонтово;  - Краевой турнир по пляжному волейболу среди девушек 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 г.р. с. Топчиха;  - Зональные соревнования по футболу ХLII Спартакиады СШ Алтайского края среди юношей 2009-2010 г.р. с. Ребриха;  - Президентские состязания. ХII спортивные игры школьников Алтайского края. с. Поспелиха;  - Первенство Алтайского края по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009. г. Заринск;  -ДЮФЛ «СОЮЗ». Лига Чемпионов среди юношей 2004 г.р. и моложе;  -Краевые соревнования по шахматам XLII Спартакиады спортивных школ Алтайского края среди юношей и девушек до 17 лет (2006 г.р и моложе);  -Краевые соревнования по волейболу среди девушек до 17 лет (2007-2008 г.р. и моложе) XLII Спартакиады спортивных школ Алтайского края;  -Краевой турнир по футболу среди юношей 2009-2010 г.р., 2011-2012 г.р., памяти В.А. Иванова;  -Зональные соревнования по волейболу среди девушек до 15 лет (2009-2010 г.р.) "XLII Спартакиады спортивных школ Алтайского края";  -IX традиционный краевой турнир по мини-футболу среди мужских команд, памяти Героя России М.В. Григоревского";  -Финальные соревнования по волейболу среди девушек до 17 лет (2007-2008 г.р. и моложе) XLII Спартакиады спортивных школ Алтайского края;  -Межрайонный турнир по мини-футболу среди ветеранов (35+) в поддержку СВО;  -"Межмуниципальный турнир по мини-футболу среди юношей 2011-2012 г.р. "Золотая Осень", посвященный "Дню Народного Единства";  -Турнир по волейболу среди женских команд, на кубок комитета по спорту и делам молодежи Администрации Алейского района;  -Первенство Алтайского края по пауэрлифтингу среди юношей и девушек;  -Краевые соревнования по шахматам среди юношей и девушек до 15 лет (2008 г.р. и моложе) в зачет "XLII Спартакиады спортивных школ Алтайского края";  -Краевой турнир по мини-футболу среди юношей 2010-2011, 2012-2013 гг.р., в рамках профилактики преступлений и правонарушений4  -ДЮФЛ «СОЮЗ» (Алейский дивизион). Соревнования по мини-футболу среди юношей 2011-2012 г.р;  -Межмуниципальный турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд, в связи с открытие хоккейной коробки и нового сезона;  -Межрайонный турнир по волейболу посвященный «Дню Героеев Отечества» среди девушек 2005 г.р. и моложе. | | | | | |
| 12. | "Молодёжь Топчихинского района" на 2020-2022 годы | К концу 2022 года:  ,1. Увеличение численности молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе, до 18 %;  2. Увеличение доли молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.), до 72 %;  3. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе, до 66%;  4. Увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе по годам: 2020 году – 33 %,  2021 году – 36 %,  2022 году – 39 %.  Все индикаторы к концу 2022 года достигнуты. | На реализацию муниципальной программы в 2022 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования Топчихинский район в размере 250 тыс. руб., по итогам 12 месяцев 2022 года освоено 5,6 тыс. руб., освоение составило 2,24%. В рамках программы за отчетный период проведены мероприятия:  -Сессия Топчихинской районной молодежной Думы одиннадцатого созыва;  - Регистрация молодежи в АИС «Молодежь России»;  - Участие в онлайн-семинаре для руководителей и специалистов, ответственных за реализацию молодежной политики в муниципальных образованиях Алтайского края;  - Участие представителя молодежи района в организационной сессии Молодежного Парламента Алтайского края шестого созыва;  - Участие волонтерских объединений Топчихинского района в онлайн-академии Сибирского федерального округа «Я-доброволец»;  - Дискотека в Международный день солидарности молодежи «Возьмемся за руки друзья»;  - Открытие летней XXXVIII Олимпиады спортсменов Топчихинского района;  - 20 районные Дельфийские игры творческой молодежи «Вместе лучше»;  - Районные чествование лучшей молодежи Топчихинского района-2022года;  - Народные гулянья в День молодежи России «Мы молодость твоя Алтай»;  - Торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам 11 классов «Алым парусам плыть!»;  Запланированные к реализации на 2022 год мероприятия выполнены не в полном объеме | | | | | |
| 13. | "Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края" на 2019-2022 годы | 1.Уменьшение на 5 % количество случаев гибели людей при чрезвычайных ситуациях (при пожарах); 2.Уменьшение на 5 % количество случаев травматизма при чрезвычайных ситуациях (при пожарах); 3.Сокращение на 5 % потери в результате чрезвычайных ситуаций (пожаров); 4.Соответствование составу и структуре ЕДДС требованиям нормативно-правовых актов;  5.Создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышению слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке;  6. Своевременное информирование и координирование все звеньев территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 7.Повышение имиджа ЕДДС и различных служб, обеспечивающих безопасность населения района. | В рамках программы за отчетный период обучены 6 диспетчеров, обеспечивающих функционирование "Системы-112". Техническое оснащение ЕДДС с учетом внедрения "Системы-112" составляет 70%. Состав и структура ЕДДС соответствует требованиям НПА. | | | | | |
| 14. | Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района" на 2019-2023 годы | 1.Модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники ОМСУ.  2.Совершенствование систем защиты информации и персональных данных.  3.Повышение эффективности деятельности ОМСУ за счет развития информационных систем.  4.Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности ОМСУ. | По итогам 2022 года все необходимые мероприятия успешно выполнены (приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание; получение неисключительных прав на программное обеспечение; развитие сервисов предоставления муниципальных услуг в электронном виде, доступ в сеть Интернет, сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район). | | | | | |

**3. Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План по программе на 2022 г., тыс. руб**.** | | | | | Фактически освоено за 12 месяцев 2022 г., тыс. руб. | | | | | Выполнение за 2022 г.  от плана по программе, % | | | | | |
| Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | | | |
| ФБ | КБ | РБ | ВИ | ФБ | КБ | РБ | ВИ | ФБ | КБ | РБ | ВИ |
| Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» на 2020-2022 годы** | 76402,5 |  | 68762,5 | 7640,0 |  | 75640,3 |  | 68076,3 | 7564,0 |  | 99,0 |  | 99,0 | 99,01 |  |
| **"Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2022 годы** | 955,8 | 507,4 | 224,5 | 223,9 |  | 955,8 | 507,4 | 224,5 | 223,9 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **"Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2022 годы** | 50591,8 |  | 41738,3 | 8853,5 |  | 46884,5 |  | 41738,2 | 5146,3 |  | 92,67 |  | 100 | 58,13 |  |
| **"Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2022 годы** | 282,9 |  |  | 282,9 |  | 267,0 |  |  | 267,0 |  | 94,38 |  |  | 94,38 |  |
| **"Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2022 годы"** | 24552,8 |  | 3605,0 | 20947,8 |  | 23860,6 |  | 3605,0 | 20255,6 |  | 97,18 |  | 100 | 96,7 |  |
| **"Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе" на 2015- 2022 годы** | 423,8 |  |  | 423,8 |  | 423,8 |  |  | 423,8 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| **"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2022 годы** | 4345,5 |  | 4037,0 | 308,5 |  | 4305,6 |  | 4016,7 | 288,9 |  | 99,08 |  | 99,5 | 93,65 |  |
| **"Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2022 годы** | 49805,5 |  | 19607,6 | 30197,9 |  | 49805,5 |  | 19607,6 | 30197,9 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| **"Развитие образования в Топчихинском районе" на 2020 - 2024 годы** | 566621,6 | 114801,4 | 365647,5 | 86172,7 |  | 525536,0 | 113926,9 | 332057,5 | 79551,6 |  | 92,75 | 99,24 | 90,81 | 92,32 |  |
| **«Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»** | 84541,0 | 57477,4 | 14220,9 |  |  | 84338,4 | 57477,4 | 14191,8 |  |  | 99,76 | 100 | 99,8 |  |  |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2022 годы** | 740,8 |  | 11,3 | 729,5 |  | 721,2 |  | 11,3 | 709,9 |  | 97,35 |  | 100 | 97,31 |  |
| **"Молодёжь Топчихинского района" на 2020-2022 годы** | 250,0 |  |  | 250,0 |  | 5,6 |  |  | 5,6 |  | 2,24 |  |  | 2,24 |  |
| **"Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края" на 2019-2022 годы** | 6824,7 |  |  | 6824,7 |  | 6426,9 |  |  | 6426,9 |  | 94,17 |  |  | 94,17 |  |
| **Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района" на 2019-2023 годы** | 1471,0 |  |  | 1471,0 |  | 1296,9 |  |  | 1296,9 |  | 88,16 |  |  | 88,16 |  |
| **ИТОГО** | **882027,755** | **172786,2** | **517854,6** | **177168,9** | **14218,06** | **833066,155** | **171911,7** | **483528,9** | **165027,5** | **12598,06** | **94,4** | **99,5** | **93,4** | **93,1** | **88,6** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств районного бюджета в рамках муниципальных программ в 2022 году составило 93,15 % , за счет средств федерального бюджета 99,5%, за счет средств краевого бюджета 93,4% от запланированного уровня. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Оценка эффективности муниципальных программ, реализованных в 2022 году**

1. ***Муниципальная программа***

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» на 2020-2022 годы»***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле

1. Доля оснащенности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии):

S1 = 40/100\*100% =40%

2. Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади):

S2 =19,06/22,55\*100% =84,5 %

3. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (в расчете на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам):

S3 =1,83/0,985% =185,8 % (100%)

4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади):

S4 =0,23/0,23\*100% =100%

5. Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека):

S5 =6,935/10\*100% =69,35%

**Cel = (1/5) \* (40+84,5+100+100+69,35) = 78,77%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 75640,3/76402,5\*100%=99%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| Установка, замена приборов учета тепловой энергии: | |  |
| 1 | здание Администрации Макарьевского сельсовета | 0 |
| 2 | здание Макарьевского СДК | 0 |
| 3 | здание Администрации Топчихинского района | 0 |
| 4 | здание ЦДК | 0 |
| 5 | здание центральной библиотеки | 0 |
| 6 | здание МКУ ДО «Топчихинская ДЮСШ» | 0 |
| 7 | здание МКУ ДО «Топчихинская ДШИ» | 0 |
| 8 | здание МКДОУ «Солнышко», с. Топчиха,  ул. Ленина,64, ул. Яблочная, 20 | 0 |
| 9 | здание Администрации Чистюньского сельсовета | 0 |
| 10 | здание д/с «Ласточка» с. Чистюнька | 0 |
| 11 | здание Чистюньского СДК | 0 |
| Ремонт кровли с утеплением | |  |
| 12 | МКОУ Кировская СОШ | 1 |
| 13 | МКДОУ детский сад «Солнышко»  с. Топчиха, ул. Ленина, 64 | 1 |
| 14 | Кировский СДК | 0 |
| 15 | Покровская СОШ - филиал МКОУ Чистюньской СОШ | 0 |
| 16 | Переясловская ООШ - филиал МКОУ Топчихинской СОШ № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева | 0 |
| 17 | Дружбинская ООШ - филиал МКОУ Победимской СОШ | 0 |
| 18 | Красноярская СОШ - филиал МКОУ Топчихинской СОШ № 2 | 0 |
| 19 | МКОУ Парфёновская СОШ | 0 |
| 20 | Песчановская СОШ - филиал МКОУ Парфёновская СОШ | 0 |
| 21 | МКОУ Победимская СОШ | 0 |
| 22 | МКОУ Чаузовская ООШ | 0 |
| 23 | Володарская СОШ - филиал МКОУ Чистюньской СОШ | 0 |
| Утепление фасада | |  |
| 24 | МКОУ Кировская СОШ | 1 |
| 25 | центральная библиотека | 0 |
| Замена котельного оборудования | |  |
| 26 | Ключевская СОШ – филиал МКОУ Чистюньской СОШ | 0 |
| 27 | Переясловская ООШ – филиал МКОУ Топчихинской СОШ № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева | 0 |
| 28 | МКОУ Чаузовская ООШ | 0 |
| 29 | Чаузовский СК | 0 |
| 30 | Восстановление изоляции тепловых сетей с.Топчиха с использованием высокотехнологичных материалов | 1 |
| 31 | Реконструкция сетей электроснабжения уличного освещения с применением СИП в с. Чистюнька, с.Фунтики, с. Парфёново | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer= 5/31\*0,9\*100% = 14,5%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = Cel х 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25= (78,77 х 0,5 + 99 х 0,25 + 14,5 х 0,25) = 39,4+24,75+3,5 = 67,65%**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 67,65%(от 50% до 90/%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе»***

***на 2016 – 2022 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения:

S1=1/1\*100=100%

**Cel=1/1\*100=100%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 955,8/955,8\*100=100%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Выплата социальной поддержки за счет средств районного бюджета | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=1/1\*0,9\*100 =90%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25= 100\*0,5+100\*0,25+90\*0,25= 50+25+22,5=97,5%**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности (от 90% и выше).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2022 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле

1. Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям:

S1 = (0/12,5) \*100% = 0%

2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей:

S2 = (50/52,1) \*100% = 96 %

3. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей:

S3 = (17,6/20,1) \*100% = 87 %

4. Число аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения в текущем периоде к уровню 2014 года:

S4 = (50/55,1) \*100% = 91%

**Cel = (1/4) \* (0+96+87+91) =68,5 %**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 46884,5/50591,8 x 100% = 92,67%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Топчиха, ул. Мира, 11а | 1 |
| 2 | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Красноярка, ул. Новая, 37 | 0 |
| 3 | Текущий ремонт водопроводных сетей с. Парфёново, п. Топольный, п. Кировский | 1 |
| 4 | Строительство автоматизированной угольной котельной по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Правды | 1 |
| 5 | Инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту : «Рекультивация земель площадки складирования ТКО площадью 4 га с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | 0 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=3/5\*0,9\*100 =54%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25= 68,5\*0,5+92,67\*0,25+54\*0,25=70,95%**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 70,95 % (от 50% до 90%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе»***

***на 2016-2022 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1. Доля обучающихся в образовательных организациях, принимающих участие в мероприятиях в общей численности обучающихся;

S1 = (100/100) \*100% = 100%

2. Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания (человек):

S2 = (3/3) \*100% = 100%

3.Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных (единиц):

S3= (9/9) \*100% =100 %

4.Количество мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых в районе:

S4 = (20/20) \*100% = 100%

**Cel = 1/4 \* (100 + 100 + 100 + 100) = 100%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 267/282,9\*100%=94,4%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Проведение районных краеведческих конференций «Моя Малая Родина» | 1 |
| 2 | Проведение мероприятий, посвященных 85-летию Алтайского края и 90-летию Топчихинского района | 1 |
| 3 | Участие в районных, зональных, краевых конкурсах:- патриотической песни, бардовской песни, изобразительного творчества | 1 |
| 4 | Проведение мероприятия посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне (проведение митингов, фестивалей, линеек памяти, творческих конкурсов, уроков мужества); | 1 |
| 5 | Проведение мероприятия посвященного Дню Памяти и скорби | 1 |
| 6 | Участие во всероссийской молодежно-патриотической акции «Георгиевская ленточка «Мы помним, мы гордимся» | 1 |
| 7 | Обеспечение работы в районе военно-патриотического клуба | 1 |
| 8 | Проведение месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню Защитника Отечества. | 1 |
| 9 | Организация и проведение учебно-полевых сборов с юношами-учащимися 10-х классов образовательных организаций на базе Топчихинского гарнизона | 1 |
| 10 | Проведение мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана | 1 |
| 11 | Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС | 1 |
| 12 | Реализация детских и молодежных социально-значимых проектов, участие в Весенней неделе добра (оказание помощи ветеранам войн и труда) | 1 |
| 13 | Проведение молодежных акций, праздников, посвященных Дню России, Дню Государственного Флага Российской Федерации, Дню Конституции Российской Федерации, Дню согласия и примирения | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=13/13\*1\*100 =100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25=100\*0,5+94,4\*0,25+100\*0,25= 98,6%**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 98,6 %.***

1. ***Муниципальная программа***

***"Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе***

***на 2018-2022 годы"***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1.Число лиц, погибших в ДТП:

S1 = (3/1) \*100% = 300% (100 %)

2. Число детей, пострадавших в ДТП:

S2 = (0/1) \*100% = 0 %

3.Социальный риск

S3 = (14/4,7) \*100% = 298% (100%)

4.Транспортный риск:

S4 = (4/1,2) \*100% = 333% (100%)

5.Тяжесть последствий:

S5 = (15/5,3) \*100% = 283% (100%)

**Cel = (1/5) \*(100+0+100+100+100) =80%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 23860,6/24552,8\*100%=97,18%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Ежегодное проведение районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие в профильной смене юных инспекторов движения, краевых соревнованиях велосипедистов «Безопасное колесо» | 1 |
| 2 | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы, викторины по знаниям школьников правил дорожного движения) | 0 |
| 3 | Проведение конкурсов на лучшую детскую творческую работу, посвященную правилам дорожного движения (сочинение, плакат, рисунок) | 0 |
| 4 | Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся мл. классов образовательных учреждений светоотражающих элементов | 0 |
| 5 | Установка и замена дорожных знаков | 1 |
| 6 | Нанесение дорожной разметки | 1 |
| 7 | Техническое содержание и текущий ремонт дорог, тротуаров | 1 |
| 8 | Техническая паспортизация автомобильных дорог с. Топчиха, постановка на кадастровый учет (изготовление технического плана) выявленных линейных сооружений | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=5/8\*0,9\*100 =56,25%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=80\*0,5+97,18\*0,25+56,25\*0,25= 78,4%**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 78,4% (от 50% до 90%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2022 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

S1)Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района (единиц):

S1 = (36,9/22) \*100% = 167,7% (100%);

S2) Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района (%):

S2 = (25,6/20,5) \*100% = 125,8% (100%);

S3)Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню предыдущего года) (%):

S3 = (112,7/104,4) \*100% = 108% (100%);

S4) Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню предыдущего года) (%):

S4 = (115/108,5) \*100% =106 (100%);

S5) Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку (единиц):

S5 = (292/290) \*100% =100,7% (100%);

S6) Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (единиц):

S6 = (244/154) \*100% = 158,4 % (100%);

S7) Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (%):

S7 = (45,4/25) \*100% = 181,6% (100%).

**Cel= 1/7\*(100+100+100+100+100+100+100) =100%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 423,8/423,8\*100%=100%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=1/1\*1\*100 =100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=100\*0,5+100\*0,25+100\*0,25= 100%**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 100 % (90% и более).***

1. ***Муниципальной программа***

***«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2019 – 2022 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S1 = (125/140,5) \*100% = 89 % (100%), где план - 125, факт – 140,5, не достигнут целевой показатель;

2. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S2 = (46/40) \*100% = 115 % (100%), где план - 46, факт – 40, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (фактов):

S3 = (11/8) \*100% = 137,5 % (100%), где план - 11, факт - 8, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S4 = (34/20,7) \*100% = 164,3 % (100%), где план - 34, факт – 20,7 показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

5. Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (фактов):

S5 = (56/46) \*100% = 121,7 % (100%), где план-56, факт-46, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

6.Исключение фактов совершения террористических актов (фактов):

S6 = 100%

7.Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений (%):

S7 = (9/50) \*100% = 18 %

**Cel = (1/7) \* (89+100+100+100+100+100+18) = 86,7 %**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 4305,6/4345,5\*100%=99,08%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1. Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленных в подведомственных организациях | 1 |
| 2.Оборудование системами охранного видеонаблюдения муниципальных объектов и прилегающих к ним территорий, мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=2/2\*1\*100 =100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=86,7\*0,5+99,08\*0,25+100\*0,25= 93,12%**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 93,12 % (от 50% и более).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие культуры Топчихинского района» на 2016 – 2022 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия:

S1=32/73\*100%= 43,8%

2. Количество посещений Музея (тыс. ед.):

S2=13,5/12,3\*100% = 109,7% (100%)

3. Количество посещений общедоступных библиотек (тыс. ед.):

S3=248,8/233,17\*100%= 106,7% (100%)

4. Количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях (тыс. ед.):

S4=271,4/203,3\*100%= 133,5% (100%)

5. Количество участников клубных формирований (тыс. чел.):

S5=3,7/3,7\*100% = 100 %

6. Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ (тыс. ед.):

S6=712/773\*100%=97,1 %

7. Средняя численность участников клубных формирований на 1 тыс. чел. населения (чел.):

S7=174/168\*100%=103,6% (100%)

8. Количество посещений организации культуры по отношению к уровню 2010 года (%):

S8=146/123\*100%=118,7% (100%)

9. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея:

S9=28/30\*100%=93,3%

10. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района и средней заработной платы в Алтайском крае:

S10=100/100\*100%=100%

11. Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S11=95/90\*100%=105,5% (100%)

12. Количество объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны, на которых произведен текущий и капитальный ремонт, благоустройство территории:

S12=3/0\*100%=0%

13. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий учреждений культуры (Домов культуры) Количество объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны, на которых произведен текущий и капитальный ремонт, благоустройство территории:

S13=25/22\*100%=113,6% (100%)

**Cel= (1/13) \*(43,8+100+100+100+100+97,1+100+100+93,3+100+100+0+100) =87,2%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 49805,5/49805,5\*100%=100%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Ремонт объектов культурного наследия (за исключением памятников Великой Отечественной войны) | 1 |
| 2 | Организация библиотечного обслуживания населения | 1 |
| 3 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 0 |
| 4 | Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инновационных технологий и оцифровки | 1 |
| 5 | Участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 1 |
| 6 | Организация музейного обслуживания населения | 1 |
| 7 | Обновление фондов Музея | 1 |
| 8 | Участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей, делегаций в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 9 | Организация и проведение фольклорных фестивалей, конкурсов, выставок, национальных праздников, праздников народного календаря, ярмарок народных промыслов и ремесел | 1 |
| 10 | Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения района | 1 |
| 11 | Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры |  |
| 12 | Разработка и издание методических материалов, буклетов, справочной литературы, альбомов, каталогов, сборников, календарей | 1 |
| 13 | Организация и проведение тематических фестивалей, смотров, конкурсов, выставок | 1 |
| 14 | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | 1 |
| 15 | Проведение ремонтных работ помещений и зданий учреждений культуры | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer = 11/15\*0,9\*100%=66%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=87,2\*0,5+100\*0,25+66\*0,25=85,1%**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 85,1 % (от 50% до 90%).***

***9. Муниципальная программа***

***«Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020 -2024 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (%):

S1 = (95,2/94,6) \*100% = 100,6% (100%)

2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (%):

S2 = (100/100) \*100% = 100%

3. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (ед.):

S3 = (4/4) \*100% = 100%

4. Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования (%):

S4 = (100 /95,8) \*100% = 104,4% (100%)

5. Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (%):

S5 = (52/52) \*100% = 100%

6. Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (ед.)

S6 = (6/4) \*100% = 150% (100%)

7. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (чел.):

S7 = (1875/1945) \*100% = 96,4%

8. Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (ед.):

S8 = (4/3) \*100% = 133,3% (100%)

9. Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (ед.):

S9 = (12/9) \*100% = 133,3% (100%)

10. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%):

S10 = (99,7/70,6) \*100% = 141,2% (100%)

11. Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет районного бюджета (%):

S11 = (74,19/75,6) \*100% = 98,1%

12. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного образования (%):

S12 = (100/5,4) \*100% = 185,2% (100%)

13. Число детей, охваченных проектами, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей (чел.):

S13 = (1875/1945) \*100% = 96,4%

14. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (чел.):

S14 = (5119/2121) \*100% = 241,3% (100%)

15. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий (%):

S15 = (49/33) \*100% = 148,5% (100%)

16. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем числе детей Топчихинского района (%):

S16 = (8/8) \*100% = 100%

17. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%):

S17 = (19,3/22,6) \*100% = 85,4%

18. Численность педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации (чел.):

S18 = (48/15) \*100% = 320 % (100%)

19. Численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») (чел.)

S19 = (54/70) \*100% = 77,1%

20. Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) (%):

S20 = (100/45) \*100% = 222,2% (100%)

21. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам (%):

S21 = (65/50) \*100% = 130% (100%)

22. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций (%):

S22 = (33/23) \*100% = 143,5 (100%)

23. Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (ед.):

S23 = (85/85) \*100% = 100%

24.Доля ОО, соответствующих нормативным требованиям, в том числе за счёт капитального ремонта (%):

S24 = (95/78) \*100% = 121,8% (100%)

25. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи (%):

S25 = (8,3/18) \*100% = 46,1%.

**Cel=(1/25)\*(100+100+80+100+100+100+96,4+100+100+100+98,1+100+96,4+100+100+100+85,4+100+77,1+100+100+100+100+100+46,1) =95,18%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 525536,0/566621,6\*100%=92,75%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

Согласно Приложения 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020 – 2024 годы в 2022 году из 60 мероприятий:

выполнено мероприятий: - 44:

- Развитие дошкольного образования, выполнено мероприятий – 12;

- Развитие общего образования, выполнено мероприятий – 15;

- Развитие дополнительного образования детей и летнего отдыха, выполнено мероприятий - 12;

-Профессиональная подготовка, переподготовка, повышения квалификации и развития кадрового потенциала -1;

- Совершенствование управления системой образования Топчихинского района – 1;

- Создание новых мест в образовательных организациях, приведения инфраструктуры в соответствие современным требованиям в Топчихинском районе- 1;

- Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 2;

не выполнено мероприятий: – 18.

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer = 44/44\*0,9\*100%=90%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=95,18\*0,5+92,75\*0,25+90\*0,25=93,28%**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности –* 93,28% (от 90% и более).**

1. ***Муниципальная программа***

***«Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

S1) Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) (ед.):

S1 = (1/1) \*100=100%

S2) Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях:

S2 = (3/3) \*100% =100%

S3) Протяженность введенных в действие локальных водопроводов(км) - на 2021 год мероприятие не планировалось, в расчет не включается;

S4) Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции на 2022 год мероприятие не планировалось, в расчет не включается.

**Cel= (1/2) \*(100+100) =100%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 84338,4/84541,0\*100%=99,76%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1. | Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат | 1 |
| 2. | Благоустройство кладбища в с. Макарьевка Макарьевского сельсовета Топчихинского района | 1 |
| 3. | Благоустройство кладбища в пос. Ульяновский Парфёновского сельсовета Топчихинского района | 1 |
| 4. | Благоустройство кладбища в с. Покровка Покровского сельсовета Топчихинского района | 1 |
| 5. | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с. Парфёново по улицам Садовая, Тихая Поляна, Советская, Короленко, Школьная, Майская, Францева, Комсомольская, Садовая, 40 лет Октября, Партизанская,Береговая. | 1 |
| 6. | Капитальный ремонт Парфёновского сельского Дома культуры структурного подразделения МБУК «Топчихинский ЦДК», расположенного по адрес: с. Парфёново, ул. Кирова, д.6 | 1 |
| 7. | Проектные и изыскательные работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, 33 км | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer =7/7\*1\*100%=100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=100\*0,5+99,76\*0,25+100\*0,25=99,94%**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» реализована с высоким уровнем эффективности 99,94 % (от 90% и более).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие физической культуры и спорта в Топчихинского района» на 2016 – 2022 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1. Доля населения Топчихинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Топчихинского района в возрасте от 3 до 79 лет:

S1=54,8/53\*100=103,4% (100%)

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения:

S2=23,3/23,3\*100=100%

3. Доля населения Топчихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

S3=51/51=100%

3.1. из них учащихся и студентов:

S3.1. =60/63\*100=95,2%

4. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

S4=78,5/93,5\*100=83,9%

5. Доля населения среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста

S5=38/45\*100=84,4%

6. Доля населения старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста

S6=14/17\*100=82,3%

7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

S7=50/57\*100=87,7%

8. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

S8=10/78,4\*100=12,8%

**Cel=1/8\*(100+100+100+83,9+84,4+82,3+87,7+12,8) =81,4%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 721,2/740,8\*100%=97,4%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Проведение районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района | 1 |
| 2 | Проведение районных спортивных соревнований среди различных категорий населения | 1 |
| 3 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 |
| 4 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1 |
| 5 | Участие в зональных, краевых, межрайонных соревнованиях, Олимпиадах сельских спортсменов Алтая | 1 |
| 6 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для команд района | 1 |
| 7 | Осуществление мер стимулирования спортсменов, преподавательского и тренерского состава | 1 |
| 8 | Организация и проведение испытаний (тестов) по сдаче нормативов Всерос-сийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» | 1 |
| 9 | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов спорта | 0 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=8/9\*0,9\*100 =80%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=81,4\*0,5+97,4\*0,25+72\*0,25=83,05%**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 83,05 % (от 50% до 90%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Молодежь Топчихинского района» на 2020 – 2022 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1. Удельный вес численности молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе (%):

S1=19,4/18\*100% = 112,9 % (100 %)

2. Доля молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) (%):

S2=72/72\*100% = 100 %

3. Доля молодежи, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе:

S3=66/66\*100%=100%

4. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе:

S4=39/39\*100%=100%

**Cel = (1/4) \* (100+100+100+100) = 100 %**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 5,6/250\*100%=2,24%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Создание условий для развития добровольческой, волонтерской деятельности молодежи | 1 |
| 2 | Материальное поощрение талантливой и инициативной молодежи района | 1 |
| 3 | Единовременное денежное поощрение молодых специалистов культуры и здравоохранения | 0 |
| 4 | Обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях различных уровней | 1 |
| 5 | Организация районных спартакиад, учебно-тренировочных сборов, слетов, профильных смен, фестивалей, конкурсов и т.п. | 1 |
| 6 | Проведение районных мероприятий в современных (нестандартных) формах (флешмобы, деловые игры, тренинги, акции различных уровней и т.д.) | 1 |
| 7 | Обеспечение деятельности Топчихинской РМД, проведение выборов депутатов РМД | 0 |
| 8 | Формирование в молодежной среде социально значимых установок, активизация гражданской позиции, профилактика этнического и религиозного экстремизма | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer = 6/8\*1\*100%=75%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=100\*0,5+2,24\*0,25+75\*0,25=69,31%**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 69,31 % (от 50% до 90%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на 2019-2022 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

S1) Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения до 30 минут:

S1= (30/30) \*100%=100%;

S2) Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормам оповещения до 95 % общего числа жителей района:

S2= (66,1/95) \*100%=69,6%;

S3) Техническое оснащение ЕДДС с учётом внедрения «Системы -112».

S3= (70/100) \*100%=70%;

S4) Количество обученных диспетчеров, обеспечивающих функционирование «Системы-112».

S4= (6/7) \*100%=85,7%;

**Cel = (1/4) \*(100+69,6+70+85,7) =78,8%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 6426,9/6824,7\*100%=94,17%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году:  «1»-выполнено;  «0»-не выполнено |
| 1 | Приобретение аппаратуры оповещения населения | 1 |
| 2 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (изготовление запрещающих аншлагов) | 1 |
| 3 | Проведение против паводковых мероприятий в населенных пунктах | 1 |
| 4 | Оснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления | 1 |
| 5 | Обновление вышедшей из строя и устаревшей оргтехники, средств связи и оповещения | 1 |
| 6 | Обучение личного состава ЕДДС | 1 |
| 7 | Обеспечение деятельности ЕДДС | 1 |
| 8 | Установка УКВ радиостанций в ЕДДС | 1 |
| 9 | Ремонт неисправных пожарных гидрантов в населенных пунктах района | 1 |
| 10 | Дооснащение патрульно-маневренных групп средствами первичного пожаротушения | 1 |
| 11 | Обеспечение пожарной безопасности в местах массового пребывания людей (пропитка конструкций зданий объектов социальной сферы противопожарной смесью, приобретение средств пожаротушения, оплата расходов за установку, обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации) | 1 |
| 12 | Подготовка населенных пунктов к пожароопасному периоду | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer = 12/12\*0,9\*1\*100%=90%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=78,8\*0,5+94,17\*0,25+90\*0,25=85,4%**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 85,4 % (от 50% до 90%).***

***14. Муниципальная программа***

***«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

* 1. Доля обеспечения деятельности ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения

S1=27/65\*100%= 41,5%

* 1. Количество рабочих мест в ОМСУ оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации, персональных данных

S2=61/85\*100%=72%

* 1. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде

S3=96/65\*100%=147,69% 100%)

* 1. Количество комплектов программного обеспечения ОМСУ, для выполнения различных задач обработки данных

S4=2/4\*100%=50%

* 1. Среднее значение количества посетителей в день, для официального интернет сайта Топчихинского района

S5=240/120\*100%=200% (100%)

**Cel=1/5\*(41,5+72+100+50+100) =72,7%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 1296,9/1471\*100%=88,2%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 1 |
| 2 | Получение неисключительных прав на программное обеспечение | 1 |
| 3 | Развитие сервисов предоставления муниципальных услуг в электронном виде, доступ в сеть Интернет | 1 |
| 4 | Сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer = 4/4\*0,9\*100 =90%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=72,7\*0,5+88,2\*0,25+90\*0,25=81%**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 81% (от 50% до 90%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплекс-ная оценка эффективности | Уровень эффективности программы |
| 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» на 2020-2022 годы | 67,65 | средний |
| 2 | «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» на 2016 – 2022 годы | 97,5 | высокий |
| 3 | «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2022 годы | 70,95 | средний |
| 4 | «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе»  на 2016-2022 годы | 98,6 | высокий |
| 5 | [«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2022 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/694%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%94%D0%94.rar) | 78,4 | средний |
| 6 | [«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/425%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D0%B0.doc) | 100 | высокий |
| 7 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 – 2022 годы | 93,12 | высокий |
| 8 | [«Развитие культуры Топчихинского района» на 2016-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx) | 85,1 | средний |
| 9 | «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020-2024 годы | 93,28 | высокий |
| 10 | «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» | 99,94 | высокий |
| 11 | «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016 – 2022 годы | 83,05 | средний |
| 12 | «Молодежь Топчихинского района» на 2020-2022 годы | 69,31 | средний |
| 13 | «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы | 85,4 | средний |
| 14 | «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы | 81 | средний |

***Вывод:***

***8 (или 57,2%) муниципальных программ реализованы со средним уровнем эффективности, 6 (или 42,8%) муниципальных программ реализованы с высоким уровнем эффективности.***

Сводный отчет о реализации и оценки эффективности муниципальных программ подготовлен комитетом по экономике и инвестиционной политике Администрации района на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ и оценке их эффективности за 2022 год, представленной исполнителями муниципальных программ.