Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2022 годы за 2022 год

Целью муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2022 годы (далее - Программа) является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) на территории Топчихинского района.

В	 соответствии с целью определены следующие задачи реализации Программы:

- развитие инфраструктуры муниципальной поддержки МСП в Топчихинском районе;

- повышение уровня информированности субъектов МСП и популяризация предпринимательской деятельности в Топчихинском районе.

На финансирование мероприятий Программы из районного бюджета направлено 423,8 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного, в соответствии с бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2022, в том числе расходы на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности ИКЦ» - 423,8 тыс. руб.

В 2022 году 80 субъектов МСП Топчихинского района воспользовались финансовыми мерами государственной поддержки на общую сумму 23,61 млн. руб, из них 75 субъектов воспользовались поддержкой в виде субсидий и грантов Министерства сельского хозяйства Алтайского края на общую сумму 22.66 млн. руб, 1 субъект грантовой поддержкой управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры на сумму 0,91 млн.руб.

ИКЦ предпринимателям и гражданам района предоставлено 292 информационно-консультационные услуги.

В отчетном периоде продолжено проведение расширенных заседаний общественного совета, встреч и совещаний по насущным предпринимательским вопросам.

Обеспечивалось функционирование на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район специализированных страниц для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Индикаторы муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 (план) | 2022 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района | единиц | 22 | 36,9 |
| 2. | Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района | % | 20,5 | 25,6 |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 104,4 | 112,7 |
| 4. | Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 108,5 | 115 |
| 5. | Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку | единиц | 290 | 292 |
| 6. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 154 | 375 |
| 7. | Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 25 | 45,4 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе»

на 2015-2022 годы по итогу 2022 года

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel = (1/m)*å(Si) = (1/7)*(100+100+100+100+100+100+100)= 100%

i=1

S1) Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района (единиц):

S1 = (36,9/22) *100% = 167,7 %(100%);

S2) Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района (%):

S2 = (23,9/20,5) *100% = 116,6% (100%);

S3) Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню предыдущего года) (%):

S3 = (112,7/104,4) *100% = 108 % (100%);

S4) Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню предыдущего года) (%):

S4 = (110,2/108,5) *100% = 101,6% (100%);

S5) Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку (единиц): S5) = (292/290) *100% = 100,7% (100%);

S6) Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (единиц):

S6 = (244/154*100% = 158,4 % (100%);

S7) Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (%):

S7 = (45,4/25) *100% = 181,6% (100%).

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 423,8/423,8*100% = 100%.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

Mer = Mf / Mp * kl *100% = 1/1*1 * 100%= 100%

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде - 1;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период - 1;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = Cel * 0,5 + Fin * 0,25 + Mer * 0,25 = 100% * 0,5 + 100% * *0,25 + 100% * 0,25 = 100%  ( от 90% - высокий уровень эффективности).

Вывод: в 2022 году муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2022 годы реализована с высоким уровнем эффективности.

Подготовила:                                              Панферова Ирина Владимировна

/ начальник сектора развития предпринимательства и рыночной инфраструктуры комитета по экономике и инвестиционной политике Администрации Топчихинского района