**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **муниципального образования Чистюньский сельсовет**

**Отчётный период 2022 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год подготовлен Администрацией Чистюньского сельсовета в соответствии с постановлением от 21.12.2022 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Чистюньский сельсовета Топчихинского района Алтайского края» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2022 году на территории сельсовета реализовалось 8 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014 – 2022 годы | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 02.12.2019 № 90 (в ред. от 28.02.2022 № 14) |
| 2. | Муниципальная программа «**Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета**» на 2019 – 2022 годы | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 02.12.2019 № 91 (в ред. 28.02.2022 № 15) |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 02.12.2019 № 92 (в ред. 28.02.2022 № 16) |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 02.12.2019 № 93 (в ред. 28.02.2022 № 17) |
| 5. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 02.12.2019 № 94 (в ред. 28.02.2022 № 18) |
| 6. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 02.12.2019 № 95 (в ред. 28.02.2021 № 19) |
| 7. | Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2020-2034 годы» | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 12.11.2019 № 84(в ред. от 28.02.2022 № 20) |
| 8. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 26.12.2017 № 49(в ред. от 28.02.2022 № 21) |

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета сельсовета.

По итогам реализации 8 муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 2 муниципальные программы (25 % всех программ), участвующих в оценке - высокий уровень эффективности; 3 муниципальные программы (37,5 % всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности; 3 муниципальные программы (37,5 % всех программ), участвующих в оценке - низкий уровень эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2022 года** |  |
| Наименование | Единица измере-ния | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi/ Pi, % |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014 – 2022 годы** |
| Количество СМСП на территории сельсовета | единиц | 22 | 18 | 81,8 |
| Численность занятых в малом и среднем бизнесе | единиц | 45 | 63 | 100 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 108,0 | 107,5 | 99,5 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета | единиц  | 1 | 1 | 100 |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета» на 2019 – 2022 годы** |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | единиц | 2 | 9 | 22,2 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | единиц | 1 | 1 | 100 |
| Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета | % | 90 | 70 | 77,8 |
| Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 | 100 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 35 | 35 | 100 |
| [«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) |
| Количество пожаров на территории Чистюньского сельсовета | шт. в год | 0 | 6 | 0 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | чел. в год | 0 | 0 | 100 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 90 | 80 | 88,9 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |
| [**«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы**](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc)  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 30 | 27 | 90 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 70 | 67 | 95,7 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения | % | 5 | 2 | 40 |
| Эффективность использования спортивных сооружений | % | 80 | 80 | 100 |
| «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 7,2 | 7 | 97,2 |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей  | % | 45 | 45 | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей Чистюньского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90 | 90 | 100 |
| «Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 90 | 89 | 98,9 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 90 | 75 | 83,3 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 90 | 80 | 88,9 |
| [**«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2020-2034 годы»**](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc)  |
| снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | шт./км. в год | 40 | 0 | 0 |
| снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры | шт./год | 11 | 10 | 90,9 |
| улучшение экологического состояния  окружающей среды | % | 80 | 80 | 100 |
| **«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы»** |
| доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % | 100 | 66,7 | 100 |
| доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета | % | 85 | 94,1 | 94,1 |

|  |
| --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**
 |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2022 году (факт) |
| 1. | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014 – 2022 годы | по итогам 2022 года: - количество СМСП на территории сельсовета 22 единиц;- количество занятых в малом и среднем бизнесе составит 45 человек;- уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Чистюньского сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) составит 108,0%;- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории Чистюньского сельсовета составит не менее 1 ежегодно. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022 года выполнены следующие мероприятия:1) обеспечивалась координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства;2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно-разъяснительного семинара для субъектов малого предпринимательства, с участием информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;3) проводилось информирование субъектов малого предпринимательства о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности путем размещения информации на сайте района;4) обеспечивалось участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства.Однако в связи с введением ограничительных мероприятий в связи с пандемией произошло снижение числа индивидуальных предпринимателей, часть из них перешла на статус «самозанятого» |
| 2. | **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета»** на 2019 – 2022 годы | по итогам 2022 года: - снижение уровня преступности до 2 преступлений в год;- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет до 1 факта в год;- повышение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета до 90,%;- исключение фактов совершения террористических актов;- увеличение удельного веса преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений до 35% | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022 года выполнены следующие мероприятия:1) проводится мониторинг семей, находящихся в социально-опасном положении, состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий, ситуации, связанной с распространением наркотических средств и психотропных веществ на территории сельсовета, проведение анкетирования среди школьников;2) проведены родительские собрания, беседы, консультации по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма, организованы и проведены единые профилактические акции антинаркотической направленности, оформлены стенды, обнародована информация о работе телефона доверия для детей и подростков;3) в образовательной организации учащиеся изучают уголовное и административное законодательства, правила дорожного движения;4) организуются и проводятся культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей;5) разработаны и утверждены паспорта антитеррористической безопасности категорированных объектов с массовым пребыванием людей;6) проводилось выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли |
| 3. | [«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) | по итогам 2022 года: - снижение количества пожаров на территории Чистюньского сельсовета до 0 в год;- исключение гибель и травматизм людей при пожарах;- увеличение количества населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения до 90%;- исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий до 100% | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022 года выполнены следующие мероприятия:1) разработаны положение, программа по укреплению противопожарной устойчивости;2) утвержден перечень первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях,находящихся в собственности (пользовании) граждан;3) на территории сельсовета работает пожарная часть № 168, в котором проведен ремонт и осуществляется текущее содержание;4) пожарные гидранты содержаться в рабочем состоянии, установлены указатели; 5) организовано патрулирование силами патрульно-маневренных групп в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды;6) оформлен стенд противопожарного содержания;7) проводилось обучение населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе в форме бесед, проведения собраний с гражданами, вручения памяток8) произведена заправка огнетушителей |
| 4. | [«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc)  | по итогам 2022 года: - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения до 30%;- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 70%;- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения до 5%- увеличение эффективности использования спортивных сооружений до 80% | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022 года выполнены следующие мероприятия:1) обеспечивалось участие в районных летних и зимних Олимпиадах спортсменов района, районных спортивных соревнованиях;2) организована работа по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации;3) обеспечивалось дальнейшее развитие материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта – проведен капитальный ремонт здания спортивного клуба;4) содержался работник по отоплению помещения раздевалки на хоккейной коробке и заливке льда;5) поддерживалась в рабочем состоянии спортивная площадка |
| 5. | «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы | по итогам 2022 года: - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7,2%;- увеличение доли детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей до 45%;- увеличение уровня удовлетворенности жителей Чистюньского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% | В рамках реализации программных мероприятий в 2022 году, в целях предотвращения распространения короновируса социально-значимые мероприятия проводились в основном в режиме онлайн, оказана поддержка участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях. |
| 6. | «Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы | по итогам 2022 года: - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) до 90%;- увеличение доли освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования до 85%;- увеличение доли удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий до 85% | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022 года выполнены следующие мероприятия:1) Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов, установка указателей с наименованиями улиц;2) удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях;3) ремонт, текущее содержание обслуживание сетей уличного освещения территории поселения;4) организовано праздничное оформление территории поселения (устройство горки, День села, День Победы, салют, иллюминация и т.д.) |
| 7. | [«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc)  | по итогам 2022 года: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 40 %;- снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры до 11 шт./год;- улучшение экологического состояния  окружающей среды до 80% | В рамках реализации программных мероприятий за 12 месяцев 2022 года число аварий ниже запланированных цифр |
| 8. | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | по итогам 2022 года: - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 100 %;- доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета 85 % | В 2022 году реализован проекты по благоустройству не реализовывались |

**Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | План по программе на 2022 г. (тыс. руб.) | Фактически освоено за 12 месяцев 2022 г. (тыс. руб.) | Выполнение за 12 месяцев 2022 г. от плана по программе, % |
|  |
|  |  |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014 – 2022 годы | 3 | 0 | 0 |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета»** на 2019 – 2022 годы | 10 | 0,5 | 5 |
| [«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) | 107,8 | 107,8 | 100 |
| [«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc)  | 2092,9 | 2072,4 | 99 |
| «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы | 26,8 | 26,8 | 100 |
| **«**Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы | 778,3 | 778,3 | 100 |
| [«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2020-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc)  | 2,0 | 0 | 0 |
| «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | 3,5 | 0 | 100 |
| ИТОГО: | 3024,3 | 2985,8 | 98,7 |
| В целом финансирование мероприятий в рамках муниципальных программ в 2022 году составило 98,7 % от запланированного уровня. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

##### *1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета»*

#####  *на 2014 – 2022 годы*

**Отчетный период 2022 год**

 За отчетный период 2022 г. финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014 – 2022 годы из бюджета сельсовета не проводилось, при плановом показателе финансирования по программе на 2022год - 3,0 тыс. руб.

 Основной целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) на территории Чистюньского сельсовета, направленное на формирование конкурентоспособной среды в экономике сельсовета.

В этой связи основными задачами по реализации Программы являются:

- создание правовых и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- сохранение и увеличение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), формирования конкурентной среды в экономике сельсовета;

- повышение уровня информированности СМСП и популяризация предпринимательской деятельности в Чистюньском сельсовете.

Индикаторы муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| Количество СМСП на территории сельсовета | единиц | 22 | 18 |
| Численность занятых в малом и среднем бизнесе | единиц | 45 | 63 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 108,0 | 107,5 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета | единиц  | 1 | 1 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

***«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014 – 2022 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество СМСП на территории сельсовета: S1 = 18/22\*100% = 81,8 %;

2. Численность занятых в малом и среднем бизнесе: S2 = 63/45\*100% = 100 %;

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года): S3 = 107,5/108,0\*100% = 99,5%

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета:

S4=1/1\*100% = 100 %

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (81,8+100+99,5+100)= 95,3%**

 **i=4**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 0/3,0\*100%= 0 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 0 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=0/1\*1\*100%=0%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(95,3\*0,5+0\*0,25+0\*0,25)=47,7%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 47,7 % (ниже 50%).***

##### *2. Муниципальная программа «******Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета******»*

#####  *на 2019 – 2022 годы*

**Отчетный период 2022 год**

 За отчетный период 2022 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета» на 2019 – 2022 годы из бюджета сельсовета выделено 0,5 тыс. руб., при плановом показателе финансирования по программе на 2022 год - 10,0 тыс. руб.

 Главной целью программы обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Чистюньского сельсовета, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, создание эффективной системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение уровня незаконного злоупотребления наркотических и других психоактивных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма.

 В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

1. Повышение уровня правовой культуры граждан, организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности.

 2. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению.

3. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, организация антитеррористической деятельности, выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

4. Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, алкоголизму.

Мероприятия муниципальной программы направлены на формирование эффективной системы профилактики правонарушений.

Индикаторы муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов2022г. |
| плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | 2 | 9 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | 1 | 1 |
| 3 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета (%) | 90 | 70 |
| 4 | Исключение фактов совершения террористических актов | 0 | 0 |
| 5 | Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений (%) | 35 | 35 |

**Оценка эффективности**

***Муниципальной программы***

***«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета» на 2019 – 2022 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(** **Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год):

S1 = (2/9)\*100% = 22,2 %

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год): S2 = (1/1)\*100% = 100%

3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета:

S3 = (70/90)\*100% = 77,8%

4. Исключение фактов совершения террористических актов: S4 = 35/35\*100%=100%

5. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений: S5 = (35/35)\*100% = 100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (22,2+100+77,8+100+100)= 80%**

 **i=5**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 0,5/10,0\*100%= 5,0 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч. изготовление листовок, плакатов, стендов;- обнародование информации о работе телефона доверия для детей и подростков | 1 | 1 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/1\*1\*100%=100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(80\*0,5+5,0\*0,25+100\*0,25)=66,3%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 66,3 % (находится в интервале от 50% до 90%).***

##### *3. Муниципальная программа* «*Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета»*

##### *на 2017-2022 годы*

**Отчетный период 2022 год**

 За отчетный период 2022г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы направлено 2072,4 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета 1279,5, из средств бюджета сельсовета 792,9, при плановом показателе финансирования по программе на 2021 год - 2092,9 тыс. руб.

 Главной целью программы является обеспечение условий для развития на территории Чистюньского сельсовета физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

 В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

 -популяризация массового спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- содействие развитию школьного и детско-юношеского спорта;

- обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта, текушее содержание объектов.

Основные мероприятия программы направлялись на устойчивое развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Индикаторы муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов2022г. |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения,% | 30 | 27 |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов,% | 70 | 67 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения,% | 5 | 2 |
| 4 | Эффективность использования спортивных сооружений | 80 | 80 |

**Оценка эффективности**

***Муниципальной программы***

***«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения: S1 = (27/30)\*100% = 90 %

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов: S2 = (67/70)\*100% = 95,7%

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения: S3 = (2/5)\*100% = 40%

4. Эффективность использования спортивных сооружений: S4 = (80/80)\*100% = 100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (90+95,7+40+100)= 81,4%**

 **i=4**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 2072,4/2092,9\*100%= 99,0 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Участие в районных летних и зимних Олимпиадах спортсменов района, районных спортивных соревнованиях, проведение турнира по футболу памяти земляка В.М. Шаршова | 1 | 1 |
| Приобретение наградного материала для поощрения сельских спортсменов | 1 | 1 |
| Оплата потребленной электроэнергии, воды, замена светильников, приобретение угля, расходных материалов | 1 | 1 |
| Содержание работника по отоплению помещения раздевалки на хоккейной коробке и заливке льда | 1 | 1 |
| Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для сельской команды | 1 | 1 |
| Обустройство новых спортивных объектов, ремонт и реконструкция уже имеющихся | 1 | 1 |
| Итого: | 6 | 6 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=6/6\*1\*100%=100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(81,4\*0,5+99\*0,25+100\*0,25)=90,45%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 90,45 % (90% и более).***

##### *4. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета»*

##### *на 2017-2022 годы*

**Отчетный период 2022 год**

 За отчетный период 2022 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы из бюджета сельсовета израсходовано 26,8 тыс. руб. при плановом показателе финансирования по программе на 2022 год - 26,8,0 тыс. руб.

В связи с ковидными ограничениями часть культурно-массовых мероприятий была переведена в онлайн-режим и регулярно обновлялась в социальных сетях.

 Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

 В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

 - развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества;

 - создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению;

 - повышение доступности и качества услуг в сфере библиотечного обслуживания.

 Основные мероприятия программы направлялись на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, проведение социально значимых мероприятий, обеспечение доступности и качества услуг библиотечного обслуживания.

 В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета, в том числе и в режиме онлайн.

Индикаторы муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов2022г. |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, % | 7,2 | 7 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, % | 45 | 45 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей Чистюньского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | 90 | 90 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

***Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета»***

***на 2017-2022 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

S1 = 7/7,2\*100% = 97,2 % ;

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей: S2 = 45/45\*100%=100 % .

3. Уровень удовлетворенности жителей Чистюньского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S3 = 90/90\*100%=100 % ;

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (97,2+100+100)= 99,1%**

 **i=3**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 26,8/26,8\*100%= 100 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День Победы», 23 февраля | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День села» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 0 |
| Итого: | 6 | 5 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=5/6\*0,9\*100%=75%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(99,1\*0,5+100\*0,25+75\*0,25)=93,4%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 93,4 % (90% и более).***

##### *5. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы*

**Отчетный период 2022 год**

 За отчетный период 2022г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годыиз бюджета сельсовета израсходовано 107,8тыс. руб. при плановом показателе финансирования по программе на 2022 год - 107,8 тыс. руб.

 Главной целью программы является обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Чистюньского сельсовета от пожаров и сопутствующим их факторов.

 В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

 1. Формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета.

2. Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров.

3. Совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам пожарной безопасности.

Основные мероприятия программы направлялись на минимизацию возникновения пожаров на территории Чистюньского сельсовета; уменьшение материального и экологического вреда, причиненного пожарами; закрепление у населения элементарных навыков предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; повышение  пожарной   безопасности  на объектах социальной и жилой сферы.

Индикаторы муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов2022г. |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Количество пожаров на территории Чистюньского сельсовета, шт. в год | 0 | 6 |
| 2 | Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год | 0 | 0 |
| 3 | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, % | 90 | 80 |
| 4 | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, % | 100 | 100 |

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество пожаров на территории Чистюньского сельсовета:

S1 = (0/6)\*100% = 0 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре:

 S2 = (0/0)\*100% = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения:

S3 = (80/90)\*100% = 88,9%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий:

S4 = (100/100)\*100% = 100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (0+100+88,9+100)= 72,2%**

 **i=4**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 107,8/107,8\*100%= 100 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Текущее содержание, ремонт, обслуживание пожарного депо, в том числе приобретение расходных материалов | 1 | 1 |
| Приобретение и заправка огнетушителей | 1 | 1 |
| Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов, в том числе установка указателей | 1 | 1 |
| Установка и текущее содержание пожарной сигнализации в здании Администрации | 1 | 1 |
| Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 | 0 |
| Итого: | 6 | 5 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=5/6\*0,9\*100%=75%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(72,2\*0,5+100\*0,25+75\*0,25)=79,9%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 79,9 % (в интервале от 50% до 90%).***

##### *6. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы*

**Отчетный период 2022 год**

 За отчетный период 2022г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы израсходовано из бюджета 778,3 тыс. руб., при плановом показателе финансирования по программе на 2022 год - 778,3 тыс. руб.

 Главной целью программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет.

 В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

 1.Повышение уровня благоустройства территорий.

2. Повышение уровня освещенности территорий.

3. Повышения уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий.

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет.

Индикаторы муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов2022г. |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.),% | 90 | 89 |
| 2 | Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования,% | 90 | 75 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий,% | 90 | 80 |

**Оценка эффективности**

***Муниципальной программы***

***«Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.):

S1 = (89/90)\*100% = 98,9 %

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования: S2 = (75/90)\*100% = 83,3%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий:

S3 = (80/90)\*100% = 88,9%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (98,9+83,3+88,9)= 90,4%**

 **i=3**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 778,3/778,3\*100%= 100 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, мест захоронений, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов, установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок | 1 | 1 |
| Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, обустройство контейнерных площадок, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 | 1 |
| Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 | 0 |
| Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 | 1 |
| Организация праздничного оформления территории поселения (устройство снежного городка, горки, День села, День Победы, салют, иллюминация и т.д.) | 1 | 1 |
| Итого: | 5 | 4 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=4/5\*0,9\*100%=72%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(90,4\*0,5+100\*0,25+72\*0,25)=88,2%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 88,2 % (в интервале от 50% до 90%).***

##### *7. Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета*

##### *на 2018-2034 годы»*

**Отчетный период 2022 год**

 За отчетный период 2022г. на финансирование мероприятий муниципальной программы [«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2020-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc)из бюджета сельсовета финансирование не проводилось при плановом показателе финансирования по программе на 2022 год - 2,0 тыс. руб.

 Целью программы является:

 Комплексное развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, снижение уровня их износа, улучшение экологической ситуации на территории сельсовета, обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения,  улучшение качества коммунальных услуг.

 Задачи программы:

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества услуг, предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Индикаторы муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов2022г. |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | 40 | 0 |
| 2 | снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры, шт./год | 11 | 10 |
| 3 | улучшение экологического состояния  окружающей среды, % | 80 | 80 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

[***«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2020-2034 годы»***](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc)

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры:

 S1 = (0/40)\*100% = 0 %

2. Количество аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры:

S3 = (10/11)\*100% = 90,9%

3. Улучшение экологического состояния окружающей среды:

S4 = (80/80)\*100% = 100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (0+90,9+100)= 63,6%**

 **i=3**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 0/2,0\*100%= 0 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Строительство контейнерных площадок (5шт.) | 1 | 0 |
| Ликвидация площадки временного хранения твердых коммунальных отходов (5га), несанкционированных свалок | 1 | 0 |
| Итого: | 2 | 0 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=0/6\*0,9\*100%=0%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(63,6\*0,5+0\*0,25+0\*0,25)=31,8%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 31,8 % (менее 50%).***

***9. Муниципальная программа***

*«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы»*

**Отчетный период 2022 год**

 За отчетный период 2022г. финансирование мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» не проводилось, при плановом показателе финансирования по программе на 2022 год - 3,5 тыс. руб.

 Главной целью программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, создание благоприятных условий жизнедеятельности населения сельсовета.

 В ходе реализации программы предусмотрена реализация таких задач, как:

 - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Чистюньский сельсовет;

 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Чистюньский сельсовет.

 Основные мероприятия программы направлены на благоустройство общественных территорий муниципального образования, привлечению населения к общественным обсуждениям дизайн-проектов благоустройства территорий, привлечению заинтересованных лиц в осуществление контроля за благоустройством территорий, участию в комиссии по приемке работ.

Индикаторы муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов2022г. |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, % | 100 | 66,7 |
| 2 | Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета, % | 85 | 80 |

**Оценка**

**степени достижения целей и решения задач**

 **муниципальной программы**

**«*Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы»***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы:

S1 = 66,7/100\*100% =66,7 % ;

2. Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета:

S2 = 80/85\*100%=94,1 %

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2 )\* (66,7+94,1)= 80,4%**

 **i=2**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 0/3,5\*100%= 0 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Благоустройство общественных территорий (Памятник павшим борцам) муниципального образования Чистюньский сельсовет | 1 | 0 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=0/1\*1\*100%=0%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(80,4\*0,5+0\*0,25+0\*0,25)=40,2%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 40,2 % (ниже 50%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЧИСТЮНЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2022 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности  | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014 – 2022 годы | 47,7 | низкий |
| 2 | Муниципальная программа «**Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета**» на 2019 – 2022 годы | 66,3 | средний |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы | 90,45 | высокий |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы | 93,4 | высокий |
| 5 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2017-2022 годы | 79,9 | средний |
| 6 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы | 88,2 | средний |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2020-2034 годы» | 31,8 | низкий |
| 8 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | 40,2 | низкий |

 Вывод:

2 муниципальные программы (25 % всех программ), участвующих в оценке - высокий уровень эффективности;

3 муниципальнае программы (37,5 % всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности;

3 муниципальных программы (37,5 % всех программ), участвующих в оценке - низкий уровень эффективности.

Глава Администрации сельсовета Д.М. Ишенин