**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Ключевский сельсовет**

**Отчётный период 2022 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год подготовлен Администрацией Ключевского сельсовета в соответствии с постановлением от 12.12.2022 № 39 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ключевский сельсовета Топчихинского района Алтайского края» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2022 году на территории сельсовета реализовалось 6 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2020 – 2024 годы | Постановление  Администрации сельсовета от 15.10.2019 № 37  (в ред. от 11.03.2022 № 9) |
| 2. | Муниципальная программа «**Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ключевского сельсовета**» на 2019-2022 годы | Постановление  Администрации сельсовета от 18.11.2019 № 44  (в ред. 11.03.2022 № 10) |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2022 | Постановление  Администрации сельсовета от 18.11.2019 № 46  (в ред. 11.03.2022 № 14) |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета» на 2020-2022 годы | Постановление  Администрации сельсовета от 15.10.2019 № 36  (в ред. 11.03.2022 № 13) |
| 5. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2022годы | Постановление  Администрации сельсовета от 18.11.2019 № 45  (в ред. 11.03.2022 № 11) |
| 6. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы | Постановление  Администрации сельсовета от 18.11.2019 № 47  (в ред. 11.03.2022 № 12) |

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета сельсовета.

По итогам реализации 6 муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 5 муниципальные программы (83 % всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности; 1 муниципальная программа (17 % всех программ), участвующих в оценке - низкий уровень эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2022 года** | | | |  |
| Наименование | Единица измере-ния | Pi –  плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi –  фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi/ Pi, % |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2020 – 2024 годы** | | | | |
| Количество СМСП на территории сельсовета | единиц | 8 | 4 | 50,0 |
| Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике сельсовета | % | 20,3 | 18 | 88,67 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 107,1 | 101,6 | 94,86 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета | единиц | 3 | 0 | 0 |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ключевского сельсовета» на 2019 – 2022 годы** | | | | |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | единиц | 1 | 10 | 10,0 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | единиц | 0 | 1 | 0 |
| Исключение фактов совершения террористических актов | % | 0 | 0 | 100 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 20 | 10 | 50,0 |
| Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования | % | 22 | 10 | 45,45 |
| [«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) | | | | |
| Количество пожаров на территории Ключевского сельсовета | шт.  в год | 0 | 1 | 0 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | чел.  в год | 0 | 0 | 100 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 90 | 75 | 83,33 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 90 | 65 | 72,22 |
| [**«Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2022 годы**](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc) | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 42 | 25 | 60,0 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 82 | 40 | 50,0 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения | % | 5 | 0 | 0 |
| Доля граждан занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 25 | 15 | 60,0 |
| Эффективность использования спортивных сооружений | % | 85 | 55 | 65,0 |
| «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета» на 2020-2022 годы | | | | |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 7,2 | 7,1 | 98,6 |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 35 | 30 | 85,7 |
| Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 20 | 13 | 65,0 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед. | 25 | 23 | 92,0 |
| Уровень удовлетворенности жителей Ключевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 80 | 70 | 87,5 |
| «Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы | | | | |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 95 | 50 | 52,6 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 85 | 85 | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 75 | 50 | 66,7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2022 году (факт) |
| 1. | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2020 – 2024 годы | Улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории Ключевского сельсовета.  К концу 2024года:  количество СМП 10 единиц;  численности занятых в малом бизнесе 20,5 %;  уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях Ключевского сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) составит 108%;  количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории Ключевского сельсовета составит не менее 1 ежегодно. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022 года выполнены следующие мероприятия:  1) доведение до СМП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;  2) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП;  3) оказание имущественной поддержки СМП, т.е. информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности;  4) оказание в установленном порядке СМП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Ключевский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМП |
| 2. | **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ключевского сельсовета»** на 2019 – 2022 годы | Реализация программы обеспечит:  - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;  - формирование действенной системы профилактики правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма на территории сельсовета;  - повышение доверия общества к правоохранительным органам;  - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;  - организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма;  - выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;  - исключение фактов совершения террористических актов.  - повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения в муниципальном образовании. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022 года выполнены следующие мероприятия:  1) проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий;  2) реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.:  - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения;  - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;  - изготовление листовок, плакатов, стендов;  3) изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения;  4) организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП;  5) организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП;  6) организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий;  7) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;  8) проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей;  9) проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края";  10) содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;  11) пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков;  12) уничтожение очагов дикорастущей конопли. |
| 3. | [«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) | Реализация Программы позволит:  - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Ключевского сельсовета;  - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;  - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;  - повысить пожарную безопасность на объектах социальной и жилой сферы;  - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022 года выполнены следующие мероприятия:  1) разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости;  2) разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов;  3) приобретение и заправка огнетушителей;  4) поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов;  5) обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.);  6) обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам;  7) поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации;  8) организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения;  9) устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия;  10) оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания;  11) оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности;  12) обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения;  13) активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях. |
| 4. | [«Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc) | - увеличить удельный вес населения Ключевского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 40 %;  - увеличить удельный вес детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах, до80 %;  - увеличение численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта – 1 человек. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022 года выполнены следующие мероприятия:  1) приобретение спортивного инвентаря и оборудования;  2) организация и обустройство летних спортивных площадок. |
| 5. | «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета» на 2020-2022 годы | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%;  - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%;  - увеличение уровня удовлетворенности жителей Ключевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022 года выполнены следующие мероприятия:  1) участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня;  2) организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров;  3) обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения;  4) пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе;  5) организация и проведение праздника «Масленица»;  6) организация и проведение праздника «День Победы»;  7) организация и проведение праздника «День защиты детей»;  8) организация и проведение праздника «День села»;  9) организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека»  10) организация и проведение праздника «Новый год»;  11) вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы. |
| 6. | «Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края.  Улучшение внешнего облика села.  Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)  Увеличение доли освещенных территорий (улиц).  Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года выполнены следующие мероприятия:  1) обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т. ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов;  2) комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях;  3) организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения;  4)капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения. |

**Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | | | | | | | | | План по программе  на 2022 г. (тыс. руб.) | | | | | | | Фактически освоено  за 12 месяцев 2022 г. (тыс. руб.) | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2022 г. от плана по программе, % | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2014 – 2022 годы | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | 100 | | | | |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ключевского сельсовета»** на 2019 – 2022 годы | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 2 | | | | | 40 | | | | |
| [«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) | | | | | | | | | 17,6 | | | | | | | 17,6 | | | | | 100 | | | | |
| [«Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc) | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 8 | | | | | 100 | | | | |
| «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2022 годы | | | | | | | | | 9,8 | | | | | | | 9,8 | | | | | 100 | | | | |
| **«**Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы | | | | | | | | | 213,2 | | | | | | | 213,2 | | | | | 100 | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 255,6 | | | | | | | 253,6 | | | | | 90,0 | | | | |
| В целом финансирование мероприятий в рамках муниципальных программ в 2022 году составило 90,0 % от запланированного уровня. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

**Оценка эффективности**

**муниципальной программы**

***«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2020 – 2024 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi) \*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество СМСП на территории сельсовета: S1 = 4/8\*100% = 50,0 %;

2. Удельный вес занятых в малом м среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике сельсовета: S2 = 18/20,3\*100% = 88,67 %;

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года): S3 = 101,6/107,1\*100% = 94,86%

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета:

S4=0/2\*100% = 0 %

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (50+88,67+99,81+0)= 58,38%**

**i=4**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 2,0/2,0\*100%= 100 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 1 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/1\*1\*100%=100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25) = (58,38\*0,5+100\*0,25+100\*0,25) =79,19**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 79,19 % (от 50% до 90).***

**Оценка эффективности**

***муниципальной программы***

***«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ключевского сельсовета» на 2019 – 2022 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(**Fi**/Pi) \*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год):

S1 = (1/10) \*100% = 10 %

1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год): S2 = (0/1) \*100% = 0%
2. Исключение фактов совершения террористических актов: S3 =100%
3. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений: S4 = 10/20\*100% = 50%

5. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета:

S5 = (10/22) \*100% = 45,45%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (10+0+100+50+45,45)= 41,09%**

**i=5**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 2/5\*100%= 40 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т. ч.:  - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения;  - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;  - изготовление листовок, плакатов, стендов | 1 | 1 |
| Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 | 0 |
| Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения экстремистской деятельности, обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистки направленных произведений | 1 | 0 |
| Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДН и ЗП | 1 | 0 |
| Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДН и ЗП | 1 | 0 |
| Организация рабочих мест для лиц, освобождённых из мест лишения свободы, с ограниченными возможностями, выпускников детских домов | 1 | 0 |
| Организация освещения улично-дорожной сети в темное время суток | 1 | 0 |
| Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 | 0 |
| Оснащение видеокамерами с выводом в органы внутренних дел, мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий | 1 | 0 |
| Уничтожение очагов дикорастущей конопли | 1 | 0 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/11\*1\*100%= 9 %**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25) = (41,09\*0,5+40\*0,25+9\*0,25) =33%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 33 % (до 50%).***

**Оценка эффективности**

##### *муниципальной программы*

##### «*Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета»*

##### *на 2017-2022 годы*

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi) \*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения: S1 = (25/42) \*100% = 60 %

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов: S2 = (40/80) \*100% = 50%

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:

S3 = (0/5) \*100% = 0%

4.Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике: S4 = (15/25) \*100% = 60

5. Эффективность использования спортивных сооружений: S5 = (55/85) \*100% = 65%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (60+50+0+60+65)= 47%**

**i=5**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 8/8\*100%= 100 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Повышение эффективности спортивно массовой работы | 1 | 0 |
| Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для команд сельсовета | 1 | 1 |
| Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиадах сельских спортсменов района | 1 | 0 |
| Организация и проведение физкультурно- оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями | 1 | 0 |
| Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 | 0 |
| Организация и проведение испытаний (тестов) по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» | 1 | 0 |
| Итого: | 6 | 1 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/6\*1\*100%=16%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25) = (47\*0,5+100\*0,25+16\*0,25) =52,5%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 52,5 % (от 50 до 90%).***

**Оценка эффективности**

**муниципальной программы**

##### *«Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета» на 2020-2022 годы*

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi) \*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

S1 = 7,1/7,2\*100% = 98,6 %;

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях, от общей численности детей: S2 = 30/35\*100%=85,7 %.

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год): S3 = 13/20\*100%=65 %

4.Среднее число книговыдач в расчёте на 1 человека в год: S4 = 23/25\*100%=92 %

5. Уровень удовлетворенности жителей сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S5 = 70/80\*100%=87,5%;

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (98,6+85,7+65,0+92,0+87,5)= 85,76%**

**i=5**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 9,8/9,8\*100%= 100 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День Победы» | 1 | 0 |
| Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 0 |
| Организация и проведение праздника «День села» | 1 | 0 |
| Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 0 |
| Приобретение для библиотеки периодических изданий | 1 | 0 |
| Итого: | 6 | 1 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/6\*0,9\*100%=15%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25) = (85,76\*0,5+100\*0,25+15\*0,25) =71,6%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 71,6 % (от 50 до90%).***

**Оценка эффективности**

**муниципальной программы**

##### *«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2022 годы*

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество пожаров на территории Ключевского сельсовета:

S1 = (1/0)\*100% = 0 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре:

S2 = (0/0)\*100% = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения:

S3 = (75/90)\*100% = 83,33%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий:

S4 = (65/90)\*100% = 72,22%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (0+100+83,33+72,22)= 64%**

**i=4**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 17,6/17,6\*100%= 100 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Приобретение и заправка огнетушителей | 1 | 1 |
| Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 | 1 |
| Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 | 1 |
| Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 | 1 |
| Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 | 1 |
| Строительство и поддержание в рабочем состояние пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 1 | 0 |
| Обеспечение в зимние время очистку дорог подъездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантами водоёмам | 1 | 1 |
| Поддержание в рабочем состоянии пожарных сигнализаций в здании Администрации | 1 | 1 |
| Итого: | 8 | 5 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=6/8\*0,9\*100%=68%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25) = (64\*0,5+100\*0,25+68\*0,25) =74%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 74 % (от 50% до 90%).***

**Оценка эффективности**

**муниципальной программы**

##### *«Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы*

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi) \*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.):

S1 = (50/95) \*100% = 52,6 %

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования: S2 = (85/85) \*100% = 100%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий:

S3 = (50/75) \*100% = 66,7%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (52,6+100+66,7)= 73%**

**i=3**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 213,2/213,2\*100%= 100 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp – количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf – количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, мест захоронений, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов, установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок | 1 | 1 |
| Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, обустройство контейнерных площадок, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 | 1 |
| Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 | 0 |
| Содержание мест захоронения, памятника, прочие мероприятия по благоустройству | 1 | 1 |
| Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 | 1 |
| Оплата потребителей электроэнергии для нужд уличного освещения | 1 | 1 |
| Итого: | 6 | 5 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=5/6\*0,9\*100%=75%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25) = (73\*0,5+100\*0,25+75\*0,25) =80%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 80 % (от 50% до 90%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2022 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2014 – 2024 годы | 79,19 | средний |
| 2 | Муниципальная программа «**Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ключевского сельсовета**» на 2019 – 2022 годы | 33 | низкий |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2022 годы | 52,5 | средний |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета» на 2020-2022 годы | 71,6 | высокий |
| 5 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2022 годы | 74 | средний |
| 6 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2022 годы | 80 | средний |

Вывод:

5 муниципальных программ (83 % всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности;

1 муниципальная программа (17 % всех программ), участвующих в оценке - низкий уровень эффективности.

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета Д.С. Савичев