**АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.10.2022 № 512

**с. Топчиха**

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района»

В целях популяризации массового спорта, приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, руководствуясь пунктом 26 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 5 закона Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре и спорте в Алтайском крае», государственной программой «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 26.03.2020 № 130, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации района от 29.09.2022 № 467, Уставом муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района».

2. Признать утратившими силу с 01.01.2023 следующие постановления Администрации района:

от 23.10.2019 № 518 «О продлении срока действия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района»;

от 25.08.2020 № 361 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района»;

от 27.09.2021 № 354 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2022 годы.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района (вопросы социального развития).

Глава района Д.С. Тренькаев

Утверждена постановлением Администрации района

 от 07.10.2022

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района»

(далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - отдел культуры, молодежи и спорта Администрации Топчихинского района (далее - отдел культуры) |
| Соисполнители Программы | - МКУ ДО «Топчихинская Детско-юношеская спортивная школа» (далее - ДЮСШ) |
| Участники Программы | - комитет по образованию Администрации Топчихинского района (далее - комитет по образованию);- Администрации сельских поселений (далее – админ-ии с/с) (по согласованию). |
| Подпрограммы Программы | отсутствуют  |
| Цель Программы | - создание социальных и организационных условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового и профессионального спорта. |
| Задачи Программы | - создание условий для привлечения граждан различных возрастов к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом;- создание условий для развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва;- модернизация материально-технической базы для развития физической культуры и массового спорта. |
| Индикаторы и показатели Программы |  -  доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет;-  доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом;-  доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);- доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи;-  доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста;-  доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста;-  уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023–2027 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 49160,0 тыс. руб., в том числе:из районного бюджета – 48910,0 тыс. руб., в том числе по годам:2023 год – 10422,0 тыс. руб.;2024 год - 9622,0 тыс. руб.;2025 год - 9622,0 тыс. руб.;2026 год - 9622,0 тыс. руб.;2027 год - 9622,0 тыс. руб.;из внебюджетных источников - 250,0 тыс. руб., в том числе по годам:2023 год - 50,0 тыс. руб.;2024 год - 50,0 тыс. руб.;2025 год - 50,0 тыс. руб.;2026 год - 50,0 тыс. руб.;2027 год - 50,0 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта районного бюджета, на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из федерального и краевого бюджетов. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | К концу 2027 года:- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, до 61,5 %;-  доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, до 27 %;- доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 56 %;- доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, до 87,2 %;- доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста, до 60,5 %;- доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста, до 33 %;- уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 68 %; |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы**

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики в Топчихинском районе, важнейшим средством оздоровления населения района, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в районе:

- по-прежнему актуальны проблемы, связанные с состоянием здоровья людей, злоупотреблением алкоголем, табакокурением и наркотическими веществами;

- наблюдается снижение уровня физической подготовки и физического развития всех социально-демографических групп населения, учащихся, молодежи призывного возраста;

- население недостаточно привлекается к регулярным занятиям физической культурой.

В районе основной упор, основная работа тренерского состава ДЮСШ, учителей физической культуры общеобразовательных школ района направлена на подготовку подрастающего поколения, дошкольников и учеников школ. Именно таким образом выстроена вертикаль развития физической культуры и спорта в районе. От начального этапа массовости, детской и подростковой вовлеченности в спорт, к дальнейшему мастерству и спорту высших достижений. Основным спортивным центром района является Детско-юношеская спортивная школа. ДЮСШ на протяжении многих лет занимается развитием массового спорта в нашем районе, а также подготовкой профессиональных спортсменов. В настоящее время в спортивной школе занимаются 405 детей по 9 видам спортивной программы: баскетбол, волейбол, самбо, северная (скандинавская ходьба), пауэрлифтинг, шахматы, футбол, хоккей, греко-римская борьба. Главная задача, которая стоит перед спортивной школой: привлечение максимально возможного количества детей к систематическим занятиям спортом, пропаганда здорового образа жизни, а также подготовка спортсменов массовых и высших разрядов, подготовка и передача воспитанников в команды мастеров. В Топчихинском районе традиционно на базе ДЮСШ и общеобразовательных школ района проходит «Спартакиада школьников района» по 15 видам спортивной программы. Реализуются всероссийские проекты «КЭС-Баскет», «мини-футбол в школу», «шахматы в школу», «самбо в школу», «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры». Проводятся традиционные чемпионаты района по мини-футболу и волейболу, а также межрайонные и краевые турниры памяти Героев России М.В. Григоревского и Д. Ерофеева. В районе, проводились и проводятся краевые чемпионаты и первенства Алтайского края по волейболу и футболу, краевые летние и зимние Спартакиады среди воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в 2019 году состоялась «ХIX Спартакиада педагогических и руководящих работников образования Алтайского края». Спортсмены Топчихинского района традиционно каждый год принимают участие в краевых сельских летних и зимних Олимпиадах сельских спортсменов Алтайского края. И за последние годы стабильно входим в 15 лучших районов в итоговом зачете.

В течение 2016-2022 г.г. реализовывалась муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района». Индикаторы достигнуты, но не в полном объеме: доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте 3 - 79 лет – 96,2%; доля населения Топчихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 98%; уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 82,4 %.

В период с 2018 года по 2022 год на территории Топчихинского района в рамках «Проекта поддержки местных инициатив в Алтайском крае» было построены и отремонтировано 17 спортивных объектов: в 2018 году - 1 спортивная площадка (с. Топчиха), в 2019 году – 1 спортивная площадка (с. Чистюнька), в 2020 году – 3 спортивные площадки (с. Чистюнька, с. Покровка, с. Переясловка) и 2 детско-спортивные площадки (с. Володарка, с. Красноярка), в 2021 году – 5 спортивных площадок (с. Белояровка, с. Зимино, с. Кировский, с. Макарьевка, с. Фунтики), в 2022 году – 3 спортивные площадки (с. Топчиха, с. Сидоровка, с. Белояровка), так же отремонтирован 1 спортивный объект (спортивный зал в с. Чистюнька) и построен 1 спортивный объект (хоккейная коробка в с. Фунтики).

Необходима дальнейшая системная работа в данном направлении, что возможно через реализацию новой муниципальной программы.

Формирование здорового и гармонично развитого поколения – одно из предназначений такой отрасли социальной сферы, как физкультура и спорт. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

В настоящее время уровень осознанности в необходимости регулярных занятий физическими упражнениями остается низким для подавляющей части населения, несмотря на активную пропаганду здорового образа жизни, регулярное информирование о спортивно-массовых мероприятиях в районной газете «Наше слово», официальных сайтах муниципального образования Топчихинский район и Топчихинской ДЮСШ, официальной группе в «ВКонтакте».

Развитие физической культуры и спорта в районе возможно путем применения программно-целевого метода, среди основных преимуществ которого: комплексный подход к решению проблем, эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить реализацию целей муниципальной политики и дальнейшее развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района.

**2. Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, индикаторы, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов её реализации**

**2.1. Приоритетные направления реализации Программы**

Нормативной базой для формирования Программы являются следующие документы:

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

 - Закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре и спорте в Алтайском крае»;

- Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 26.03.2020 № 130;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район Алтайского края на период до 2035 года, утвержденная решением Топчихинского районного Совета депутатов от 25.12.2020 № 32;

 - План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район до 2035 года (этап с 2021 по 2024), утвержденный постановлением Администрации Топчихинского района от 04.03.2021 № 62.

Приоритетными направлениями муниципальной политики в области физической культуры и спорта Топчихинского района являются:

- эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, вовлечение жителей Топчихинского района, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой и спортом;

- совершенствование системы проведения спортивных и физкультурных мероприятий.

**2.2. Цели и задачи Программы**

Целью программы является создание социальных и организационных условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового и профессионального спорта.

 К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

- создание условий для привлечения граждан различных возрастов к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом;

- создание условий для развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва;

- модернизация материально-технической базы для развития физической культуры и массового спорта.

**2.3. Индикаторы и конечные результаты реализации Программы**

Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов к концу 2027 года:

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, до 61,5 %;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, до 27 %;

- доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 56 %;

- доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, до 87,2 %;

- доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста, до 60,5 %;

- доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста, до 33 %;

- уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 68 %;

Достижение перечисленных индикаторов требует комплексного подхода и должно явиться итогом согласованных действий ответственного исполнителя и участников Программы.

Основные индикаторы и их значения по годам представлены в Приложении 1 к Программе.

**2.4. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа рассчитана на реализацию мероприятий с 2023 по 2027 годы включительно без деления на этапы.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы**

Для развития физической культуры и массового спорта на территории района необходима реализация комплекса следующих мер, направленных на:

- создание условий для привлечения граждан различных возрастов к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом,

- создание условий для развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва;

- модернизацию материально-технической базы для развития физической культуры и массового спорта.

Реализация мероприятий Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом, приобщить к здоровому образу жизни большую часть населения района.

Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

- повышение эффективности спортивно-массовой работы;

- формирование здорового образа жизни;

- развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва;

- развитие материально-технической базы физкультурно-спортивных объектов в районе.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в Приложении 2 Программы.

**4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

Основным источником финансирования Программы являются средства районного бюджета. Объем финансирования Программы составляет 49160,0тыс. рублей, в том числе:

из районного бюджета – 48910,0тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год – 10422,0 тыс. руб.;

2024 год - 9622,0 тыс. руб.;

2025 год - 9622,0 тыс. руб.;

2026 год - 9622,0 тыс. руб.;

2027 год - 9622,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников - 250,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год - 50,0 тыс. руб.;

2024 год - 50,0 тыс. руб.;

2025 год - 50,0 тыс. руб.;

2026 год - 50,0 тыс. руб.;

2027 год - 50,0 тыс. руб.;

Объём финансирования Программы за счёт средств районного бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на соответствующий финансовый и плановый период.

 Объемы финансирования могут быть увеличены, за счет привлечения субсидий из федерального и краевого бюджетов.

 Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в Приложении 3 Программы.

**5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер
управления рисками реализации Программы**

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении;

2) риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет районного бюджета, так и бюджетов поселений. Данные риски возникают по причине длительного срока реализации Программы;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств районного бюджета на преодолении последствий таких катастроф.

Наиболее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва ее реализации. В связи с отсутствием в Программе рычагов управления непредвиденными рисками наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками. В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по снижению величины рисков путем ежегодного уточнения финансирования Программы. В рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и координация рисков путем уточнения и внесения необходимых изменений в текущее финансирование Программы.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

**6. Механизм реализации Программы (подпрограммы)**

Ответственный исполнитель отдел культуры молодежи и спорта организует контроль и оперативное управление реализацией утвержденной Программы, включая координацию деятельности участников программных мероприятий.

Ответственный исполнитель, соисполнители в рамках своей компетенции обеспечивают выполнение намеченных мероприятий, осуществляют подготовку предложений по корректировке Программы, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы, представляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально.

Участники Программы в пределах своей компетенции ежеквартально представляют информацию о выполнении мероприятий и степени достижения плановых значений индикаторов Программы ответственному исполнителю до 10 числа следующего за отчётным кварталом.

Ответственный исполнитель ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, на основании информации, предоставленной участниками Программы, заполняет форму мониторинга реализации Программы и направляет его в комитет по экономике и инвестиционной политике Администрации района.

Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляется в комитет по экономике и инвестиционной политике Администрации района, а также размещается на официальном сайте муниципального образования.

 Приложение 1

 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

 на территории Топчихинского района»

Сведения об индикаторах

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения по годам |
| 2021 год(факт) | 2022 год(оценка) | Реализации муниципальной программы |
| 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027 год |
| 1 | Доля граждан района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте 3-79 лет | % | 49,2 | 54,8 | 55,6 | 56,5 | 57 | 59 | 61,5 |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 21 | 23,3 | 23,7 | 23,9 | 25 | 26 | 27 |
| 3 | Доля населения Топчихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| из них учащихся и студентов | % | 59 | 63 | 65 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 4 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 77,2 | 78,5 | 85,2 | 86 | 86,5 | 87 | 87,2 |
| 5 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30- 54 года; мужчины: 30- 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста | % | 37,0 | 38,0 | 46,8 | 52 | 55 | 57 | 60,5 |
| 6 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста | % | 13,5 | 14,0 | 19,7 | 22 | 25 | 29 | 33 |
| 7 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходяиз единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 44,0 | 50,0 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |

 Приложение 2

 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

 на территории Топчихинского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района»

| №п/п | Цель, задача, мероприятие | Срокреализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Цель 1.** **Создание социальных и организационных условий для укрепления здоровья населения Топчихинского района, путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,****популяризации массового и профессионального спорта**  | 2023-2027 годы |  | **10472,0** | **9672,0** | **9672,0** | **9672,0** | **9672,0** | **49160,0** | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| **10422,0** | **9622,0** | **9622,0** | **9622,0** | **9622,0** | **48910,0** | Районныйбюджет (далее-РБ) |
| **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **250,0** | Внебюджетные источники (далее-ВИ) |
| 2 | **Задача 1.****Создание условий для привлечения граждан различных возрастов к****регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом** | 2023-2027 годы (по особому плану) |  | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **1500,0** | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 | РБ |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |
| 3 | Мероприятие 1.1.Проведение районных спортивных соревнований среди различных категорий населения (районные зимние и летние Олимпиады, «День физкультурника», «Кросс Наций» и др.) | 2023-2027 годы (по особому плану) | Комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры, админ-ии с/с  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 | РБ |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |
| 4 | Мероприятие 1.2.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2023-2027 годы (по особому плану) | Комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры, админ-ии с/с  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | РБ |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |
| 5 | Мероприятие 1.3.Организация подготовки и участия вкраевых зимних и летних олимпиадах сельских спортсменов Алтайского края | 2023-2027 годы (по особому плану) | Комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры, админ-ии с/с  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | РБ |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |
| 6. | Мероприятие 1.4.Реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | 2023-2027 годы (по особому плану) | Комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры, админ-ии с/с  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | РБ |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |
| 7. | Мероприятие 1.5.Создание условий для поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», организация и проведение испытаний (тестов) по сдаче нормативов | 2023-2027 годы (по особому плану) | Комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры, админ-ии с/с | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | РБ |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |
| 8. | **Задача 2.****Создание условий для развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва** | 2023-2027 годы (по особому плану) |  | **9972,0** | **9172,0** | **9172,0** | **9172,0** | **9172,0** | **46660,0** | всего  |
|   |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | РБ |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |
| 9. | Мероприятие 2.1.Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, Спартакиады школьников Топчихинского района | 2023-2027 годы (по особому плану) | Комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры, админ-ии с/с | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | всего  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | РБ |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |
| 10. | Мероприятие 2.2.Организация подготовки и участия вкраевой спартакиаде спортивных школ Алтайского края | 2023-2027 годы (по особому плану) | Комитет по образованию, ДЮСШ, админ-ии с/с | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | всего  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | РБ |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |
| 11. | Мероприятие 2.3.Оказание финансовой поддержки муниципальной организации, осуществляющей спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 2023-2027 годы (по особому плану) | Комитет по образованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |
| 12. | Мероприятие 2.4.Осуществление мер стимулированияспортсменов, преподавательского и тренерского состава | 2023-2027 годы (по особому плану) | ДЮСШ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | РБ |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |
| 13. | Мероприятие 2.5.Участие в семинарах, курсах повышения квалификации, краевых смотрах-конкурсах «Лучший тренер года», «Лучший спортсмен года» др. | 2023-2027 годы (по особому плану) | ДЮСШ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |
| 14 | Мероприятие 2.6.Расходы на финансовое обеспечениедеятельности спортивной организации, осуществляющей спортивную подготовку | 2023-2027 годы (по особому плану) | ДЮСШ, комитет по образованию | 9822,0 | 9022,0 | 9022,0 | 9022,0 | 9022,0 | 45910,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 9822,0 | 9022,0 | 9022,0 | 9022,0 | 9022,0 | 45910,0 | РБ |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |
| 15. | **Задача 3.****Модернизация материально-технической базы для развития физической культуры и массового спорта в Топчихинском районе** | 2023-2027  |  | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1000,0** | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 | РБ |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | ВИ |
| 16. | Мероприятие 3.1Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для физкультурно-спортивных объектов района | 2023-2027 | Комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры, админ-ии с/с | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | РБ |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | ВИ |
| 17. | Мероприятие 3.2.Реализация мероприятий по ремонту объектов спорта | 2023-2027  | Комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры, админ-ии с/с | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | РБ |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВИ |

 Приложение 3

 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

 на территории Топчихинского района»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
на территории Топчихинского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 10472,0 | 9672,0 | 9672,0 | 9672,0 | 9672,0 | 49160,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из районного бюджета  | 10422,0 | 9622,0 | 9622,0 | 9622,0 | 9622,0 | 48910,0 |
| из внебюджетных источников | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |