**Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район до 2035 года (этап с 2021 по 2024 годы)**

**по итогам 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование мероприятия Плана** | **Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию на 01.01.2023) (описание)** | **Наименова-ние целевого показателя** | **Значение целевого показателя** | | | **Ответственный исполнитель и соисполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| **Исходное значение показателя (2020 год)** | **Целевое значе-ние показателя (2024 год)** | **Факти-ческое значение показа-теля**  **(2022 год)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Задача 1.1. Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | За предоставлением государственной услуги обратилось 631 человек, в том числе за содействием в поиске подходящей работы 568 человек, что составляет 55% от показателя 2021 года 1033 человека. Большая часть обратившихся граждан – мужчины (62%);  возраст ищущего работу гражданина, как правило, от 30 до 54 лет (40% от обратившихся); 93% обратившихся граждан проживает в сельской местности; 62 человека или 11% - это граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного, более года перерыва;. 4% или 25 чел. - граждане, уволенные с последнего места работы в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников (уровень прошлого года); 15% обратившихся граждан воспитывают несовершеннолетних детей;4% или 22 чел. – граждане с инвалидностью, ищущие работу;  0,8% или 5 чел. - выпускники образовательных организаций; 1,8% или 10 чел. - многодетные родители. Трудоустроено на постоянные и временные рабочие места 407 человек.    Обеспечен ввод в экономику 131 новых рабочих места. Рабочие места преимущественно созданы в промышленности и обрабатывающих производствах торговле и  сельском хозяйстве.  Размер среднемесячной зарплаты 1 работника по кругу крупных и средних предприятий составил 36280,1 руб.    Темп роста к аналогичному периоду прошлого года -116,0% | *Уровень зарегистриро-ванной безработицы к трудоспособному населению на конец отчетного периода, %*  *Ввод новых постоянных и модернизированных рабочих мест, ед.*  *Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника по кругу крупных и средних* *организаций, руб****.***  *Темп роста заработной платы по кругу крупных и средних организаций, %* | ***3,1***  ***145***  ***28003***  ***112,0*** | ***1,6***  ***140***  ***36447***  ***106,3*** | ***1,8***  ***131***  ***36280,1***  ***116,0*** | ЦЗН КГКУ УСЗН по Топчихинскому району (по согласованию) | Трудоустройство граждан, обращающихся за содействием в поиске работы. Обеспечение работодателей кандидатами на вакантные рабочие места |
| 1.1.2 | Реализация мероприятий активных программ содействия занятости населения | В 2022 году в Топчихинский Центр занятости населения 134 работодателя заявили сведения о потребности в работниках на 1337 вакантную должность, что составило 107% от общего количества вакансий, поданных в Топчихинский Центр занятости населения в 2021 г. Количество заявленных в отчетном периоде в расчете на одного работника составило 223 вакансии.Снято за отчетный период 1337 вакансий, из них в связи с заполнением по направлению Центра занятости 352 вакансии. На конец отчетного периода потребность в работниках составила 226 вакантных должностей, из них 163 – по рабочим специальностям. Наибольшее количество заявленных вакансий, поданных в Центр занятости населения в вышеуказанный период, относятся к следующим отраслям экономической деятельности: «Торговля оптовая и розничная; «Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «Образование», «Сельское хозяйство». В разрезе форм собственности: 54% вакансий, поданных за истекший период, составили вакансии, предоставленные предприятиями государственной формы собственности, 12% - муниципальной формы собственности и 34% - других форм собственности. Уровень напряжённости на рынке труда Топчихинского района (соотношение спроса и предложения на рабочую силу) составляет на начало года 0,8 человека на одно рабочее место, это значит, что на каждую вакансию есть потенциальный работник. В целях снижения напряженности на рынке труда субъектов РФ Правительством РФ разработан пакет мер по восстановлению численности занятого населения до уровня 2019 года.  Основным мероприятием является предоставление государственной поддержки в виде субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, трудоустраивающим безработных граждан. В 2022 г. по данной программе участвовало 7 работодателей, трудоустроено 15 безработных граждан на предприятия района |  |  |  |  | ЦЗН КГКУ УСЗН по Топчихинскому району | Снижение напряженности на рынке труда |
| 1.1.2.1. | Проведение оплачиваемых общественных работ.  Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.  Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | В 2022 году на общественные работы Топчихинский центр занятости населения направил 50 человек из числа безработных граждан и граждан, ищущих работу. Это 83 % от показателя 2021 года. 50 рабочих мест созданы в 6 организациях сельских населенных пунктов Топчихинского района.  Средний период участия граждан в общественных работах в 2022 году составил  1,29 месяца. Безработные граждане были трудоустроены по следующим профессиям: рабочий по благоустройству населенных пунктов, подсобный рабочий, водитель автомобиля, бухгалтер, механизатор и др.  В 2022 году было трудоустроено 115 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет свободное от учебы время.  В 2022 году было трудоустроено также 12 безработных граждан, относящихся к категории «граждане, испытывающие трудности в поиске работы».  Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест организуются органами службы занятости в целях оказания содействия гражданам, желающим трудоустроиться, в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников.  За отчетный год проведена одна ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью, в которой приняли участие 3 гражданина с ограниченными возможностями |  |  |  |  | ЦЗН КГКУ УСЗН по Топчихинскому району | Повышение конкурентоспособности и социальной защищенности граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
| 1.1.2.2. | Содействие самозанятости безработных граждан | В 2022 году 16 человек из числа безработных граждан получили данную государственную услугу. Один гражданин зарегистрировался предпринимателем по созданию логотипов, брендов и графическому дизайну. Получил финансовую поддержку центра занятости в размере 70 тыс. руб. |  |  |  |  | ЦЗН КГКУ УСЗН по Топчихинскому району,  ИКЦ) | Содействие в создании новых рабочих мест в сфере малого предпринимательства |
| 1.1.2.3. | Организация и контроль выполнения предприятиями утвержденной квоты для трудоустройства инвалидов, содействие созданию рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | При содействии центра занятости населения района трудоустроено 16 инвалидов. За 2022 год в центр занятости населения поступило 23 вакансии для трудоустройства граждан на квотируемые рабочие места. Снято за 2022 год 26 вакансий. Контроль за выполнением предприятиями утвержденной квоты для трудоустройства инвалидов регулируется Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации. Согласно закону Алтайского края от 06.07.2006 № 59-ЗС «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов» работодателям, численность работников которых составляет более 100 человек, устанавливается квота приема на работу инвалидов в размере 4 % к среднесписочной численности работников, работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, в размере 3 % к среднесписочной численности работников. На территории Топчихинского района под выполнение квоты попадает 19 организаций района, из них выполняют квоту 14 организаций в полном объеме.  В рамках своих полномочий центр занятости населения осуществляет информационное  обеспечение работодателей, осуществляющих свою деятельность в Топчихинском районе, по вопросам сопровождения инвалидов |  |  |  |  | ЦЗН КГКУ УСЗН по Топчихинскому району | Создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями. Повышение уровня занятости инвалидов |
| 1.1.3. | Обучение ищущих работу и безработных граждан с учетом потребностей работодателей.  Повышение конкурентоспособности безработных граждан и уровня альтернативной занятости. Удовлетворение потребностей работодателей в рабочей силе требуемой квалификации | В 2022 году Центр занятости населения направил на профессиональное обучение 26 граждан, что на 10% меньше, чем в 2021 году (29 чел.), все граждане являлись безработными |  |  |  |  | ЦЗН КГКУ УСЗН по Топчихинскому району | Содействие в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании безработных граждан, женщин, в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости, по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда района, с участием работодателей на всех этапах образовательного процесса |
| 1.1.4. | Определение спроса на рабочую силу в перспективе с учетом прогнозов развития экономики и социальной сферы района по профессионально - квалификационной структуре в целях организации обучения по направлению службы занятости и согласования объемов и профилей подготовки специалистов обучающими организациями района | Профессиональное обучение безработных граждан в отчетном периоде  осуществлялось по наиболее востребованным на рынке труда Топчихинского района профессиям и дополнительным образовательным программам, по различным направлениям деятельности: экономика и торговля, транспорт и красота и другим. .В целях эффективности мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан проводился мониторинг вакантных рабочих мест по рабочим профессиям и должностям служащих, заявленных работодателями в центр занятости, учитывался состав безработных граждан в профессионально-квалификационном разрезе. В прошедшем году прошли обучение с последующим трудоустройством 26 безработных граждан и наиболее востребованным оказалось обучение машинистов (кочегаров) котельной.  Так в 2022 году обучение прошли 9 машиниста (кочегара) котельной и 4 водителя категории СЕ. Сельчане обучались также на машиниста экскаватора, водителя погрузчика, сварщика, машиниста (кочегара) котельной. Среди женщин востребованы профессии индустрии красоты: парикмахер-универсал, специалист ногтевого сервиса, косметолог, визажист. Было организовано обучение на специалиста по интернет маркетингу, юрисконсульта и бухгалтера.  Все бывшие безработные, повысив квалификацию или получив новую профессию нашли работу или стали самозанятыми |  |  |  |  | ЦЗН КГКУ УСЗН по Топчихинскому району | Подготовка кадров в необходимом количестве по профессионально- квалификационной структуре, определенной в соответствии с потребностями рынка труда и прогноза его развития |
| 1.1.5. | Оказание государственных услуг с соблюдением требований к порядку и срокам предоставления государственных услуг, с соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, а так же обеспечение комфортности предоставления государственных услуг в соответствии с требованиями административных регламентов | В связи с комплексностью запросов клиентов и необходимостью системного индивидуального клиенториентированного подхода (необходимостью тренировки навыков самопродвижения и коммуникации, поиска внутренних ресурсов, укрепления позитивного самовосприятия) в работе специалистов, оказывающих услуги по направлению, оптимизации временных затрат на оформление документов и внесения результатов в единую автоматизированную систему, целесообразно разработать стандарт предоставления единой государственной услуги, объединяющей в себе  профессиональную ориентацию и социальную адаптацию с возможностью выбора включенных в нее элементов в зависимости от потребностей гражданина без привязки к статусу безработного, что в комплексе окажет  системный эффект при психологическом сопровождении трудоустройства граждан.  Возможность вариативности предоставления услуги для различных категорий граждан |  |  |  |  | ЦЗН КГКУ УСЗН по Топчихинскому району | Повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг в области содействия занятости населения |
| 1.1.6. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам снижения неформальной занятости, легализации заработной платы и повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Топчихинского района | Рабочей группой по вопросам снижения неформальной занятости в коммерческих структурах выявлено244 работника (2021 г), в 166 работников (2022 г), с которыми не заключены трудовые договоры, из них 100 % легализовали свои трудовые отношения |  |  |  |  | Администрация района | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам снижения неформальной занятости, легализации заработной платы и повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Топчихинского района |
| 1.1.7. | Совершенствование систем оплаты труда. Оптимизация штатных расписаний. Снижение неэффективных расходов учреждений, организаций (предприятий) | В течение 2021 - 2022 гг предприятиями (организациями) района проводились мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда; оптимизированы штатные расписания. Проводились мероприятия по снижению неэффективных расходов |  |  |  |  | Руководители учреждений, организаций, предприятий | Совершенствование систем оплаты труда. Оптимизация штатных расписаний. Снижение неэффективных расходов учреждений, организаций (предприятий) |
| **Задача 1.2. Обеспечение высокого качества и доступности образования** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Развитие дошкольного образования |  | *Обеспеченность детей дошкольного возраста дошкольными образовательными учреждениями, количество мест на 1 тыс. детей в возрасте 1-6 лет*  *Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений, %*  *Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей данного возраста, %* | ***510***  ***72***  ***75*** | ***530***  ***80***  ***76*** | ***1359***  ***73,3***  ***74,19*** | Комитет по образованию | Развитие дошкольного образования |
| 1.2.1.1. | Предоставление услуги дошкольного образования, воспитания и содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении | 100% обеспечение детей от 3-х до 7 лет местами в детских садах |  |  |  |  | Комитет по образованию | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |
| 1.2.1.2. | Строительство ясли сада на 140 мест в с. Топчиха | В феврале 2022 введен в эксплуатацию новый детский ясли-сад на 140 мест. Освоено 138,4 млн. руб. средств краевого и федерального бюджетов |  |  |  |  | Комитет по образованию, отдел по строительству, архитектуре и благоустройству Администрации района | Строительство новых объектов дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
| 1.2.1.3. | Оснащение образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса | В дошкольные образовательные организации поступило учебное оборудование, в детском саду «РостОк» полностью закуплено новое учебное, технологическое оборудование, мебель. В детский сад с. Чистюнька поступило уличное игровое оборудование |  |  |  |  | Комитет по образованию | Укрепление и развитие материально-технической базы организаций дошкольного образования детей |
| 1.2.1.4. | Сохранение зданий и сооружений учреждений дошкольного образования в нормативном состоянии | Все учреждения дошкольного образования соответствуют нормативному состоянию, отремонтированы и приняты к началу учебного года |  |  |  |  | Комитет по образованию | Приведение в нормативное состояние объектов дошкольного образования |
| 1.2.2. | Развитие общего образования |  |  |  |  |  | Комитет по образованию | Развитие общего образования |
| 1.2.2.1. | Предоставление услуги общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, среднего, полного общего образования учреждениями, подведомственными учреждениями образования | Все желающие посещают ДОУ.  Обучается 100% детей школьного возраста |  |  |  |  | Комитет по образованию | Оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
| 1.2.2.2. | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования, оборудования для школьных столовых, в том числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов | В отчетном периоде во все школы района поступило технологическое оборудование, в 8 образовательных организаций поступили компьютеры. В Топчихинскую СОШ № 1 и Топчихинскую СОШ в рамках реализации государственной программы поступило оборудование для столовых, учебно-лабораторное оборудование по химии, физике, биологии, оборудование по робототехнике |  |  |  |  | Комитет по образованию | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций (далее ОО) |
| 1.2.2.3. | Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта МКОУ Топчихинская средняя общеобразовательная школа на 560 учащихся в с.Топчиха | Разработка ПСД строительства школы включена в КАИП на 2022 и 2023 годы. В рамках программы на разработку ПСД запланировано израсходовать 21,5 млн. руб. |  |  |  |  | Комитет по образованию, отдел по строительству, архитектуре и благоустройству | Создания новых мест в образовательных организациях |
| 1.2.2.4. | Сохранение зданий и сооружений учреждений ОО в нормативном состоянии | В целях приведения зданий ОО в нормативное состояние в 2021 г в детском саду Победимской СОШ, в Дружбинской, Фунтиковской, Чаузовской, Ключевской,Тополинской, Покровской школах, Топчихинской школе № 1 проведены капитальные ремонты (капитальный ремонт здания, замена, кровли, окон, дверей).  В 2022 году капитально полностью отремонтированы Тополинская и Хабазинская школы, Кировская (кровля, фасад); Володарская (кровля); Чистюньская (электропроводка); Топчихинская СОШ № 1 (канализация, водопровод, система отопления, частичный ремонт кабинетов), детский сад «Солнышко» на ул. Ленина с. Топчиха (кровля, фасад, водопровод, канализация, монтаж уличных игровых площадок), на общую сумму 66 млн. руб.: из них краевой бюджет – 59,3 млн. руб., муниципальный бюджет – 6,7 млн. руб. |  |  |  |  | Комитет по образованию | Капитальный ремонт помещений и зданий ОО: Фунтиковской СОШ, Тополинской ООШ, Ключевской, Володарской СОШ, Покровской СОШ,Топчихинской СОШ № 1, Переясловской ООШ, Кировской СОШ, Победимской СОШ |
| 1.2.2.5. | Апробация разноуровневой системы повышения профессионального мастерства педагогических и методических кадров в сфере образования района | Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации |  |  |  |  | Комитет по образованию | Повышение профессионального мастерства педагогов образовательных организаций |
| 1.2.2.6. | Создание во всех образовательных организациях на всех уровнях образования современной и безопасной цифровой образовательной среды | В рамках ЦОС поступило оборудование в:  Топчихинскую СОШ №1 (с филиалами), Топчихинскую СОШ № 2, Кировскую СОШ, Белояровскую СОШ, Фунтиковскую СОШ, Победимскую СОШ Дружбинскую ООШ. Установлено видеонаблюдение, подведен WI-FI во все учебные кабинеты в Белояровской, Фунтиковкой, Чаузовской, Парфёновской, Песчановской, Хабазинской школах |  |  |  |  | Комитет по образованию | Реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |
| 1.2.2.7. | Создание в базовых образовательных организациях  новых методов обучения и воспитания образовательным технологиям, обеспечивающим усвоение обучению базовых навыков и умений | Созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»: в 2021 году на базе Топчихинской СОШ № 1 и Топчихинской СОШ № 2, в 2022году на базе МКОУ Кировской СОШ, МКОУ Парфёновской СОШ, МКОУ Победимской СОШ |  |  |  |  | Комитет по образованию | Реализация регионального проекта «Современная школа» в рамках организации деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в базовых школах района |
| 1.2.3. | Предоставление услуги дополнительного детей, а также услуги отдыха и оздоровления детей | 74,19% детей охвачено персонифицированным дополнительным образованием |  |  |  |  | Комитет по образованию | Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей |
| 1.2.3.1. | Создание условий для деятельности дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях | 100% школ реализуют дополнительные программы |  |  |  |  | Комитет по образованию | Создание условий для деятельности дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях |
| 1.2.3.1.1. | Капитальный ремонт здания МКУ ДО «Топчихинский детско-юношеский центр» | В рамках КАИП 2021 в отчетном году проведен капитальный ремонт оконных блоков, освоено 1124,5 тыс. руб. бюджетных средств, в т.ч. средства КБ – 1012 тыс. руб., РБ -112,5 тыс. руб. |  |  |  |  | Комитет по образованию | Создание условий для деятельности дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях |
| 1.2.3.1.2. | Приобретение оборудования, спортивного инвентаря в том числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов | Приобретено спортивное оборудование в ДЮСШ, Хабазинскую, Тополинскую школы |  |  |  |  | Комитет по образованию | Укрепление и развитие материально-технической базы организаций дополнительного образования детей |
| 1.2.3.2. | Увеличение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | В 2021 году 51%, в 2022 году – 52% обучающихся приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня |  |  |  |  | Комитет по образованию | Осуществление мер по выявлению и поддержке одарённых детей и талантливой молодёжи |
| **Задача 1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения** | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Проведение мероприятий направленных на профилактику оздоровления населения и пропаганды ЗОЖ |  | *Коэффициент естественного прироста (убыли) на 1 тыс. человек населения* | ***-9,1*** | ***-5,0*** | ***-7,2*** | Комитет по образованию, учреждения образования, учреждения культуры | Увеличение коэффициента естественного прироста населения |
| 1.3.1.1. | Организация и вовлечение в проведение мероприятий всех учащихся | Проведены мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. В онлайн-формате проведены акции, посвященные Дню матери |  |  |  |  | Комитет по образованию, учреждения образования, учреждения культуры |  |
| 1.3.1.2. | Организация и проведение уроков здоровья по вопросам рационального режима дня, безопасного поведения репродуктивного здоровья мальчиков, девочек, юношей и девушек | В школах района в течение года проведены уроки здоровья по вопросам рационального режима дня, безопасного поведения репродуктивного здоровья мальчиков, девочек, юношей и девушек в соответствии с организационным планом |  |  |  |  | Комитет по образованию, учреждения образования, учреждения культуры |  |
| 1.3.2. | Подготовка и проведение мероприятий, популяризирующих семейные ценности | Проведены мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. В онлайн-формате проведены акции, посвященные  Дню матери |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта | Повышение  рождаемости и укрепление статуса семьи |
| 1.3.3. | Реализация  мероприятий, направленных на повышение доступности медицинской помощи |  |  |  |  |  |  | Повышение доступности медицинской помощи |
| 1.3.3.1. | Своевременное обслуживание дорожно-транспортной сети | В отчетном периоде силами Топчихинского филиала ГУП ДХ Алтайского края Центральное ДСУ проводилось своевременное обслуживание дорожно-транспортной сети |  |  |  |  | ГУП ДХ Алтайского края Центральное ДСУ, Топчихинский филиал | Обеспечение условий проезда санитарного транспорта в населенные пункты и транспортировки больных в лечебное учреждение в оптимальные сроки |
| 1.3.3.2. | Консультирование, помощь в подготовке пакета документов для участия в программах по жилью; оказание мер социальной поддержки | В 2022 году проводилось консультирование 5 семей для участия в подпрограмме 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» в Топчихинском районе, помощь в подготовке пакета документов – 2 семьям,  1 молодая семьи получили социальную выплату и улучшили свои жилищные условия |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта;  отдел по строительству, архитектуре и благоустройству | Создание благоприятных условий для сохранения медицинских кадров и привлечения молодых специалистов |
| 1.3.4. | Реализация мероприятий, направленных на снижение смертности населения от болезней |  |  |  |  |  | Топчихинская ЦРБ | Снижение смертности населения от болезней |
| 1.3.4.1. | Реализация комплекса медицинских мероприятий по снижению смертности населения | Осуществление комплекса медицинских мероприятий по снижению смертности населения в соответствии с планом |  |  |  |  | Топчихинская ЦРБ |  |
| 1.3.4.2. | Реализация комплекса мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни | Снижение числа лиц, имеющих высокий риск развития ишемической болезни сердца и как следствие смертности от инфаркта миокарда на 5%. Заболеваемость ИБС на 1 тыс. взрослого населения 100,7. Снижение острого инфаркта миокарда. Повышение выявляемости онкозаболеваний на ранних стадиях.  Добились отсутствия выявления фиброзно-кавернозного туберкулёза. |  |  |  |  | Топчихинская ЦРБ |  |
| 1.3.4.3. | Проведение диспансеризации населения | 44,7 % взрослого населения района прошли диспансеризацию и профосмотры в 2021 году, 49,7 % в 2022 году |  |  |  |  | Топчихинская ЦРБ |  |
| 1.3.4.4. | Проведение профилактических мероприятий среди населения |  |  |  |  | Топчихинская ЦРБ |  |
| 1.3.5. | Реализация мероприятий, направленных на снижение смертности населения от внешних причин | Повышение доли вызовов скорой помощи со временем доезда 20 минут до ДТП |  |  |  |  | Топчихинская ЦРБ | Снижение смертности населения от внешних причин |
| 1.3.5.1. | Ремонт дорожно-транспортного полотна, установка дорожных знаков | Осуществлен ремонт дороги по ул Привокзальная, ул. Губина, ул. Куйбышева и ул. Кирова в с. Топчиха (укладка асфальта), произведена установка и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки |  |  |  |  | Администрация района, МО МВД России «Топчихинский» | Ликвидации очагов аварийности |
| 1.3.5.2. | Реализация комплекса мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, алкоголя | В связи с необходимостью пресечения преступлений, связанных снезаконным оборотов наркотиков проводятся определенные оперативные и профилактические мероприятия. Для создания единой системы учета и обмена информацией о лицах, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, проводится регулярное информирование органов здравоохранения о лицах, привлекаемых к уголовной и административной ответственности за незаконныйоборот наркотиков. При проведении мероприятий в населенных пунктах района не выявлено преступлений, связанных с содержанием притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ |  |  |  |  | МО МВД России «Топчихинский» | Снижение  преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, алкоголя |
| 1.3.5.3. | Организация профилактической работы, обеспечение пожарными извещателями неблагополучных семей | При участии управления социальной защиты населения по Топчихинскому району 104 семьи обеспечены пожарными извещателями |  |  |  |  | Службы системы профилактики | Повышение пожарной безопасности |
| 1.3.5.4. | Обучение по охране труда, первой помощи при травмах | За счет средств районного бюджета в отчетном году обучение по охране труда 2021 году прошли 34 бюджетных организаций, в т.ч. 63 работника, в 2022 году 37 бюджетных организаций, в т.ч. 98 работников.  На предприятиях района также своевременно проводится обучение |  |  |  |  | Администрация района, руководители предприятий | Предотвращение производственного травматизма |
| **Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной** **молодёжной политики** | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Организация и финансирование районных Олимпиад | Проводятся в постоянном режиме | *Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте от 3 до 79 лет, %* | ***48,1*** | ***52*** | ***59,2*** | Отдел культуры, молодежи и спорта |  |
| 1.4.2. | Организация и финансирование районных соревнований согласно годовому плану | Проводятся в постоянном режиме в соответствии с годовым планом |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта |  |
| 1.4.3. | Подбор спортсменов, организация тренировочного процесса, выезд на соревнования согласно краевому ежегодному плану | Тренировочный процесс организован на базе ТСШ №1 и «Центра помощи детям». В 2021-2022 гг cпортсмены приняли участие в более чем 100 выездных межрайонных, краевых соревнованиях |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта |  |
| 1.4.4. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря в постоянном режиме |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта | Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием команд района |
| 1.4.5. | Организация процесса подготовки и сдачи нормативов ВФСК «ГТО» | МКУ ДО «Топчхинская ДЮСШ» является муниципальным «Центром тестирования» ВФСК «ГТО» в районе. Подготовка и сдача норм проводится в соответствии с планом. |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта | Создание условий для внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» |
| 1.4.5.1. | Проведение фестивалей «ГТО» | В 2021 г и 2022 г проведены летние фестивали ВФСК «ГТО» среди учащихся ОУ района |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта |  |
| 1.4.5.2. | Строительство и реконструкция ежегодно не менее 3-х объектов спорта в населенных пунктах района для подготовки к сдаче нормативов | В 2021 г в в селах Белояровка, Зимино, Кировский, Макарьевка, Фунтики. построены 5 спортивных площадок, в 2022 г обустроены 4 спортивных объекта (2 спортплощадки в селах Сидоровка и Топчиха, хоккейная коробка в с. Фунтики, проведен ремонт спортивного зала в с. Чистюнька), которые могут использоваться при сдаче норм ВФСК «ГТО» |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта |  |
| 1.4.6. | Организация ежегодной спартакиады для учащихся школ | Спартакиада школьников района проводится в рамках учебного года, и согласно календарного плана |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта | Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва |
| 1.4.6.1. | Организация спортивных клубов, секций при школах района | В районе действует 4 спортивных клуба: ФСК «Фунтиковский спортивный клуб» с. Фунтики, СК «Патриот» с. Чистюнька, СК «Раздолье» п. Кировский, «Тип-Топ» ТСШ №1 с. Топчиха. В каждом ОУ района действуют спортивные секции по различным видам спорта. |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта |  |
| 1.4.6.2. | Организация выездов учащихся школ на районные соревнования | Организация выездов осуществляется командирующими ОУ согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта |  |
| 1.4.7. | Организация и оснащение общедоступных мест для занятия спортом с целью популяризации здорового образа жизни | Обустройство в рамках реализации проектов поддержки местных инициатив спортивных площадок в с. Белояровка, пос. Кировский, с. Фунтики, с. Зимино, с. Макарьевка, с. Сидоровка, с. Топчиха, хоккейной коробки в с. Фунтики, ремонта спортивного зала в с. Чистюнька. |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта | Внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы |
| 1.4.8. | Развитие материально-технической базы физкультурно-спортивных объектов в районе | Получено краевое субсидирование на МКУ ДО «Топчихинская ДЮСШ». За счет местного бюджета происходит укрепление материально-технической базы |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| 1.4.8.1. | Строительство игровых спортивных площадок в населенных пунктах района | Обустройство спортивных площадок в с. Белояровка, пос. Кировский, с. Фунтики, с. Зимино, с. Макарьевка., с. Сидоровка, с. Топчиха в рамках реализации проектов поддержки местных инициатив |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта | Обустройство спортивных площадок в с. Белояровка, пос. Кировский, с. Фунтики, с. Зимино, с. Макарьевка |
| 1.4.9. | Повышение квалификации работников физической культуры и спорта | Повышение квалификации работников физической культуры и спорта проведено согласно графика |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта | Повышение квалификации работников физической культуры и спорта |
| 1.4.10. | Вовлечение граждан района в добровольческую (волонтерскую) деятельность центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций и муниципальных учреждений | В Топчихинском районе 21 волонтерских объединений.  Количество граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью на 01.01.2023 составляет 1347 человек, из них:  от 7 до 13 лет - 475 человек,  от 14 до 17 лет – 742 человека,  от 18 до 35 лет – 32 человека,  от 36-54 лет 64  от 55 лет и старше – 34 человек. |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта | Создание условий для развития добровольческой (волонтерской) деятельности |
| 1.4.11. | Участие в грантах Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики | **З**аявки на участие в грантах в 2022 году не подавались. Информирование о конкурсе грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики освещалось в социальных сетях. |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта | Вовлечение молодых людей в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектную деятельность |
| **Задача 1.5. Развитие сферы культуры** | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Сохранение объектов культурного и исторического наследия | Регулярно проводятся мероприятия по сохранению объектов культурного и исторического наследия.  На учет поставлены 10 объектов культуры ,на 2023-2024 подана заявка на ремонт 3 объектов культуры. | *Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количество посещений на 1 жителя в год* | ***10,3*** | ***10,8*** | ***11,8*** | Отдел культуры, молодежи и спорта, Администрации сельсоветов | Сохранение объектов культурного и исторического наследия |
| 1.5.2. | Развитие библиотечного обслуживания населения | Сохранена сеть из 19 библиотек. Выполнены контрольные показатели 2021 г: пользователи 13768, посещения – 217875, книговыдача - 326980, библиотечный фонд - 156679, 2022 г: пользователи – 13292, посещения – 248871, книговыдача – 326980, библиотечный фонд - 157176 |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта, центральная районная библиотека МБУК «Топчихинский ЦДК» | Повышение качества библиотечного обслуживания населения |
| 1.5.2.1. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек. Приобретение художественной литературы. | За счет средств краевого бюджета на учет поставлено 294 экземпляров за счет средств местного бюджета (периодические издания) – 151. |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта, центральная районная библиотека МБУК «Топчихинский ЦДК» |  |
| 1.5.2.2. | Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инновационных технологий и оцифровки | К сети Интернет подключены 12 библиотек |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта, центральная районная библиотека МБУК «Топчихинский ЦДК» |  |
| 1.5.3. | Повышение доступности и качества музейных услуг и работ | Работа ведется в соответствии с утвержденным планом музея |  |  |  |  | Районный краеведческий музей МБУК «Топчихинский ЦДК» | Повышение доступности и качества музейных услуг и работ |
| 1.5.3.1. | Оцифровка данных музейного фонда | В течение 2021-2022 гг проведена работа по внесению в госкаталог 9578музейных экспонатов |  |  |  |  | Районный краеведческий музей МБУК «Топчихинский ЦДК» |  |
| 1.5.3.2. | Обеспечение сохранности и пополнение музейного фонда | В отчетном периоде поступило 100 новых экспонатов, имеющиеся сохранены |  |  |  |  | Районный краеведческий музей МБУК «Топчихинский ЦДК» |  |
| 1.5.3.3. | Создание виртуальных туров по музею с использованием информационных технологий | Меропряитие в 2021-2022 гг не реализовалось |  |  |  |  | Районный краеведческий музей МБУК «Топчихинский ЦДК» |  |
| 1.5.4. | Организация и проведение различных культурно- досуговых мероприятий в районе | Проведение культурно-досуговых мероприятий в соответствии с организационным планом |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта,  МБУК «Топчихинский ЦДК» |  |
| 1.5.5. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры Топчихинского района | Освещение деятельности учреждений культуры ведется в газете «Наше слово», официальном сайте Топчихинского ЦДК, официальной группе в сети Одноклассники |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежи и спорта,  МБУК «Топчихинский ЦДК» |  |
| 1.5.7. | Приобретение современного оборудования, аппаратуры, музыкальных инструментов и др | 2021 год: приобретена звукоусилительная, световая, проекционная аппаратура в рамках реализации КАИП (капитальный ремонт Топчихинского ЦДК) на общую сумму 10 млн.руб., приобретены 8 комплектов звукоусилительной аппаратуры для сельских домов культуры и клубов за счет благотворительных средств на сумму 250 тыс. руб.  2022 г: приобретена звукоусилительная, световая, проекционная аппаратура в рамках капитального ремонта Парфеновский СДК 1 млн.руб, приобретен 1 комплект звукоусилительной аппаратуры для сельских домов культуры и клубов за счет субсидии на сумму147 тыс.руб. |  |  |  |  | Администрация района | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
| 1.5.8. | Капитальный ремонт здания МБУК «Топчихинский ЦДК» | 2021 г: в рамках нацроекта «Культура» и КАИП проведен капитальный ремонт здания Топчихинского ЦДК, освоено 82,2 млн. руб.;  2022 г: в рамках ГП КРСТ и КАИП проведен капитальный ремонт здания Парфеновского СДКК на сумму более 37 млн.руб. |  |  |  |  | Администрация района, МБУК «Топчихинский ЦДК» | Увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий |
| **Задача 1.6. Содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья** | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Предоставление субсидий на приобретение и строительство жилья молодым семьям, гражданам, занятым в агропромышленном комплексе и социальной сфере в сельской местности | В 2021 году 3 семьи получили социальную выплату на приобретение жилья в рамках подпрограмме 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» в Топчихинском районе. В рамках реализации ГП «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», МП «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» 1 семья (специалист АПК) получила субсидию в размере 1049 тыс. руб. (средства краевого бюджета). Ввод жилья в 2021 г- 1380 м2  В 2022 году 1 семья получили социальную выплату на приобретение жилья в рамках подпрограмме 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» в Топчихинском районе  В рамках реализации ГП «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», МП «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» 1 семья (специалист АПК) получила субсидию в размере 1300 тыс. руб. (средства краевого бюджета). Ввод жилья в 2022 г- 1233 м2 | *Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м на человека*  *Ввод в действие общей площади жилых домов в расчете на 1 тыс. населения, кв. м*  *Количество молодых семей и специалистов, улучшивших жилищные условия, ед.* | ***24,6***  ***50,7***  ***2*** | ***24,6***  ***51***  ***10*** | ***24,8***  ***58,0***  ***6*** | Отдел по строительству, архитектуре и благоустройству, отдел культуры, молодежи и спорта | Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством |
| 1.6.2. | Организация проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, с учетом выполнения требований ФЗ №185 «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». Улучшение условий проживания, в связи с проведением капитального ремонта отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов | В 2021 г выполнен капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу с. Топчиха, ул. Ленина, 2 с видом работ - переустройство кровли с невентилируемой на вентилируемую с устройством выходов на кровлю, в 2022 г капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу с. Топчиха, ул. Социалистическая, 6 с видом работ – ремонт фасада и фундамента |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Своевременный капитальный ремонт жилищного фонда района |
| 1.6.3. | Формирование списков земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства, реализация Закона Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков" | Утвержден перечень земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства – 39 участника на 01.01.2023.  Предоставлено бесплатно в собственность 5-ти участникам в 2021 г, 0 участников в 2022 г. |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации района | Предоставление земельных участков на территории муниципального образования для индивидуального жилищного строительства бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, нуждающимся в жилых помещениях и не имеющим ранее и (или) в настоящее время земельных участков, используемых для указанных целей |
| **Задача 1.7. Создание благоприятных условий для развития и сохранения окружающей среды** | | | | | | | | | |
| 1.7.1. | Организация воздухоохранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха | Мероприятие не реализовалось | *Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, тыс. т* | ***0,9*** | ***4,45*** | ***0,9*** | Предприятия района , отдел сельского хозяйства и природопользования Администрации района | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |
| 1.7.2. | Вовлечение в хозяйственный оборот отходов производства и потребления предприятий, исключающее их негативное влияние на окружающую среду | Мероприятие не реализовалось |  |  |  |  | Предприятия района (по согласованию), отдел сельского хозяйства | Уменьшение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду |
| 1.7.2.1. | Выявление несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на землях общего пользования, контроль и организация работ по их ликвидации | Проведены рейды по выявлению несанкционированных свалок на землях общего пользования |  |  |  |  | Администрации сельских советов, отдел сельского хозяйства | Выявление и реконструкция (ликвидация) объектов несанкционированного размещения отходов |
| 1.7.3. | Снижение загрязненного стока с территорий сельскохозяйственных угодий и объектов агропромышленных производств, строгое отношение к выбору летних площадок содержания скота, исключающее попадание в водные объекты животноводческих стоков | С целью снижения загрязненного стока и исключение попадания в водные объекты животноводческих стоков в 2021 году два сельхозпредприятия района перевели скот на круглогодичное стойловое содержание животных. В 2022 году мероприятия не проводились |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия района (по согласованию) | Снижение загрязненного стока с территорий сельскохозяйственных угодий и объектов агропромышленных производств |
| 1.7.4. | Экологическая пропаганда и просвещение населения. Доведение до населения информации о состоянии окружающей среды. Популяризация проводимых в районе экологических мероприятий и акций | С целью экологической пропаганды и информирования населения в вопросах экологии на территории района проводятся экологические акции, которые освещаются в районной газете |  |  |  |  | Администрации сельских советов, отдел сельского хозяйства, комитет по образованию | Развитие экологической культуры образования и воспитания |
| 1.7.5. | Информирование собственников, владельцев, пользователей земельных участков, находящихся в границах особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ), а также иных физических и юридических лиц о имеющихся на территории района ООПТ регионального значения и об обязанности соблюдения установленного режима особой охраны природной территории, наличии административной, уголовной и иной установленной законодательством ответственности за его нарушение | Сельхозтоваропроизводитель, земельный участок которого граничит с особо охраняемой природной территорией регионального значения, ежегодно информируется об обязательном соблюдении установленного режима |  |  |  |  | Администрации сельских советов, отдел сельского хозяйства | Размещение информации на сайте муниципального образования Топчихинский район, в СМИ, иное |
| **Задача 2.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата** | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Стимулирование инвестиционной активности |  | *Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), млн. руб.*  *Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), %* | ***0,012***  ***86,4*** | ***0,014***  ***103,0*** | ***0,033***  ***159,6*** |  | Повышение инвестиционной привлекательности района |
| 2.1.1.1. | Наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте Топчихинского района, в том числе инвестиционного паспорта района, перспективных направлений вложения инвестиций, поддержке инвестора | На официальном сайте муниципального образования Топчихинский район в разделе «О районе» проведены актуализация и наполнение необходимыми данными страницы «Инвесторам». Информация в сфере инвестиционной деятельности разбита на 7 подразделов: общую страницу, содержащую важные информационные сообщения, «Инвестиционный климат», «Инвестиционный уполномоченный», «Поддержка инвестора», «Экономический совет и инвестиционная комиссия», «Административные регламенты в инвестиционно-строительной сфере» и «Реестры инвестиционный проектов, предложений и площадок». Ежегодно до 1 июля актуализируется и размещается на сайте Инвестиционный паспорт района. |  |  |  |  | Комитет по экономике и инвестиционной политике |  |
| 2.1.1.2. | Ежегодная актуализация плана создания объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на территории Топчихинского района и размещение его на сайте муниципального образования Топчихинский район в рубрике «Инвесторам»/ «Поддержка инвестора» | План создания в Топчихинском районе объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на 2021-2026 годы актуализирован по мероприятиям, а также факту освоения финансовых средств по состоянию на 01.01.2023, размещен на официальном сайте в рубрике «Инвесторам» / «Поддержка инвестора» |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района |  |
| 2.1.1.3. | Актуализация сведений о свободных инвестиционных площадках района, ведение реестра инвестиционных проектов района, размещение информации на официальном сайте района | В постоянном режиме проводится актуализация сведений о свободных инвестиционных площадках района, ведется реестр инвестиционных проектов, информация своевременно размещается на официальном сайте района |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом,  комитет по экономике и инвестиционной политике |  |
| 2.1.1.4. | Реализация целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, в том числе сокращение сроков оказания муниципальных услуг в сфере строительства и иных административных процедур при реализации инвестиционных проектов | В связи с изменениями в Градостроительном кодексе Российской Федерации, а также в целях сокращения сроков проведения отдельных административных процедур постановлением Администрации района от 01.11.2019 № 549 принят административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию», внесены изменения от 12.05.2020 № 190, от 22.04.2021 № 130 (срок оказания муниципальных услуг минимальный) |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом,  отдел по строительству, архитектуре и благоустройству |  |
| 2.1.1.5. | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития района | Осуществляется в постоянном режиме сопровождение проектов поддержки местных инициатив на протяжении всего периода реализации, а также иных социально-значимых инвестиционных проектов района |  |  |  |  | Структурные подразделения Администрации района |  |
| 2.1.1.6. | Мониторинг и актуализация в соответствии с действующим законодательством принятых на уровне муниципального образования НПА, устанавливающих основные направления инвестиционной политики района | В постоянном режиме проводится мониторинг и актуализация в соответствии с действующим законодательством муниципальных НПА, устанавливающих основные направления инвестиционной политики района |  |  |  |  | Инвестиционный уполномоченный по Топчихинскому району, комитет по экономике и инвестиционной политике, комитет по управлению муниципальным имуществом,  отдел по строительству, архитектуре и благоустройству |  |
| 2.1.1.7. | Взаимодействие инвестиционного уполномоченного по Топчихинскому району с инвесторами в целях оперативного рассмотрения вопросов и решения проблем, связанных с реализацией инвестиционных проектов, оказания содействия инвесторам (инициаторам проектов) в обеспечении государственной и муниципальной поддержки | Организована возможность оперативного рассмотрения инвестиционным уполномоченным вопросов и решения проблем, связанных с реализацией инвестиционных проектов, оказания содействия инвесторам (инициаторам проектов) в обеспечении государственной и муниципальной поддержки. В 2021-2022 гг обращения от инвесторов за получением муниципальной поддержки не поступали |  |  |  |  | Инвестиционный уполномоченный |  |
| 2.1.1.8. | Реализация инвестиционных проектов на принципах муниципально-частного партнерства | Разработано и утверждено Положение о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании Топчихинский район. Реализация инвестиционных проектов на принципах муниципально-частного партнерства на территории района в 2021-2022 гг не осуществлялась |  |  |  |  | Инвестиционный уполномоченный структурные подразделения Администрации района |  |
| 2.1.1.9. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА и экспертизы действующих муниципальных НПА, регулирующих вопросы, связанных с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности в соответствии с утвержденным порядком | С 2022 года в соответствии с законом Алтайского края от 10.11.2014 № 90-ЗС «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» (в ред. от 07.10.2022 № 84-ЗС, постановлением Администрации Топчихинского района от 21.10.2022 № 557 отменена процедура оценки регулирующего воздействия проектов НПА Топчихинского района |  |  |  |  | Комитет по экономике и инвестиционной политике, юридический отдел, орган-разработчик НПА |  |
| 2.1.1.10. | Проведение не реже 1 раза в полугодие заседаний экономического совета, наделенного полномочиями по рассмотрению вопросов улучшения инвестиционного климата | В 2021 и 2022 гг проведены по 2 заседания экономического совета района в год.  По итогам заседания, состоявшегося 05.02.2021, согласованы проект плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Топчихинском районе на 2021-2025 годы, проект плана создания в Топчихинском районе объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на 2021-2026 годы, рассмотрен отчет инвестиционного уполномоченного о реализации плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций в экономику района  На заседании экономического совета 25.10.2021 рассмотрен отчет о результатах работы по реализации в районе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»  На заседании экономического совета 27.01.2022 определены основные направления своей работы на 2022 год, в числе которых обсуждение проектов муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования (по мере необходимости), участие в реализации комплекса мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата в районе, содействие в привлечении инвесторов. Также на заседании согласован актуализированный с учетом итогов 2021 года план создания в Топчихинском районе объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на 2021-2026 годы и рассмотрен отчет инвестиционного уполномоченного о реализации плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций в экономику района.  На заседании экономического совета 28.10.2022 рассмотрен отчет о результатах работы по реализации в районе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». |  |  |  |  | Комитет по экономике и инвестиционной политике |  |
| **Задача 2.2. Развитие промышленности** | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Создание благоприятных условий для стабильного развития промышленности на территории района |  | *Индекс промышленного производства по полному кругу организаций, %* | ***110,6*** | ***100*** | ***127,3*** |  | Развитие промышленности на территории района |
| 2.2.1.1. | Эффективное использование природно-ресурсного потенциала района | Эффективное использование природно-ресурсного потенциала района промышленными предприятиями района |  |  |  |  | Промышленные предприятия района, субъекты предпринимательства (по согласованию) |  |
| 2.2.1.2. | Техническое перевооружение отрасли: приобретение современного технологического оборудования, модернизация производства, цифровизация производственного процесса | Ведется в плановом режиме |  |  |  |  | Промышленные предприятия района, субъекты предпринимательства (по согласованию) |  |
| 2.2.2. | Развитие пищевых производств |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Строительство миниколбасного цеха с производством готовых изделий 500 т в год в с. Топчиха | В 2021 году завершено строительство и введен в эксплуатацию в с. Топчиха миниколбасный цех с производством готовых изделий 500 т в год |  |  |  |  | Промышленные предприятия района, субъекты предпринимательства (по согласованию) |  |
| 2.2.2.2. | Проведение маркетинговых исследований с целью расширения ассортимента продукции, выявления новых рынков сбыта продукции | Маркетинговые исследования с целью расширения ассортимента продукции, выявления новых рынков сбыта продукции проводятся субъектами предпринимательства в постоянном режиме |  |  |  |  | Промышленные предприятия района, субъекты предпринимательства (по согласованию) | Расширение ассортимента продукции, выявление новых рынков сбыта продукции |
| 2.2.2.3. | Обучение кадров современным технологиям, прохождение работниками предприятий курсов повышения квалификации | Работники промышленных предприятий проходят курсы повышения квалификации, обучаются современным технологиям производства |  |  |  |  | Промышленные предприятия района, субъекты предпринимательства (по согласованию) | Повышение квалификации  работников |
| **Задача 2.3. Развитие сельского хозяйства** | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства |  | *Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, %* | ***86,4*** | ***100,7*** | ***135,8*** |  |  |
| 2.3.1.1. | Повышение эффективности использования ресурсного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1.2. | Сохранение и повышение плодородия почвы | Уровень плодородия земель сельскохозяйственного назначения повышается за счет ежегодного увеличения применения минеральных удобрений, улучшения фитосанитарного состояния почвы, применения современных агротехнических приемов |  |  |  |  | Сельхозтоваро-производители  (по согласованию |  |
| 2.3.1.1.3. | Вовлечение в оборот неиспользуемых земель | В отчетном периоде неиспользуемые земли в оборот не вовлекались |  |  |  |  | Сельхозтоваро-производители  (по согласованию), отдел сельского хозяйства, комитет по управлению муниципальным имуществом, Администрации сельсоветов |  |
| 2.3.1.2. | Увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2.1. | Использование высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур | Отделом сельского хозяйства и природопользования в отчетном периоде хозяйствующим субъектам оказана помощь в оформлении субсидии на развитие элитного семеноводства.  Ежегодная сортосмена и сортообновление семян сельскохозяйственных культур в сельхозорганизациях района |  |  |  |  | Сельхозтоваро-производители  (по согласованию), отдел сельского хозяйства |  |
| 2.3.1.2.2. | Ведение селекционно-племенной работы | Ежегодно животноводческие хозяйства района проводят комплекс организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на увеличение поголовья, совершенствование существующих и выведение новых пород, создание племенных и товарных стад. Организация племенной работы осуществляется на научной основе, то есть на основе целенаправленной селекции |  |  |  |  | Сельхозтоваро-производители  (по согласованию) | Увеличение масштаба деятельности на территории района племенного репродуктора с обеспечением роста продуктивности и других качественных показателей |
| 2.3.1.2.3. | Предоставление высококачественных ветеринарных услуг | С целью предоставления качественных ветеринарных услуг специалисты ветеринарной службы проходят курсы повышения квалификации, участвуют в конференциях по обмену опытом |  |  |  |  | Сельхозтоваро-производители  (по согласованию |  |
| 2.3.1.2.4. | Контроль качества кормовой базы, совершенствование системы кормопроизводства | Для контроля качества кормов сельхозтоваропроизводители ежеквартально сдают пробы на химический анализ питательности кормов.  С целью совершенствования системы кормопроизводства сельхозтоваропроизводители составляют рационы кормления сельскохозяйственных животных, состоящих не только из грубых и сочных кормов, а также из витаминов и микроэлементов |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства, сельхозтоваро-производители  (по согласованию) |  |
| 2.3.1.3. | Строительство, реконструкция, модернизация производственных объектов | В отчетном году завершено строительство коровника на 152 головы ИП Глава КФХ Присяжных И.В. |  |  |  |  | Сельхозтоваро-производители района  (по согласованию) |  |
| 2.3.1.4. | Усовершенствование технологических процессов, техники и оборудования | Ежегодно сельхозтоваропроизводители района приобретают новую технику и оборудование для обновления машинно – тракторного парка. В 2021 году закуплено техники на сумму более 399 млн. руб. ,в 2022 году на сумму более 410 млн. руб.  Отделом сельского хозяйства оказана консультативную помощь в оформлении субсидии на приобретение техники и оборудования |  |  |  |  | Сельхозтоваро-производители  (по согласованию) |  |
| 2.3.1.5. | Содействие в оказании господдержки КФХ района | Ежегодно специалисты отдела сельского хозяйства и природопользования Администрации района оказывают консультативную помощь сельхозорганизациям в оформлении всех видов субсидий, выделяемых через Министерство сельского хозяйства Алтайского края |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |
| 2.3.1.6. | Расширение деятельности сельскохозяйственного потребительского кооперативов по закупу молока «Восход» на территории района | СССПК «Восход» активно закупает молоко в личных подсобных хозяйствах района. В 2021 году закуплено 3415 тонн молока, в 2022 году 3995 тонн молока, что на 17 % выше уровня прошлого года. |  |  |  |  | СССПК «Восход» (по согласованию) |  |
| 2.3.1.7. | Развитие кооперационных связей между производителями сырого молока и переработчиками | Мероприятие не реализовалось |  |  |  |  | Сельхозтоваро-производители  (по согласованию) |  |
| 2.3.1.8. | Активное участие в мероприятиях по государственной поддержке сельского хозяйства | Сельхозтоваропроизводители района при консультационной поддержке специалистов отдела сельского хозяйства в 2021 году получили государственную поддержку на общую сумму более 61,7 млн. руб., в 2022 году на общую сумму более 85,0 млн. руб. |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства, сельхозтоваро-производители  (по согласованию) |  |
| 2.3.1.9. | Реализация мероприятий ГП «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», МП «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района» | В рамках реализации мероприятий ГП «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», МП «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района» в 2021-2022 гг 2 семьям (специалистам АПК) предоставлена субсидия на строительство жилья в размере 2349 тыс. руб. (КБ)  Произведено в 2021 г благоустройство сельских кладбищ в с. Сидоровка и с. Красноярка, освоено всего 2410,089 тыс. руб., в т.ч.: 1858,745 тыс. руб. (КБ), 320,526 тыс. руб. (РБ), 230,818 тыс. руб. (ВИ), в 2022 году благоустройство сельских кладбищ в с. Макарьевка, пос. Ульяновский, с. Покровка, освоено всего 5551,409 тыс. руб., в т.ч.: 3795,034 тыс. руб. (КБ), 1373,52 тыс. руб. (РБ), 382,855 тыс. руб. (ВИ).  В рамках программ в 2022 году начато реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Парфёново с планируемой стоимостью работ около 80 млн. руб., проведен капитальный ремонт Парфёновского сельского Дома культуры, освоено более 37 млн. руб., проведены проектно-изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, освоено более 9 млн. руб. |  |  |  |  | Отдел по строительству, архитектуре и благоустройству, комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Повышение уровня инженерного обустройства поселений, улучшение социально-жилищных условий сельского населения |
| 2.3.1.10. | Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, их сохранение | Для обеспечения молодыми специалистами сельхозпредприятий на территории района реализуется мероприятия ГП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края». Также молодые специалисты обеспечиваются жильём и высокой заработной платой |  |  |  |  | Сельхозтоваро-производители  (по согласованию) |  |
| 2.3.1.11. | Цифровизация производственных процессов АПК | Сельхозтоваропроизводителям района оказывается консультационная помощь в цифровизации производственных процессов в АПК (работа в АИС «Респак») |  |  |  |  | Сельхозтоваро-производители  (по согласованию) |  |
| 2.3.1.12. | Содействие (оказание методической помощи) использованию зарегистрированными в районе организациями АПК цифровых платформ «Цифровое сельское хозяйство», «Агрорешения» | Мероприятие в 2021-2022 гг не реализовано |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства, сельхозтоваро-производители  (по согласованию) |  |
| 2.3.1.13. | Содействие (оказание методической помощи) в реализации пилотных проектов внедрения отечественных комплексных цифровых агрорешений для предприятий АПК | Мероприятие в 2021- 2022 гг не реализовано |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства, сельхозтоваро-производители  (по согласованию) |  |
| **Задача 2.4. Создание благоприятных условий для развития туризма** | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Проведение экскурсий, разработка музейного и культурного кластера, включающего достопримечательности района, разработка и внедрение новых туристических маршрутов, организация и проведение мероприятий событийного туризма | В 2021 г туристско-экскурсионный поток составил 3100 чел., в 2022 г – 3900 чел. Итого за период 2021-2022 гг- 7000 чел. | *Туристско- экскурсионный поток, чел.* | ***3100*** | ***6100*** | ***3900*** | Районный краеведческий музей МБУК «Топчихинский ЦДК», отдел культуры, молодежи и спорта | Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма |
| 2.4.2. | Организация и демонстрация выставок, выставочных проектов, мероприятий | Проведено 139 мероприятий |  |  |  |  | Районный краеведческий музей МБУК «Топчихинский ЦДК» | Развитие познавательного туризма на территории района |
| 2.4.3. | Сохранение, расширение и популяризация музейных фондов, организация проведения культурно-массовых, просветительных мероприятий и выставочной деятельности | В 2022 году музейный фонд пополнился на 100 экспонатов, проведены 62 экскурсии с участием 10 832 человек |  |  |  |  | Районный краеведческий музей МБУК «Топчихинский ЦДК» | Функционирование районного краеведческого музея |
| 2.4.4. | Благоустройство объектов культурного наследия | На объектах культурного наследия проводятся в постоянном режиме ремонты, благоустройство территорий |  |  |  |  | Администрации сельсоветов, отдел культуры, молодежи и спорта | Повышение благоустройства общественных пространств поселений района, реконструкция культурно-исторических объектов |
| 2.4.5. | Повышение качества предоставляемых услуг по транзитному потоку туристов на объектах дорожного сервиса | Субъектами предпринимательства придорожного сервиса проводиться постоянный контроль качества предоставляемых услуг, ведется работа по повышению качества предоставления услуг в соответствии с требованиями современного общества и действующего законодательства |  |  |  |  | Субъекты предпринимательства  (по согласованию) | Совершенствование и развитие придорожного сервиса |
| 2.4.6. | Содействие в оказании господдержки субъектам предпринимательства | Субъекты предпринимательства сферы туризма района проинформированы о мерах государственной поддержки в сфере туризма, действующих на территории Алтайского края |  |  |  |  | Комитет по экономике и инвестиционной политике | Реконструкция действующих средств размещения туристов с целью приведения их в соответствие с современными требованиями граждан в качественном обслуживании и повышения их конкурентоспособности |
| **Задача 2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства и расширение сфер его деятельности** | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Развитие инфраструктуры муниципальной поддержки МСП в Топчихинском районе | Инфраструктура муниципальной поддержки МСП включает в себя Информационно- консультационный центр поддержки предпринимательства района (далее-ИКЦ), Общественный совет предпринимателей при Администрации района, рабочую группу за соблюдением прав субъектов МСП при прокуратуре района, работу инвестиционного уполномоченный по району | *Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее-МСП), включая индивидуальных предпринимателей, чел.* | ***1570*** | ***1613*** | ***1551*** | Администрация района, ИКЦ |  |
| 2.5.2. | Оказание поддержки субъектам МСП | Осуществляется оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Топчихинский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, утвержденного постановлением Администрации района от 16.10.2019 № 501, проводится повышение уровня информированности субъектов МСП, популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  | ИКЦ |  |
| 2.5.2.1. | Организация функционирования информационно-консультационного центра поддержки МСП; привлечение субъектов МСП к участию в форумах, в семинарах и «круглых столах» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | В районе функционирует информационно-консультационный центр поддержки МСП. Субъекты МСП привлекаются к участию в различных учебах, семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», мастер-классах, обучающих и других мероприятиях. Субъектам предпринимательства оказывается информационная поддержка, в том числе функционируют специализированные разделы «Предпринимательство» и «Инвесторам» на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район |  |  |  |  | ИКЦ | Оказание организационной, информационной, консультационной поддержки |
| 2.5.2.2. | Предоставление в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Топчихинский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства | С ООО «Прима» заключен сроком на 5 лет договор аренды имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Топчихинский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым |
| 2.5.3. | Создание благоприятной среды для развития бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3.1. | Содействие устранению неоправданных экономических и административных барьеров | В Администрации района внедрен антимонопольный комплаенс |  |  |  |  | Комитет по экономике и инвестиционной политике | Формирование благоприятной правовой среды для развития малого и среднего предпринимательства |
| 2.5.3.2. | Осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд | Осуществляется в постоянном режиме |  |  |  |  | Отдел муниципального заказа | Содействие деятельности субъектов МСП, социально-ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.5.3.3. | Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района, с учетом потребности населения, в том числе по продаже сезонного ассортимента товаров | По мере необходимости (не чаще 1 раза в квартал) проводится актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района. В 2021 г актуализация не проводилась в связи с отсутствием предложений от сельсоветов о необходимости актуализации, в 2022 году схема актуализирована на основании предложения Топчихинского сельсовета |  |  |  |  | Комитет по экономике и инвестиционной политике | Содействие в получении субъектами МСП необходимого количества мест размещения нестационарных торговых объектов |
| 2.5.3.4. | Проведение и организация участия СМСП в заседаниях общественного совета предпринимателей, учебах, семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», мастер-классах, обучающих и других мероприятиях среди СМСП, включая краевой конкурс на звание «Лучший предприниматель года» по различным номинациям; изготовление информационных буклетов | В Топчихинском районе действует общественный совет предпринимателей, в состав которого входят субъекты МСП, сотрудник Администрации района (специалист ИКЦ). Предприниматели привлекаются к участию в семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», мастер-классах, обучающих и других мероприятиях среди СМСП |  |  |  |  | Комитет по экономике и инвестиционной политике | Популяризация предпринимательской деятельности |
| **Задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Повышение качества улично-дорожной сети |  | *Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, %* | ***37,8*** | ***40*** | ***37,8*** |  |  |
| 3.1.1.1. | Реконструкция, строительство, автомобильных дорог в рамках мероприятий национального проекта, программ | Мероприятие в отчетном периоде не реализовывалось |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием |
| 3.1.1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, приведение их в нормативное состояние | Выполнен капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Топчиха, ул. Куйбышева, протяженностью 400 п.м. ул. Привокзальная  капитально отремонтирован мост на Путиловку.  В с. Фунтики проведены работы по щебенению и устройству примыкания ул. Солнечная к региональной дороге. Инертные материалы приобретены в 2021 году в размере 943,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, работы по планировке и грейдированию на партнерских началах выполнены ООО «Система».  На 2023 год в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Алтайского края» планируется выполнить ремонт участков дорог: 300 м пер. Садовый (от ул. Ленина и ул. Октябрьская),  175 м пер. Школьный (от ул. Ленина до ул. Куйбышева), а также ремонт участка ул. Правды от ЦРБ до поворота на с. Макарьевка |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние |
| 3.1.1.3. | Текущее содержание и ремонт, дорог, тротуаров | В с. Топчиха выполнен текущий ремонт улиц: Кирова, Правды, Ленина, Куйбышева, Октябрьская, Губина, Титова, Ворошиловская, Советская, Привокзальная, Мира |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние |
| 3.1.2. | Обеспечение регулярного автобусного сообщения. Проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам, выдача свидетельства на осуществление перевозок по маршруту регулярных перевозок | За счет средств краевого бюджета, в целях обеспечения регулярного автобусного сообщения на территории района, получены 4 ГАЗели, 2 ПАЗ.  Открытый конкурс на право осуществления перевозок в 2021 году проводился 7 раз,в 2022 году 6 раз. Свидетельства об осуществлении перевозок не выдавались |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Развитие транспортного сообщения всех населенных пунктов района с районным центром |
| 3.1.3. | Применение системы ГЛОНАСС | Система ГЛОНАСС используется в соответствии с установленными требованиями законодательства |  |  |  |  | Хозяйствующие субъекты, осуществляющие пассажирские перевозки (по согласованию) | Усовершенствование системы контроля качества работы пассажирского автомобильного транспорта на маршрутах регулярных сообщений (выходов, соблюдения расписания, безопасности вождения) на основе технологий ГЛОНАСС |
| **Задача 3.2. Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Ликвидация  МУП«Кировское», МУП«Хабазинское»,  МУП «Парфёновское» | Ликвидация в отчетном периоде не проводилась, запланирована на 2023-2024 год, предприятия не осуществляют производственную деятельность с февраля 2022 года | *Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом, в общей площади жилого фонда, %* | **72,2** | **72,5** | ***72,2*** | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Ликвидация неэффективных форм управления предприятиями ЖКХ (унитарных предприятий) |
| 3.2.2. | Заключение концессионного соглашения на объекты водоснабжения района | В течение года проводилась планомерная работа по заключению концессионного соглашения на объекты водоснабжения района. Дата заключения соглашения 22.01.2022 г |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи, комитет по управлению имуществом | Развитие муниципально-частного партнерства в сфере ЖКХ, заключение концессионных соглашений |
| 3.2.3. | Модернизация источников тепловой энергии района | Проводится в соответствии с планом подготовки к отопительному периоду |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи, комитет по управлению имуществом, предприятия теплоснабжения района (по согласованию) | Улучшение качества оказания услуг теплоснабжения, снижение количества аварий на источниках теплоснабжения |
| 3.2.3.1. | Установка современных водогрейных котлов в учреждениях социальной сферы района | В 2021 г на центральных котельных с. Макарьевка, с. Чистюнька замено котельное оборудование. Выполнена замена котельного оборудования в школах: Володарской (2 шт), Зиминской (2 шт), Кировской, Тополинской, Красноярский (2 шт), в клубах: Переясловском, Трудовском.  В 2022 г выполнены частичные ремонты систем отопления в 12 образовательных организациях Володарского (школа и детский сад), Зиминского, Ключевского, Красноярского, Парфёновского, Переясловского, Покровского, Сидоровского, Фунтиковского, Хабазинского сельсоветов, ТСШ № 2. |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи |  |
| 3.2.3.2. | Строительство автоматизированной угольной котельной в с. Топчиха | В 2021 г выполнен первый этап строительства автоматизированной угольной котельной, в 2022 году продолжено. Планируемая дата ввода в эксплуатацию - август 2023 года. Общая стоимость строительства с учетом подключения к сетям электроснабжения составляет 178,7 млн. руб. |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи |  |
| 3.2.3.3. | Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей с использованием современных материалов и тепловой изоляции | Проводится в соответствии с планом подготовки к отопительному периоду |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи |  |
| 3.2.3.3.1. | Реконструкция тепловых сетей инженерно-технического обеспечения с. Топчиха | Выполнен капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей в  с. Топчиха, протяженностью 1,908 км в надземном исполнении, 0,053 км в подземном исполнении в двухтрубном исчислении.  Завершено начатое в 2020 году проектирование реконструкции теплосети в с. Топчиха, протяженностью 1,79 км, соединяющей новую котельную с магистральной сетью. Конкурсные процедуры проведены, контракт заключен 14.03.2023, стоимость строительства - 218 млн. руб. |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи |  |
| 3.2.4. | Реконструкция и новое строительство водопроводных сооружений, внедрение новых технологий водоподготовки и водоочистки | Начата реконструкция 15 км водопроводных сетей и сооружений в с.Парфёново. Контракт выполнения работ двухгодичный, со сроком исполнения - конец 2023 года. На I этапе 9 в 2022 г) проложено 9 километров водопроводных сетей, установлена водонапорная башня, пробурено две водозаборные скважины, установлена дизель-генераторная установка, освоено 30,6 млн. руб. Общая стоимость проекта 65,3 млн. руб., из них 10 млн. руб. вклад предпринимателей Парфёновского сельсовета.  Запланирована реконструкция водопроводных сетей в с. Чистюнька и с. Топчиха. В 2022 г разработана проектно-сметная документация с. Чистюнька, по с. Топчиха разработка ПСД будет выполнена в 2023 году. |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Улучшение качества оказания услуг водоснабжения, снижение количества аварий на источниках водоснабжения |
| 3.2.4.1. | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборных узлов в с. Песчаное, с.Покровка, с.Красноярка, с. Сидоровка, с. Переясловка, п. Кировский, п. Комариха, п. Комсомольский | В 2022 году начаты работы по капитальному ремонту водозаборных узлов с установкой водонапорных башен в селах Красноярка и Покровка, общей стоимостью 16,9 млн. руб. По вине подрядчика объекты переходящие, работы завершены в 2023 году.  Сложным в техническом исполнении стал ремонт водозаборного узла  в с. Песчаное. Пробурено две скважины, но достаточного дебета воды нет, работы не приняты, не оплачены, идет рассмотрение в судебном порядке. В течение 2022 года велись работы по гидрологическому изучению недр, в 2023 получено заключение. Предстоит выполнить проект по строительству нового водозаборного узла. |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи |  |
| 3.2.4.2. | Реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха,  с. Парфёново, с. Чистюнька | Начата реконструкция 15 км водопроводных сетей и сооружений в с.Парфёново. Контракт выполнения работ двухгодичный, со сроком исполнения - конец 2023 года. На I этапе 9 в 2022 г) проложено 9 километров водопроводных сетей, установлена водонапорная башня, пробурено две водозаборные скважины, установлена дизель-генераторная установка, освоено 30,6 млн. руб. Общая стоимость проекта 65,3 млн. руб., из них 10 млн. руб. вклад предпринимателей Парфёновского сельсовета.  Запланирована реконструкция водопроводных сетей в с. Чистюнька и с. Топчиха. В 2022 г разработана проектно-сметная документация с. Чистюнька, по с. Топчиха разработка ПСД будет выполнена в 2023 году. |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи |  |
| 3.2.5. | Капитальный ремонт водопроводных и тепловых сетей | Выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Кировский в рамках реализации КАИП 2021 г, освоено 2459,7 тыс. руб., в т.ч. КБ - 2213,7 тыс. руб., РБ - 246,0 тыс. руб. |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи |  |
| 3.2.6. | Подготовка списков потребителей газа, сведений о планируемой величине максимального расхода газа. Согласование данных. | Списки потребителей газа подготовлены, объемы поставок газа подготовлены, ведется проектирование распределительного газопровода |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи, АКГУП «Алтайские инженерные системы» (по согласованию), ООО «Газпром газораспределение Барнаул»  (по согласованию) |  |
| **Задача 3.3. Развитие потребительского рынка** | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Оказание информационно-консультационная поддержки |  | *Оборот розничной торговли на душу населения (по крупным и средним организациям), тыс. руб.*  *Объем платных услуг на душу населения (по крупным и средним организациям), тыс. руб.* | ***49,3***  ***4,9*** | ***32,8***  ***5,7*** | ***55,6***  ***2,1*** | Сектор развития предпринимательства и рыночной инфраструктуры комитета по экономике и инвестиционной политике, ИКЦ | Содействие насыщению потребительского рынка разнообразными видами услуг, создание условий для формирования конкурентной среды |
| 3.3.2. | Актуализация схемы  размещения  нестационарных торговых  объектов на территории  района с  учетом потребности  населения, в том числе по  продаже сезонного  ассортимента товаров | По мере необходимости (не чаще 1 раза в квартал) проводится актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района. В 2021 г актуализация не проводилась в связи с отсутствием предложений от сельсоветов о необходимости актуализации, в 2022 г проведена актуализация по предложению Топчихинского сельсовета. |  |  |  |  | Сектор развития предпринимательства и рыночной инфраструктуры комитета по экономике и инвестиционной политике | Развитие нестационарной торговли |
| 3.3.3. | Организация проведения универсальных ярмарок | В 2021 году в Топчихинском районе проведено 19 универсальных ярмарок, в 2022 году – 26. |  |  |  |  | Сектор развития предпринимательства и рыночной инфраструктуры комитета по экономике и инвестиционной политике | Стимулирование активности торговой деятельности |
| 3.3.4. | Ввод в эксплуатацию новых объектов потребительского рынка | В 2021 г введен в эксплуатацию непродовольственный магазин «Автозапчасти» ИП Елисеев А.В. площадью 49,5 м2 , в 2022 году построен и введен в эксплуатацию магазин продовольственных товаров «Минимаркет» ИП Левковицкий Д.Н.площадью 66 кв. м. |  |  |  |  | Хозяйствующие субъекты, физические лица  (по согласованию) | Развитие потребительского рынка района |
| 3.3.5. | Содействие  в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для сферы потребительского рынка, в повышении профессионализма работников, качества, культуры и безопасности обслуживания посредством оказания информационно-консультационной поддержки | Оказано содействие в участии предпринимателя района в Губернаторской программе подготовки профессиональных кадров |  |  |  |  | Сектор развития предпринимательства и рыночной инфраструктуры комитета по экономике и инвестиционной политике, ИКЦ | Повышение квалификации кадров сферы потребительского рынка |
| 3.3.6. | Стимулирование развития инфраструктуры потребительского рынка, обновление оборудования, повышение уровня безопасности и качества обслуживания населения | Субъектам предпринимательства предоставлена информация о мерах государственной финансовой и кредитно-гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых органами исполнительной власти Алтайского края и организациями инфраструктуры поддержки бизнеса |  |  |  |  | Хозяйствующие субъекты потребительского рынка  (по согласованию) | Повышение качества и безопасности обслуживания населения |
| **Задача 4.1. Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления** | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район, создание электронных сервисов для организаций и граждан на сайте | Создан и функционирует официальный сайт муниципального образования Топчихинский район | *Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, %* | ***47,5*** | ***63*** | ***50,5*** | Отдел информатизации Администрации района | Функционирование и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район |
| 4.1.2. | Выравнивание обеспеченности структурных подразделений Администрации района, сельсоветов района вычислительной техникой, периферийным оборудованием, телекоммуникационным оборудованием, лицензионным программным обеспечением, системами защиты информации | Все структурные подразделения Администрации района и сельсоветы обеспечены необходимой техникой и оборудованием, средствами защиты информации, ведется постепенное обновление техники по мере финансирования |  |  |  |  | Отдел информатизации Администрации района | Оснащение структурных подразделений Администрации района и органов местного самоуправления района современными автоматизированными рабочими местами |
| 4.1.3. | Обеспечение надежной, непрерывной работы существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов | Осуществление мероприятий в соответствии с планом |  |  |  |  | Отдел информатизации Администрации района | Обеспечение эксплуатации средств вычислительной техники, телекоммуникационных и информационных систем, корпоративной вычислительной сети, телефонной сети, локальных вычислительных сетей, систем защиты информации |
| 4.1.4. | Своевременное размещение информации на сайте муниципального образования Топчихинский район, в СМИ | Вся требуемая информация своевременно размещается на сайте муниципального образования Топчихинский район, в СМИ |  |  |  |  | Структурные подразделения Администрации района | Внедрение государственных стандартов открытости, позволяющих обеспечить граждан актуальной и достоверной информацией по интересующим их вопросам из первоисточника |
| **Задача 4.2. Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом** | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Составление проекта бюджета муниципального образования (далее-МО) Топчихинский район в программном формате. Усиление взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами муниципальной политики | Проект бюджета МО Топчихинский район составлен в программном формате | *Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования, %* | ***33,1*** | ***34,8*** | ***37,0*** | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района (далее-комитет по финансам), структурные подразделения Администрации района | Развитие и совершенствование программно-целевых методов бюджетного планирования |
| 4.2.2. | Нормативное обеспечение правового регулирования бюджетного процесса МО Топчихинский район в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и его совершенствование | Бюджетный процесс МО Топчихинский район осуществляется в соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства |  |  |  |  | Комитет по финансам | Нормативное правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса |
| 4.2.3. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | Внутренний муниципальный финансовый контроль контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета МО Топчихинский район осуществляется уполномоченным органом в соответствии с федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля |  |  |  |  | Комитет по финансам | Усиление контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета МО Топчихинский район |
| 4.2.4. | Анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита проводится УФК по Алтайскому краю |  |  |  |  | Комитет по финансам | Усиление контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета МО Топчихинский район |
| 4.2.5. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок | Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок осуществляется уполномоченным органом в соответствии с федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и действующим законодательством в сфере закупок |  |  |  |  | Комитет по финансам | Усиление контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета МО Топчихинский район |
| 4.2.6. | Соблюдение ограничений бюджетного законодательства.  Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга МО Топчихинский район.  Недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам МО Топчихинский район | Муниципальный долг и расходы на его обслуживание по состоянию на 01.01.2023 отсутствуют, просроченная кредиторская задолженность не допущена |  |  |  |  | Комитет по финансам | Эффективная долговая политика |
| 4.2.7. | Повышение результативности бюджетных расходов и экономности использования бюджетных средств, сокращение доли неэффективных расходов, обеспечение сбалансированности бюджета МО Топчихинский район | Повышению результативности бюджетных расходов и обеспечению сбалансированности бюджета способствовали: оптимизация расходных обязательств, разработка и реализация муниципальных программ, повышение эффективности управления муниципальной собственностью, совершенствование системы закупок |  |  |  |  | Комитет по финансам, структурные подразделения Администрации района | Повышение эффективности расходов бюджета МО Топчихинский район |
| 4.2.8. | Повышение качества планирования и администрирования главных администраторов доходов бюджета МО Топчихинский район, обеспечение сбалансированности бюджета | В целях качественного планирования бюджета главными администраторами доходов утверждены методики прогнозирования доходов бюджета. В результате эффективности администрирования доходов утвержденные плановые значения по доходам исполнены, обеспечен положительный темп роста |  |  |  |  | Главные администраторы доходов бюджета | Обеспечение выполнения установленных планов по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Топчихинский район |
| 4.2.9. | Взаимодействие с органами государственной власти Алтайского края по привлечению средств из вышестоящих бюджетов | На проведение капитального ремонта объектов соц. сферы и ЖКХ привлечено 337,6 млн. рублей из краевого бюджета |  |  |  |  | Комитет по финансам | Увеличение безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней на исполнение передаваемых государственных полномочий. Разработка проектов нормативных правовых актов. Обеспечение сбалансированности бюджета МО Топчихинский район |
| 4.2.10. | Безусловное обеспечение долевого участия местных бюджетов в части инвестиционных расходов, определенных соглашениями | В 2021-2022 гг полностью обеспечено долевое участие местного бюджета в части инвестиционных расходов, предусмотренных соглашениями с ГРБС краевого бюджета |  |  |  |  | Комитет по финансам, структурные подразделения Администрации района | Софинансирование мероприятий государственных программ. Повышение результативности бюджетных расходов (инвестиций) |
| 4.2.11. | Размещение информации на официальном сайте района и в СМИ | Вся необходимая информация размещается на официальном сайте района и в СМИ |  |  |  |  | Администрации сельсоветов | Повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для населения и бизнеса |
| 4.2.12. | Реализация мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов местного значения для ликвидации проблем сельских территорий |  |  |  |  |  | Администрации сельсоветов | Развитие инициативного бюджетирования |
| 4.2.13. | Проведение технической инвентаризации и государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества | Проводятся технические инвентаризации и государственная регистрации прав на объекты недвижимого имущества |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Совершенствование учета муниципального имущества |
| 4.2.14. | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета МО Топчихинский район от использования и распоряжения муниципальным имуществом (к плановому заданию) | Годовое плановое задание по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета МО Топчихинский район от использования и распоряжения муниципальным имуществом (к плановому заданию) выполнено |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Управление муниципальным имуществом посредством передачи в аренду и безвозмездное пользование, управление и распоряжение имуществом муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Топчихинский район в целях получения дохода |
| 4.2.15. | Управление муниципальным имуществом посредством передачи в аренду и безвозмездное пользование, управление и распоряжение имуществом муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Топчихинский район в целях получения дохода | Проводится управление муниципальным имуществом посредством передачи в аренду и безвозмездное пользование, управление и распоряжение имуществом муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Топчихинский район в целях получения дохода |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Оптимизация процессов учета имущества, повышение эффективности управления муниципальным имуществом |
| 4.2.16. | Осуществление полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности МО Топчихинский район. Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития района | Проводятся мероприятия по осуществлению полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности МО Топчихинский район, а также по повышению эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития района |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности МО Топчихинский район |
| 4.2.17. | Внесение предложений по установлению порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Алтайского края и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Вносятся предложения по установлению порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Алтайского края и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Управление и распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена |
| 4.2.18. | Организация работ по формированию свободных земельных участков, для проведения торгов (аукционов) по продаже земельного участка или продаже права на заключение договора аренды | Проводится работа по формированию свободных земельных участков, для проведения торгов (аукционов) по продаже земельного участка или продаже права на заключение договора аренды |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом |  |
| 4.2.19. | Осуществление полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности МО Топчихинский район. Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития района | Проводятся мероприятия по осуществлению полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности МО Топчихинский район, а также по повышению эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития района |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере земельных отношений |
| **Задача 4.3.**   **Совершенствование системы оказания муниципальных услуг, в том числе в электронном виде** | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Организация оказания муниципальных услуг в электронном виде |  | *Доля муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, информация о которых внесена в федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», %* | ***-*** | ***100*** | ***100*** | Отдел информатизации, структурные подразделения Администрации района –исполнители муниципальных услуг | Обеспечение перехода структурных подразделений Администрации района на оказание муниципальных услуг в электронной форме |
| 4.3.1.1. | Размещение информации на сайте муниципального образования Топчихинский район | Вся необходимая информация размещена на сайте муниципального образования Топчихинский район |  |  |  |  | Отдел информатизации, исполнители муниципальных услуг | Популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг сервисов |
| 4.3.1.2. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих в области использования информационных технологий | Все муниципальные служащие обладают навыками использования информационных технологий, на данный момент повышение квалификации не требуется |  |  |  |  | Отдел информатизации, исполнители муниципальных услуг | Повышение квалификации муниципальных служащих с целью получения цифровых навыков и компетенций |
| 4.3.2. | Своевременная актуализация сведений о муниципальных услугах, предоставляемых Администрацией района, в ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг» | Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых Администрацией района, в ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг» своевременно актуализируются о муниципальных услугах, предоставляемых Администрацией района, в ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  | Отдел информатизации | Поддержание в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг» (функций) актуальной информации о муниципальных услугах, предоставляемых Администрацией Топчихинского района, своевременное уведомление операторов ОЭПАК о произошедших изменениях |
| **Задача 5.1. Применение информационных и коммуникационных технологий для развития социальной сферы, системы государственного управления, взаимодействия граждан и государства, бизнеса и государства, формирования новой технологической основы в экономике** | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Реализация в сфере здравоохранения проектов по внедрению медицинской электронной информационной системы | В КГБУЗ «Топчихинская ЦРБ» рамках реализации мероприятий по реализации сфере здравоохранения проектов по внедрению медицинской электронной информационной системы обновлено компьютерное оборудование и программное обеспечение | *Доля обеспеченности населенных пунктов района доступом к сети «Интернет», %* | ***82*** | ***87*** | ***82*** | КГБУЗ «Топчихинская ЦРБ»  (по согласованию) | Реализация в сфере здравоохранения проектов по внедрению медицинской электронной информационной системы, интегрированной электронной медицинской карты, телемедицинских технологий, интеграции регионального сегмента информационной системы с едиными федеральными ресурсами в сфере здравоохранения |
| 5.1.2. | Подключение всех школ района к высокоскоростному интернету, развитие дистанционного образования и образовательных сервисов для учащихся | Все школы района подключены к высокоскоростному интернету, внедряется дистанционное образование и образовательные сервисы для учащихся |  |  |  |  | Комитет по образованию | Поддержка проектов формирования новой технологической среды в системе образования («цифровая школа», электронные учебники) |
| 5.1.3. | Создание электронной музейной библиотеки электронного научно- справочного аппарата архивного фонда, интерактивных тематических экспозиций, виртуальных тематических коллекций и выставок, виртуального концертного зала | Мероприятие в отчетном году не реализовалось |  |  |  |  | Отдел культуры, молодёжи и спорта | Внедрение новых информационных продуктов и технологий в учреждениях культуры |
| 5.1.4. | Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | Мероприятие в отчетном году не реализовалось |  |  |  |  | УПФР  (по согласованию) | Повышение степени цифровой грамотности населения района, в том числе лиц старшего возраста |
| 5.1.5. | Установление точек доступа к Интернету во всех населенных пунктах Топчихинского района | Точки доступа к Интернету устанавливаются в населенных пунктах района в соответствии с планом министерства цифрового развития и связи Алтайского края |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Увеличение доступности качественных услуг связи благодаря развитию информационно - телекоммуникационной инфраструктуры во всех населенных пунктах Топчихинского района с установленной точкой доступа к Интернету |