**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2023 – 2027 годы

##### Отчетный период 2023 год

#####  За отчетный период 2023 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2023 – 2027 годы из бюджета сельсовета израсходовано 1,8 тыс. руб., при плановом показателе финансирования по программе на 2023год - 1,0 тыс. руб.

 Основной целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) на территории Чистюньского сельсовета.

В этой связи основными задачами по реализации Программы являются:

1) создание правовых и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) сохранение и увеличение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), формирования конкурентной среды в экономике сельсовета;

3) повышение уровня информированности СМСП и популяризация предпринимательской деятельности в Чистюньском сельсовете

Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| Количество СМСП на территории сельсовета | единиц | 18 | 16 |
| Численность занятых в малом и среднем бизнесе, в том числе самозанятых | единиц | 63 | 60 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета | единиц | 1 | 0 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

***«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2023 – 2027 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество СМСП на территории сельсовета: S1 = 16/18\*100% = 88,9 %;

2. Численность занятых в малом и среднем бизнесе, в том числе самозанятых:

S2 = 60/63\*100% = 95,0 %;

3. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета:

S4=0/1\*100% = 0 %

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (88,9+95,0+0)= 61,3%**

 **i=3**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 1,8/1,0\*100%= 100 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 1 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/1\*1\*100%=100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(61,3\*0,5+100\*0,25+0\*0,25)=55,7%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 55,7 % (в интервале от 50% до 90%).***

Глава Администрации сельсовета Д.М. Ишенин

09.02.2024

Готовил: Мостовая Л.В., заместитель главы Администрации сельсовета