**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2020-2024 годы»

##### Отчетный период 2023 год

##### За отчетный период 2023 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2020-2024 годы» из бюджета сельсовета было выделено 3,2 тысяч рублей, плановый показатель финансирования по программе на 2023 году составил 4 тысяч рублей.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества; создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению; повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела.

Основные мероприятия программы направлялись на поддержку молодых дарований, самодеятельного художественного творчества, поддержку участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета, в том числе в режиме онлайн.

**Индикаторы муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,2 | 7,1 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 39 | 35 |
| 3 | Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 16 | 15,80 |
| 4 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед. | 23 | 23,2 |
| 5 | Уровень удовлетворенности жителей Сидоровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 85 | 83 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2020-2024 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

S1=7,1/7,2\*100%=98,61 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей

S2=35/39\*100%= 89,74 %)

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год)

S3=15,80/16,00\*100% =98,75 %

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год

S4=23,2/23,0\*100%= 100,87% (100%)

5. Уровень удовлетворенности жителей Сидоровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур

S5=83/85\*100%=97,64 %

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (98,61+89,74+98,75+100+97,64)= 96,95%**

 **i=5**

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения**

**муниципальной программы**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 3,2/4,0\*100% = 80%**

**III Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий мероприятия, запланированных к финансированию в отчетном периоде | Mf - количество мероприятий,по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде1(да),0 (нет) |
| 1 | организация и проведение праздника «День Победы» | 1 | 1 |
| 2 | организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 0 |
| 3 | организация и проведение праздника «День села» | 1 | 1 |
| 4 | организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 1 |
| 5 | организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 1 |
| 6 | приобретение для библиотек периодических изданий | 1 | 0 |

 **Mer =Mf / Mp x kl x 100%=4/6\*0,9\*100%=59,99%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

 kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

 **IV.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O =(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)= (96,95\*0,5+80\*0,25+59,99\*0,25)=83,48%**

**Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с среднем уровнем эффективности 83,48% *(от 50 до 90%).***

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета А.А. Жуйкова

13.02.2024

Готовил: Новикова Г.С., специалист первой категории Администрации сельсовета