Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020 -2024 годы

за 2023 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из районного бюджета направлено 87414,7 тыс. руб.

Услугами дошкольного образования охвачено 656 детей. На базе 7 общеобразовательных организаций работают детские сады. В 1 общеобразовательной организации открыта группа кратковременного пребывания, реализующая программу дошкольного образования. Работает группа раннего развития «Росток» (ДЮЦ). Администрацией района реализованы мероприятия по ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных организациях. Охват детей предшкольного возраста услугами дошкольного образования с 3 до 7 лет составляет 100 %. В системе работает 165 человек, их них 69 педагогических работника.

Родителям на воспитание и обучение детей-инвалидов (детей с ОВЗ, дошкольников и обучающихся) выплачивается компенсация (в ДОУ - 6, в ОУ – 8).

Количество обучающихся стабильно - 2594. С целью получения объективной оценки качества знаний выпускников 9 и 11 классов,  проводится государственная итоговая аттестация (далее ГИА). Для проведения ГИА (ЕГЭ) организовано работа пункта проведения экзамена на базе Топчихинской СОШ № 1 им. Героя России Дмитрия Ерофеева. Нарушений при проведении экзаменов не выявлено.

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) проходила в основной и дополнительный (осенний период).

Сдали  ОГЭ (основной период) и получили аттестат об основном общем образовании  - 84,36 % обучающихся 9-х классов. Прошли ЕГЭ  и получили аттестат о среднем общем образовании 96 человек (98,97 %). Сдали ЕГЭ по русскому языку (96 -98,97%), Математику (профиль) сдали 40 из 42 (95,24%), математику (база) сдали 56 из 57 учеников (98,25%). Предметы по выбору: литературу, информатику и ИКТ, химию, физику, английский язык – сдали 100% учащихся. Выше краевых показатели по математике (профиль), литературе, химии. В ТСШ № 2 обучающийся получил 100 баллов при сдаче ЕГЭ по русскому языку.

Сдали ОГЭ (дополнительный (осенний) период) и получили аттестат об основном общем образовании – 54,17% обучающихся 9-х классов (от числа сдававших).

Кадровый потенциал системы общего образования района составляет 442 чел., из них 233 педагогических работника. Количество молодых педагогов, работающих в школе – 52, это 21,1 % от общего числа педагогов. 2 педагога получили единовременное пособие из краевого бюджета в размере 300 тыс. руб. каждый, 3 педагога получили муниципальные подъемные по 30 тыс. руб, 2 студента, заключившие договор о целевом обучении получили по 10 тыс. рублей.

Проведены муниципальные конкурсы «Учитель года», «Педагогический дебют», «Воспитатель года»

На летний отдых, оздоровление и трудоустройство из муниципального бюджета направлено более 112,2 тыс. руб. из краевого бюджета на летний отдых и оздоровление 670 тыс. руб. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, составила 99,7%. Летом работали 7 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнули 288 обучающихся, из них 100 детей за счет муниципального бюджета, трудоустроено через центр занятости 47 обучающихся.

Уделяется внимание здоровью подрастающего поколения. Питанием охвачено 90% обучающихся. Обучающиеся с 5 по 11 класс получали компенсацию за горячее питание из районного бюджета. Всего на эти цели направлено из федерального бюджета более 13,4 млн. руб., из краевого бюджета более 3 млн. руб., из районного бюджета –  более 541 тыс. руб. (из них детям участникам СВО 507,3 тыс. руб.)

Новогодние подарки за счет муниципального бюджета получили
168 обучающихся из малообеспеченных семей с 5 по 6 класс на сумму
52384 тыс. руб. 47 детей, дети военнослужащих участников СВО, на сумму 23200 тыс. руб., 30 детей Славяно-Сербского района на сумму 8922 тыс. руб.

Доля детей, охваченных дополнительным образованием составила 78,21%.

Дополнительное образование в районе является одним из звеньев воспитания подрастающего поколения района. Это направление достаточно успешно реализуют ДЮЦ, ДЮСШ, ДШИ. В детских объединениях различной направленности занимается 2394 чел., что соответствует уровню прошлого года. Доля детей, занимающихся в детских объединениях различной направленности – 78,21%.

Педагогические работники проходят курсы в АИРО, АГУ, также повышают квалификацию через дистанционные курсы,  проходят аттестацию на заявленные квалификационные категории.

Все работники ОО ежегодно проходят профилактические осмотры, гигиеническую аттестацию.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020 -2024 годы за 2023 год:

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

m

Cel = (1/m)*(Si)

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Si = (Fi /Pi)*100 %,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100 % (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Оценка выполнения индикаторов муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Наименование индикатора и показатели | Единица измерения | План 2023 Pi | Факт 2023 Fi | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 94,7 | 100 | 105,6 % (100 %) |
| 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 % |
| В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | ед. | 5 | 7 | 140 % (100%) |
| В сфере общего образования |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 100 | 100 | 100 % |
| 5 | Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 53 | 78 | 147,2 % (100%) |
| В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | 4 | 6 | 150 % (100%) |
| 7 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 1965 | 2104 | 107,1 % (100 %) |
| В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | ед. | 4 | 4 | 100 % |
| В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | ед. | 9 | 12 | 133,3 % (100%) |
| В сфере дополнительного образования и сфере отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 71,1 | 99,5 | 139,9 % (100 %) |
| 11 | Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет районного бюджета | % | 75,8 | 78,21 | 103,2 % (100 %) |
| 12 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного образования | % | 5,5 | 100 | 1818,2 % (100 %) |
| В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |
| 13 | Число детей, охваченных проектами, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | чел. | 1965 | 2104 | 107,1 % (100 %) |
| 14 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | чел. | 2130 | 5059 | 237,5 % (100 %) |
| 15 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 34 | 82,8 | 243,5 % (100 %) |
| 16 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем числе детей Топчихинского района | % | 8,0 | 8,0 | 100 % |
| В сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и развития кадрового потенциала |  |  |  |  |  |
| 17 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 22,7 | 17,5 | 77,1 % |
| В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» |  |  |  |  |  |
| 18 | Численность педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | чел. | 16 | 6 | 37,5 % |
| В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| 19 | Численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») | чел. | 75 | 0 | 0 % |
| В сфере совершенствования управления системой образования Топчихинского района |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 64 | 100 | 156,25 % (100 %) |
| - В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| 21 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 65 | 65 | 100 % |
| 22 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 41 | 100 | 243,9 % (100 %) |
| В сфере создания новых мест в образовательных организациях, приведения инфраструктуры в соответствие современным требованиям в Топчихинском районе |  |  |  |  |  |
| 23 | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | ед. | 85 | 85 | 100 % |
| 24 | Доля ОО, соответствующих нормативным требованиям, в том числе за счёт капитального ремонта | % | 83 | 95 | 114,5 % (100 %) |
| В сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 25 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи | % | 19 | 16,7 | 87,9 % |

Cel = (1/25 ) x (100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+77,1+37,5+0+100+100+100+100+100+87,9)= 2302,5/25 = 92,1 %

- Оценка кассового исполнения муниципальной программы в отчетном году.

Fin = K/ L x 100 %= (485899,8/492791,1) x 100= 98,6 %.

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

- Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

Mer = Mf / Mp x kl x 100 %= 44 / 44 x 0,9 x 100%= 90 %

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

IV.  Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - комплексная оценка).

8 = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25

О = 92,1*0,5+98,60*0,25+90*0,25 = 46,05+24,65+22,5= 93,2 %

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 93,2 % (от 90 %)

Председатель комитета                                                                                           Н.А. Рибзам