**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

##### «Развитие физической культуры и спорта на территории Володарского сельсовета» на 2023-2027 годы

##### Отчетный период 2023 год

##### За отчетный период 2023 год на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Володарского сельсовета» на 2023-2027 годы израсходовано из бюджета 4.52 тыс. руб., при плановом показателе финансирования по программе на 2023 год – 17 тыс. руб. (суммы финансирования взяты из актуальной редакции бюджета муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, утвержденного решением Володарского сельского Совета депутатов от 26.12.2023 № 21).

Главной целью программы является создание условий для развития массовой физической культуры и спорта в Володарском сельсовете.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

- обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта;

- повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении;

- осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением Володарского сельсовета.

Основные мероприятия программы направлялись на поддержку молодых спортсменов, поддержку участия в спортивных мероприятиях.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года проводились социально-значимые для сельсовета мероприятия.

**Индикаторы муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов2023 год |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 31 | 26 |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | 30 | 25 |
| 3 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | 6 | 3 |

**Оценка эффективности**

***Муниципальной программы***

***«Развитие физической культуры и спорта на территории Володарского сельсовета» на 2023-2027 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si = (Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi/Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом:

S1 = (26/31)\*100% = 83,9 %

1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов:

S2 = (25/30)\*100% = 83,3%

1. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике:

S3 = (3/6)\*100% = 50.0%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\*(83,9+83,3+50.0) = 71,7%**

 **i=3**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 4.52/17,0\*100% = 26.6 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 1 | 1 |
| Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 1 | 0 |
| Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников | 1 | 1 |
| Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 1 | 1 |
| Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 | 0 |
| Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 1 | 0 |
| Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 | 1 |
| Итого: | 7 | 4 |

**Mer = Mf/Mp x kl x 100% = 4/7\*1\*100% = 57,1%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O= (Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25) = (71,7\*0,5+26.6\*0,25+50,0\*0,25) = 55,0%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 55,0% (в интервале от 50% до 90%).***

Заместитель главы

Администрации сельсовета И.В. Черепанова

Готовил: Черепанова И.В., заместитель главы Администрации сельсовета