**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Белояровского сельсовета на 2020 – 2025 годы»

##### Отчетный период 2023 год

##### За отчетный период 2023 г. финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Белояровского сельсовета на 2020 – 2025 годы» из бюджета сельсовета не проводилось, при плановом показателе финансирования по программе на 2023 год -3,0 тыс.руб.

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) на территории Белояровского сельсовета, направленное на формирование конкурентоспособной среды в экономике сельсовета.

В этой связи основными задачами по реализации Программы являются:

- создание правовых и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- сохранение и увеличение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), формирования конкурентной среды в экономике сельсовета;

- повышение уровня информированности СМСП и популяризация предпринимательской деятельности в Белояровском сельсовете.

Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| Количество СМСП на территории сельсовета | единиц | 12 | 20 |
| Численность занятых в малом и среднем бизнесе | единиц | 16 | 20 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 108,5 | 107,5 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета | единиц  | 5 | 10 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

##### *«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Белояровского сельсовета на 2020 – 2025 годы»*

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si=(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество СМСП на территории сельсовета: S1 = 20/12\*100% = 166 %;

2. Численность занятых в малом и среднем бизнесе: S2 = 20/16\*100% = 125 %;

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года): S3 = 107,5/108,5\*100% = 99,0%

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета:

S4=10/5\*100% = 200 %

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (166+125+99,0+200)= 147%**

**i=4**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 0/1,0\*100%=0 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 0 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=0/1\*1\*100%=0%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(147\*0,5+0\*0,25+0\*0,25)=73,5%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 73,5 % (от 50% до 90% ).***

Глава Администрации сельсовета Е.А. Ремпель

Готовил: Валяева Л.В., заместитель главы Администрации сельсовета