Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2028 годы

На финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2028 годы в 2023 году из средств бюджета сельсовета было направлено 25496 рублей, при плановом показателе 29000 рублей.

Основная цель программы: Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Ключевского сельсовета от пожаров и сопутствующим их факторов.

Задачами программы является: формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности; совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров; совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам пожарной безопасности.

Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 (план) | 2023 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество пожаров на территории Ключевского сельсовета | шт. в год | 1 | 2 |
| 2 | Количество населения пострадавшего при пожаре | чел. в год | 1 | 0 |
| 3 | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 75 | 60 |
| 4 | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 60 | 60 |

Оценка эффективности муниципальной программы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Ключевского сельсовета на 2023-2028 годы за 2023 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Ключевского сельсовета (%):

S1 = 0

2. Количество населения пострадавшего при пожаре (%):

S2 = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения (%):

S3 = (60/75) *100% = 80%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий (%):

S4 = (60/60) *100% = 100%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (0+100+80+100)=70%

i=1

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = 25496,98/29000 *100=87,9%

III.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году: «1» - профинансировано «0» - не профинансировано |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 |
| 2 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 |
| 3 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
| 4 | Строительство и поддержание в рабочем состояние пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 0 |
| 5 | Обеспечение в зимние время очистку дорог подъездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантами водоёмам | 1 |
| 6 | Поддержание в рабочем состоянии пожарных сигнализаций в здании Администрации | 1 |
| 7 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 1 |
| 8 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 0 |
| 9 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 0 |
| 10 | Организация изготовления листовок, памяток, 0плакатов, противопожарного содержания | 1 |

Mer = Mf  / Mp x kl x 100%=7 / 10 х 0,9 х 100%=63%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации

муниципальной программы:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25=70х0,5 + 87,9х0,25 + 63х0,25 = 72%.

В 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 72% (от 50% до 90 %).

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                    Д. С. Савичев