**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **муниципального образования Макарьевский сельсовет**

**Отчётный период 2023 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год подготовлен Администрацией Макарьевского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 02.12.2022 № 46 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Макарьевский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2023 году на территории сельсовета реализовалось 6 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы»  | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 14.10.2022 № 34 |
| 2. | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы»  | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 14.10.2022 № 35 |
| 3. |  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 33 |
| 4. | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2023 – 2027 годы | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 14.10.2022 № 36 |
| 5. | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 14.10.2022 № 37 |
| 6. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы | Постановление Администрации сельсовета 14.10.2022 № 32 |

Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 3 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 3 программы реализованы с высоким уровнем эффективности

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2023 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **«Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы»** |
| Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, % | % | 7,1 | 7,2 | 100 |
|  Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год), % | % | 16,2 | 16,2 | 100 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | % | 23,2 | 23,3 | 100 |
| Увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета, % | % | 39 | 45 | 100 |
| Увеличение уровня удовлетворенности жителей Макарьевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | % | 85 | 90 | 100 |
| **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы»** |
| Количество пожаров на территории Макарьевского сельсовета | % | 0 | 0 | 0 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | % | 0 | 0 | 0 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 60 | 65 | 100 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 80 | 100 |  100 |
|

|  |
| --- |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2023 - 2027 годы** |
| Количество СМП на территории сельсовета  | единиц | 16 | 17 | 100 |
| Численность занятых в малом бизнесе | единиц | 28 | 30 | 100 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 115 | 115 | 100 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 7 | 7 | 100 |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2023-2027 годы** |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | единиц | 6 | 3 | 100,6 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | единиц | 0 | 0 | 100 |
| Исключение фактов совершения террористических актов | единиц | 0 | 0 | 100 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 18 | 18 | 100 |
| Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования  | % | 18 | 18 | 100 |

 |
| **«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы»** |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 30 | 30 | 90 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 40 | 67 | 95,7 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 1 | 1 | 0 |
|  **«Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы** |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 80 | 80 | 100 | % | 65 | 65 | 100 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 80 | 80 | 100 | % | 30 | 30 | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 72 | 72 | 100 | % | 50 | 50 | 100 |

|  |
| --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**
 |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2023 году (факт) |
| 1 | «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%;- увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%;- увеличение уровня удовлетворенности жителей Макарьевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%,- увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Макарьевского сельсовета | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:1) организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров;2) организация и проведение праздника «Масленица»;3) организация и проведение праздника «День Победы;4)Организация и проведение праздника «День защиты детей»5) организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека»6) вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы |
| 2 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» | Реализация Программы позволит:- минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Макарьевского сельсовета;- значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;- закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;- повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;- исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:1) разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости;2) разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов;3) поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов;4) обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.);5) обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам;6) поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации;7) организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения;8) устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия;9) оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания;10) оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности;11) обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения;12) активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях. |
| 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2023-2027 годы» | К 2027 году: -улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета;-увеличение числа субъектов малого предпринимательства до 18 единиц, -увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства до 30 человек;- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории Макарьевского сельсовета составит не менее 1 ежегодно. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:1Доведение до СМП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района2) Привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП3) Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации |
| 4 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2023 – 2027 годы | - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;- создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;- формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета;- повышение доверия общества к правоохранительным органам;- формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;- обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  -Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий-Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения;- выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;- изготовление листовок, плакатов, стендов- Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения-Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП- Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП- Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий-- Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин- Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей- Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" - Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий- Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков- Уничтожение очагов дикорастущей конопли |
| 5 | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» | К 2024 году:- увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30%;- увеличение численности детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %;- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 5%;- повышение эффективности использования спортивных сооружений, до 80%. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:1) Проведение спортивных массовых сельских праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.)2) Организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации3) Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков4) Содействие развитию спортивных кружков, секций5) Обеспечениеучастия детей и молодежи в спортивных мероприятиях6) Обустройство новых спортивных объектов, ремонт и реконструкция уже имеющихся (спортивная площадка) |
| 6 | Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет» на 2023 – 2027годы | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края.Улучшение внешнего облика села.Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)Увеличение доли освещенных территорий (улиц).Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:1) обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов;2) комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях;3) капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения4) Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | План по программе на 2023 г. | Фактически освоено за 12 месяцев 2023 г.(в рублях) | Выполнение за 12 месяцев 2023 г. от плана по программе, % |
|  |
|  |  |
| «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» | 5000 | 5000 | 100 |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» | 79774 | 79774 | 100 |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2023-2027 годы» | 2000 | 0 | 0 |
| «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2023 – 2027 годы | 5000 | 0 | 0 |
| «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет» на 2023 – 2027 годы | 1592984 | 1592984 | 100 |
| «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» | 21000 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 1705758 | 1677758 |  |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2023 году составило 98,3 % от запланированного уровня. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

##### Муниципальная программа

##### «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета

#####  на 2023-2027 годы» за 2023 год

 **I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si=(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

S1 = 7.2/7,1\*100% = 101,4% ;

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей: S2 = 39/45\*100%=118,4 % .

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год)

S3=16,20/16\*100% =101,25 % (100%)

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год

S4=23,3/23,2\*100%= 100,43% (100%)

5. Уровень удовлетворенности жителей Макарьевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S5 = 90/85\*100%=105,88 % ;

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5)\* (100+100+100+100+100)= 100%**

**i=5**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 5/5\*100%=100 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День Победы», 23 февраля | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День села» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 0 |
| Итого: | 6 | 5 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=5/6\*0,9\*100%=75%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(100\*0,5+100\*0,25+75\*0,25)=93,75%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 93,75 % (90% и более).***

##### Муниципальная программа

 **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2023 год**

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si=(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество пожаров на территории Макарьевского сельсовета:

S1 = (0/0)\*100% = 100 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре:

 S2 = (0/0)\*100% = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения:

S3 = (65/60)\*100% = 100%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий:

S4 = (100/80)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+100+100)= 100%**

**i=4**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 79,774 /79.774\*100%=100 %**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2023 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | **1** |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | **1** |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | **0** |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | **1** |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | **1** |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | **1** |
| 7 | Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | **0** |
| 8 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | **1** |
| 9 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | **1** |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | **1** |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | **1** |
| 12 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | **0** |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | **1** |
| 14 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | **0** |
| 15 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | **0** |
| 16 | Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности | **1** |
| 17 | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | **1** |
| 18 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | **1** |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=13/18\*0,9\*100%=65%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(100\*0,5+100\*0,25+65\*0,25)=91,25%**

где:

O - комплексная оценка.

**В 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 91,25% (90% и более).**

##### Муниципальная программа

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2014-2022 годы по итогам 2023 года**

 **I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si=(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество СМСП на территории сельсовета: S1 = 17/16\*100% = 100 %;

2. Численность занятых в малом и среднем бизнесе: S2 = 30/28\*100% = 100 %;

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года): S3 = 115/115,0\*100% = 100%

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета:

S4=7/7\*100% = 100 %

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+100+100)= 100%**

**i=4**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 0/2,0\*100%=0 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 0 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=0/1\*1\*100%=0%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(100\*0,5+0\*0,25+0\*0,25)=50.0%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со среднем уровнем эффективности 50,0 % ( от 50%-90 %).***

##### Муниципальная программа

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2023 – 2027 годы»**

 **I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si=(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год):

S1 = (6/3)\*100% = 200 %

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год): S2 = (0/0)\*100% =100%

3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета:

S3 = (18/18)\*100% = 100%

4. Исключение фактов совершения террористических актов: S4= 0/0\*100%=100%

5. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений: S5 = (18/18)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

**i=5**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 0/5,0\*100%=0,0 %**

**III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2023 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий | 1 |
| 2 | Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения;- выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;- изготовление листовок, плакатов, стендов | 1 |
| 3 | Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 |
| 4 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения экстремистской деятельности, обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 0 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 6 | Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 7 | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 1 |
| 8 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 1 |
| 9 | Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |
| 10 | Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края"  | 1 |
| 11 | Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий | 1 |
| 12 | Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков | 1 |
| 13 | Уничтожение очагов дикорастущей конопли | 1 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=12/13\*1\*100%=92,3%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(100\*0,5+0,0\*0,25+92,3\*0,25)=73%**

где:

O - комплексная оценка.

**Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с средним уровнем эффективности 73% (от 50% до 90%).**

##### 5.Муниципальная программа

**«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1 Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si=(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения:S1 = (30/30)\*100% = 100 %

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов:S2 = (67/40)\*100% = 167,5%

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения: S3 = (1/1)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+100+100)= 99,9%**

**i=3**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 0/21,0\*100%=0,0 %**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2023 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Участие в районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района, районных спортивных соревнованиях | 0 |
| 2 | Проведение спортивных массовых сельских праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 |
| 3 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 0 |
| 4 | Организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации | 1 |
| 5 | Приобретение наградного материала для поощрения сельских спортсменов | 0 |
| 6 | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков | 1 |
| 7 | Содействие развитию спортивных кружков, секций | 1 |
| 8 | Обеспечениеучастия детей и молодежи в спортивных мероприятиях  | 1 |
| 9 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для сельской команды | 0 |
| 10 | Обустройство новых спортивных объектов, ремонт и реконструкция уже имеющихся | 0 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=5/10\*1\*100%=50%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(99,9\*0,5+0,0\*0,25+50\*0,25)=62,45%**

где:

O - комплексная оценка.

**Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с средним уровнем эффективности 62,45% (от 50 до 90%).**

**6.Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы**

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si=(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.):

S1 = (80/80)\*100% = 100%

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования: S2 = (80/80)\*100% = 100,0%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий:

S3 = (72/72)\*100% = 100,0%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100.0+100,0+100,0)= 100%**

**i=3**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 1 592 984 /1 592 984 \*100%=100 %**

**III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2023 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 4 | Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 |
| 6 | Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) | 1 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=4/6\*0,9\*100%=60%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(100\*0,5+100\*0,25+60\*0,25)=90%**

где:

O - комплексная оценка.

**Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 90% ( 90% и более).**

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАКАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2023 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности  | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» | 93,75 | высокий |
| 2 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» |  **91,25** |  высокий |
| 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2023-2027 годы» | **50** | средний |
| 4 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2023 – 2027 годы | **73** | средний |
| 5 | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» | **62,45** |  средний |
| 6 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы |  **90,0** | высокий |

 Вывод:

3 муниципальных программ (50 % всех программ), участвующая в оценке - высокий уровень эффективности;

3 муниципальных программ (или 50 всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности.

Заместитель главы Администрации сельсовета О. А. Ковалевская