Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Хабазинского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2023 год

В рамках программы на 2023 год на реализацию мероприятий было заложено 21,0 тыс. руб. На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 68,5 тыс. руб.

Задачами программы является: формирование нормативной, правовой и методической базы    для обеспечения контроля соблюдения  первичных мер пожарной безопасности и защиты от ЧС, совершенствование        материально- технического обеспечения деятельности  по предупреждению и тушению пожаров, совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения  мерам пожарной безопасности и действиям населения в ЧС.

Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Pi – плановое значение i –го индикатора муниципальной программы | Fi –фактическоезначение i –го индикатора муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество пожаров на территории Хабазинского сельсовета | шт. | 1 | 2 |
| 2 | Количество населения пострадавшего при пожаре | чел. | 1 | 0 |
| 3 | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 60 | 60 |
| 4 | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 70 | 0 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций   на территории Хабазинского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2023 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество пожаров на территории Хабазинского сельсовета, шт.:

S1 = (1/2)*100% = 100 % (100%)

2. Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год

S2 = (1/0)*100% = 0% (100%)

3. Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения, %

S3 = (60/60)*100% = 100% ( 100%)

4.  Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, %

S4 = (0/70)*100% = 0% (100%)

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (100+100+100+0)=75%

i=4

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 68,5/21 *100=326,1% (100%)

III.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Mp - мероприятия, запланированные к финансированию в отчетном периоде | Mf -мероприятия, по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 1 | 0 |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 | 0 |
| 3 | Утверждение Перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 1 | 0 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 | 0 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов, приобретение табличек «пожарные гидранты» | 1 | 1 |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 | 0 |
| 7 | Строительство и поддержание в рабочем состоянии пирсов для установка пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 0 | 0 |
| 8 | Обеспечение в зимнее время очистки внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 | 1 |
| 9 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | 1 | 0 |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 0 | 0 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 | 0 |
| 12 | Устройство минерализованных полос | 0 | 0 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 | 0 |
| 14 | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | 1 | 0 |
| 15 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности, действиям при ЧС в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | 1 | 0 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100% = 2/15 х 1 х 100=13,3%      где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer  =  2/15 х 1 х 100=13,3%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel х 0,5 + Fin х 0,25 + Mer х 0,25)/3= (75,0 х 0,5+326,1 х 0,25+ 13,3 х 0,25) = 122,3%.

В 2023 году муниципальная программа реализована  с   высоким уровнем эффективности  122,3%  (выше 80 %).

Исполняющий полномочия главы

Администрации сельсовета                                                                      В.А. Разин