**Годовой отчет**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Молодежь Топчихинского района»**

Целью программы является создание условий для успешного развития потенциала молодежи, ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Топчихинского района.

Для достижения поставленных целей предусмотрено решение следующих задач:

- создание условий для социальной адаптации молодежи, поддержка молодежных инициатив, развитие добровольческого (волонтерского) движения;

- содействие патриотическому воспитанию и гражданскому образованию молодежи;

- формирование в молодежной среде социально значимых установок (здорового образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.);

- формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования Топчихинский район в размере 260 тыс. руб., по итогам 12 месяцев 2023 года освоено 45,3 тыс. руб., освоение составило 17,42 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы фактических и прогнозных значений показателей (индикаторов) за 2023 год достигнуто на 100 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение индикаторов Программы по итогу 2023 года** | | | | |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **«Молодежь Топчихинского района»** | | | | |
| Доля молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе | % | 28 | 28,3 | 101,1 |
| Доля молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) | % | 74 | 72,8 | 98,3 |
| Доля молодежи, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе: | ед. | 68 | 67,8 | 99,7 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе | % | 41 | 40,3 | 98,3 |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Молодежь Топчихинского района» по итогам 2023 года**

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

S1) Доля молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе (%):

S1=28,3/28\*100% = 101,1%(100 %)

S2) Доля молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) (%):

S2=72,8/74\*100% = 98,3 %

S3) Доля молодежи, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе:

S3=67,4/68\*100%=99,7%

S4) Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе:

S4=40,3/41\*100%=98,3%

m

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 \* (100+98,3+99,7+98,3) = 99,1%

i=1

**2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году определяется по формуле:**

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin=45,3/260\*100%=17,42 %

**3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированные к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году «1» -да «0»- нет |
| 1 | Создание условий для развития добровольческой, волонтерской деятельности молодежи | 1 |
| 2 | Материальное поощрение талантливой и инициативной молодежи района | 1 |
| 3 | Единовременное денежное поощрение молодых специалистов культуры и здравоохранения | 1 |
| 4 | Обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях различных уровней | 1 |
| 5 | Организация районных спартакиад, учебно-тренировочных сборов, слетов, профильных смен, фестивалей, конкурсов и т.п. | 1 |
| 6 | Обеспечение деятельности Топчихинской РМД, проведение выборов депутатов РМД | 1 |
| 7 | Формирование в молодежной среде социально значимых установок, активизация гражданской позиции, профилактика этнического и религиозного экстремизма | 1 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer = 7/7 x 1 x 100%=100%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (Cel x 0,5+ Fin x 0,25 + Mer x 0,25) =99,1\*0,5+17,42\*0,25+100\*0,25=78,9%

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 78,9 % (от 50% до 90%).***

Заместитель главы Администрации района А.А. Назаренко

Бухтоярова Светлана Владимировна

2-27-44