**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района**

**Отчётный период 2023 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год подготовлен Администрацией Сидоровского сельсовета Топчихинского района Алтайского края в соответствии с постановлением от 02.12.2022 № 42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2023 году на территории муниципального образования Сидоровский сельсовет реализовалось 6 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | [Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета на 2023-2027 годы](http://www.top-rayon.ru/wp-content/uploads/2017/05/134-%D0%BE%D1%82-19.04.17-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C.pdf) | Постановление  Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 30 |
| 2 | [Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы.](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx) | Постановление  Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 31 |
| 3 | Муниципальная программа Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2027 годы | Постановление  Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 29 |
| 4 | [Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта, массового спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc) | Постановление  Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 32 |
| 5 | [Муниципальная программа «Профилактика](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) **[преступлений и иных](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx)** [правонарушений на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) | Постановление  Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 33 |
| 6. | [Муниципальная программа](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/396.doc) [«Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета» на 2020-2024 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/396.doc)  [.](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/396.doc) | Постановление Администрации сельсовета от 05.11.2019 № 53 |

Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития поселения.

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, 5 программ со среднем уровнем эффективности, 1 программа с высоким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2023 года** |  | |  | |  | |  |
| Наименование | Единица измере-ния | | План по программе | | Факт | | Факт к плану, % |
| **"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета" на 2023- 2027 годы** | | | | | | | |
| 1.Численность СМП | единиц | | 8 | | 6 | | 75,00 |
| 2.Численность занятых в МП | чел | | 12 | | 6 | | 50,00 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | | 107,7 | | 109,2 | | 100 |
| 3Количество вновь созданных рабочих мест(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | едениц | | 1 | | 0 | | 0 |
| **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сидоровскогоо сельсовета на 2023-2027 годы** | | | | | | | |
| Количество пожаров на территории Сидоровского сельсовета | едениц | 5 | | 2 | | 100 | |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | Чел. | 0 | | 0 | | 100 | |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 50 | | 50 | | 100 | |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 100 | | 100 | | 100 | |
| Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы | | | | | | | |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 63 | | 60 | | 93,23 | |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 38 | | 35 | | 92,10 | |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 38 | | 32 | | 84,21 | |
| **«Развитие физической культуры, школьного спорта, массового спорта на территории Сидоровского сельсовета Топчихинского района» на 2023-2027 годы** | | | | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | | 14 | | 15 | | 100 |
| Доля учащихся и студентов , занимающихся физической культурой и спортом , в общей численности учащихся и студентов | % | | 32 | | 30 | | 93,75 |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | | 8 | | 7 | | 87,50 |
| **Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027** | | | | | | | |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | едениц | | 5 | | 4 | | 80,0 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | едениц | | 0 | | 0 | | 100 |
| Исключение фактов совершения террористических актов | едениц | | 0 | | 0 | | 100 |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего  количества совершенных преступлений | | | % | | 14 | | 4 | | 28,57 |
| **«Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2020-2024 годы»** | | | | | | | | | |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | | 7,2 | | 7,1 | | 98,61 | | |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | | 39 | | 35 | | 89,74 | | |
| Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | | 16 | | 15.8 | | 98,75 | | |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед. | | 23 | | 23,2 | | 100 | | |
| Уровень удовлетворенности жителей Сидоровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | | 85 | | 83 | | 97,65 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2023 году (факт) |
| 1 | "«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы» | Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета.  К концу 2027 года:  количества СМСП - 9 единиц;  численность занятых в малом и среднем бизнесе Сидоровского сельсовета составит – 18 человек;  уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Сидоровского сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) составит 108%;  количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории Сидоровского сельсовета составит не менее 1 ежегодно. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:  1) доведение до СМСП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМСП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;  2) привлечение СМСП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМСП;  3) оказание имущественной поддержки СМСП, т.е. информирование СМСП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности;  4) оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Сидоровский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП. |
| 2 | [«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы.](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx) | - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Сидоровского сельсовета;  - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;  - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;  - повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;  - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:  1) разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости;  2) разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов;  3) поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов;  4) обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.);  5) обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам;  6) поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации;  7) организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения;  8) устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия;  9) оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания;  10) оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности;  11) обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения;  12) активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях. |
| 3 | Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский  сельсовет Топчихинского района Алтайского края» | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Сидоровскийсельсовет Топчихинского района Алтайского края.  Улучшение внешнего облика села.  Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)  Увеличение доли освещенных территорий (улиц).  Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:  1) обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов;  2) комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях;  3) капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения |
| 4 | «Развитие физической культуры, школьного спорта, массового спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2023 -2027 годы | К 2027 году:  - увеличить удельный вес населения Сидоровского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 12 %;  - увеличить удельный вес детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах, до 60 %;  - увеличение численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта – 1  человек. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:  1) принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников;  2) организация и обустройство летних спортивных площадок.  3) Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села |
| 5 | Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 | Реализация Программы обеспечит:  - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;  - формирование действенной системы профилактики правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма на территории сельсовета;  - повышение доверия общества к правоохранительным органам;  - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;  - организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма;  - выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;  - исключение фактов совершения террористических актов.  - повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения в муниципальном образовании. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:  1) проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий;  2) реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.:  - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения;  - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;  - изготовление листовок, плакатов, стендов;  3) изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения;  4) организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП;  5) организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП;  6) организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий;  7) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;  8) проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей;  9) проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края";  10) содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;  11) пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков;  12) уничтожение очагов дикорастущей конопли. |
| 6 | «Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2020-2024 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%;  - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%;  - увеличение уровня удовлетворенности жителей Сидоровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:  1) участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня;  2) организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров;  3) обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения;  4) пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе;  5) организация и проведение праздника «Масленица»;  6) организация и проведение праздника «День Победы»;  7) организация и проведение праздника «День защиты детей»;  8) организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека»  9) организация и проведение праздника «Новый год»;  10) вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы. |
|  |  |  |  |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | | | | | | | | План по программе  на 2023 г. | | | | | | | Фактически освоено  за 12 месяцев 2023 г. | | | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2023 г. от плана по программе, % | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы» | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0,9 | | | | | | | 90 | | | | |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы | | | | | | | | 10 | | | | | | | 89 | | | | | | | 100 | | | | |
| Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский  сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2027 годы | | | | | | | | 150,7 | | | | | | | 226,9 | | | | | | | 100 | | | | |
| «Развитие физической культуры, школьного спорта, массового и спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2023 -2027 годы « | | | | | | | | 11 | | | | | | | 2,7 | | | | | | | 24,55 | | | | |
| Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 | | | | | | | | 3 | | | | | | | 2,7 | | | | | | | 90 | | | | |
| Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2020-2024 годы» | | | | | | | | 4,0 | | | | | | | 3,2 | | | | | | | 80 | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | 179,7 | | | | | | | 322,7 | | | | | | | 100 | | | | |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2023 году составило 100 % от запланированного уровня. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

##### Муниципальная программа

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы по итогам 2023 года**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач программы**:

**Si = (Fi /Pi)\*100%**

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество СМП на территории сельсовета

S1 =6/8\*100%= 75,00%;

2. Численность занятых в малом бизнесе

S2 =8/12\*100%=66,67%

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)

S3 =107,7/109,2\*100%=101,39% (100%);

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

S4 =0/1\*100%=0%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (75,00+66,67+100+0)= 60,42%**

**i=4**

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений

**II. Оценка кассового исполнения**

**муниципальной программы**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 0,9/1,0\*100% = 90%.**

**III Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию а отчетный период | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде 1(да),0 (нет) |
| 1 | Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | **1** | **0** |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=0/1\*0,9\*100%=0%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**:

**O =(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)= (60,42\*0,5+90\*0,25+0\*0,25)=52,71%**

где:

O - комплексная оценка

**Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с среднем уровнем эффективности 52,71% ((от 50 до 80%).**

##### 2.Муниципальная программа

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сидоровскогоо сельсовета на 2023-2027 годы по итогам 2023 года**

.

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**:

**Si =(/Pi /Fi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество пожаров на территории Сидоровского сельсовета (%):

S1 = (5/2)\*100% = (100%)

2. Количество населения пострадавшего при пожаре (%):

S2 = (0/0)\*100% = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения (%):

S3 = (50/50)\*100% = 100%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий (%):

S4 = 100/100\*100% =100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+100+100)= 100%**

**i=4**

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения**

**муниципальной программы**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 89/10\*100% = 100%**

**III Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных  к финансированию в отчетном периоде | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде 1(да), 0 (нет) |
| 1 | Приобретение и заправка огнетушителей | **1** | **0** |
| 2 | Обслуживание пожарной сигнализации в Администрации сельсовета | **1** | **0** |
| 3 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | **1** | **0** |
| 4 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | **1** | **0** |
| 5 | Установка пожарного гидранта | **1** | **1** |
|  |  | **5** | **1** |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/5\*0,9\*100%=18%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы:**

**O =(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)= (100\*0,5+100\*0,25+18\*0,25)=79,50%**

**В 2023 году муниципальная программа реализована с среднем уровнем эффективности 79,50 *(от 50 до 90%).***

##### Муниципальная программа

**«Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2027 годы по итогам 2023 года**

.

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

S1 =60/63\*100%=95,24%

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования

S2 =35/38\*100%=92,10%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

S3 **=32**/38\*100%=84,21%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (95,24+92,10+84,21)= 90,51%**

**i=3**

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения**

**муниципальной программы**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 226,9/150,70\*100% = 100%**

**III Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятия, запланированных к финансированию в отчетном период | Mf - количество мероприятия, по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде 1(да),0 (нет) |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 | 1 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 | 1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 | 1 |
| 4 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 | 1 |
| 5 | Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) | 1 | 1 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=5/5\*1\*100%=100,00%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O =(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)= (90,51\*0,5+100\*0,25+100\*0,25)=95,25%**

**Вывод: *в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 95,25 % (90% и более).***

##### 4.Муниципальная программа

**«Развитие физической культуры,школьного спорта, массовогои спорта на территории Сидоровского сельсовета на 2023-2027 годы» по итогам 2023 года**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

**Si = (Fi /Pi)\*100%**

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений)

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

S1=15/14\*100%=107,14%;(100%)

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

S2=30/32\*100%=93,75%;

3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

S3=7/8\*100%=87,50%;

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+93,75+87,50)= 93,75%**

**i=3**

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения**

**муниципальной программы**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 2,7/11\*100% = 24,55%**

**III Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию в отчетном периоде | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование  в отчетном периоде 1(да), 0(нет) |
| 1 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 1 | 1 |
| 2 | Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников | 1 | 0 |
| 3 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 | 0 |
| 4 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 | 1 |
| 5 | Улучшение кадрового обеспечения отросли физической культуры и спорта в селе, путем привлечения молодых специалистов | 1 | 0 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=2/5\*0,9\*100%= 36%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы**:

**O =(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)= (93,75\*0,5+24,55\*0,25+36\*0,25)= 62,28%**

где:

O - комплексная оценка

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с средним уровнем эффективности 62,28% (от 50 до 90%).***

##### 5.Муниципальная программа

I

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Сидоровском сельсовете Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы по итогам 2023 года**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:**

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год)

S1 = 2,7/3\*100%=90,00%;

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)

S2 = 100%

3. Исключение фактов совершения террористических актов

S3 = 100%

4. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений

S4 = 4/14\*100%=28,57%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (90,00+100+100+28,57)= 79,64%**

**i=4**

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения**

**муниципальной программы**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 2,7/3,0\*100% = 90%**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Мероприятия, запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия, по которым проводилось финансирование в отчетном периоде 1(да), 0 (нет) |
| 1 | Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.:  - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения;  - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;  - изготовление листовок, плакатов, стендов | 1 | 0 |
| 2 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения экстремистской деятельности, обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 | 0 |
| 3 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 | 0 |
| 4 | Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 | 0 |
| 5 | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 1 | 0 |
| 6 | Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | 1 | 1 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/6\*0,9\*100%=15,00%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O =(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)= (79,64\*0,5+90\*0,25+15\*0,25)=64,57%**

**Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с среднем уровнем эффективности 64,57% (от 50 до 80%).**

##### 6.Муниципальная программа

**«Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2020-2024 годы» по итогам 2023 года**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

S1=7,1/7,2\*100%=98,61 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей

S2=35/39\*100%= 89,74 %)

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год)

S3=15,80/16,00\*100% =98,75 %

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год

S4=23,2/23,0\*100%= 100,87% (100%)

5. Уровень удовлетворенности жителей Сидоровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур

S5=83/85\*100%=97,64 %

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (98,61+89,74+98,75+100+97,64)= 96,95%**

**i=5**

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения**

**муниципальной программы**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 3,2/4,0\*100% = 80%**

**III Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий мероприятия, запланирован  ных к финансированию в отчетном периоде | Mf - количество мероприятий,по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде1(да),0 (нет) |
| 1 | организация и проведение праздника «День Победы» | 1 | 1 |
| 2 | организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 0 |
| 3 | организация и проведение праздника «День села» | 1 | 1 |
| 4 | организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 1 |
| 5 | организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 1 |
| 6 | приобретение для библиотек периодических изданий | 1 | 0 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=4/6\*0,9\*100%=59,99%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации

**IV.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O =(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)= (96,95\*0,5+80\*0,25+59,99\*0,25)=83,48%**

**Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с среднем уровнем эффективности 83,48% *(от 50 до 90%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СИДОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2023 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы» | 52,71 | средней |
| 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы | 79,50 | средний |
| 3 | Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2027 годы | 95,25 | высокий |
| 4 | «Развитие физической культуры, школьного спорта, массовогои спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2023 -2027 годы « | 62,28 | средний |
| 5 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Сидоровском сельсовете Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы | 64,57 | средней |
| 6 | «Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2020-2024 годы» | 83,48 | средний |

Вывод:

1. муниципальная программа (17 % всех программ), участвующая в оценке - высокий уровень эффективности;
2. муниципальных программ (или 83% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности.

Исполняющий полномочия

Глава Администрации сельсовета А.А. Жуйкова