Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Хабазинский сельсовет

Отчётный период  2023 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год подготовлен Администрацией Хабазинского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 21.12.2022 № 46 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Хабазинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2023 году на территории сельсовета реализовалось 8 муниципальных программ.

| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Хабазинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 25.10.2022 № 32 (изм. от 15.02.2024 № 2) |
| 2 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Хабазинского сельсовета на 2020-2023 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 11.11.2019 № 38 (в ред.от 01.03.2021 № 4, от 15.02.2022 № 8, 15.02.2024 № 3) |
| 3 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Хабазинского сельсовета на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 25.10.2024 № 33 (изм.от 07.03.2023 № 4, от 15.02.2024 № 4) |
| 4 | Об утверждении муниципальной программы «О программе развития и поддержки малого предпринимательства на территории Хабазинского сельсовета на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 25.10.2022 № 34 (изм. от 15.02.2024 № 5) |
| 5 | Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Хабазинский сельсовет на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 25.10.2022 № 35 (изм. от 15.02.2024 № 6) |
| 6 | Об утверждении муниципальной программы профилактики правонарушений в муниципальном образовании Хабазиснкий сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023-2027 годы | Постановление Администрации сельсовета от 25.10.2022 № 36 (изм. от 15.02.2024 № 7) |
| 7 | Об утверждении Программы «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Хабазинского сельсовета на 2023-2027 годы | Постановление Администрации сельсовета от 25.10.2022 № 37 (изм. от 15.02.2024 № 8) |
| 8 | Об утверждении муниципальной программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Хабазинского сельсовета на 2020-2034 годы | Постановление Администрации сельсовета от 11.11.2019 № 45 (в ред.от 01.03.2021 № 10, в ред.от 15.02.2022 № 14, от 15.02.2024 № 9) |

Мероприятия 8 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 4 программы реализованы с высоким уровнем эффективности, 3 программ реализованы со средним уровнем эффективности и 1 программа с низким уровнем эффективности.

- Выполнение индикаторов муниципальных программ:

| ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2023 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| «Развитие малого предпринимательства на территории Хабазинского сельсовета» на 2023 - 2027 годы |
| Количество СМП на территории сельсовета | единиц | 5 | 2 | 40 |
| Численность занятых в малом бизнесе | единиц | 5 | 2 | 40 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 108,0 | 108,0 | 100 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 0 | 0 | 0 |
| «Профилактика правонарушений на территории Хабазинского сельсовета» на 2023-2027 годы |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | единиц | 1 | 0 | 0 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 12 | 0 | 0 |
| «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Хабазинского сельсовета на 2023-2027 годы» |
| Количество пожаров на территории Хабазинского сельсовета | шт. в год | 1 | 2 | 200 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | чел. в год | 1 | 0 | 0 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 60 | 60 | 100 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 70 | 0 | 0 |
| «Благоустройство территории муниципального образования Хабазинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы» |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 60 | 60 | 100 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 80 | 80 | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 60 | 60 | 100 |
| «Развитие культуры на территории Хабазинского сельсовета на 2020-2023 годы» |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,0 | 7,0 | 100 |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 7,5 | 7,5 | 100 |
| Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 13,0 | 13,0 | 100 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед. | 23,0 | 23,0 | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей Хабазинского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 81 | 81 | 100 |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Хабазинского сельсовета» на 2023-2027 годы» |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 15 | 15 | 100 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 35 | 20 | 57 |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 9 | 6 | 66 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Хабазинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023-2027 годы» |
| Исключение фактов совершения террористических актов | % | 0 | 0 | 0 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Хабазинского сельсовета на 2020-2034 годы» |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 10 | 10 | 100 |
| Снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры | % | 13 | 13 | 100 |
| Улучшение экологического состояния окружающей среды | % | 65 | 65 | 100 |

2. Результаты реализации муниципальных программ,  мероприятия

| № п/п | Наименование программы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2023 году (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Хабазинского сельсовета на 2023-2027 годы | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Хабазинского сельсовета Топчихинского района имущества граждан и организаций от пожаров и др. ЧС Осуществление мероприятий позволит снизить угрозу возникновения пожаров на 2,8 %, снизить время прибытия к месту пожара на 4,4 %, время локализации на 5,0 % и ликвидации пожара на 6,0 % ежегодно, а также реализовать систему мер по предупреждению и ликвидации пожаров. Снижение материального ущерба при ЧС до 10 %. | Осуществление мероприятий позволило снизить угрозу возникновения пожаров на 3 %, снизить время прибытия к месту пожара на 4,6 %, время локализации на 5,0 % и ликвидации пожара на 6,0 % ежегодно, а также реализовать систему мер по предупреждению и ликвидации пожаров. Снижение материального ущерба при ЧС до 12 %. На чистку дорог в 2023 году потрачено 63000 рублей. На приобретение табличек «Пожарные гидранты» затрачено 5500 рублей. |
| 2. | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Хабазинский сельсовет на 2023-2027 годы. | Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости; обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов; совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации; повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
| 3. | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Хабазинского сельсовета» на 2023-2027 годы» | К 2024 году: -улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета; -увеличение числа субъектов малого предпринимательства до 4 единиц, -увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства до 4 человек; -введение не менее 1 дополнительных рабочих мест. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия: 1) обеспечивалась координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства; 2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно-разъяснительного семинара для СМП, с участием информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района; 3) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности путем размещения информации на сайте района; 4) участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства; 5) проведение информационной работы учреждений образования с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности. |
| 4. | «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Хабазинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023 - 2027 годы» | - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; - формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета; - повышение доверия общества к правоохранительным органам; - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц; - обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности | В рамках программы проведены следующие мероприятия: -организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся; - обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры; - проведение лекций по правовому воспитанию школьников; - участие в соревнованиях по безопасности дорожного движения; -проведение мониторинга банка данных о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях; о несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; о семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей; -проведение индивидуальной профилактической работы с подростками – правонарушителями; - организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений; - организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций; - содействие деятельности народных дружин, создание штабов. |
| 5 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Хабазинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы» | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Хабазинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края. Улучшение внешнего облика села. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) Увеличение доли освещенных территорий (улиц). Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия: 1) организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения; 2)капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения. |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Хабазинского сельсовета на 2023-2027 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%; - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%; - увеличение уровня удовлетворенности жителей Хабазинского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%, | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия: 1) участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня; 2) организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров; 3) пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе; 4) организация и проведение праздника «8 марта»; 5) организация и проведение праздника «День Победы». Приобретен венок – 3500 рублей; 6) организация и проведение праздника «День защиты детей» 7) организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» 8) Организация и проведение праздника «Новый год». В СДК приобретена новая музыкальная аппаратура на сумму 239445 рублей; 9) вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы; |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Хабазинского сельсовета» на 2023-2027 годы» | - увеличить удельный вес населения Хабазинского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 16 %; - увеличить удельный вес детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах, до 40 %; | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия: 1) обустройство спортивной площадки по адресу: с.Хабазино, ул.Ленина, 26а.Затраты составили 2360997 рублей. |
| 8 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Хабазинского сельсовета на 2020-2034 годы» | Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия: 1) строительство и реконструкция объектов теплоснабжения; 2) усовершенствование площадки временного хранения твердых коммунальных отходов: ограждение, обваловка. |

- Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:

| Наименование | План по программе на 2023 г. (в рублях) | Фактически освоено за 12 месяцев 2023 г. (в рублях) | Выполнение за 12 месяцев 2023 г. от плана по программе, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Хабазинского сельсовета» на 2023 - 2027 годы | 1000 | 0 | 22,4 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Хабазинский сельсовета» на 2023-2027 годы | 3000 | 0 | 50,0 |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хабазинского сельсовета на 2023-2027 годы» | 21000 | 68500 | 122,3 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Хабазинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы» | 62000 | 168773,25 | 98,55 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Хабазинского сельсовета на 2020-2023 годы» | 57000 | 239445,0 | 159,2 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Хабазинского сельсовета» на 2023-2027 годы» | 9000 | 2360997 | 106,3 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Хабазинский сельсовет на 2023-2027гг.» | 1000 | 0 | 50,0 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Хабазинского сельсовета на 2018-2020 годы» | 4000 | 0 | 50,0 |

Оценка эффективности муниципальных программ

Годовой отчет

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Хабазинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»

##### Отчетный период 2023 год

##### За отчетный период 2023 года на финансирование мероприятий муниципальной программы выделено 168773,25 рублей, при плановом показателе 62,0 тыс. рублей.

Целью программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Хабазинский сельсовет.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как повышение уровня благоустройства территорий; повышение уровня освещенности территорий.

Основные мероприятия программы направлялись на повышение уровня благоустройства поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенного пункта.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года проводились мероприятия по благоустройству сельсовета.

Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

|  | Наименование | Единица измерения | Pi – плановое значение i –го индикатора муниципальной программы | Fi –фактическоезначение i –го индикатора муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 60 | 60 |
| 2 | Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 80 | 80 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 60 | 80 |

##### Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Хабазинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

S1 =60/60*100%=100%

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования

S2 =80/80*100%=100%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

S3 =80/60*100%=133,3%

m=3

Cel = (1/m)*((Si) = (1/3 )*(100+100+133,3)= 44,4%

i=3

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 168773,25/62,0*100% = 272,2%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации  муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Mp – количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf – количество мероприятий, по которым осуществлялось финансированию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 | 0 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 | 0 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 | 1 |
| 4 | Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения | 0 | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 | 1 |
| 6 | Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) | 0 | 0 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100% = 2/6 х 1 х 100% = 33,3%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25) = (44,4х0,5 + 272,2х0,25 + 33,3х0,25)=98,55%

Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 98,55% (выше 80 %).

Исполняющий полномочия главы

Администрации сельсовета                                                              В.А. Разин

Годовой отчет

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Хабазинского сельсовета на 2020-2023 годы»

##### Отчетный период 2023 год

##### За отчетный период 2023 года на финансирование мероприятий муниципальной программы из бюджета сельсовета было направлено 239445,0 рублей, плановый показатель финансирования по программе на 2023 год составил 57,0 тысячи рублей.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества; создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению; повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела.

Основные мероприятия программы направлялись на поддержку молодых дарований, самодеятельного художественного творчества, поддержку участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета.

Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 (план) | 2023 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,0 | 7,0 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 7,5 | 7,5 |
| 3 | Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 13,0 | 13,0 |
| 4 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед. | 23,0 | 23,0 |
| 5 | Уровень удовлетворенности жителей Хабазинского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 81 | 81 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Развитие культуры на территории Хабазинского сельсовета на 2020-2023 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

S1=7,0/7,0*100%=100 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей

S2=7,5/7,5*100%=100%

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год)

S3=13,0/13,0*100% =100%

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год

S4=23,0/23,0*100%=100%

5. Уровень удовлетворенности жителей Хабазинского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур

S5=81,/81*100%=100 %

m=5

Cel = (1/m)*((Si) = (1/5 )* (100+100+100+100+100)= 100%

i=5

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

(- сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = 239445,0/57,0*100% = 420,0%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Mp – количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf – количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | участие в фольклерных фестивалях, конкурсах, выставках, национальных праздниках, праздников народного календаря, ярмарках народных промыслов и ремесел | 0 | 0 |
| 2 | участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 | 0 |
| 3 | организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 | 0 |
| 4 | обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения | 0 | 0 |
| 5 | пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | 1 | 0 |
| 6 | организация и проведение праздника «8 марта» | 1 | 0 |
| 7 | организация и проведение праздника «День Победы» | 1 | 1 |
| 8 | организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 0 |
| 9 | организация и проведение праздника «День села» | 0 | 0 |
| 10 | организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 0 |
| 11 | организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 0 |
| 12 | вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы | 1 | 0 |
| 13 | Приобретение музыкальной аппаратуры для Хабазинского СДК | 0 | 1 |
| 14 | Ремонт и благоустройство Мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) | 0 | 1 |
| 15 | приобретение для библиотек периодических изданий | 0 | 0 |
| 16 | участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 0 | 0 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100% = 3/16 х 0,9 х 100% = 16,8%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25) =

= (100х0,5 + 420,0х0,25 + 16,8х0,25)=159,2%

Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  159,2%  (выше 80%).

Исполняющий полномочия главы

Администрации сельсовета                                                                 В.А. Разин

Годовой отчет

# о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного  спорта и массового спорта на территории Хабазинского сельсовета» на 2023-2027 годы»

##### Отчетный период 2023 год

##### За отчетный период 2023 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Хабазинского сельсовета» на 2023-2027 годы» из бюджета сельсовета направлено 2360997,49 тысяч рублей, плановый показатель финансирования по программе на 2023год составил 9,0 тысяч рублей.

Целью программы является обеспечение условий для развития на территории Хабазинского сельсовета физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Задачами программы являются:

- обеспечение развития материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта;

- повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении;

- осуществление развития физкультурно-спортивной работы с населением Хабазинского сельсовета.

Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pi-плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 15 | 15 |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 35 | 20 |
| 3 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 9 | 6 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Хабазинского сельсовета» на 2023-2027 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

S1=15/15*100%= 100%;

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

S2=20/35*100%=57,1%;

3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

S3=6/9*100%=66,66%;

m=3

Cel = (1/m)*((Si) = (1/3 )* (100+57,1+66,66)= 74,5%

i=3

II. Оценка кассового исполнения  муниципальной программы

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin=2360997,49/9*100%=262%

III. Оценка  деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Mp – количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf – количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 0 | 0 |
| 2 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 0 | 0 |
| 3 | Принимать участие в районных спартакиадах, спортивных соревнований среди школьников | 1 | 0 |
| 4 | Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 0 | 0 |
| 5 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 0 | 0 |
| 6 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 0 | 0 |
| 7 | обустройство спортивной площадки по адресу: с.Хабазино, ул.Ленина, 26а | 1 | 1 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100% = 1/7 х 1 х 100% = 14,2%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25) = (74,5х0,5 + 262х0,25 + 14,2х0,25)=106,3%

Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 106,3%  (выше 80%).

Исполняющий полномочия главы

Администрации сельсовета                                                                В.А. Разин

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Хабазинского сельсовета» на 2023-2027 годы»

за 2023 год

На финансирование мероприятий программы развития предпринимательства из бюджета сельсовета средства в 2023 году не направлялись. На реализацию программы в 2023 году было запланировано к освоению 1 тыс. руб. средств бюджета сельсовета.

Целью программы является содействие в развитии СМП, направленное на формирование конкурентоспособной среды в экономике сельсовета.

Реализация мероприятий программы позволила решить следующие задачи:

- нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности предпринимательства;

- пропаганда предпринимательства.

Программа не содержит индикаторов в виде конкретных ежегодных целевых показателей, а только описание ожидаемых результатов от реализации программы, поэтому оценить степень выполнения индикатора за год не представляется возможным.

Сведения об индикаторах муниципальной программы  к 2023 году

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 (план) | 2023 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество СМСП на территории сельсовета | единиц | 5 | 2 |
| 2. | Численность занятых в малом и среднем бизнесе | единиц | 5 | 2 |
| 3. | Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 108,0 | 107,5 |
| 4 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 0 | 0 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Хабазинского сельсовета» на 2023-2027 годы» по итогам 2023 года

- Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Количество СМСП на территории сельсовета

S1 = (2/5)*100% = 40 % (100%) , где план 5, факт – 2, не достигнут целевой показатель;

2.Численность занятых в малом бизнесе

S2 = (2/5)*100% = 40% (100%) , где план 5, факт – 2, не достигнут целевой показатель;

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)

S3 = (108,0/107,5)*100% =  99,5%( 100%)

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

S4 = (0/0)*100% = 0% ( 100%)

m

Cel = (1/m)*((Si) = (1/4 )* (40+40+99,5+0)=44,8%

i=4

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

(- сумма значений.

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = 0/1,0*100% = 0%.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| № | Наименование мероприятий | Мероприятия, запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства | 1 | 0 |
| 2 | привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП | 0 | 0 |
| 3 | координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства | 1 | 0 |
| 4 | проведение «круглых столов» по актуальным проблемам предпринимательства | 1 | 0 |
| 5 | проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района | 1 | 0 |
| 6 | информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности | 1 | 0 |
| 7 | расширение деловых возможностей СМП посредством их участия в районных съездах предпринимателей, выставках и развития межмуниципального сотрудничества | 1 | 0 |
| 8 | проведение информационной работы с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности | 1 | 0 |
| 9 | проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства | 1 | 0 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%  ,  где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer  =  0/9 х 0,9  х 100% = 0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel х 0,5 + Fin х 0,25 + Mer х 0,25)= (44,8 х 0,5+0 х 0,25+ 0 х 0,25) = 22,4%.

Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 22,4%  (до 50 %).

Исполняющий полномочия главы

Администрации сельсовета                                                                В.А. Разин

Годовой отчет

##### о ходе реализации мероприятий целевой программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Хабазинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края

на 2023 - 2027 годы» за 2023 год

За отчетный период 2023 г на финансирование мероприятий целевой программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Хабазинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023 - 2027 годы» из бюджета сельсовета средства не направлялись. В рамках программы на 2023 год на реализацию мероприятий было заложено 3,0 тыс.руб.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:

-организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся;

- проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спортивных праздников и вечеров, дней здоровья и спорта, соревнований);

- обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете  КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры;

- проведение лекториев, диспутов по правовому воспитанию школьников;

- проведение соревнований по безопасности дорожного движения;

-проведение мониторинга банка данных о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях; о несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; о семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей;

-проведение индивидуальной профилактической работы с подростками – правонарушителями;

- организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений;

- организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций;

- организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания;

- содействие деятельности народных дружин, создание штабов.

Сведения об индикаторах

##### целевой программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Хабазинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края  на 2023 - 2027 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Pi – плановое значение i –го индикатора муниципальной программы | Fi –фактическоезначение i –го индикатора муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | ед. | 1 | 0 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | ед. | 0 | 0 |
| 3 | Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 12 | 0 |

I. Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Хабазинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края  на 2023 - 2027 годы» за 2023 год

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1.уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год).:

S1 = (0/3)*100% = 0 % (100%)

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)

S2 = (0/0)*100% = 0% (100%)

3. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений %

S3 = (0/12)*100% = 0% ( 100%)

m

Cel = (1/m)*((Si) = (1/3 )* (100+100+100)=100%

i=3

II. Оценка  кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 0/3*100% = 0%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - мероприятия, запланированные к финансированию в отчетном периоде | Mf - мероприятия, по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде |
| --- | --- | --- |
| Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внесение коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений | 1 | 0 |
| Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке) | 1 | 0 |
| Оборудование детских площадок | 0 | 0 |
| Организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся | 1 | 0 |
| Обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры | 1 | 0 |
| Проведение лекториев, диспутов по правовому воспитанию школьников | 1 | 0 |
| Проведение соревнований по безопасности дорожного движения | 1 | 0 |
| Организация рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с ограниченными возможностями, выпускниками детских домов | 0 | 0 |
| Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от уроков время | 0 | 0 |
| Проведение мониторинга банка данных о: -детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях, -несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; -семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; -беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; -семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей | 1 | 0 |
| Проведение индивидуальной профилактической работы с подростками - правонарушителями | 1 | 0 |
| Организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений | 1 | 0 |
| Организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | 1 | 0 |
| Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | 1 | 0 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%  ,  где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer  =  0/14 х 0,9 х 100%= 0%

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel х 0,5 + Fin х 0,25 + Mer х 0,25)/3= (100,0 х 0,5+0 х 0,25+ 0 х 0,25) = 50%.

Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности  50%  (от 50 до 90%).

Исполняющий полномочия главы

Администрации сельсовета                                                             В.А. Разин

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Хабазинского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2023 год

В рамках программы на 2023 год на реализацию мероприятий было заложено 21,0 тыс. руб. На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 68,5 тыс. руб.

Задачами программы является: формирование нормативной, правовой и методической базы    для обеспечения контроля соблюдения  первичных мер пожарной безопасности и защиты от ЧС, совершенствование        материально- технического обеспечения деятельности  по предупреждению и тушению пожаров, совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения  мерам пожарной безопасности и действиям населения в ЧС.

Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Pi – плановое значение i –го индикатора муниципальной программы | Fi –фактическоезначение i –го индикатора муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество пожаров на территории Хабазинского сельсовета | шт. | 1 | 2 |
| 2 | Количество населения пострадавшего при пожаре | чел. | 1 | 0 |
| 3 | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 60 | 60 |
| 4 | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 70 | 0 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций   на территории Хабазинского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2023 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество пожаров на территории Хабазинского сельсовета, шт.:

S1 = (1/2)*100% = 100 % (100%)

2. Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год

S2 = (1/0)*100% = 0% (100%)

3. Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения, %

S3 = (60/60)*100% = 100% ( 100%)

4.  Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, %

S4 = (0/70)*100% = 0% (100%)

m

Cel = (1/m)*((Si) = (1/4 )* (100+100+100+0)=75%

i=4

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 68,5/21 *100=326,1% (100%)

III.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Mp - мероприятия, запланированные к финансированию в отчетном периоде | Mf -мероприятия, по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 1 | 0 |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 | 0 |
| 3 | Утверждение Перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 1 | 0 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 | 0 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов, приобретение табличек «пожарные гидранты» | 1 | 1 |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 | 0 |
| 7 | Строительство и поддержание в рабочем состоянии пирсов для установка пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 0 | 0 |
| 8 | Обеспечение в зимнее время очистки внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 | 1 |
| 9 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | 1 | 0 |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 0 | 0 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 | 0 |
| 12 | Устройство минерализованных полос | 0 | 0 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 | 0 |
| 14 | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | 1 | 0 |
| 15 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности, действиям при ЧС в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | 1 | 0 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100% = 2/15 х 1 х 100=13,3%      где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer  =  2/15 х 1 х 100=13,3%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel х 0,5 + Fin х 0,25 + Mer х 0,25)/3= (75,0 х 0,5+326,1 х 0,25+ 13,3 х 0,25) = 122,3%.

В 2023 году муниципальная программа реализована  с   высоким уровнем эффективности  122,3%  (выше 80 %).

Исполняющий полномочия главы

Администрации сельсовета                                                                      В.А. Разин

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы   «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Хабазинского сельсовета на 2020-2034 годы» за 2023 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 0,0 тыс.рублей. В рамках программы на 2023 год на реализацию мероприятий было заложено 4,0 тыс. руб.

Главной целью  программы являются: обеспечение жителей Хабазинского сельсовета коммунальными услугами нормативного качества., снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Задачами  программы являются: повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, снижение потребления энергетических ресурсов, улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Pi – плановое значение i –го индикатора муниципальной программы | Fi –фактическоезначение i –го индикатора муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 10 | 10 |
| 2 | Снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры | % | 13 | 13 |
| 3 | Улучшение экологического состояния окружающей среды | % | 65 | 65 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Хабазинского сельсовета на 2020-2034 годы» за 2023 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры,%;

S-1=(10/10)*100%=100%(100%)

2. Снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры:

S-2=(13/13)*100%= 100%(100%)

3.Улучшение экологического состояния окружающей среды

S-3=(65/65)*100%=100%(100%)

m

Cel = (1/m) *  ((Si)=(1/3)*(100+100+100)=100%

i=3

II. Оценка  кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = 0/4 *100=0%

III.Оценка  деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Mp - мероприятия, запланированные к финансированию в отчетном периоде | Mf-мероприятия, по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 1 | 0 |
| 2 | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения | 1 | 0 |
| 3 | Усовершенствование площадки временного хранения твердых коммунальных отходов: ограждение, обваловка, вертикальная планировка, изготовление проектно-сметной документации | 1 | 0 |

Mer  =    Mf / Mp x kl x 100% =   0/3 х 0,9 х 100=0%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel х 0,5 + Fin х 0,25 + Mer х 0,25)/3= (100,0 х 0,5+0 х 0,25+ 0 х 0,25) = 50%.

В 2023 году муниципальная программа реализована  со средним уровнем эффективности  50% (от 50 до 90%) .

Исполняющий полномочия главы

Администрации сельсовета                                                                     В.А. Разин