**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Чистюньский сельсовет**

**Отчётный период 2023 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год подготовлен Администрацией Чистюньского сельсовета в соответствии с постановлением от 21.12.2022 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Чистюньский сельсовета Топчихинского района Алтайского края» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2023 году на территории сельсовета реализовалось 8 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы | Постановление  Администрации сельсовета  от 07.11.2022 № 46 (в редакции от 29.02.2023 № 3) |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2023 – 2027 годы | Постановление  Администрации сельсовета  от 07.11.2022 № 47 (в редакции от 29.02.2023 № 4) |
| 3. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета» на 2023 – 2027 годы | Постановление  Администрации сельсовета  от 07.11.2022 № 48 (в редакции от 29.02.2023 № 5) |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы | Постановление  Администрации сельсовета  от 07.11.2022 № 49 (в редакции от 29.02.2023 № 6) |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы | Постановление  Администрации сельсовета  от 07.11.2022 № 50 (в редакции от 29.02.2023 № 7) |
| 6. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы | Постановление  Администрации сельсовета  от 07.11.2022 № 51 (в редакции от 29.02.2023 № 8) |
| 7. | Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2020-2034 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 12.11.2019 № 84 (изм. от 29.02.2024 № 9) |
| 8. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2025 годы | Постановление Администрации сельсовета  от 07.11.2022 № 52 |

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета сельсовета.

По итогам реализации 8 муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 1 муниципальная программа (12,5 % всех программ), участвующая в оценке имеет высокий уровень эффективности; 5 муниципальных программ (62,5 % всех программ), участвующих в оценке имеют средний уровень эффективности; 2 муниципальные программы (25 % всех программ), участвующих в оценке имеют низкий уровень эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2023 года** | | | |  |
| Наименование | Единица измере-ния | Pi –  плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi –  фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi/ Pi, % |
| **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы** | | | | |
| Количество пожаров на территории Чистюньского сельсовета | штук  в год | 4 | 0 | 100 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | человек в год | 0 | 0 | 100 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 20 | 20 | 100 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2023 – 2027 годы** | | | | |
| Количество СМСП на территории сельсовета | единиц | 18 | 16 | 88,9 |
| Численность занятых в малом и среднем бизнесе, в том числе самозанятых | единиц | 63 | 60 | 95,0 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета | единиц | 1 | 0 | 0 |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета» на 2023 – 2027 годы** | | | | |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | фактов | 5 | 8 | 62,5 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | фактов | 5 | 0 | 100 |
| Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета | % | 60 | 60 | 100 |
| Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 |  |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 25 | 25 | 92,5 |
| «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 20 | 20 | 100 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 50 | 50 | 100 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения | % | 1 | 1 | 100 |
| Эффективность использования спортивных сооружений | % | 60 | 60 | 100 |
| **«Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы** | | | | |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 6,7 | 6,0 | 89,5 |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 23 | 23 | 100 |
| Сохранение памятников истории и культуры, находящихся на балансе Чистюньского сельсовета | % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей Чистюньского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 70 | 70 | 100 |
| «Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы | | | | |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 70 | 50 | 71,4 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 70 | 55 | 78,6 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 70 | 50 | 71,4 |
| [**«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2020-2034 годы»**](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc) | | | | |
| снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | шт./км.  в год | 30 | 0 | 0 |
| снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры | шт./год | 9 | 10 | 90 |
| улучшение экологического состояния  окружающей среды | % | 70 | 50 | 71,4 |
| **«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2025 годы** | | | | |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования | % | 70 | 50 | 71,4 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | % | 70 | 35 | 50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2023 году (факт) |
| 1. | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы | по итогам 2023 года:  - снижение количества пожаров на территории Чистюньского сельсовета до 4 в год;  - исключение гибели и травматизма людей при пожарах;  - увеличение количества населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения до 20%;  - исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий до 100% | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:  1) разработаны положение, программа по укреплению противопожарной устойчивости;  2) утвержден перечень первичных средств  пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан;  3) на территории сельсовета работает пожарная часть № 168, в котором проведен ремонт и осуществляется текущее содержание;  4) пожарные гидранты содержаться в рабочем состоянии, установлены указатели;  5) организовано патрулирование силами патрульно-маневренных групп в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды;  6) оформлен стенд противопожарного содержания;  7) проводилось обучение населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе в форме бесед, проведения собраний с гражданами, вручения памяток  8) произведена заправка огнетушителей |
| 2. | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2023 – 2027 годы | по итогам 2023 года:  - количество СМСП на территории сельсовета – 18 единиц;  - численность занятых в малом и среднем бизнесе, в том числе самозанятых – 63 человека;  - количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета не менее 1 ежегодно | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:  1) информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации  2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно-разъяснительного семинара для субъектов малого предпринимательства, с участием информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;  3) проводилось информирование субъектов малого предпринимательства о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности путем размещения информации на сайте района;  Однако в связи с введением ограничительных мероприятий в связи с пандемией 2022 года произошло снижение числа индивидуальных предпринимателей, часть из них перешла на статус «самозанятого» |
| 3. | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета» на 2023 – 2027 годы | по итогам 2023 года:  - снижение уровня преступности до 5 преступлений в год;  - снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет до 5 фактов в год;  - повышение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета до 60%;  - исключение фактов совершения террористических актов;  - увеличение удельного веса преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений до 25% | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:  1) проводится мониторинг семей, находящихся в социально-опасном положении, состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий, ситуации, связанной с распространением наркотических средств и психотропных веществ на территории сельсовета, проведение анкетирования среди школьников;  2) проведены родительские собрания, беседы, консультации по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма, организованы и проведены единые профилактические акции антинаркотической направленности, оформлены стенды, обнародована информация о работе телефона доверия для детей и подростков;  3) в образовательной организации учащиеся изучают уголовное и административное законодательства, правила дорожного движения;  4) организуются и проводятся культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей;  5) разработаны и утверждены паспорта антитеррористической безопасности категорированных объектов с массовым пребыванием людей;  6) проводилось выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли |
| 4. | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы | по итогам 2023 года:  - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения до 20%;  - увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 50%;  - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения до 1%  - увеличение эффективности использования спортивных сооружений до 60% | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:  1) обеспечивалось участие в районных летних и зимних Олимпиадах спортсменов района, районных спортивных соревнованиях;  2) организована работа по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации;  3) содержался работник по отоплению помещения раздевалки на хоккейной коробке и заливке льда;  4) осуществлялось текущее содержание спортивных объектов |
| 5. | «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы | по итогам 2023 года:  - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 6,7%;  - увеличение доли детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей до 23%;  - 100% сохранение памятников истории и культуры, находящихся на балансе Чистюньского сельсовета;  - увеличение уровня удовлетворенности жителей Чистюньского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 70% | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:  1) организованы и проведены социально-значимые мероприятия: День села, День Победы;  2) осуществлялось текущее содержание сельского Дома культуры;  3) оказана поддержка участия учреждения культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях |
| 6. | «Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы | по итогам 2023 года:  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) до 70%;  - увеличение доли освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования до 70%;  - увеличение доли удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий до 70% | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:  1) Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов, установка указателей с наименованиями улиц;  2) удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях;  3) ремонт, текущее содержание обслуживание сетей уличного освещения территории поселения;  4) организовано праздничное оформление территории поселения (устройство горки, День села, День Победы, салют) |
| 7. | [«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc) | по итогам 2023 года:  - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 30 %;  - снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры до 9 шт./год;  - улучшение экологического состояния  окружающей среды до 70% | В рамках реализации программных мероприятий за 12 месяцев 2023 года число аварий на теплосетях не зафиксированы.  Износ водопроводной сети очень высок, что привело к большему количеству аварий чем было запланировано |
| 8. | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2025 годы | по итогам 2023 года:  - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 70 %;  - доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета 70 % | В 2023 году проекты по благоустройству в рамках формирования современной городской среды не планировались и не реализовывались |

**Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | | | | | | | | | План по программе  на 2023 г. (тыс. руб.) | | | | | | | Фактически освоено  за 12 месяцев 2023 г. (тыс. руб.) | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2023 г. от плана по программе, % | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы | | | | | | | | | 15,0 | | | | | | | 169,7 | | | | | 100 | | | | |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,8 | | | | | 100 | | | | |
| «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета» на 2023 – 2027 годы | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | | 3,7 | | | | | 37 | | | | |
| «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы | | | | | | | | | 175,7 | | | | | | | 141,7 | | | | | 80,6 | | | | |
| «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы | | | | | | | | | 19,0 | | | | | | | 13,4 | | | | | 70,5 | | | | |
| «Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы | | | | | | | | | 337,7 | | | | | | | 338,2 | | | | | 100 | | | | |
| «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы» | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2025 годы | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 560,4 | | | | | | | 668,5 | | | | | 83,8 | | | | |
| В целом финансирование мероприятий в рамках муниципальных программ в 2023 году составило 83,8 % от запланированного уровня. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

##### *1. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы*

Отчетный период 2023 год

За отчетный период 2023г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годыиз бюджета сельсовета израсходовано 169,7 тыс.руб. при плановом показателе финансирования по программе на 2023 год - 15,0 тыс. руб.

Главной целью программы является обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Чистюньского сельсовета от пожаров и сопутствующим их факторов.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

1. Формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета.

2. Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров.

3. Совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам пожарной безопасности.

Основные мероприятия программы направлялись на минимизацию возникновения пожаров на территории Чистюньского сельсовета; уменьшение материального и экологического вреда, причиненного пожарами; закрепление у населения элементарных навыков предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; повышение  пожарной   безопасности  на объектах социальной и жилой сферы.

Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2023г. | |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Количество пожаров на территории Чистюньского сельсовета, шт. в год | 4 | 0 |
| 2 | Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год | 0 | 0 |
| 3 | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, % | 20 | 20 |
| 4 | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, % | 100 | 100 |

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество пожаров на территории Чистюньского сельсовета:

Пожары в жилой и не жилой застройке в 2023 году не допущены, в связи с чем процент выполнения целевого индикатора равен 100 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре:

В 2023 году население при пожаре не пострадало, в связи с чем процент выполнения целевого индикатора равен 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения:

S3 = (20/20)\*100% = 100%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий:

S4 = (100/100)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+100+100)= 100%**

**i=4**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 169,7/15,0\*100%= 100 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Текущее содержание, ремонт, обслуживание пожарного депо, в том числе приобретение расходных материалов | 1 | 1 |
| Приобретение и заправка огнетушителей | 1 | 1 |
| Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов, в том числе установка указателей | 1 | 1 |
| Установка и текущее содержание пожарной сигнализации в здании Администрации | 1 | 1 |
| Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 | 0 |
| Итого: | 6 | 5 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=5/6\*1\*100%=83,3%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(100\*0,5+100\*0,25+83,3\*0,25)=95,8%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 95,8 % (90% и более).***

##### *2. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета»*

##### *на 2023-2027 годы*

Отчетный период 2023 год

За отчетный период 2023 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2023 – 2027 годы из бюджета сельсовета израсходовано 1,8 тыс. руб., при плановом показателе финансирования по программе на 2023год - 1,0 тыс. руб.

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) на территории Чистюньского сельсовета.

В этой связи основными задачами по реализации Программы являются:

1) создание правовых и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) сохранение и увеличение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), формирования конкурентной среды в экономике сельсовета;

3) повышение уровня информированности СМСП и популяризация предпринимательской деятельности в Чистюньском сельсовете

Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| Количество СМСП на территории сельсовета | единиц | 18 | 16 |
| Численность занятых в малом и среднем бизнесе, в том числе самозанятых | единиц | 63 | 60 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета | единиц | 1 | 0 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

***«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2023 – 2027 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество СМСП на территории сельсовета: S1 = 16/18\*100% = 88,9 %;

2. Численность занятых в малом и среднем бизнесе, в том числе самозанятых:

S2 = 60/63\*100% = 95,0 %;

3. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета:

S4=0/1\*100% = 0 %

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (88,9+95,0+0)= 61,3%**

**i=3**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 1,8/1,0\*100%= 100 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 1 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/1\*1\*100%=100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(61,3\*0,5+100\*0,25+0\*0,25)=55,7%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 55,7 % (в интервале от 50% до 90%).***

##### *3. Муниципальная программа* «*«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета» на 2023 – 2027 годы*

**Отчетный период 2023 год**

За отчетный период 2023 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета» на 2023 – 2027 годы из бюджета сельсовета выделено 3,7 тыс. руб., при плановом показателе финансирования по программе на 2023 год - 10,0 тыс. руб.

Главной целью программы является обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Чистюньского сельсовета, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, создание эффективной системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение уровня незаконного злоупотребления наркотических и других психоактивных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма

**В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:**

1. Повышение уровня правовой культуры граждан, организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности.

2. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению.

3. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, организация антитеррористической деятельности, выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

4. Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, алкоголизму.

Мероприятия муниципальной программы направлены на формирование эффективной системы профилактики правонарушений.

Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2023г. | |
| плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год), фактов | 5 | 8 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год), фактов | 5 | 0 |
| 3 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета, (%) | 60 | 60 |
| 4 | Исключение фактов совершения террористических актов, фактов | 0 | 0 |
| 5 | Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений , (%) | 25 | 25 |

**Оценка эффективности**

***Муниципальной программы***

***«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета» на 2023 – 2027 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(** **Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год):

S1 = (5/8)\*100% = 62,5 %

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год): S2 = (0/5)\*100% = 100% (преступления, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет в 2023 году не было)

3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета:

S3 = (60/60)\*100% = 100%

4. Исключение фактов совершения террористических актов: S4 = 35/35\*100%=100%

5. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений: S5 = (25/25)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (62,5+100+100+100+100)= 92,5%**

**i=5**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 3,7/10,0\*100%= 37,0 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч. изготовление листовок, плакатов, стендов;  - обнародование информации о работе телефона доверия для детей и подростков | 1 | 0 |
| Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, Комиссии по делам несовершеннолетних | 1 | 0 |
| Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, Комиссии по делам несовершеннолетних | 1 | 0 |
| Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли, в том числе посредством организации деятельности специализированных волонтерских отрядов | 1 | 1 |
| Итого | 4 | 1 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/4\*1\*100%=25%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(92,5\*0,5+37,0\*0,25+25\*0,25)=61,8%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 61,8 % (находится в интервале от 50% до 90%).***

##### *4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы*

##### Отчетный период 2023 год

##### За отчетный период 2023г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы направлено 141,7 тыс. руб., при плановом показателе финансирования по программе на 2023 год - 175,7 тыс. руб.

##### Главной целью программы является обеспечение условий для развития на территории Чистюньского сельсовета физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

1) популяризация массового спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе содействие развитию школьного и детско-юношеского спорта;

2) обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта, текушее содержание объектов.

Основные мероприятия программы направлялись на устойчивое развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2023г. | |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения,% | 20 | 20 |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов,% | 50 | 50 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения,% | 1 | 1 |
| 4 | Эффективность использования спортивных сооружений, % | 60 | 60 |

**Оценка эффективности**

***Муниципальной программы***

***«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения: S1 = (20/20)\*100% = 100 %

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов: S2 = (50/50)\*100% = 100%

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения: S3 = (1/1)\*100% = 100%

4. Эффективность использования спортивных сооружений: S4 = (60/60)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+100+100)= 100%**

**i=4**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 141,7/175,7\*100%= 80,6 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Участие в районных летних и зимних Олимпиадах спортсменов района, районных спортивных соревнованиях (в том числе спартакиадах школьников), проведение турнира по футболу памяти земляка В.М. Шаршова, спортивных праздников | 1 | 1 |
| Приобретение наградного материала для поощрения сельских спортсменов | 1 | 0 |
| Оплата потребленной электроэнергии, замена светильников | 1 | 1 |
| Содержание работника по отоплению здания спортивного клуба и заливке льда на хоккейной коробке | 1 | 1 |
| Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для сельской команды | 1 | 0 |
| Обустройство новых спортивных объектов, ремонт и реконструкция уже имеющихся | 1 | 0 |
| Итого: | 6 | 3 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=3/6\*1\*100%=50%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(100\*0,5+80,6\*0,25+50\*0,25)=82,7%**

где:

O - комплексная оценка.

##### *Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 82,7 % (находится в интервале от 50% до 90%).*

##### *5. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы*

**Отчетный период 2023 год**

За отчетный период 2023 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы из бюджета сельсовета израсходовано 13,4 тыс. руб. при плановом показателе финансирования по программе на 2023 год - 19,0 тыс. руб.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры, сохранение культурного и исторического наследия.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

- создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению, развитие культурно-досуговой деятельности;

- повышение доступности и качества услуг в сфере библиотечного обслуживания;

- сохранение культурного и исторического наследия

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета, в том числе и в режиме онлайн.

Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2023г. | |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), % | 6,7 | 6 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, % | 23 | 23 |
| 3 | Сохранение памятников истории и культуры, находящихся на балансе Чистюньского сельсовета, % | 100 | 100 |
| 4 | Уровень удовлетворенности жителей Чистюньского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | 70 | 70 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

***«Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета»***

***на 2023-2027 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом): S1 = 6/6,7\*100% = 89,5 % ;

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей: S2 = 23/23\*100%=100 % .

3. Сохранение памятников истории и культуры, находящихся на балансе Чистюньского сельсовета: S3 = 100/100\*100% = 100 %

3. Уровень удовлетворенности жителей Чистюньского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S3 = 70/70\*100%=100 % ;

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (89,5+100+100+100)= 97,4%**

**i=4**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 13,4/19\*100%= 70,5 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 | 0 |
| Организация и проведение праздника «День Победы», 23 февраля | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День села» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 0 |
| Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 0 |
| Текушее содержание сельского Дома культуры, в том числе ремонт и реконструкция здания | 1 | 1 |
| Приобретение для библиотек периодических изданий | 1 | 0 |
| Ремонт и реставрация памятников истории и культуры, находящихся на балансе Чистюньского сельсовета | 1 | 0 |
| Итого: | 8 | 3 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=3/8\*1\*100%=37,5%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(97,4\*0,5+70,5\*0,25+37,5\*0,25)=75,7%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа со средним уровнем эффективности 75,7 % (в интервале от 50% до 90%).***

##### *6. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы*

**Отчетный период 2023 год**

За отчетный период 2023г. на финансирование мероприятий муниципальной программы ««Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы израсходовано из бюджета сельсовета 338,2 тыс. руб., при плановом показателе финансирования по программе на 2023 год - 337,7 тыс. руб.

Главной целью программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

1.Повышение уровня благоустройства территорий.

2. Повышение уровня освещенности территорий.

3. Повышения уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий.

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет.

Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2023г. | |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.),% | 70 | 50 |
| 2 | Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования,% | 70 | 55 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий,% | 70 | 50 |

**Оценка эффективности**

***Муниципальной программы***

***«Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края»***

***на 2023- 2027 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.):

S1 = (50/70)\*100% = 71,4 %

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования: S2 = (55/70)\*100% = 78,6%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий:

S3 = (50/70)\*100% = 71,4%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (71,4+78,6+71,4)= 73,8%**

**i=3**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 338,2/337,7 \*100%= 100 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов, установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок | 1 | 1 |
| Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, обустройство контейнерных площадок, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 | 1 |
| Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 | 0 |
| Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 | 1 |
| Организация праздничного оформления территории поселения (устройство снежного городка, горки, салют, иллюминация и т.д.) | 1 | 1 |
| Итого: | 5 | 4 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=4/5\*1\*100%=80%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(** **73,8\*0,5+100\*0,25+80\*0,25)=81,9%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 81,9 % (в интервале от 50% до 90%).***

##### *7. Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета*

##### *на 2018-2034 годы»*

**Отчетный период 2023 год**

За отчетный период 2023г. финансирование мероприятий муниципальной программы [«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2020-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc)из бюджета сельсовета не проводилось при плановом показателе финансирования по программе на 2023 год - 2,0 тыс. руб.

Целью программы является:

Комплексное развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, снижение уровня их износа, улучшение экологической ситуации на территории сельсовета, обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения,  улучшение качества коммунальных услуг.

Задачи программы:

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества услуг, предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2023г. | |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | 30 | 0 |
| 2 | снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры, шт./год | 9 | 10 |
| 3 | улучшение экологического состояния  окружающей среды, % | 70 | 50 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

[***«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2020-2034 годы»***](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc)

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры:

S1 = (0/30)\*100% = 0 %

2. Количество аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры:

S3 = (9/10)\*100% = 90,0%

3. Улучшение экологического состояния окружающей среды:

S4 = (50/70)\*100% = 71,4%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (0+90,0+71,4)= 53,8%**

**i=3**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 0/2,0\*100%= 0 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Строительство контейнерных площадок (5шт.) | 1 | 0 |
| Ликвидация площадки временного хранения твердых коммунальных отходов (5га), несанкционированных свалок | 1 | 0 |
| Итого: | 2 | 0 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=0/2\*1\*100%=0%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(53,8\*0,5+0\*0,25+0\*0,25)=26,9%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 26,9 % (менее 50%).***

***9. Муниципальная программа***

***«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2025 годы***

**Отчетный период 2023 год**

За отчетный период 2023г. финансирование мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2025 годы не планировалось и не проводилось.

Главной целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет.

В ходе реализации программы предусмотрена реализация таких задач, как:

1. повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Чистюньский сельсовет;

2. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Чистюньский сельсовет.

Основные мероприятия программы направлены на благоустройство общественных территорий муниципального образования, привлечению населения к общественным обсуждениям дизайн-проектов благоустройства территорий, привлечению заинтересованных лиц в осуществление контроля за благоустройством территорий, участию в комиссии по приемке работ.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года проводились рассмотрение и оценка предложений граждан, проведение анкетирования.

Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2023г. | |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования, % | 70 | 50 |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, % | 70 | 35 |

**Оценка**

**степени достижения целей и решения задач**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2025 годы**

Отчетный период 2023 год

За отчетный период 2023г. финансирование мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2025 годы не планировалось и не проводилось.

Главной целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет.

В ходе реализации программы предусмотрена реализация таких задач, как:

1. повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Чистюньский сельсовет;

2. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Чистюньский сельсовет.

Основные мероприятия программы направлены на благоустройство общественных территорий муниципального образования, привлечению населения к общественным обсуждениям дизайн-проектов благоустройства территорий, привлечению заинтересованных лиц в осуществление контроля за благоустройством территорий, участию в комиссии по приемке работ.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года проводились рассмотрение и оценка предложений граждан, проведение анкетирования.

Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2023г. | |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования, % | 70 | 50 |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, % | 70 | 35 |

**Оценка**

**степени достижения целей и решения задач**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2025 годы**

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы:

S1 = 50/70\*100% =71,4 % ;

2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании:

S2 = 35/70\*100%=50 %

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2 )\* (71,4+50)= 60,7%**

**i=2**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Финансирование по программе не планировалось и не осуществлялось., поэтому оценка кассового исполнения программы не проводится.

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
|  | - | - |

Финансирование по программе не планировалось и не осуществлялось, поэтому оценка деятельности ответственных исполнителей не проводится.

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(60,7\*0,5+0\*0,25+0\*0,25)=30,4%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: ввиду того, что на 2023 год финансирование мероприятий муниципальной программы не планировалось, программа реализована с низким уровнем эффективности 30,4% (ниже 50%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЧИСТЮНЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2023 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы | 95,8 | высокий |
| 2 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы | 55,7 | средний |
| 3 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета» на 2023 – 2027 годы | 61,8 | средний |
| 4 | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы | 82,7 | средний |
| 5 | «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы | 75,7 | средний |
| 6 | «Благоустройство территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2027 годы | 81,9 | средний |
| 7 | «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2020-2034 годы» | 26,9 | низкий |
| 8 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2025 годы | 30,4 | низкий |

Вывод:

1 муниципальная программа (12,5 % всех программ), участвующая в оценке - высокий уровень эффективности;

5 муниципальных программ (62,5 % всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности;

2 муниципальные программы (25 % всех программ), участвующих в оценке - низкий уровень эффективности.

Глава Администрации сельсовета Д.М. Ишенин