**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

 **муниципальных программ**

**муниципального образования Топчихинский район**

**Отчетный период 2023 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год подготовлен комитетом по экономике и инвестиционной политике Администрации Топчихинского района в соответствии с постановлением Администрации района от 29.09.2022 № 469 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2023 году на территории района реализовалось 15 муниципальных программ:

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образованияТопчихинский район» |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020-2024 годы |
| 3. | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы |
| 4. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» |
| 5. | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» |
| 8. | Муниципальная программа «Молодежь Топчихинского района» |
| 9. | [Муниципальная программа «Развитие культуры Топчихинского района»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx)  |
| 10. | Муниципальная программа «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» |
| 11. |  [Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/425%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D0%B0.doc) |
| 12. | Муниципальная программа «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинского района Алтайского края» |
| 13. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»  |
| 14. | [Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/694%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%94%D0%94.rar) |
| 15. | [Муниципальная программа «Противодействие экстремизму в Топчихинском районе»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/694%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%94%D0%94.rar)на 2023-2027 годы |

Мероприятия 15 муниципальных программ были направлены на решение ключевых задач, определенных Стратегией социально-экономического развития и Планом её реализации.

Реализация программных мероприятий позволила обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с актуализацией мероприятий, а также приведением плановых объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 5 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 10 программ реализованы с высоким уровнем эффективности.

В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней составило 97,76% исполнения от запланированного уровня, в том числе в рамках муниципальных программ в 2023 году выполнение финансирования за счет средств районного бюджета составило 85,7% , за счет средств федерального бюджета 98,2%, за счет средств краевого бюджета 99,1% от запланированного уровня.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2023года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План  | Факт | Факт к плану или план/факт ( в зависимости от желаемой тенденции развития), % |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район»**  |
| 1. Доля оснащенности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии) | % | 50 | 40 | 80 |
| 2. Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади) | кВт/ м2 | 22,84 | 22,55 | 101,3 |
| 3. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (в расчете на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт/ м2 | 0,981 | 0,900 | 109 |
| 4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади) | Гкал/ м2 | 0,268 | 0,23 | 116,5 |
| 5. Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека) | м3/человек | 9 | 10 | 90 |
| **«Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе»** |
| 1.Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | 1 | 1 | 100 |
| **«Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами»** |
| 1.Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 10 | 12,5 | 80 |
| 2.Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей | % | 44,9 | 46,2 | 97,2 |
| 3.Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | % | 18,6 | 13,4 | 138,8 |
| 4. Темп роста (снижения) числа аварий водоснабжения в текущем периоде к уровню 2022 года | % | 49,3 | 49,3 | 100 |
| 5. Доля мест (площадок) накопления ТКО, соответствующих требованиям законодательства | % | 46,1 | 46,1 | 100 |
| 6. Протяженность введенной в эксплуатацию газораспределительной системы | км | 0 | 0 | - |
| **«Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе»** |
| 1.Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных | единиц | 9 | 11 | 122,2 |
| 2.Количество мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых в районе | единиц | 21 | 22 | 104,8 |
| **«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»** |
| 1.Число лиц, погибших в ДТП | человек | 3 | 3 | 100 |
| 2.Число детей, пострадавших в ДТП | человек | 2 | 2 | 100 |
| 3.Социальный риск | число погибших на 100тыс.населения | 14,1 | 16,3 | 86,5 |
| 4.Транспортный риск | число погибших на 10тыс.трансп средств | 3,7 | 3,7 | 100 |
| 5.Тяжесть последствий | число погибших на 100постра-давших | 30 | 11,1 | 270,3 |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе»** |
| 1.Количество СМСП, включая самозанятых, в расчете на 1 тысячу человек населения района | единиц | 24,4 | 61,8 | 253,3 |
| 2.Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | человек | 1878 | 1954 | 104 |
| 3.Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях района (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 107,1 | 109,8 | 102,5 |
| 4.Количество СМСП, включая самозанятых граждан, получивших информационную и консультативную поддержку | единиц | 225 | 232 | 103,1 |
| 5.Доля закупок которые осуществлены у СМП в отчетном году в соответствии со способами, предусмотренными статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в общей сумме цен контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур | % | 29 | 35,8 | 123,4 |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе»** |
| 1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 140 | 114,8 | 122 |
| 2.Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | фактов | 86 | 65 | 132,3 |
| 3.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет | фактов | 20 | 13 | 153,8 |
| 4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 18 | 18 | 100 |
| 5.Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов | 51 | 54 | 94,4 |
| 6.Доля несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в связи с исправлением, в общем количестве несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа | % | 22 | 45,8 | 208,2 |
| 7.Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 | 100 |
| **«Развитие культуры Топчихинского района»** |
| 1.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района | % | 75 | 71 | 94,7 |
| 2.Количество посещений Музея | тыс.чел. | 13,8 | 13,8 | 100 |
| 3.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея | % | 31 | 28,8 | 92,9 |
| 4.Количество посещений культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры | тыс.чел. | 293,3 | 297,5 | 101,4 |
| 5.Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 года | % | 130 | 130 | 100 |
| 6.Количество посещений библиотек | тыс.чел. | 252,2 | 262 | 103,9 |
| 7.Количество посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | тыс.чел. | 204 | 201 | 98,5 |
| 8.Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае | % | 94 | 94 | 100 |
| 9.Количество отремонтированных, в т.ч. капитально, объектов культуры | ед. | 19 | 20 | 105,3 |
| **«Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020 - 2024 годы** |
| *В сфере дошкольного образования* |  |  |  |  |
| 1.Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 94,7 | 100 | 105,5 |
| 2.Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 |
| В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» |  |  |  |  |
| 3.Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | ед. | 5 | 7 | 140 |
| *В сфере общего образования* |  |  |  |  |
| 4.Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 53 | 78 | 147,2 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Современная школа»* |  |  |  |  |
| 6.Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | 4 | 6 | 150 |
| 7.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 1965 | 2104 | 107,1 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»* |  |  |  |  |
| 8.Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | ед. | 4 | 4 | 100 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»* |  |  |  |  |
| 9.Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | ед. | 9 | 12 | 133,3 |
| *В сфере дополнительного образования и сфере отдыха и оздоровления детей* |  |  |  |  |
| 10.Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 71,1 | 99,5 | 139,9 |
| 11.Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет районного бюджета  | % | 75,8 | 78,21 | 103,2 |
| 12.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного образования  | % | 5,5 | 100 | 1818,2 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»* |  |  |  |  |
| 13.Число детей, охваченных проектами, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | чел. | 1965 | 2104 | 107,1 |
| 14.Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | чел. | 2130 | 5059 | 237,5 |
| 15.Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 34 | 82,8 | 243,5 |
| 16.Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем числе детей Топчихинского района | % | 8 | 8 | 100 |
| *В сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и развития кадрового потенциала* |  |  |  |  |
| 17.Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 22,7 | 17,5 | 77,1 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»:* |  |  |  |  |
| 18*.*Численность педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | чел. | 16 | 6 | 37,5 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»* |  |  |  |  |
| 19.Численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») | чел. | 75 | 0 | 0 |
| *В сфере совершенствования управления системой образования Топчихинского района* |  |  |  |  |
| 20.Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 64 | 100 | 156,2 |
| *В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»* |
| 21.Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 65 | 65 | 100 |
| 22.Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 41 | 100 | 243,9 |
| *В сфере создания новых мест в ОО, приведения инфраструктуры в соответствие современным требованиям в Топчихинском районе* |  |  |  |  |
| 23.Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | ед. | 85 | 85 | 100 |
| 24.Доля ОО, соответствующих нормативным требованиям, в том числе за счёт капитального ремонта | % | 83 | 95 | 114,5 |
| *В сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* |  |  |  |  |
| 25.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи | % | 19 | 16,7 | 87,9 |
| **«Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»** |
| 1. Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) | ед. | 1 | 2 | 200 |
| 2. Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях | ед. | 1 | 2 | 200 |
| 3. Протяженность реконструированных водопроводов | км | 0,15 | 17,1 | 11400 |
| 4. Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0 | 0 | 0 |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района»**  |
| 1. Доля граждан района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте 3-79 лет | % | 55,6 | 53,1 | 95,5 |
| 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 23,7 | 22 | 92,8 |
| 3. Доля населения Топчихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 52 | 52 | 100 |
| из них учащихся и студентов | % | 65 | 62 | 95,4 |
| 4. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 85,2 | 84 | 98,6 |
| 5. Доля населения среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста | % | 46,8 | 44,4 | 94,9 |
| 6. Доля населения старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста | % | 19,7 | 16,5 | 83,8 |
| 7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходяиз единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 60 | 58 | 96,7 |
| **«Молодежь Топчихинского района»** |
| 1. Доля молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе | % | 28 | 28,3 | 101,1 |
| 2. Доля молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) | % | 74 | 72,8 | 98,3 |
| 3. Доля молодежи, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе | ед | 68 | 67,8 | 99,7 |
| 4. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе | % | 41 | 40,3 | 98,3 |
| **«Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края»**  |
| 1.Количество ЧС | ед. | 0 | 0 | 100 |
| 2.Количество обученных оперативных дежурных ЕДДС, дежурных обеспечивающих функционирование системы «112» | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.Количество тренировок по организации взаимодействия и проверки связи с органами управления всех уровней | ед. | 12 | 12 | 100 |
| **«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района»** |
| 1.Доля обеспечения деятельности ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения | % | 70 | 27 | 38,6 |
| 2.Количество рабочих мест в ОМСУ оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации, персональных данных | ед. | 90 | 61 | 67,8 |
| 3.Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | % | 70 | 96 | 137,1 |
| 4.Количество комплектов программного обеспечения ОМСУ, для выполнения различных задач обработки данных | шт. | 5 | 2 | 40 |
| 5.Среднее значение количества посетителей в день для официального интернет сайта Топчихинского района | шт. | 150 | 240 | 160 |
| **«Противодействие экстремизму в Топчихинском районе» на 2023-2027 годы** |
| 1.Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия по противодействию экстремизму к общей численности молодёжи, проживающей на территории района |  % | 42 | 41,5 | 101,2 |
| 2.Количество информационных сообщений: публикаций, в СМИ района (в том числе в интернет-изданиях) с целью информирования населения о мерах, принимаемых территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в сфере противодействия экстремизму. |  ед. | 6 | 6 | 100 |
| **2. Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2023 году (факт) |
| 1. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район»  | 1.Увеличение доли оснащенности зданий, строений, сооружений МУ приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии) к концу 2027 года до 90%;2.Сокращение удельного расхода электрической энергии на снабжение МУ (в расчете на 1 м2 к общей площади) к концу 2027 года до 22,37 кВт/м2;3.Сокращение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (в расчете на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) к концу 2027 года до 0,961 кВт/м2;4.Сокращение удельного расхода тепловой энергии на снабжение МУ (в расчете на 1 м2 к общей площади) к концу 2027 года до 0,263 Гкал/ м2;5.Сокращение удельного расхода холодной воды на снабжение МУ (в расчете на 1 человека) к концу 2027 года до 8 м3/человек. | За 2023 год восстановлены светильники уличного освещения на опорах ВЛ-04 кВ в п. Победим, п. Дружба, п. Зеленый, с. Колпаково Топчихинского района Алтайского края. |
| 2. | "Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" | 1.Обеспечение к 2027 году жильем не менее 5 молодых семей Топчихинского района. | В 2023 году 1 молодая семья получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. |
|  3. | "Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" | 1.Снижение показателей удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 12,5 % в 2022 до 0% к концу 2027 года;2.Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 50 % в 2022 году до 28,5 % к концу 2027 года;3.Уменьшение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 20,1 % в 2022 году до 15,2 % к концу 2027 года;4.Снижение числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения к концу 2027 года по сравнению с 2022 годом до 25 %;5.Увеличение доли мест (площадок) накопления ТКО, соответствующих требованиям законодательства, с 39,4 % в 2022 году до 78,8 % к концу 2027 года;6.Строительство 30 км газораспределительной системы к 2027 году. | В рамках реализации программы за 2023 год за счет средств краевого и районного бюджета выполнены следующие мероприятия:1.Ремонт водопроводных сетей;2.Капитальный ремонт водозаборного узла с. Чистюнька, ул. Советская, 29а3.Реконструкция тепловых сетей инженерно-технического обеспечения по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха;4.Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Парфёново. |
| 4. | "Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" | 1.Увеличение количества действующих патриотических объединений, клубов, центров, кружков, в том числе детских и молодёжных до 11;2.Увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых в районе, до 30 в год. | В 2023 реализованы мероприятия:- МКУ ДО «Топчихинский Детско-юношеский центр» ВПК «Воин»;- МКОУ Парфёновская СОШ «Юнармеец»;- МКОУ Чистюньская СОШ «Орлята»;- МКОУ Кировская СОШ «Монолит»;- МКОУ Белояровская СОШ «Патриоты»;- МКОУ Топчихинская СОШ №2 «Юнармеец»;- Ключевская СОШ – филиал МКОУ Чистюньской СОШ «Патриоты»;- МКОУ Фунтиковская СОШ «Альфа»;- МкоуТопчихинская СОШ № 1 имени Героя России дмитрия Ерофеева «Армейцы»;- Красноярская СОШ - филиал МКОУ Топчихинской СОШ № 2;- Тополинская ООШ – филиал МКОУ Кировская СОШ «Юность».- Районный исторический квест «Блокадный Ленинград»;- Районные соревнования по военно-прикладным видам спорта, посвященные памяти участника войны в Афганистане А.В. Русских;- Открытое первенство Топчихинского района по военно-прикладным видам спорта, посвященное Дню Защитника Отечества;- Мероприятие, посвященное Дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС;- Проведение акций по благоустройству аллей, мемориалов, памятников;- Районный фестиваль «О Родине, о доблести, о славе»;- Мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне»;- Акция «Окна Победы»;- Всероссийский проект «Кедры России»;- Участие мотоклубы «Триал» в краевых соревнованиях по спортивному туризму, дистанция на средствах передвижения (авто, мото) «Кубок Победы», посвященный 78- годовщине Победы в Великой Отечественной войне;- Проведение торжественной церемонии вступления школьников в ряды военно-патриотического движения «Юнармия»;- Мероприятие «Георгиевская ленточка»;- Организация и проведение учебно-полевых сборов с юношами-учащихся 10-х классов на базе Топчихинского гарнизона;- Мероприятие, посвященное Дню России; - Мероприятие, посвященное Дню Памяти и скорби 22.06.2023г. - Мероприятие, посвященное Дню России;- Мероприятие, посвященное Дню Государственного флага;- Слет Волонтеров Победы «Готов к Победам»;- Районный слет волонтеров Победы «Готов к Победам»;-Марафон окружных форумов в ТСШ №1;- Форум «Молодые патриоты - сила Сибири»;- Мероприятие «Без вины виновные»;- Учеба актива «Будущее за нами»Тебе-решать!»;- Краевой фестиваль патриотических клубов «С любовью к Родине, с любовью к Отчизне»;- Торжественное посвящение обучающих в «Хранители истории»;- Мероприятия. Посвященные Дню Героев Отечества. |
| 5. | "Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе" | 1.Сокращение числа лиц, погибших в ДТП к концу 2027 года до 2 человек;2.Сокращение числа детей, пострадавших в ДТП к концу 2027 года до 1 человека; 3.Сокращение социального риска к концу 2027 года на 50% в сравнении с 2022 годом; 4.Сокращение транспортного риска к концу 2027 года на 50% в сравнении с 2022 годом;5.Снижение тяжести последствий с 30,8% до 20% в сравнении с 2022 годом. | За 2023 года выполнены мероприятия по содержанию дорог в зимний период, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог, мероприятие «Безопасное колесо», замена, восстановление, установка дорожных знаков, нанесению разметки. |
| 6. | "Развитие малого и среднего предпринимательст-ва в Топчихинском районе" | 1.Количество СМСП, включая самозанятых граждан, в расчете на 1 тысячу человек населения района составит 24,8 единиц;2.Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самоза-нятых граждан, составит 1900 человек;3.Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях района (по отношению к уровню предыдущего года) составит 107,5 %;4.Количество СМСП, включая самозанятых граждан, получивших информационную и консультационную поддержку, составит не менее 245;5.Доля закупок, которые осуществлены у СМП в отчетном году в соответствии со способами, предусмотренными статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в общей сумме цен контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур, составит не менее 25 %. | Информационно-консультационным центром поддержки предпринимательства Топчихинского района оказано 292 услуги. Информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства проводит консультирование, проверку и согласование бизнес-планов, в рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. На сегодняшний день заключено 43 социальных контракта, из них 20 на организацию предпринимательской деятельности, 23 на развитие личного подсобного хозяйства.В отчетном периоде продолжено проведение расширенных заседаний общественного совета, встреч и совещаний по насущным предпринимательским вопросам. Ежегодно в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» субъекты малого и среднего предпринимательства района получают финансовую поддержку в виде субсидий, грантов, финансирования на возвратной основе, а также образовательную консультационную поддержку. В 2023 году 11 субъектов МСП Топчихинского района воспользовались финансовыми мерами государственной поддержки на общую сумму 23,4 млн. руб, 2 субъекта образовательной поддержкой, 20 информационной и консультационной поддержкой.На официальном сайте муниципального образования Топчихинский район обеспечено регулярное наполнение специализированных страниц для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также осуществляется сотрудничество с районной газетой «Наше слово». |
| 7. | "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" | 1.Снижение уровня преступности к 2027 году до 131 преступления на 10 тыс. жителей;2.Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 78 фактов;3.Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет до 13 фактов в год;4.Снижение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах до 14 фактов на 10 тыс. жителей;5.Снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами до 45 фактов в год;6.Увеличение доли несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в связи с исправлением, в общем количестве несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа, до 25 % к 2027 году | В рамках реализации программы за 2023 год за счет средств районного и краевого бюджета выполнены следующие мероприятия:оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных организациях, а также на объектах дополнительного образования;оборудование системами охранного видеонаблюдения муниципальных объектов и прилегающих к ним территорий, мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий.Всего в отчетном периоде на территории Топчихинского района зарегистрировано 211 преступлений (2022 – 299). Уровень преступности в расчете на 10 тыс. жителей составил 114,8 фактов (2022 – 140,5). Зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 65 (2022–85). Увеличилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет 13– (2022 – 8). Снизился уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) 18,0 (2022 – 20,7 фактов).Одним из важных направлений деятельности является привлечение граждан к охране общественного порядка. Количество членов общественной организации «Народная дружина Топчихинского района Алтайского края» в 2023 году составило 141 человек. В 2023 году с участием народных дружинников выявлено 10 административных правонарушений. Ежегодно Администрацией района осуществляется страхование народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка.Изучение уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения в образовательных организациях в течение 2023 года проходили в форме бесед с привлечением представителей органов внутренних дел, анкетирования, игр, олимпиад, единых дней профилактики.Организованы круглые столы по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе с приглашением представителей органов внутренних дел, профилактические беседы, организованные социальными педагогами, родительские собрания.В рамках проведения разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий, в течение года размещены буклеты, памятки, статьи по различным видам мошенничества на официальном сайте муниципального образования, информационных стендах сельских поселений, в социальных организациях района. В течение 2023 года органами системы профилактики проведено 412 совместных рейдовых мероприятий по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края». Профилактическая работа осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте муниципального образования, в районной газете «Наше слово», на сайте районной газеты moyaokruga.ru, на информационных стендах сельских поселений. В течение года размещено 110 методических, информационных и пропагандистских материалов, из них 47 материалов размещено на официальном сайте МО.Отчеты по реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в Топчихинском районе (этап с 2021 по 2024 годы) и Плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Топчихинском районе на 2021-2025 годы рассмотрены на заседании межведомственных комиссий в декабре 2023 года.В 2023 три специалиста приняли участие в краевом семинаре - совещании «Профилактика экстремизма и распространение радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма в молодежной среде» получили сертификаты. |
| 8. | "Развитие культуры Топчихинского района" | 1.Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района, до 90%; 2.Увеличение количества посещений Музея до 15,1 тыс. чел;3.Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея до 34 %;4.Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры в год до 313,5тыс. чел.;5.Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 года до 140% 6.Увеличение количества посещений библиотек в год до 270,6 тыс. чел.;7.Увеличение количества посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ в год, до 210,3 тыс. чел.;8.Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае 100 %; 9.Увеличение количества отремонтированных, в т.ч. капитально, объектов культуры до 25 ед. | За отчетный период 2023 года были проведены мероприятия:1. Мероприятия в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;2. Видеопоздравления участников СВО от молодежи Топчихинского района в преддверии Дня защитника Отечества;3. Концерт «Родина моя, служу тебе душой»;4. Концерт №Международный женский день»;5. Митинг, посвящённый 37-годовщине ликвидации Чернобыльской АЭС;6. Театрализованный митинг, вечерние мероприятия.7.День России;8.День молодежи;9. День флага РФ;10. «Ах,блин-блинок»;11. День народного единства;12. День конституции РФ;13.Патриотический фестиваль «С любовью к Родине с любовью к Отчизне»;14. Открытие кинозала «Восток»;15. Открытие снежного городкаЕжегодно молодежь района принимает участия в подготовке празднования мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, в акциях «Георгиевская лента», «Сад памяти».В 2023 году в рамках программы «Развитие культуры Алтайского края» Топчихинский район получил субсидию на капитальный ремонт зданий расположенных в с. Макарьевка и поселок Ключи. МБУК «Топчихинский ЦДК» получил комплект светового оборудования в рамках проекта «культура малой Родины». |
| 9. | "Развитие образования в Топчихинском районе" на 2020 - 2024 годы | К концу 2024 года в сфере дошкольного образования:1.Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, до 95%;2. Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»:1. Увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, до 6 единиц.В сфере общего образования:1. Увеличение доли обучающихся ООО по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, до 100%;2. Увеличение доли обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, до 54%.В рамках реализации регионального проекта «Современная школа»:1. Увеличение числа ООО, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 4 единиц;2. Увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 1995 человек.В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»:1. Увеличение количества ООО, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, до 5 единиц.В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:1. Увеличение количества ООО, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, до 9.В сфере дополнительного образования детей и взрослых и сфере отдыха и оздоровления детей1. Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, до 71,6%;2. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование, с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получивших дополнительное образование за счет средств районного бюджета, до 76%;3. Увеличение доли детей, в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного образования, до 5,6%. В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»:1. Увеличение числа детей, охваченных проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, до 1995 чел.;2. Увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», до 2140 чел.;3. Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 35%;4. Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем числе детей Топчихинского района на уровне 8%.В сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и развития кадрового потенциала: 1. Увеличение удельного веса численности учителей ООО в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 22,8 %.В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»:1. Увеличение численности педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, до 17 чел.В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:1. Увеличение численности педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), до 80 чел.В сфере совершенствования управления системой образования Топчихинского района: 1. Увеличение доли ОО, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), до 89%.В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:1. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, до 80%;2. Увеличение доли ОО, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе ОО, до 68%.В сфере создания новых мест в ОО, приведения инфраструктуры в соответствие современным требованиям в Топчихинском районе:1. Создание 85 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;2. Увеличение доли ОО, соответствующих нормативным требованиям, в том числе за счёт капитального ремонта, до 89%.В сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:1. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 20%. | Услугами дошкольного образования охвачено 656 детей. В 1 общеобразовательной организации открыты группы кратковременного пребывания, реализующие программы дошкольного образования. На базе 7 общеобразовательных организаций работают детские сады. Работает группа раннего развития «Росток» (ДЮЦ). Администрацией района реализованы мероприятия по ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных организациях. Охват детей предшкольного возраста услугами дошкольного образования с 3 до 7 лет составляет 100 %. В системе работает 165 человек, из них 69 педагогических работника.Родителям на воспитание и обучение детей-инвалидов (детей с ОВЗ, дошкольников и обучающихся) на дому выплачивается компенсация (в ДОУ - 6, в ОУ – 8).Количество обучающихся стабильно 2594 детей. С целью получения объективной оценки качества знаний выпускников 9-11 классов, проводится государственная итоговая аттестация (далее ГИА). Для проведения ГИА (ЕГЭ) организовано работа пункта проведения экзамена на базе МКОУ Топчихинской СОШ № 1 им. Героя России Дмитрия Ерофеева. Нарушений при проведении экзаменов не выявлено.Сдали ОГЭ и получили аттестат об основном общем образовании- 84,36% обучающихся 9-х классов. Прошли ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем образований 96 человек (98,97%). Все выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку (96-98,97%), математику (профиль) сдали 40 из 42 (95,24%), математику (база) сдали 56 из 57 учеников (98,25%). Предметы по выбору: литературу, информатику и ИКТ,химию, физику, английский язык -сдали 100% учащихся. Выше краевых показатели по математике (профиль), литературе, химии. В МКОУ Топчихинской СОШ №2 обучающийся получил 100 баллов при сдаче ЕГЭ по русскому языку.Сдали ОГЭ (дополнительный (осенний) период) и получили аттестат об основном общем образовании- 54,17% обучающихся 9-х классов (от числа сдававших).Кадровый потенциал системы общего образования района составляет 442 чел., из них 233 педагогических работника. Количество молодых педагогов, работающих в школе -52, это 21,1% от общего числа педагогов, 2 педага получили единовременное пособие из краевого бюджета в размере 300 тыс. руб. каждый, 3 педагогов получили муниципальные подъемные по 30 тыс. руб. 2 студента, заключившие договор о целевом обучении получили по 10 тыс. рублей.Проведены муниципальные конкурсы «Учитель года», «Педагогический дебют».На летний отдых, оздоровление и трудоустройство из муниципального бюджета направлено более 112,2тыс.руб. из краевого бюджета на летний отдых и оздоровление 670 тыс. рублей. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, составила 99,7%. Летом работали 7 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнули 288 обучающихся, из них 100 детей за счет муниципального бюджета, трудоустроено через центр занятости 47 обучающихся.Уделяется внимание здоровью подрастающего поколения. Питанием охвачено 90% обучающихся. Обучающиеся с 5 по 11 класс получили компенсацию за горячее питание из районного бюджета. Всего на эти цели направлено из федерального бюджета более 13,4 млн. руб., из краевого бюджета- более 3 млн.руб., из районного бюджета – 541 тыс. руб. (из них детям участникам СВО 507,3 тыс. руб.) Новогодние подарки за счет муниципального бюджета получили 168 обучающихся из малообеспеченных семей с 5 по 6 класс на сумму 52384 тыс. руб. 47 детей, дети военнослужащих участников СВО, на сумму 23200 тыс. руб., 30 детей Славяно-Сербского района на сумму 8922 тыс.руб. Доля детей, охваченных дополнительным образованием составила 78,21%.Дополнительное образование в районе является одним из звеньев воспитания подрастающего поколения района. Это направление достаточно успешно реализуют ДЮЦ, ДЮСШ, ДШИ. В детских объединениях различной направленности занимается 2394 чел., что соответствует уровню прошлого года. Доля детей, занимающихся в детских объединениях различной направленности-78,21%.Педагогические работники проходят курсы в АИРО, АГУ, также повышают квалификацию через дистанционные курсы, проходят аттестацию на заявленные квалификационные категории.Все работники ОО ежегодно проходят профилактические осмотры, гигиеническую аттестацию. |
| 10. | "Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края"  | К концу 2025 года:1. Улучшение жилищных условий не менее 12 сельских семей, которые построят (приобретут) жилье с использованием социальных выплат;2. Ввод в действие ежегодно не менее 1 проекта по благоустройству, реализованного на сельских территориях;3. Ввод в действие 0,8 км локальных водопроводов;4. Ввод в действие 0,4 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. | Всего на реализацию Программы за 2023 год израсходовано 42482,9 тыс. руб. бюджетных средств, в т.ч. ФБ – 38162,6тыс руб., КБ – 3777,1 тыс. руб., РБ – 543,2 тыс. руб.По итогу 2023 года в рамках реализации Программы реализовано 4 мероприятия (проекта):- улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат;- благоустройство кладбища в с. Михайловка Макарьевского сельсовета Топчихинского района;- благоустройство кладбища в с. ЗиминоЗиминского сельсовета Топчихинского района;- продолжение реконструкции водопроводных сетей и сооружений с. Парфёново по улицам Садовая, Тихая Поляна, Советская, Короленко, Школьная, Майская, Францева, Комсомольская, Садовая, 40 лет Октября, Партизанская, Береговая.Для решения задачи Программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» в отчётном периоде реализовано за счет средств районного бюджета, внебюджетных источников социально-значимое для района мероприятие (проект) «Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат. В рамках мероприятия 2 семьи получили социальные выплаты, освоено всего 4460,2 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 2200,8 руб., краевого бюджета - 969,4 тыс. руб., средства внебюджетных источников - 1290,0 тыс. руб.Для решения задачи Программы «Придание современного облика сельским территориям» в отчётном периоде реализованы за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов, внебюджетных источников социально-значимые для района мероприятия:- «Благоустройство кладбища в с. Михайловка Макарьевского сельсовета Топчихинского района», освоено всего 1434,046 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 1203,641 тыс. руб., средства районного бюджета - 230,405 тыс. руб.;- «Благоустройство кладбища в с. ЗиминоЗиминского сельсовета Топчихинского района», освоено всего 1549,625 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 1277,125 тыс. руб., средства районного бюджета - 272,5 тыс. руб.;Для решения задачи Программы «Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры» в отчётном периоде продолжена реализация за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов, внебюджетных источников социально-значимые проекта «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с. Парфёново по улицам Садовая, Тихая Поляна, Советская, Короленко, Школьная, Майская, Францева, Комсомольская, Садовая, 40 лет Октября, Партизанская, Береговая», за 2023 год освоено 36365,5 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 35961,8 тыс. руб., краевого бюджета - 363,4 тыс. руб., средства районного бюджета - 40,3 тыс. руб. |
| 11. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» | 1.Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет, до 61,5 %;2.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, до 27 %;3.Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 56 %;4.Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, до 87,2 %;5.Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста, до 60,5 %;6.Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60- 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста, до 33 %;7.Уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 68 %; | Из бюджета района на реализацию мероприятий программы в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 10422,2 тыс. руб. По итогам года освоено 11041,0 тыс. руб. Из КБ выделено на исполнение мероприятий 26,2тыс.руб., РБ- 11014,8 тыс. руб. Программой предусмотрена реализация 7 мероприятий. Из предусмотренных к реализации в 2032 году, выполнено в полном объеме 7мероприятий, что составляет 94,6 % исполнения запланированных мероприятий. В 2023 году проведены мероприятия:-«Рождественский кубок» по волейболу среди девушек до 16 лет (2008-2009 г.р.);- Отборочные соревнования Первенства Алтайского края по мини-футболу (Зона "Центр") среди юношей 2007-2008 г.р.;- Краевой турнир по волейболу среди девушек 2008-2009 г.р. «Зимний»;- Отборочные соревнования по мини-футболу Первенства Алтайского края, среди юношей 2011-2012 г.р;- Чемпионат Алтайского края по пауэрлифтингу (классическому жиму);- Краевые соревнования по самбо "XLIII Спартакиады спортивных школ Алтайского края» среди юношей и девушек 12−14 лет;- Межмуниципальный турнир по волейболу среди девушек 2011-2012 г.р., «Кубок Топчихинской ДЮСШ»;- ДЮФЛ «СОЮЗ» (Алейский дивизион). Мальчики – 2013-2014 г.р;- Краевые соревнования по самбо «XLIII Спартакиады спортшкол» среди юношей и девушек 16−18 лет;- Городские соревнования по волейболу, посвященные «Дню 8 Марта», среди девушек до 13 лет (2011-2012 г.р.);- ДЮФЛ «СОЮЗ» (Алейский дивизион). Юноши – 2009-2010 г.р;- ДЮФЛ «СОЮЗ» (Центральный дивизион). Юноши – 2005 г.р. и моложе;- Первенство Алтайского края по волейболу среди девушек до 18 лет (2007-2008 г.р.);- Межмуниципальный турнир по мини-футболу среди юношей 2011-2012 г.р., памяти Героя России Дмитрия Ерофеева;- Межрайонный турнир по мини-футболу среди мальчиков 2013-2014 г.р., памяти ветерана ФК «Темп» г. Барнаул - Ю.Н. Бородина;- Первенство Алтайского края по волейболу среди девушек 2009-2010 г.р. (до 16 лет).- Краевые соревнования по шахматам «XLIII Спартакиады спортшкол» среди юношей и девушек до 19 лет (2005 г.р. и моложе);- Турнир по волейболу среди девушек 2011-2012 г.р. в рамках празднования "100 лет - Министерство спорта" на призы КГБУ СП "СШОР по волейболу "Заря Алтая";- Городские соревнования по волейболу среди команд девушек 2006-2008 г.р;- Краевой турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный 100-летию Министерства спорта АК, памяти физкультурно-спортивного работника Ю.В. Юдич;ДЮФЛ «СОЮЗ». Лига чемпионов среди мальчиков 2013-2014 г.р.- Первенстве Алтайского края по волейболу среди девушек 2011-2012 г.р. (до 14 лет);- Межмуниципальный турнир по волейболу среди девушек 2008-2009 г.р., посвященный «78-ой годовщине со Дня Победы в ВОВ»Межмуниципальный турнир Алтайского края по футболу среди юношей 2006 г.р;- Краевые соревнования юных футболистов «Кожаный мяч» (Сельская лига), среди юношей 2010-2011 г.р;- Краевые соревнования юных футболистов "Кожаный мяч" (Сельская лига), среди юношей 2012-2013 г.р.«Женская волейбольная Лига-2022/2023»;-Региональный турнир по футболу «Кубок наших отцов и дедов» среди юношей 2010-2011 г.р;- Кубок Алтайского края по пауэрлифтингу (троеборью классическому);-Зональные соревнования по футболу ХLIII Спартакиады СШ Алтайского края среди юношей 2010-2011 г.р;- "Межмуниципальный турнир по пляжному волейболу, посвященный "Дню России" среди девушек 2007-2008, 2009-2010 г.р."- Первенство Алтайского края по пляжному волейболу среди девушек 2007-2008, 2009-2010 г.р.»;- Краевые лично-командные соревнования по шахматам среди обучающихся, проживающих в сельской местности; - Первенство Сибирского федерального округа (СФО) по пляжному волейболу среди девушек 2009-2010 г.р;- Зональные соревнования по футболу XLIII Спартакиады Спортивных школ Алтайского края среди мальчиков до 13 лет (2011-2012 г.р.);- Чемпионат Алтайской футбольной лиги 8х8. Финальный турнир регионального отбора Чемпионата России. Первая лига - 2023;- Краевые соревнования по шахматам XLIII Спартакиады спортивных школ Алтайского края среди юношей и девушек до 17 лет (2007 г.р. и моложе);- Турнир по волейболу среди девушек 2008-2010 г.р;- Зональные соревнования по волейболу среди девушек до 17 лет ;- Традиционные краевые детские соревнования по футболу среди юношей 2009-2010, 2012-2013г.р, памяти В.А. Иванова;- ХХIII традиционный турнир по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет на призы Геннадия Марковича Яцкова;- "Х юбилейные традиционные соревнования по мини-футболу среди мужских команд, памяти Героя России Михаила Валерьевича Григоревского";- Первенство Алтайского края по пауэрлифтингу (троеборье классическое) среди юношей и девушек;- Финальные краевые соревнования по волейболу среди девушек до 17 лет (2008-2009 г.р.);- Первенство Алтайского края по волейболу среди девушек до 17 лет (2008−2009 годов рождения);- Межмуниципальный турнир по мини-футболу среди мальчиков 2013 г.р. и моложе, посвященный «Дню народного Единства»;- Соревнования по волейболу среди девушек 2010-2011 годов рождения, посвящённые "Дню народного единства";- Краевой турнир по греко-римской борьбе «Кубок Единства»;- Первенство Алтайского края по мини-футболу среди юношей 2010-2011 г.р. (Центральный дивизион);- Первенство Алтайского края по мини-футболу среди юношей 2012-2013 г.р. (Центральный дивизион);-Открытое Первенство Топчихинской СШ по самбо, памяти воинов-пограничников, погибших при исполнении служебного долга, майоров С.Н. Попова и А.А. Попова;- Первенство Сибирского Федерального округа по пауэрлифтингу;- Межмуниципальный турнир по мини-футболу среди команд ветеранов 35+;- Первенство Алтайского края по волейболу среди девушек до 15 лет (2010-2011 г.р.);- Межрайонный турнир по волейболу, посвященный Дню Героев Отечества" среди школьных команд девушек;- Кубок «Кучуксульфата» по хоккею среди мужских команд;- Первенство Алтайского края по греко-римской борьбе памяти Вячеслава Токарева. |
| 12. | "Молодёжь Топчихинского района" | 1.Увеличение численности молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе, до 34 %;2.Увеличение доли молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.), до 80 %;увеличение доли молодежи, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе, до 76%;3.Увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе, по годам:2023 году - 41 %,2024 году - 43 %,2025 году - 43 %.2026 году - 45%2027 году - 47 % | На реализацию муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено финансирование из бюджет4а муниципального образования Топчихинский район в размере 260 тыс. руб., по итогам 12 месяцев 2023 года освоено 45,3 тыс. руб., освоение составило 17,42%. В рамках программы за отчетный период проведены мероприятия: - День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; - День молодого избирателя объявлен на всей территории России; - День защитника Отечества; - Международный женский день; - День воссоединения Крыма с Россией;- Памятная дата России: День космонавтики; - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф ипамяти жертв этих аварий и катастроф ;- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год); - День Славянской письменности и культуры; - Памятная дата России: День памяти и скорби - день начала Великой Отечественнойвойны; - День молодежи России; - День семьи, любви и верности;- День флага РФ;- Памятная дата России: День солидарности в борьбе с терроризмом;- День воинской славы России: День народного единства;- Краевой фестиваль патриотической направленности, приняли участия 1143 человека. |
| 13. | "Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края" | 1.Не допускать ЧС за счет своевременного оповещения населения, создания эффективной системы взамодействия всех звеньев территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС (далее - РСЧС), привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышения слаженности их действий;2.Увеличить охват доведения сигналов оповещения по нормам оповещения до 95 % общего числа жителей района;3.Снизить количество рисков возникновения ЧС, смягчить последствия в случае возникновения ЧС за счет профилактических мероприятий, эффективного проведения аварийно-спасательных работ при возникновении и ликвидации ЧС, обучения населения способам защиты и действиям в ЧС4.Создать кадровые, организационные, информационные, технологические условия для надлежащего функционирования ЕДДС района, системы «112» | В рамках программы за отчетный период обучены 6 диспетчеров, обеспечивающих функционирование "Системы-112". Техническое оснащение ЕДДС с учетом внедрения "Системы-112" составляет 70%. Состав и структура ЕДДС соответствует требованиям НПА. |
| 14. | Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района" | 1. Формирование в ОМСУ Топчихинского района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности информации для населения.2. Обеспечение защиты информации и персональных данных, обработка которых осуществляется в ОМСУ.3. Повышение эффективности взаимодействия гражданского общества и бизнеса с ОМСУ.4. Повышение качества, оперативности предоставления муниципальных услуг.5. Увеличение количества посетителей официального интернет сайта Топчихинского района | По итогам 2023 года все необходимые мероприятия успешно выполнены (приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание; получение неисключительных прав на программное обеспечение; развитие сервисов предоставления муниципальных услуг в электронном виде, доступ в сеть Интернет, сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район). |
| 15. | «Противодействие экстремизму в Топчихинском районе» на 2023-2027 годы | 1.Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия по противодействию экстремизму и идеологии терроризма к общей численности молодёжи, проживающей на территории района до 50%;2.Увеличение количества информационных сообщений: публикаций, в СМИ района (в том числе в интернет-изданиях) с целью информирования населения о мерах, принимаемых территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в сфере противодействия экстремизму до 14 публикаций в год;3.Отсутствие экстремистских проявлений на территории района | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года за счет средств краевого и районного бюджетов выполнены следующие мероприятия:Публикация в районной газете, размещение на официальных сайтах, информационных стендах, общественных местах материалов, направленных на профилактику экстремистской и террористической деятельности.Численность молодежи проживающей на территории района составляет 4769 человек. Всего в отчетном периоде на территории Топчихинского района вовлечено в профилактические мероприятия 1980 человек.Мониторинг социально-политической обстановки, этноконфессиональной ситуации, проявлений ксенофобии и экстремизма проводится на постоянной основе. Два раза в год направляется отчет в аппарат антитеррористической комиссии Алтайского края. Обстановка на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края в области противодействия экстремизму в течение 2023 года оставалась контролируемой, стабильной.Отношение населения к федеральным и региональным органам государственной власти и органам местного самоуправления лояльное. Заявления на проведение протестных акций в течение 2023 в Администрацию района не поступали.На территории Топчихинского района диаспор, относящихся к какой-либо этнической принадлежности не зарегистрировано. На территории района проживают этнические группы цыган и выходцев из Кавказского региона. Данные этнические группы лидеров не имеют, проживают разрозненно, постоянно. Информации о причастности данных лиц к террористической и экстремистской деятельности не имеется.Фактов проявления межнациональной и межконфессиональной конфликтности, ксенофобии, экстремизма и терроризма на территории района не наблюдалось.Оппозиционных структур, НКО, общественных объединений, религиозных организаций на территории района не зарегистрировано.Миграционная ситуация рассматривается ежеквартально на заседаниях межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в Топчихинском районе.Миграционная ситуация на территории района характеризуется относительной стабильностью. Всего за анализируемый период поставлено на миграционный учет 183 иностранных гражданина. Состоит на миграционном учете 55 иностранных граждан. Проживают по месту жительства по разрешениям на временное проживание - 10 иностранных граждан и лиц без гражданства, по видам на жительство – 15. Документы на оформление вида на жительство принято - 9, по разрешениям на временное проживание - 0, оформление приглашений иностранным гражданам - 23, оформление патентов в течение периода не принимались. Контроль за пребыванием и проживанием иностранных граждан на территории района осуществляется силами МО МВД России «Топчихинский». Со всеми иностранными гражданами, пребывающими на территорию района, проводятся профилактические мероприятия с разъяснениями о режиме пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации (их правами и обязанностями), о правилах трудоустройства на территории Российской Федерации.Итоговое заседание комиссии по противодействию экстремистской деятельности в Топчихинском районе проведено 21.12.2023.В целях недопущения использования средств массовой информации и Интернет-ресурсов для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни, организации массовых беспорядков, осуществления экстремистской и террористической деятельности МО МВД «Топчихинский» осуществляется ежедневный мониторинг СМИ и Интернет-ресурсов.Администрацией района регулярно в официальных пабликах муниципального образования освещаются вопросы экономического и социального характера, а также вопросы ответственности за преступления экстремистской и террористической направленности. В 2023 3 специалиста прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Противодействие экстремизму по реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере профилактики экстремизма и радикальных идеологий, в том числе терроризма и неонацизма, и реализации миграционной политики» и получили сертификаты.Профилактические мероприятия по противодействию экстремизму в течение второго квартала 2023 года проходили в форме: - классных часов;- уроки безопасности;-тематические встречи с ветеранами боевых действий, с сотрудниками полиции;- соревнования по стрельбе из пневматической винтовки;- просмотр профилактических видеороликов;- круглые столы.Профилактическая работа осуществляется посредством размещения на официальном сайте муниципального образования, в районной газете «Наше слово», на сайте районной газеты moyaokruga.ru, на информационных стендах сельских поселений, в социальной сети.Отчеты по реализации Плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Топчихинском районе на 2021-2025 годы рассмотрены на заседании межведомственных комиссий в декабре 2023. |

**3. Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План по программе на 2023 г., тыс. руб**.** | Фактически освоено за 12 месяцев 2023 г., тыс. руб. | Выполнение за 2023 г. от плана по программе, % |
| Всего | в том числе  | Всего | в том числе  | Всего | в том числе  |
| ФБ | КБ | РБ | ВИ | ФБ | КБ | РБ | ВИ | ФБ | КБ | РБ | ВИ |
| Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район»** | 1157,0 |  |  | 1157,0 |  | 1155,3 |  |  | 1155,3 |  | 99,85 |  |  | 99,85 |  |
| **"Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе"** | 1193,8 | 525,4 | 334,2 | 334,2 |  | 1193,8 | 525,4 | 334,2 | 334,2 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **"Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами"** | 370338,0 | 20499,0 | 322943,2 | 26895,8 |  | 348993,8 | 20499,0 | 322943,0 | 5551,8 |  | 94,24 | 100 | 100 | 100 |  |
| **"Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе"** | 157,7 |  |  | 157,7 |  | 157,7 |  |  | 157,7 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| **"Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе"** | 28883,2 |  | 11375,0 | 17508,2 |  | 28883,2 |  | 11375,0 | 17508,2 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| **"Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе"** | 509,0 |  |  | 509,0 |  | 508,1 |  |  | 508,1 |  | 99,82 |  |  | 99,82 |  |
| **"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе"** | 349,8 |  |  | 349,8 |  | 345,6 |  |  | 345,6 |  | 98,8 |  |  | 98,8 |  |
| **"Развитие культуры Топчихинского района"** | 41467,5 |  | 22620,8 | 18846,7 |  | 41467,5 |  | 22260,8 | 18846,7 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| **"Развитие образования в Топчихинском районе" на 2020 - 2024 годы** | 495977,3 | 35133,4 | 371365,1 | 89478,8 |  | 485899,8 | 33469,0 | 365016,1 | 87414,7 |  | 97,97 | 95,26 | 98,29 | 97,69 |  |
| **«Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»** | 42519,3 | 38162,6 | 3813,4 | 543,2 |  | 42482,9 | 38162,6 | 3777,1 | 543,2 |  | 99,91 | 100 | 99,05 | 100 |  |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района»** | 12068,0 |  | 3029,2 | 9038,8 |  | 11374,7 |  | 3029,2 | 8345,5 |  | 94,25 |  | 100 | 92,34 |  |
| **"Молодёжь Топчихинского района"** | 260,0 |  |  | 260,0 |  | 45,3 |  |  | 45,3 |  | 17,42 |  |  | 17,42 |  |
| **"Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края"** | 3786,6 |  |  | 3786,6 |  | 3728,8 |  |  | 3728,8 |  | 98,47 |  |  | 98,47 |  |
| **Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района"**  | 1271,2 |  |  | 1271,2 |  | 1266,1 |  |  | 1266,1 |  | 99,6 |  |  | 99,6 |  |
| **«Противодействие экстремизму в Топчихинском районе» на 2023-2027 годы** | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 5,7 |  |  | 5,7 |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  |
| **ИТОГО** | **999944,4** | **94320,4** | **735480,9** | **170143,0** |  | **967508,3** | **92656,0** | **728735,4** | **145756,9** |  | **97,76** | **98,2** | **99,1** | **85,7** |  |
|  |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней составило 97,76% исполнения от запланированного уровня, в том числе в рамках муниципальных программ в 2023 году выполнение финансирования за счет средств районного бюджета составило 85,7% , за счет средств федерального бюджета 98,2%, за счет средств краевого бюджета 99,1% от запланированного уровня. |

**Оценка эффективности муниципальных программ, реализованных в 2023 году**

1. ***Муниципальная программа***

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район»***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле

1. Доля оснащенности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии):

S1 = 50/40\*100% =80%

2. Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади):

S2 =22,84/22,55\*100% =101,3 % (100%)

3. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (в расчете на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам):

S3 =0,981/0,900\*100%=109 % (100%)

4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади):

S4 =0,268/0,23\*100% =116,5% (100%)

5. Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека):

S5 =9/10\*100% =90%

**Cel = (1/5) \* (80+100+100+100+90) = 94%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 1155,3/1157,0\*100%=99,9%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| Установка, замена приборов учета тепловой энергии: |  |
| 1 | здание Администрации Белояровского сельсовета | 0 |
| 2 | здание Белояровского СДК | 0 |
| 3 | здание Администрации Макарьевского района | 0 |
| 4 | здание Макарьевского СДК | 0 |
| Ремонт кровли с утеплением |  |
| 5 | Переясловская ООШ – филиал МКОУ Топчихинской СОШ №1 имени Героя России Д. Ерофеева | 0 |
| 6 | Красноярская СОШ - филиал МКОУ Топчихинской СОШ № 2 | 0 |
| 7 | МКОУ Победимская СОШ | 0 |
| 8 | Детский сад «Ласточка» с. Чистюнька – филиал МКДОУ детского сада «Березка» с. Фунтики | 0 |
| Утепление фасада | 0 |
| 9 | Переясловская ООШ – филиал МКОУ Топчихинской СОШ №1 имени Героя России Д. Ерофеева | 0 |
| 10 | Красноярская СОШ - филиал МКОУ Топчихинской СОШ № 2 | 0 |
| 11 | МКОУ Победимская СОШ | 0 |
| 12 | Детский сад «Ласточка» с. Чистюнька – филиал МКДОУ детского сада «Березка» с. Фунтики | 0 |
| Замена котельного оборудования |  |
| 13 | Переясловская ООШ – филиал МКОУ Топчихинской СОШ №1 имени Героя России Д. Ерофеева | 0 |
| 14 | Сидоровская СОШ – филиал МКОУ Топчихинской СОШ №1 имени Героя России Д. Ерофеева | 0 |
| 15 | Восстановление изоляции тепловых сетей с.Топчиха с использованием высокотехнологичных материалов |  |
| 16 | Восстановление светильников уличного освещения на опорах ВЛ- 0,4 кВ в с. Макарьевка, с. Михайловка Топчихинского района Алтайского края | 0 |
| 17 | Восстановление светильников уличного освещения на опорах ВЛ- 0,4 кВ в с. Чистюнька Топчихинского района Алтайского края | 0 |
| 18 | Восстановление светильников уличного освещения на опорах ВЛ- 0,4 кВ в с. П. Победим, п. Дружба, п. Зеленый, с. Колпаково Топчихинского района Алтайского края | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=1/18\*0,9\*100% = 5%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = Cel х 0,5 + Finx 0,25 + Merx 0,25= (94\*0,5 + 99,9\*0,25 + 5\* 0,25) = 73,2%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 74,5% (от 50% до 90/%).***

1. ***Муниципальная программа***

 ***«Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле

 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения:

S1=1/1\*100=100%

**Cel=1/1\*100=100%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 1193,8/1193,8\*100=100%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Выплата социальной поддержки за счет средств районного бюджета | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=1/1\*0,9\*100 =90%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25= 100\*0,5+100\*0,25+90\*0,25= 50+25+22,5=97,5%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 97,5 (от 90% и выше).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле

1.Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям:

S1 = (10/12,5)\*100% =80%

2. Доля водопроводных сетей, в замене, в общей протяженности сетей:

S2 = (44,9/46,2) \*100% = 97,2 %

3. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей:

S3 = (18,6/13,4)\*100% = 138,8 % (100%)

4. Темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения в текущем периоде к уровню 2022 года:

S4 = (49,3/49,3) \*100% = 100%

5.Доля мест (площадок) накопления ТКО, соответствующих требованиям законодательства:

S5= (46,1/46,1)\*100%=100%

6. Протяженность введенной в эксплуатацию газораспределительной системы на 2023 год не запланировано, в расчет не включается.

**Cel = (1/5) \* (80+97,2+100+100+100) =95,44 %**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 348993,8/370338,0\* 100% = 94,2%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Ремонт котельного оборудования | 0 |
| 2 | Ремонт тепловых сетей | 0 |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей | 1 |
| 4 | Капитальный ремонт водозаборного узла с. Чистюнька, ул. Советская, 29а | 1 |
| 5 | Модернизация и ремонт водопроводных сетей | 0 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей инженерно-технического обеспечения по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха | 1 |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Парфёново | 1 |
| 8 | Инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Рекультивация земель площадки складирования ТКО площадью 4 га с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | 0 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=4/8\*0,9\*100 =45%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25= 95,44\*0,5+94,2\*0,25+45\*0,25=82,52%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 82,52% (от 50% до 90%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1.Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных (единиц):

S1= (11/9) \*100% =122,2% (100 %)

2.Количество мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых в районе:

S2= (22/21) \*100% = 104,8% (100%)

**Cel = 1/2 \* (100 + 100) = 100%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 157,7/157,7\*100%=100%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Участие в районных, зональных, краевых конкурсах и мероприятиях патриотической направленности | 1 |
| 2 | Проведение мероприятий, посвященных событиям Великой Отечественной войны | 1 |
| 3 | Участие во всероссийской молодежно-патриотической акции «Георгиевская ленточка» | 1 |
| 4 | Обеспечение работы в районе военно-патриотического клуба «Юнармия» | 1 |
| 5 | Проведение мероприятий, посвященных подвигу советских и российских войск  | 1 |
| 6 | Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=6/6\*0,9\*100 = 90%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25=100\*0,5+100\*0,25+90\*0,25= 97,5%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 97,5 %.***

1. ***Муниципальная программа***

***«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1.Число лиц, погибших в ДТП (человек):

S1 = (3/3) \*100% = 100 %

2. Число детей, пострадавших в ДТП (человек):

S2 = (2/2) \*100% = 100 %

3.Социальный риск (число погибших на 100 тыс. населения):

S3 = (14,1/16,3) \*100% =86,5%)

4.Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств):

S4= (3,7/3,7) \*100% = 100%

5.Тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших):

S5 = (30/11,1) \*100% = 270,3% (100%)

**Cel = (1/5) \*(100+100+86,5+100+100) =97,3%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 28883,2/28883,2\*100%=100%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Ежегодное проведение районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие в профильной смене юных инспекторов движения, краевых соревнованиях велосипедистов «Безопасное колесо» | 1 |
| 2 | Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся мл. классов образовательных учреждений светоотражающих элементов | 0 |
| 3 | Установка и замена дорожных знаков  | 1 |
| 4 | Обустройство пешеходных переходов в с. Топчиха | 1 |
| 5 | Нанесение дорожной разметки | 1 |
| 6 | Техническое содержание и текущий ремонт дорог, тротуаров | 1 |
| 7 | Ремонт внутрипоселенческих дорог п. Кировский | 1 |
| 8 | Техническая паспортизация автомобильных дорог с. Топчиха, постановка на кадастровый учет (изготовление технического плана) выявленных линейных сооружений | 0 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=6/8\*0,9\*100 =67,5%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=97,3\*0,5+100\*0,25+67,5\*0,25= 90,53%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнемэффективности –90,53% (более 90%) .***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1) Количество СМСП, включая самозанятых граждан, в расчете на 1 тысячу человек населения района (единиц):

S1 = (61,8/24,4) \*100% = 253,3 % (100%);

2) Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (человек):

S2 = (1954/1878) \*100% = 104,0 (100%);

3) Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях района (по отношению к уровню предыдущего года) (%):

S3 = (109,8/107,1) \*100% = 102, 5% (100%);

4) Количество СМСП, включая самозанятых граждан, получивших информационную и консультационную поддержку (единиц):

S4 = (232/225) \*100% = 103,1% (100%);

5) Доля закупок, которые осуществлены у СМП в отчетном году в соответствии со способами, предусмотренными статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в общей сумме цен контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур (%):

S5= (35,8/29) \*100% = 123,4% (100%).

**Cel= 1/5\*(100+100+100+100+100) =100%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 508,1/509,5\*100%=99,7%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Обеспечение деятельности ИКЦ | 1 |
| 2 | Проведение и организация участия СМСП в заседаниях общественного совета предпринимателей, учебах, семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», мастер-классах, обучающих и других мероприятиях среди СМСП, включая краевой конкурс на звание «Лучший предприниматель года» по различным номинациям, изготовление информационных буклетов | 1 |
| 3 | Информационная поддержка СМСП, самозанятых граждан, в том числе обеспечение функционирования специализированных разделов «Предпринимательство» и «Инвесторам» на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=3/3\*1\*100 =100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=100\*0,5+99,7\*0,25+100\*0,25= 99,92%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности99,92 % (от 90% и выше).***

1. ***Муниципальной программа***

***«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S1 = (140/114,8) \*100% = 122 %, (100 %) где план - 140, факт – 114,8, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

2. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения:

S2 = (86/65)\*100% = 132,3 % (100%), где план - 86, факт – 65, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (фактов):

S3 = (20/13)\*100% = 153,8 % (100%), где план - 20, факт - 13, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

 S4 = (18/18)\*100% = 100 % (100%), где план - 18, факт – 18, достигнут целевой показатель;

5. Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (фактов):

S5 = (51/54)\*100% = 94,4 %, где план-51, факт- 54, не достигнут целевой показатель;

6. Доля несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в связи с исправлением, в общем количестве несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа (%):

S6 = (45,8/22)\*100% = 208,2 % (100 %), где факт – 45,8, план – 22, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону увеличения значений;

7. Исключение фактов совершения террористических актов (фактов):

S7 = 100%

**Cel = (1/7)\* (100+100+100+100+94,4+100+100) = 99,2 %**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы):

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 345,6/349,8\*100% = 98,8 %**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Мероприятия, запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде |
| 1. Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленных в подведомственных организациях | 1 | 1 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/1\*1\*100%=100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25) = (99,2\*0,5+98,8\*0,25+100\*0,25) =99,3 %**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 99,3 % (90% и более).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие культуры Топчихинского района»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия:

S1=71/75\*100%=94,7%

2. Количество посещений Музея (тыс. ед.):

S2=13,8/13,8\*100% = 100%

3.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея:

S3=28,8/31\*100%=92,9%

4. Количество посещений библиотек (тыс. чел.):

S4=262/252,2\*100%= 103,9% (100%)

5. Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (тыс. чел.):

S5=297,5/293,3\*100% =101,4% (100 %)

6. Количество посещений организаций культуре по отношению к уровню 2018 года:

S6=130/130\*100%=100 %

7. Количество посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ (тыс. чел):

S7=201/204\*100%=98,5%

8. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае (%):

S8=94/94\*100%=100%

9. Количество отремонтированных, в т.ч. капитально, объектов культуры (ед.):

S9=20/19\*100%=105,3% (100%)

**Cel=(1/13) \*(43,8+100+100+100+100+97,1+100+100+93,3+100+100+0+100) =87,2%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 41467,5/41467,5\*100%=100%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Работы по сохранению объектов культурного наследия (за исключением памятников Великой Отечественной войны) | 0 |
| 2 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, подписка периодических изданий | 1 |
| 3 | Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инновационных технологий и оцифровки | 1 |
| 4 | Обновление фондов Музея | 1 |
| 5 | Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам, значимым событиям | 1 |
| 6 | Участие творческих коллективов, народного театра и отдельных исполнителей, делегаций в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 7 | Организация и проведение в районе фестивалей, Дельфийских игр, конкурсов, выставок праздников, ярмарок народных промыслов | 1 |
| 8 | Освещение в средствах массовой информации, социальных сетях мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры | 1 |
| 9 | Разработка и издание методических материалов, буклетов, справочной литературы, альбомов, каталогов, сборников, книг краеведческого и исторического характера | 1 |
| 10 | Обеспечение деятельности учреждений культуры | 1 |
| 11 | Обеспечение антитеррористической, противопожарной защиты учреждений культуры |  |
| 12 | Повышение квалификации работников культуры | 1 |
| 13 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, обновление звукового светлого, проекционного и компьютерного оборудования, музыкальных инструментов, в т.ч ДШИ | 1 |
| 14 | Модернизация капитальный ремонт, текущий ремонт объектов культуры | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer = 13/14\*0,9\*100%=83,6%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=98,5\*0,5+100\*0,25+83,6\*0,25=95,2%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высокимуровнем эффективности 95,2 % (более 90%).***

***9. Муниципальная программа***

***«Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020-2024 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (%):

S1 = (100/94,7) \*100% = 105,6% (100%)

2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (%):

S2 = (100/100) \*100% = 100%

3. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (ед.):

S3 = (7/5) \*100% = 140% (100%)

4. Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования (%):

S4 = (100 /100) \*100% = 100%

5. Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (%):

S5 = (53/78) \*100% = 147,2% (100%)

6. Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (ед.)

S6 = (6/4) \*100% = 150% (100%)

7. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (чел.):

S7 = (2104/1965) \*100% = 107,1% (100%)

8. Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (ед.):

S8 = (4/4) \*100% = 100%

9. Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (ед.):

S9 = (12/9) \*100% = 133,3% (100%)

10. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%):

S10 = (99,5/71,1) \*100% = 139,9% (100%)

11. Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет районного бюджета (%):

S11 = (78,21/75,8) \*100% = 103,2% (100%)

12. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного образования (%):

S12 = (100/5,5) \*100% = 1818,2% (100%)

13. Число детей, охваченных проектами, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей (чел.):

S13 = (2104/1965) \*100% = 107,1% (100%)

14. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (чел.):

S14 = (5059/2130) \*100% = 237,5% (100%)

15. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий (%):

S15 = (82,8/34) \*100% = 243,5% (100%)

16. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем числе детей Топчихинского района (%):

S16 = (8/8) \*100% = 100%

17. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%):

S17 = (17,5/22,7) \*100% = 77,1%

18. Численность педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации (чел.):

S18 = (6/16) \*100% = 37,5%)

19. Численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») (чел.)

S19 = (0/70) \*100% = 0%

20. Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) (%):

S20 = (100/64) \*100% = 156,25% (100%)

21. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам (%):

S21 = (65/65) \*100% = 100%

22. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций (%):

S22 = (100/41) \*100% = 243,9 (100%)

23. Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (ед.):

S23 = (85/85) \*100% = 100%

24.Доля ОО, соответствующих нормативным требованиям, в том числе за счёт капитального ремонта (%):

S24 = (95/83) \*100% = 114,5% (100%)

25. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи (%):

S25 = (16,7/19) \*100% = 87,9%.

**Cel=(1/25)\*(100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+77,1+37,5+0+100+100+100+100+100+87,9) =92,1%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 485899,8/495977,3\*100%=98%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

Согласно Приложения 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020 – 2024 годы в 2023 году из 60 мероприятий:

выполнено мероприятий: - 44:

- Развитие дошкольного образования, выполнено мероприятий – 12;

- Развитие общего образования, выполнено мероприятий –15;

- Развитие дополнительного образования детей и летнего отдыха, выполнено мероприятий - 12;

-Профессиональная подготовка, переподготовка, повышения квалификации и развития кадрового потенциала -1;

- Совершенствование управления системой образования Топчихинского района – 1;

- Создание новых мест в образовательных организациях, приведения инфраструктуры в соответствие современным требованиям в Топчихинском районе- 1;

- Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 2;

не выполнено мероприятий: – 18.

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer =44/44\*0,9\*100%=90%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=92,1\*0,5+98\*0,25+90\*0,25=93,1%**

***Вывод: в 2023году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности –* 93,1% (более 90%).**

1. ***Муниципальная программа***

 ***«Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

**Si = (Fi/Pi)\*100%,**

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1) Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) (ед.):

S1 = (2/1)\*100=200% (100%);

2) Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях:

S2 = (2/1)\*100% =200% (100%);

3) Протяженность реконструированных водопроводов (км):

S3 = (17,1/0,15) \*100% = 11400% (100%)

4) Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукциина 2023 год мероприятие не планировалось, в расчет не включается.

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\* (100+100+100) = 100%**

**i=1**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 42482,9/42519,3\*100%=99,91%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано к финансированию на 2023 год (да/нет) | Отметка об осуществлении финансирования в 2023 году (да/нет) |
| 1. | Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат | да | да |
| 2. | Благоустройство кладбища в с. Михайловка Макарьевского сельсовета Топчихинского района | да | да |
| 3. | Благоустройство кладбища в с. ЗиминоЗиминского сельсовета Топчихинского района | да | да |
| 4. | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с. Парфёново по улицам Садовая, Тихая Поляна, Советская, Короленко, Школьная, Майская, Францева, Комсомольская, Садовая, 40 лет Октября, Партизанская, Береговая | да | да |

**Mer=4/4\*1\*100%=100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=100\*0,5+99,91\*0,25+100\*0,25=99,98%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» реализована с высоким уровнем эффективности 99,98 % (от 90% и более).***

1. ***Муниципальная программа***

 ***«Развитие физической культуры и спорта в Топчихинского района»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**Si = (Fi/Pi)\*100%**

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения Топчихинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Топчихинского района в возрасте от 3 до 79 лет:

S1=53,1/55,6\*100=95,5%

2.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения:

S2=22/23,7\*100=92,8%;

3.Доля населения Топчихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

S3=52/52\*100=100%;

3.1. Из них учащихся и студентов:

S3.1 = 62/65\*100=95,4%;

4.Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

S4=84/85,2\*100=98,6%;

5.Доля населения среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста

S5=44,4/46,8\*100=94,9%;

6.Доля населения старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста

S6=16,5/19,7\*100=83,8%;

7.Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

S7=58/60\*100=96,7%;

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**Cel = 1/7\*(95,5+92,8+100+98,6+94,9+83,8+96,7) = 94,6%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 11374,7/12068,0\*100%=94,3%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Проведение районных спортивных соревнований среди различных категорий населения (районные зимние и летние Олимпиады, «День физкультурника», «Кросс Наций» и др.) | 1 |
| 2 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1 |
| 3 | Организация подготовки и участия в краевых зимних и летних олимпиадах сельских спортсменов Алтайского края | 1 |
| 4 | Реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | 1 |
| 5 | Создание условий для поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», организация и проведение испытаний (тестов) по сдаче нормативов | 1 |
| 6 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, Спартакиады школьников Топчихинского района | 1 |
| 7 | Организация подготовки и участия в краевой спартакиаде спортивных школ Алтайского края | 1 |
| 8 | Оказание финансовой поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 1 |
| 9 | Осуществление мер стимулирования спортсменов, преподавательского и тренерского состава | 1 |
| 10 | Расходы на финансовое обеспечение деятельности спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку | 1 |
| 11 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для физкультурно-спортивных объектов района |  |
| 12 | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов спорта | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=12/12\*0,9\*100 =90%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=94,6\*0,5+94,3\*0,25+90\*0,25=93,4%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 93,4 % (более 90%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Молодежь Топчихинского района»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1. Доля молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе (%):

S1=28,3/28\*100% = 101,1 % (100 %)

2. Доля молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) (%):

S2=72,8/74\*100% = 98,3 %

3. Доля молодежи, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе:

S3=67,4/68\*100%=99,7%

4. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе:

S4=40,3/41\*100%=98,3%

**Cel = (1/4) \* (100+98,3+99,7+98,3) = 99,1 %**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 45,3/260\*100%=17,42%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Создание условий для развития добровольческой, волонтерской деятельности молодежи | 1 |
| 2 | Материальное поощрение талантливой и инициативной молодежи района | 1 |
| 3 | Единовременное денежное поощрение молодых специалистов культуры и здравоохранения | 1 |
| 4 | Обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях различных уровней | 1 |
| 5 | Организация районных спартакиад, учебно-тренировочных сборов, слетов, профильных смен, фестивалей, конкурсов и т.п. | 1 |
| 6 | Обеспечение деятельности Топчихинской РМД, проведение выборов депутатов РМД | 1 |
| 7 | Формирование в молодежной среде социально значимых установок, активизация гражданской позиции, профилактика этнического и религиозного экстремизма | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer = 7/7\*1\*100%=100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=99,1\*0,5+17,42\*0,25+100\*0,25=78,9%**

***Вывод: в 2023году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 78,9 % (от 50%до 90%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1) Количество ЧС:

S1= (0/0) \*100%=100%;

2) Количество обученных диспетчеров, обеспечивающих функционирование системы «112».:

S2= (6/6) \*100%=100%;

3) Количество тренировок по организации взаимодействия и проверки связи с органами управления всех уровней.

S3= (12/12) \*100%=100%;

**Cel = (1/3) \*(100+100+100) =100%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 3728,8/3786,6\*100%=98,47%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1»-выполнено;«0»-не выполнено |
| 1 | Приобретение аппаратуры оповещения населения | 1 |
| 2 | Информирование населения о профилактических мероприятиях по снижению рисков, смягчению последствий ЧС, защите населения и территорий от ЧС (официальный сайт, районная газета, информационные стенды, аккаунты в социальных сетях и т.п.) |  |
| 3 | Оснащение оперативных групп средствами связи (приобретение УКВ радиостанций) | 0 |
| 4 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (изготовление запрещающих аншлагов) | 1 |
| 5 | Проведение противопаводковых мероприятий в населенных пунктах | 1 |
| 6 | Обеспечение информационной безопасности, технической поддержки, автоматизации управления ЕДДС | 1 |
| 7 | Обновление вышедшей из строя и устаревшей оргтехники, средств связи и оповещения | 1 |
| 8 | Обучение личного состава ЕДДС | 1 |
| 9 | Обеспечение личного состава форменной одеждой | 1 |
| 10 | Обеспечение деятельности ЕДДС | 1 |
| 11 | Расширение оперативного зала ЕДДС, оснащение помещения ЕДДС необходимой офисной мебелью, оборудованием | 1 |
| 12 | Оборудование помещения под резервный источник электропитания | 1 |
| 13 | Ремонт неисправных пожарных гидрантов в населенных пунктах района | 1 |
| 14 | Дооснащение патрульно-маневренных групп средствами первичного пожаротушения | 1 |
| 15 | Обеспечение пожарной безопасности в местах массового пребывания людей (пропитка конструкций зданий объектов социальной сферы противопожарной смесью, приобретение средств пожаротушения, оплата расходов за установку, обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации) | 1 |
| 16 | Подготовка населенных пунктов к пожароопасному периоду | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer = 15/16\*0,9\*1\*100%=84,4%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=100\*0,5+98,47\*0,25+84,4\*0,25=95,7%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 95,7% (более 90%).***

***14. Муниципальная программа***

***«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

* 1. Доля обеспечения деятельности ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения

S1=27/70\*100%=38,57%

* 1. Количество рабочих мест в ОМСУ оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации, персональных данных

S2=61/90\*100%=67,77%

* 1. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде

S3=96/70\*100%=137,14% 100%)

* 1. Количество комплектов программного обеспечения ОМСУ, для выполнения различных задач обработки данных

S4=2/5\*100%=40%

* 1. Среднее значение количества посетителей в день, для официального интернет сайта Топчихинского района

S5=240/150\*100%=160% (100%)

**Cel=1/5\*(38,7+67,77+100+40+100) =69,27%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 1266,1/1271,2\*100%=99,6%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 1 |
| 2 | Получение неисключительных прав на программное обеспечение | 1 |
| 3 | Развитие сервисов предоставления муниципальных услуг в электронном виде, доступ в сеть Интернет | 1 |
| 4 | Сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=4/4\*0,9\*100 =90%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=69,27\*0,5+99,6\*0,25+90\*0,25=82,03%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 82,03% (от 50% до 90%).***

***15. Муниципальная программа***

***«Противодействие экстремизму в Топчихинском районе» на 2023-2027 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1.Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по противодействию экстремизму к общей численности молодежи, проживающей на территории района

S1=41,5/42\*100%=98,8%

1. Количество информационных сообщений: публикаций, в СМИ района (в том числе в интернет-изданиях) с целью информирования населения о мерах, принимаемых территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в сфере противодействия экстримизму

S2=6/6\*100%=100%

**Cel=1/2\*(98,8+100) =99,4%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin=5,72/6\*100%=95,3%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Прохождение муниципальными служащими органов местного самоуправления обучение на курсах повышения квалификации по вопросам противодействия идеологии экстремизма, реализации этнокультурной и миграционной политики | 0 |
| 2 | Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику экстремистских, террористических проявлений и агрессивного поведения к лицам других национальностей и религий среди молодежи района | 0 |
| 3 | Публикация в районной газете, размещение на официальных сайтах, информационных стендах, общественных местах материалов, направленных на профилактику экстремистской и террористической деятельности | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=1/3\*1\*100 =3,3%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=99,4\*0,5+95,3\*0,25+33,3\*0,25=81,9%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 81,9% (от 50% до 90%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА В 2023 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплекс-ная оценка эффективности | Уровень эффективности программы |
| 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район»  | 73,2 | средний |
| 2 | «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе»  | 97,5 | высокий |
| 3 | «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»  | 82,52 | средний |
| 4 | «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» | 97,5 | высокий |
| 5 | [«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/694%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%94%D0%94.rar) | 90,53 | высокий |
| 6 | [«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/425%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D0%B0.doc)  | 99,92 | высокий |
| 7 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе»  | 99,3 | высокий |
| 8 | [«Развитие культуры Топчихинского района»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx) | 95,2 | высокий |
| 9 | «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020-2024 годы | 93,1 | высокий |
| 10 | «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»  | 99,98 | высокий |
| 11 | «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района»  | 93,4 | высокий |
| 12 | «Молодежь Топчихинского района»  | 78,9 | средний |
| 13 | «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинского района Алтайского края» | 95,7 | высокий |
| 14 | «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» | 82,03 | средний |
| 15 | «Противодействие экстремизму в Топчихинском районе» на 2023-2027 годы | 81,9 | средний |

***Вывод:***

***5 (или 33,3%) муниципальных программ реализованы со средним уровнем эффективности, 10 (или 66,7%) муниципальных программ реализованы с высоким уровнем эффективности.***

Сводный отчет о реализации и оценки эффективности муниципальных программ подготовлен комитетом по экономике и инвестиционной политике Администрации района на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ и оценке их эффективности за 2023 год, представленной исполнителями муниципальных программ.