**Годовой отчет**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Топчихинском районе»**

**на 2023 – 2027 годы**

 Отчетный период - 2023 год

Целью Программы являются:

 - создание социальных и организационных условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового и профессионального спорта.

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

- создание условий для привлечения граждан различных возрастов к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом;

- создание условий для развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва;

- модернизация материально-технической базы для развития физической культуры и массового спорта.

В районе основной упор, основная работа тренерского состава МКУ ДО «СШ Топчихинского района», учителей физической культуры общеобразовательных школ района направлена на подготовку подрастающего поколения, дошкольников и учеников школ. Именно таким образом выстроена вертикаль развития физической культуры и спорта в районе. От начального этапа массовости, детской и подростковой вовлеченности в спорт, к дальнейшему мастерству и спорту высших достижений. Основным спортивным центром района является МКУ ДО «Спортивная школа Топчихинского района».

Из бюджета района на реализацию мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района на 2023-2027 годы» в 2023 году в соответствии с бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023 предусмотрено финансирование в размере 10422,0 тыс. руб. По итогам года освоены 11041,0 тыс. руб. в т.ч КБ - 26,2 тыс. руб., РБ – 11014,8 тыс.руб.

Программой предусмотрена реализация 13 мероприятий. Из предусмотренных к реализации в 2023 году, выполнено в полном объеме 13 мероприятий, что составляет 100 % исполнения запланированных мероприятий.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Топчихинского района» на 2016 – 2022 годы по итогу 2023 года**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**Si = (Fi /Pi)\*100%**

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения Топчихинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Топчихинского района в возрасте от 3 до 79 лет:

**S1=53,1/55,6\*100=95,5%**

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения:

**S2=22/23,7\*100=92,8%;**

3. Доля населения Топчихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

**S3=52/52\*100=100%;**

3.1. Из них учащихся и студентов:

S3.1 = 62/65\*100=95,4%;

4. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

**S4=84/85,2\*100=98,6%;**

5. Доля населения среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста

**S5=44,4/46,8\*100=94,9%;**

6. Доля населения старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста

 **S6=16,5/19,7\*100=83,8%;**

7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

 **S7=58/60\*100=96,7%;**

 **m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**Cel = 1/7\*(95,5+92,8+100+98,6+94,9+83,8+96,7) = 94,6%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы в отчетном году

 **Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

 **Fin=11374,7/12068,0\*100=94,3%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия, запланированные к финансированию в отчетном периоде  | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде 1 (да) 0 (нет) |
| 1 | Проведение районных спортивных соревнований среди различных категорий населения (районные зимние и летние Олимпиады, «День физкультурника», «Кросс Наций» и др.). | 1 | 1 |
| 2 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 1 | 1 |
| 3 | Организация подготовки и участия в краевых зимних и летних олимпиадах сельских спортсменов Алтайского края | 1 | 1 |
| 4 | Реализация Единого календарного планафизкультурных мероприятий и спортивныхмероприятий. | 1 | 1 |
| 5 | Создание условий для поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», организация и проведение испытаний (тестов) по сдаче нормативов | 1 | 1 |
| 6 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, Спартакиады школьников Топчихинского района. | 1 | 1 |
| 7 | Организация подготовки и участия в краевой спартакиаде спортивных школ Алтайского края. | 1 | 1 |
| 8 | Оказание финансовой поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. | 1 | 1 |
| 9 | Осуществление мер стимулирования спортсменов, преподавательского и тренерского состава | 1 | 1 |
| 10 | Расходы на финансовое обеспечение деятельностиспортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку | 1 | 1 |
| 11 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для физкультурно-спортивных объектов района | 1 | 1 |
| 12 | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов спорта. | 1 | 1 |

**Mer=12/12\*0,9\*100 = 90%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

 **O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25** = (94,6\*0,5+94,3\*0,25+90\*0,25) = 93,4%

**Вывод: *в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 93,4 % (свыше 90%).***

Заместитель главы Администрации района А.А. Назаренко

Колмаков Эдуард Дмитриевич

8 385 52 22744